## ноябрь (hidden)
Замовник: ТОВ "СІА"
Генпідрядник: ТОВ "ДИПРОІНБУД"
Найменування будови та її адреса - Будівництво житлово-громадської забудови з об’єктами соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури по вул. Євгена Сверстюка, 4 (колишня вул. Марини Раскової) у Дніпровському районі м. Києва.
Найменування об'єкта - Житловий будинок № 3, секції 5 та 6.
Договір: №14/08/2017-ГПР-III/ГЛ від 14.08.2017 р.
РЕЄСТР АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ ПО ОБ'ЄКТУ | [8 empty] | 1.03 | [11 empty] | 100
№ п/п | Вид робіт (витрат) | Найменування робіт | ДЦ | Сума ДЦ | Управлінський облік |  | Всего управлінський облік |  | Діпроинбуд |  |  | Підрядник |  |  |  | Перевірка |  |  |  |  | г/п
листопад 2017()
1 | 2 | 3 | 4 |  | 4 | 5 |  | 7
[9 empty] | всього | робота | мат-ли | всього | робота | мат-ли | найменув. | робота | мат-ли | зараб. 3% | перевірка
1 | Розробка котловану | грунт | 12102-1 | 657140 | 12102-1/1 | 301810.6 | 12102-1/1 | 301810.6 | 251508.8299 | 244183.33 | 0 | 336378.6 | 336378.6 |  | Индустрія | -92195.27 | 0 | -94961.1281 | 346469.958 | -84869.7701 | -2765.8581 | 3
2 | Палі основні | палі | 12103-1 | 7254070.69 | 12103-1/1 | 3195761.59 | 12103-1/1 | 3195761.59 | 3195761.5865 | 891641.064 | 2237010.216 | 3128651.28 | 891641.064 | 2237010.216 | Фундамент | -876120.528 | -2187140.328 | -26749.2319 | 3222510.8184 | 67110.3065 | -13141.8079 | 1.5
3 | Палі під баштовий кран | палі кран | 12104-1 |  | 12104-1/1 | 66886.52 | 12104-1/1 | 66886.52 | 66886.5206 | 15520.536 | 49869.888 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | 66886.5206 | 0 | 66886.5206 | #REF!
4 | Зняття електроенергії | г/п доп |  |  | г/п доп | -33025.968
| ВСЬОГО: |  |  |  |  | 3531432.742
Виконав: __________________Кириченко Р.Л. 097-434-82-92
Погоджено __________________________

## Реєстр ДЦ (hidden)
ДОВІДКА по об'єктам ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД"
№ з/п | Об'єкт | Замовник | Найменування робіт (витрат) | №, дата Договору | ДЦ до Договру, грн. з ПДВ |  |  | Статус | Собівартість, грн. з ПДВ |  |  | Примітки
[5 empty] | Разом | Матеріали | Робота |  | Разом | Матеріали | Робота
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10
4 | «Нове будівництво олієпресового цеху по переробці насіння соняшника потужністю 1200т/добу з допоміжними будівлями та спорудами внутрішньогосподарського комплексу по виробництву кормів" м.Ладижин, Вінницької області» | ПрАТ "МХП" | Будівництво каркасу оліє-пресового цеху №2 з трансформаторною підстанцією, м.Ладижин, Вінницька область | №389-10 від 19.02.2021 | 9670800 | 980219.27 | 8690580.73 | Погоджено замовником
|  |  | Додаткові роботи по монтажу/демонтажу з/б балок каркасу, згідно дефектного акту №1 | Д/У№1 до дог. №389-10 від 19.02.2021 | 131336.26 | 41465.11 | 89871.15 | Погоджено замовником | 102739.6 | 16812.5 | 85927.1 | 27.83%
|  |  | Влаштування фундаментів допоміжних споруд оліє-пресового цеху по переробці насіння соняшника 1200т/добу | №396-10 від 31.03.2021 | 4080000 | 2262472.26 | 1817527.74 | Погоджено замовником
|  |  | Мурування ТП |  | 1100452.22 | 410866.37 | 689585.85 | Внутр. погодження
[5 empty] | 14982588.48 | 3695023.01 | 11287565.47
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!

## Реєстр АВР (hidden)
| ДОВІДКА по об'єктам ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" |  | 2021-05-20
№ з/п | Найменування об'єкту | Замовник | № Договору | Загальна вартість Договору з урах.ДУ |  |  | Сума АВР | [5 empty] | Залишок по Договору
|  |  |  | Разом | Матеріали | Робота | № | Разом | Матеріали | Робота | Дата | Статус | Разом | Матеріали | Робота
4 | «Нове будівництво олієпресового цеху по переробці насіння соняшника потужністю 1200т/добу з допоміжними будівлями та спорудами внутрішньогосподарського комплексу по виробництву кормів" м.Ладижин, Вінницької області» | ПрАТ "МХП" | №389-10 від 19.02.2021 | 9670800 | 980219.27 | 8690580.73 | 1 | 288379.22 | 8993.16 | 279386.06 | 2021-04-28 | Підписаний | 7863750.75 | 950795.63 | 6912955.12
[7 empty] | 2 | 193609.49 | 0 | 193609.49 | 2021-04-28 | Підписаний
[7 empty] | 3 | 266283.61 | 9322.176 | 256961.434 | травень 2021 | Підписаний
[7 empty] | 4 | 1058776.93 | 11108.304 | 1047668.626 | травень 2022 | Підписаний
[8 empty] | 1807049.25 | 29423.64 | 1777625.61
|  |  | Д/У№1 до дог.№389-10 від 19.02.2021 | 131336.26 | 41465.11 | 89871.15 |  | 5042.8 | 0 | 5042.8 |  | На розгляді у замовника | 126293.46 | 41465.11 | 84828.35
[8 empty] | 5042.8 | 0 | 5042.8
|  |  | №396-10 від 31.03.2021 | 4080000 | 2262472.26 | 1817527.74 | [6 empty] | 4080000 | 2262472.26 | 1817527.74
[8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Нет номера договора | 1100452.22 | 410866.37 | 689585.85 | [6 empty] | 1100452.22 | 410866.37 | 689585.85
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1812092.05 | 29423.64 | 1782668.41
|  |  |  | 14982588.48 | 3695023.01 | 11287565.47 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 13170496.43 | 3665599.37 | 9504897.06

## Реєстр ДЦ
Реєстр ДЦ по об'єкту "Реконструкція олійноекстракційного заводу на території ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» за адресою: Чернігівська область м. Ніжин вул. Прилуцька, 2"
№ ДЦ | Найменування договірної ціни | Роботи з ПДВ, грн | Матеріали з ПДВ, грн | Всього по ДЦ з ПДВ, грн | Собівартість, грн | Статус |  | Коментарі
Дата
№1 | Деф.акт-Ескіз фундаментної основи під ємність д.12500 та д.8500 мм | 69779.8 | 0 | 69779.8 | 53555.704 | Оригінал в офісі | 07 03 2024 |  | ДЦ у відділі ВТВ | заповнюємо колонку коли отримали інформацію і планова дата ССДЦ, або ДЦ ДУ планується і вказуємо що маємо отримати інформацію
№2 | Деф. акт- Демонтажні робіти по пожводопровіду | 2044 | 0 | 2044 | 1470.9162 | Оригінал в офісі | 10 04 2024 |  | На внутрішньому погодженні | заповнюємо колонку зауваження до ССДЦ якщо є і на кому затримка в погодженні
№3.5.1.5 | 310-2020-5.1.5-КБ-Р-Силос металевий для зберігання насіння | 5179518.46 | 2703844.6878 | 7883363.1478 | 4754646.7705 | Подано на Замовника | 04 06 2024 |  | Подано на Замовника | заповнюємо колонку коли замовник обіцяє погодити, зауваження якщо є
№3.5.1.6 | 310-2020-5.1.6-КБ-Р-Силос металевий для зберігання насіння | 5158551.46 | 1893049.3519 | 7051600.8119 | 3860347.5409 | Подано на Замовника | 04 06 2024 |  | Погоджено Замовником | заповнюємо колонку коментарі з датою коли буде оригінал
№3.5.1.7 | 310-2020-5.1.7-КБ-Р-Силос металевий для зберігання насіння | 5110301.64 | 2656005.8178 | 7766307.4578 | 4730790.0551 | Подано на Замовника | 04 06 2024 |  | Оригінал в офісі | не заповнюємо колонку коментарі
№4 | 310-2024-13-КБ Градирня | 350360.22 | 53568.85 | 403929.07 | 302771.4843 | Оригінал в офісі | 13 03 2024
№4.1 | Нарощення опор Градирні | 37400 | 9854.52 | 47254.52 | 29668.1756 | Оригінал в офісі | 26 04 2024
№5 | 310-66.3- КБ-Р-Транспортна галерея | 37087.25 | 863.35 | 37950.6 | 19776.593 | Оригінал в офісі | 13 03 2024
№6.1 | 310-11.1-КБ-Р-Склад олії; V=4000м3 | 973903.16 | 21018.84 | 994922 | 401728.42 | Оригінал в офісі | 13 03 2024
№6.2 | 310-11.2-КБ-Р-Склад олії; V=2000м3 | 392335.15 | 9152.92 | 401488.07 | 172537.4421 | Оригінал в офісі | 13 03 2024
№6.3 | 310-11.3-КБ-Р-Склад олії; V=2000м3 | 392335.15 | 9152.92 | 401488.07 | 172537.4421 | Оригінал в офісі | 13 03 2024
№7 | Демонтаж маслобаку | 70000 | 0 | 70000 | 45779.08 | Оригінал в офісі | 13 03 2024
№8 | 310-66-2-КМ-Норія | 2107510 | 76400 | 2183910 | 1772377.9 | Оригінал в офісі | 13 03 2024
№9 | 310-66.3-КМ-Транспортна галерея | 621686.26 | 22419.84 | 644106.1 | 457768.991 | Оригінал в офісі | 18 03 2024
№10 | 310-10-КБ-Р-Ділянка експандування | 518718.5864 | 7985.1936 | 526703.78 | 170608.851 | Оригінал в офісі | 21 03 2024
№11 | Влаштування додаткової основи з щебня | 76937.85 | 0 | 76937.85 | 17455.1755 | Оригінал в офісі | 10 04 2024
№12 | Почасовка | 300000 | 0 | 300000 | 164500 | Оригінал в офісі | 10 04 2024
№13 | 310-ЗВК-Р | 658888.21 | 0 | 658888.21 | 300153.6733 | Оригінал в офісі | 26 07 2024
№14 | Дефектовка на демонтаж дорожнього покриття | 92115.83 | 0 | 92115.83 | 44816.32 | Оригінал в офісі | 05 04 2024
№15.1 | Дефектовка на тимчасові дороги (під наш кран РДК 250) | 69692.79 | 0 | 69692.79 | 44109.5197 | Оригінал в офісі | 05 04 2024
№15.2 | Дефектовка на тимчасові дороги (кран замовника) | 130832 | 0 | 130832 | 48252.1 | Оригінал в офісі | 05 04 2024
№15.3 | Демонтаж тимчасові дороги 15.2 | 61643.27 | 0 | 61643.27 | 22365.6181 | Оригінал в офісі | 07 06 2024
№16 | ГП310-3-ГП-П- Ніжин Model Благоустрій | 5868795.19 | 0 | 5868795.19 | 2423899.2857 | Оригінал в офісі | 12 04 2024
№17 | 310-66-2-КБ-Р Норійна вежа | 1109034.97 |  | 1109034.97 | 656317.5401 | Оригінал в офісі | 26 04 2024
№18 | Дефектовка на демонтаж градирні | 220420.19 | 0 | 220420.19 | 172065.9257 | Оригінал в офісі | 05 04 2024
№19 | Дефектовка на розроблення та перевезення піску, демонтаж фундаментів | 19075.72 | 0 | 19075.72 | 10869.5216 | Оригінал в офісі | 26 04 2024
№20 | Дефектовка на влаштування основи під протипожежний резервуар | 8730 | 0 | 8730 | 4643.86 | Оригінал в офісі | 05 04 2024
№21 | 310-10-КМ-Р- Ділянка експандування | 1821725.04 | 0 | 1821725.04 | 1331254.8872 | Оригінал в офісі | 12 04 2024
№22 | Монтаж Градирні | 505000 | 0 | 505000 | 298585.15 | Оригінал в офісі | 12 04 2024
№23 | 310-11.4-КБ-Р-Підпірна стінка (склад олії) | 959112.2079 | 0 | 959112.2079 | 664712.8249 | Оригінал в офісі | 12 04 2024
№24.1 | Гідроізоляція Градирні | 16887.37 | 0 | 16887.37 | 9606.6484 | Оригінал в офісі | 01 05 2024
№24.2.1 | Гідроізоляція Силосу 5.1.5 | 35345 | 0 | 35345 | 18769.95 | Оригінал в офісі | 01 05 2024
№24.2.2 | Гідроізоляція Силосу 5.1.6 | 35365.25 | 0 | 35365.25 | 18744.2775 | Оригінал в офісі | 01 05 2024
№24.2.3 | Гідроізоляція Силосу 5.1.7 | 35433.65 | 0 | 35433.65 | 18743.1615 | Оригінал в офісі | 01 05 2024
№24.3 | Гідроізоляція Норії | 30402.5 | 0 | 30402.5 | 15491.275 | Оригінал в офісі | 01 05 2024
№25 | 310-13-ТХ-Ніжин Градирня | 246953.74 | 0 | 246953.74 | 102324.3898 | Оригінал в офісі | 01 05 2024
№26 | 310-10-АР-П- Ділянка експандування макухи | 799305.08 | 0 | 799305.08 | 460219.9204 | Оригінал в офісі | 27 06 2024
№27 | 310-66.2-АР-Р Норія (автоприйом) | 48963.26 | 0 | 48963.26 | 31782.8178 | Оригінал в офісі | 10 05 2024
№28 | Монтаж транспортоного обладнання | 1900000 | 0 | 1900000 | 798121.9536 | Оригінал в офісі | 20 05 2024
№29 | 310-10-ТХ-П-Ділянка експандування макухи | 510000 |  | 510000 | 269907.19 | Оригінал в офісі | 2 08 2024
№30 | Влаштування фундаметнів та насоси в насосній станції олії | 44103.59 | 0 | 44103.59 | 25357.5027 | Орігінал в офісі | 24 05 2024
№31 | Тимчасові опори під олієпровід | 25935.4604 | 0 | 25935.4604 | 10860.5092 | Оригінал в офісі | 10 05 2024
№32 | Демонтаж фундаменту бака олії №10 | 337206.36 | 0 | 337206.36 | 186007.3108 | Оригінал в офісі | 20 05 2024
№33 | Майданчик для монтажних робіт корпусу Градірні | 5040 | 0 | 5040 | 1252.905 | Подано на Замовника | 03 05 2024 | не буде?,наші витрати, відпр в бум
№34 | 310-11.5-АБ-Р-Естакада | 40920.0671 | 0 | 40920.0671 | 25790.6994 | Оригінал в офісі | 20 05 2024
№35 | Додаткові роботи по ТХ Градирні | 108026.292 | 0 | 108026.292 | 38936.9688 | Оригінал в офісі | 15 07 2024
№36 | Вимощення Градирні | 6116.26 | 0 | 6116.26 | 4441.6161 | Оригінал в офісі | 21 06 2024
№37 | Перевезення щебеня на 1 км | 15568.8 | 0 | 15568.8 | 12830.784 | Подано на Замовника | 24 06 2024 | Не буде, Віканов попросив відразу вкл до АВР, закрит
№38 | 310-2023-10-КМ- Виносна площадка | 142452.13 | 0 | 142452.13 | 76606.9314 | Оригінал в офісі | 26 07 2024
№39 | Демонтаж бетона для влаштування фундамента ФМ-1 опори транспортної галереї | 8258.1 |  | 8258.1 | 4982.903 | Оригінал в офісі | 03 08 2024
№40 | Надання послуг спецтехніки | 646774 |  | 646774 | 280415.7 | Оригінал в офісі | 20 08 2024
№41 | Вимощення на залізничних коліях | 222614 |  | 222614 | 187311.43 | Оригінал в офісі | 03 09 2024
№42 | Фундаменти під КТП, земляні роб. | 24192.53 |  | 24192.53 | 12279.7009 | Оригінал в офісі | 03 09 2024
№43 | Демонтаж бордюрів (благоустрій) | 5670 |  | 5670 | 6269.86 | Оригінал в офісі | 20 09 2024
№44 | Виготовлення олієуловлювача | 120000 |  | 120000 | 39610.9004 | Оригінал в офісі | 03 09 2024
№45 | Покриття норійного приямку, дод. роботи | 20736.7193 |  | 20736.7193 | 10369.0147 | Оригінал в офісі | 03 09 2024
№46 | Щитова цеху експандування (операторська) | 108679.85 |  | 108679.85 | 65571.6005 | Оригінал в офісі | 26 08 2024
№47 | КБ Трансформаторної підстанції | 315020.0309 | 63-24-АБ | 315020.0309 | 184108.5802 | Оригінал в офісі | 13 09 2024
№48 | Монтаж олієуловлювача | 64000 |  | 64000 | 21552.737 | Оригінал в офісі | 13 09 2024
№49 | Ремонт дорожнього покриття | 63217.29 |  | 63217.29 | 39522.9274 | Оригінал в офісі | 20 09 2024
№50 | Додаткові роботи ділянка експандування | 17140.37 |  | 17140.37 | 7224.1811 | Оригінал в офісі | 20 09 2024
№51 | Пандус автовигрузки | 72225.63 |  | 72225.63 | 34152.6689 | Оригінал в офісі | 20 09 2024
№52 | Демонтаж олієпроводу | 23023.89 |  | 23023.89 | 7049.2217 | Оригінал в офісі | 20 09 2024
№53 | Фарбування ділянки експандування | 227922.04 | 41217.47 | 269139.51 | 159925.3953 | Подано на Замовника | 17 09 2024
№54 | Олієпровід | 107483.784 |  | 107483.784 | 42715.8395 | Оригінал в офісі | 20 09 2024
№55 | Монтаж тельфера | 27150 |  | 27150 | 17195.89 | Погоджено Замовником | 19 09 2024
| ВСЬОГО: | 39381667.448 | 7504533.7612 | 46886201.2092 | 26396422.1296

## РеєстрАВР
Реєстр актів виконаних робіт по об'єкту "Реконструкція олійноекстракційного заводу на території ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» за адресою: Чернігівська область м. Ніжин вул. Прилуцька, 2"
№ ДЦ | Найменування договірної ціни | Всього по ДЦ з ПДВ, грн | АКТИ | [6 empty] | Коментарі
|  |  | № акта | СОРТИРОВКА по актам | Всього, грн з ПДВ | Матеріали з ПДВ, грн | Роботи з ПДВ, грн | Статус | Дата
№1 | Деф.акт-Ескіз фундаментної основи під ємність д.12500 та д.8500 мм | 69779.8 | №1 | 1 | 74844.2 | 0 | 74844.2 | Оригінал в офісі | 10 04 2024 | - | АВР у відділі ВТВ | заповнюємо колонку коментарі з датами коли отримали об'єми і коли відправите акт, або коли АВР планується і маєте отримати дані
№6.2 | 310-11.2-КБ-Р-Склад олії; V=2000м3 | 401488.07 | №2 | 2 | 585276.82 | 236280.52 | 348996.3 | Орігінал в офісі | 05 04 2024 | так
№6.3 | 310-11.3-КБ-Р-Склад олії; V=2000м3 | 401488.07 | №3 | 3 | 585218.82 | 236280.52 | 348938.3 | Орігінал в офісі | 05 04 2024 | так
№7 | Демонтаж маслобаку | 70000 | №4 | 4 | 70000 | 0 | 70000 | Оригінал в офісі | 10 04 2024 | -
№14 | Дефектовка на демонтаж дорожнього покриття | 92115.83 | №5 | 5 | 92115.83 | 0 | 92115.83 | Оригінал в офісі | 12 04 2024 | -
№15.1 | Дефектовка на тимчасові дороги (під наш кран РДК 250) | 69692.79 | №6 | 6 | 69692.79 | 0 | 69692.79 | Оригінал в офісі | 12 04 2024 | -
№18 | Дефектовка на демонтаж градирні | 220420.19 | №7 | 7 | 220420.19 | 0 | 220420.19 | Оригінал в офісі | 12 04 2024 | -
№19 | Дефектовка на розроблення та перевезення піску, демонтаж фундаментів | 19075.72 | №8 | 8 | 19075.72 | 0 | 19075.72 | Оригінал в офісі | 12 04 2024 | -
№20 | Дефектовка на влаштування основи під протипожежний резервуар | 8730 | №9 | 9 | 8730 | 0 | 8730 | Оригінал в офісі | 12 04 2024 | -
№6.1 | 310-11.1-КБ-Р-Склад олії; V=4000м3 | 994922 | №10 | 10 | 1609186.51 | 680569.72 | 928616.79 | Орігінал в офісі | 26 04 2024 | так
№12 | Почасовка | 300000 | №11 | 11 | 231000 | 0 | 231000 | Орігінал в офісі | 26 04 2024 | -
№8 | 310-66-2-КМ-Норія | 2183910 | №12 | 12 | 1027136 |  | 1027136 | Оригінал в офісі | 10 05 2024 | -
№8 |  |  | №12.1 | 12.1 | 33000 |  | 33000 | Оригінал в офісі | 20 05 2024 | -
№9 | 310-66.3-КМ-Транспортна галерея | 644106.1 | №13 | 13 | 309258.4 |  | 309258.4 | Оригінал в офісі | 10 05 2024 | -
№11 | Влаштування додаткової основи з щебня | 76937.85 | №14 | 14 | 27868 | 0 | 27868 | Орігінал в офісі | 26 04 2024 | 5 1 7 -
№3.5.1.7 | 310-2020-5.1.7-КБ-Р-Силос металевий для зберігання насіння | 7766307.4578 | №15 | 15 | 554353 | 0 | 554353 | Орігінал в офісі | 26 04 2024 | - | Оригінал в офісі | списання так/ні
№4 | 310-2024-13-КБ Градирня | 403929.07 | №16 | 16 | 446461.48 | 95684.5994 | 350776.88 | Орігінал в офісі | 26 04 2024 | так
| Аренда техніки від 14.05.2024 |  | №16 | 16 | 30200
№4.1 | Нарощення опор Градирні | 47254.52 | №17 | 17 | 47254.52 | 9854.52 | 37400 | Орігінал в офісі | 26 04 2024 | так
№2 | Деф. акт- Демонтажні робіти по пожводопровіду | 2044 | №18 | 18 | 2044 | 0 | 2044 | Орігінал в офісі | 26 04 2024 | -
№15.2 | Дефектовка на тимчасові дороги (кран замовника) | 130832 | №19 | 19 | 151220.25 | 0 | 151220.25 | Оригінал в офісі | 10 05 2024 | -
№24.1 | Гідроізоляція Градирні | 16887.37 | №20 | 20 | 46960.608 | 30073.238 | 16887.37 | Оригінал в офісі | 10 05 2024 | так
№24.2.3 | Гідроізоляція Силосу 5.1.7 | 35433.65 | №21 | 21 | 148179.73 | 115912.73 | 32267 | Оригінал в офісі | 07 06 2024 | так
№12 |  |  | №22 | 22 | 111000 | 0 | 111000 | Оригінал в офісі | 10 05 2024 | -
№10 | 310-10-КБ-Р-Ділянка експандування | 526703.78 | №23 | 23 | 593059.22 | 150765.3 | 442293.92 | Оригінал в офісі | 10 05 2024 | -
№30 | Влаштування фундаметнів та насоси в насосній станції олії | 44103.59 | №24 | 24 | 40991.122 | 187.782 | 40803.34 | Оригінал в офісі | 10 05 2024 | так
№22 | Монтаж Градирні | 505000 | №25 | 25 | 290457 | 0 | 290457 | Оригінал в офісі | 20 05 2024 | -
№21 | 310-10-КМ-Р- Ділянка експандування | 1821725.04 | №26 | 26 | 954520.6 | 0 | 954520.6 | Оригінал в офісі | 20 05 2024 | -
| Аренда техніки від 14.05.2025 |  | №26 | 26 | 68000
№3.5.1.6 | 310-2020-5.1.6-КБ-Р-Силос металевий для зберігання насіння | 7051600.8119 | №27 | 27 | 330648.58 | 0 | 330648.58 | Орігінал в офісі | 24 05 2024 | - | Погоджено Замовником | заповнюємо колонку коментарі з датою коли буде оригінал
№3.5.1.7 |  |  | №28 | 28 | 5437399.743 | 2649255.243 | 2788144.5 | Орігінал в офісі | 24 05 2024 | так
№3.5.1.5 | 310-2020-5.1.5-КБ-Р-Силос металевий для зберігання насіння | 7883363.1478 | №29 | 29 | 359694.36 | - | 359694.36 | Орігінал в офісі | 21 06 2024 | - | Подано на Замовника | заповнюємо колонку коментарі з датою коли замовник обіцяє перевірити і в разі питань пишете які є, не важливо стосовно розцінок чи супутньої документації (основне)
№11 |  |  | №30 | 30 | 27224 | 0 | 27224 | Орігінал в офісі | 24 05 2024 | 5 1 6 -
№32 | Демонтаж фундаменту бака олії №10 | 337206.36 | №31 | 31 | 337206.36 | 0 | 337206.36 | Оригінал в офісі | 07 06 2024 | -
№22 |  |  | №32 | 32 | 145228.5 | 0 | 145228.5 | Оригінал в офісі | 07 06 2024 | -
№11 |  |  | №33 | 33 | 28858 | 0 | 28858 | Оригінал в офісі | 07 06 2024 | 5 1 5 -
№25 | 310-13-ТХ-Ніжин Градирня | 246953.74 | №34 | 34 | 325313.9017 | 168734.0217 | 156579.88 | Оригінал в офісі | 07 06 2024 | так
№21 |  |  | №35 | 35 | 320050 | 0 | 320050 | Оригінал в офісі | 12 06 2024 | -
№3.5.1.7 |  |  | №36 | 36 | 887716.1709 | 122464.1709 | 765252 | Оригінал в офісі | 07 06 2024 | так
№3.5.1.7 |  |  | №37 | 37 | 426150.5166 | 7992.5166 | 418158 | Орігінал в офісі | 21 06 2024 | так
№12 |  |  | №38 | 38 | 106875 | 0 | 106875 | Орігінал в офісі | 21 06 2024 | -
№21 |  |  | №39 | 39 | 255300 | 0 | 255300 | Орігінал в офісі | 21 06 2024
№22 |  |  | №40 | 40 | 69314.5 | 0 | 69314.5 | Орігінал в офісі | 21 06 2024 | -
№25 |  |  | №41 | 41 | 121976.7677 | 59072.8277 | 62903.94 | Орігінал в офісі | 21 06 2024 | так
№3.5.1.6 |  |  | №42 | 42 | 908895.93 | 307721.33 | 601174.6 | Орігінал в офісі | 21 06 2024 | так
№12 |  |  | №43 | 43 | 70875 | 0 | 70875 | Орігінал в офісі | 15 07 2024 | -
№12 |  |  | №44 | 44 | 33750 | 0 | 33750 | Оригінал в офісі | 26 07 2024 | -
№12 |  |  | №45 | 45 | 30375 | 0 | 30375 | Оригінал в офісі | 26 07 2024 | -
№24.2.2 | Гідроізоляція Силосу 5.1.6 | 35365.25 | №46 | 46 | 148135.1244 | 115874.3744 | 32260.75 | Оригінал в офісі | 26 07 2024 | так
№35 | Додаткові роботи по ТХ Градирні | 108026.292 | №47 | 47 | 120418.5271 | 12392.2351 | 108026.292 | Оригінал в офісі | 15 07 2024
№25 |  |  | №48 | 48 | 27190.45 | 7129.87 | 20060.58 | Оригінал в офісі | 26 07 2024 | так
№4 |  |  | №49 | 49 | 73376.0324 | 45590.4624 | 27785.57 | Орігінал в офісі | 26 07 2024 | так
№3.5.1.6 |  |  | №50 | 50 | 15568.8 |  | 15568.8 | Орігінал в офісі | 26 07 2024 | -
№11 |  |  | №51 | 51 | 5193.4 | 0 | 5193.4 | Оригінал в офісі | 26 07 2024 | -
№17 | 310-66-2-КБ-Р Норійна вежа | 1109034.97 | №52 | 52 | 244644.6244 | 129446.7244 | 115197.9 | Оригінал в офісі | 26 07 2024 | так
№3.5.1.5 |  |  | №53 | 53 | 1041800.0712 | 358436.3712 | 683363.7 | Орігінал в офісі | 26 07 2024 | так
№3.5.1.6 |  |  | №54 | 54 | 2738195.2531 | 1165791.7731 | 1572403.48 | Орігінал в офісі | 26 07 2024 | так
№12 |  |  | №55 | 55 | 76125 | 0 | 76125 | Оригінал в офісі | 09 08 2024 | Норія
№12 |  |  | №56 | 56 | 169875 | 0 | 169875 | Оригінал в офісі | 09 08 2024 | Норія
№12 |  |  | №57 | 57 | 21000 | 0 | 21000 | Оригінал в офісі | 09 08 2024 | Норія
№12 |  |  | №58 | 58 | 36750 | 0 | 36750 | Оригінал в офісі | 09 08 2024 | Норія
№39 | Демонтаж бетона для влаштування фундамента ФМ-1 опори транспортної галереї | 8258.1 | №59 | 59 | 8258.1 |  | 8258.1 | Оригінал в офісі | 20 08 2024
№12 |  |  | №60 | 60 | 21000 | 0 | 21000 | Оригінал в офісі | 09 08 2024 | Норія
№24.2.1 | Гідроізоляція Силосу 5.1.5 | 35345 | №61 | 61 | 129839.32 | 102300.57 | 27538.75 | Оригінал в офісі | 2 08 2024 | так
№17 |  |  | №62 | 62 | 593014.2568 | 228541.9568 | 364472.3 | Оригінал в офісі | 12 08 2024 | так
№3.5.1.6 |  |  | №63 | 63 | 3145348.21 | 1234705.2081 | 1910643 | Орігінал в офісі | 26 08 2024
№8 |  |  | №64 | 64 | 397492.8388 | 21942.8388 | 375550 | Оригінал в офісі | 26 08 2024
№21 |  |  | №65 | 65 | 356841.48 | 234741.48 | 122100 | Орігінал в офісі | 26 08 2024
№40 | Надання послуг спецтехніки |  | №66 | 66 | 646774 |  | 646774 | Оригінал в офісі | 20 08 2024
№5 | 310-66.3- КБ-Р-Транспортна галерея | 37950.6 | №67 | 67 | 83715.76 | 30619.86 | 53095.9 | Орігінал в офісі | 26 08 2024
№17 |  |  | №68 | 68 | 118268.0308 | 38288.3308 | 79979.7 | Оригінал в офісі | 26 08 2024
№24.2.4 | Гідроізоляція Норії | 30402.5 | №69 | 69 | 117879.3504 | 91549.8504 | 26329.5 | Оригінал в офісі | 26 08 2024
№23 | 310-11.4-КБ-Р-Підпірна стінка (склад олії) | 959112.2079 | №70 | 70 | 203939.56 | 32946.06 | 170993.5 | Оригінал в офісі | 03 09 2024 | ні
№3.5.1.5 |  |  | №71 | 71 | 3843652.4263 | 1651331.9263 | 2192320.5 | Орігінал в офісі | 13 09 2024
№28 | ТХ Монтаж транспортоного обладнання | 1900000 | №72 | 72 | 254850 |  | 254850 | Оригінал в офісі | 26 08 2024 | -
№8 |  |  | №73 | 73 | 199800 |  | 199800 | Оригінал в офісі | 26 08 2024
№12 |  |  | №74 | 74 | 2250 | 0 | 2250 | Оригінал в офісі | 13 08 2024
№21 |  |  | №75 | 75 | 77459.5 |  | 77459.5 | Погоджено Замовником | 20 09 2024
№40 |  |  | №76 | 76 | 15700 |  | 15700 |  | 13 09 2024
№26 | 310-10-АР-П- Ділянка експандування макухи |  | №77 | 77 | 71715.9 |  | 71715.9 | Погоджено Замовником | 13 09 2024
№24.2.1 |  |  | №78 | 78 | 29576.1246 | 23015.8746 | 6560.25 | Оригінал в офісі | 13 09 2024
№3.5.1.5 |  |  | №79 | 79 | 1819844.0956 | 728716.1956 | 1091127.9 | Орігінал в офісі | 13 09 2024
№17 |  |  | №80 | 80 | 98295.3275 | 25544.3875 | 72750.94 | Оригінал в офісі | 13 09 2024
№8 |  |  | №81 | 81 | 384944.73 | 16452.23 | 368492.5 | Погоджено Замовником | 13 09 2024
№42 | Фундаменти під КТП, земляні роб. |  | №82 | 82 | 24192.53 |  | 24192.53 | Оригінал в офісі | 13 09 2024
№44 | Виготовлення олієуловлювача | 120000 | №83 | 83 | 111272.5 |  | 111272.5 | Оригінал в офісі | 20 09 2024
№9 |  |  | №84 | 84 | 185810.15 | 11910.15 | 173900 | Оригінал в офісі | 20 09 2024
№23 |  |  | №85 | 85 | 356078.06 | 143315.36 | 212762.7 | Подано на Замовника | 16 09 2024
№28 |  |  | №86 | 86 | 51720 |  | 51720 | Погоджено Замовником | 13 09 2024 | -
№45 | Покриття норійного приямку, дод. роботи | 20736.7193 | №87 | 87 | 19339.9533 |  | 19339.9533 |  | 17 09 2024 | у Діми
№28 |  |  | №88 | 88 | 264860 |  | 264860 | Оригінал в офісі | 20 09 2024 | -
№49 | Ремонт дорожнього покриття | 63217.29 | №89 | 89 | 63217.29 |  | 63217.29 | Погоджено Замовником | 20 09 2024
№51 | Пандус автовигрузки |  | №90 | 90 | 72225.63 |  | 72225.63 | Погоджено Замовником | 20 09 2024
№43 | Демонтаж бордюрів (благоустрій) |  | №91 | 91 | 5670 |  | 5670 | Погоджено Замовником | 20 09 2024
№47 | КБ Трансформаторної підстанції | 315020.0309 | №92 | 92 |  |  |  | Подано на Замовника | 20 09 2024
№13 | 310-ЗВК-Р | 658888.21
№15.3 | Демонтаж тимчасові дороги 15.2
№16 | ГП310-3-ГП-П- Ніжин Model Благоустрій | 5868795.19
№27 | 310-66.2-АР-Р Норія | 48963.26
№29 | 310-10-ТХ-П-Ділянка експандування макухи
№31 | Тимчасові опори під олієпровід
№33 | Майданчик для монтажних робіт корпусу Градірні | 5040
№34 | 310-11.5-АБ-Р-Естакада | 40920.0671
№36 | Вимощення Градирні | 6116.26
№38 | 310-2023-10-КМ- Виносна площадка | 142452.13
№41 | Вимощення на залізничних коліях
№46 | Щитова цеху експандування (операторська) | 108679.85
№48 | Монтаж олієуловлювача | 64000
№50 | Додаткові роботи ділянка експандування | 17140.37
| ВСЬОГО: | 43994334.8848 |  |  | 37163494.5467 | 11321433.1288 | 25743861.4153

## 10 акт переносится (hidden)
Реєстр актів виконаних робіт по об'єкту "Ладижин -2"
Акт №1 | Вид робіт (витрат) | Договірна ціна |  | Зміст актів виконаних робіт | Управлінський облік 2021 р. | [18 empty] | Всього управлінський облік |  |  | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД"
[5 empty] | квітень 2021 р. |  | травень 2021 р. |  | червень 2021 р. |  | липень 2021 р. |  | серпень 2021 р. |  | вересень 2021 р. |  | жовтень 2021 р.
|  | № ДЦ | Сумма ДЦ |  | № акта | сума, грн з ПДВ | № акта | сума, грн з ПДВ | № акта | сума, грн з ПДВ | № акта | сума, грн з ПДВ | № акта | сума, грн з ПДВ | № акта | сума, грн з ПДВ | № акта | сума, грн з ПДВ | № акта | сума, грн з ПДВ | № акта | сума, грн з ПДВ |  | № акта | сума, грн з ПДВ | загальна сума | всього | робота | мат-ли
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | [17 empty] | 10 | 11 | 12 | 19 | 20 | 21
1 | Будівництво каркасу оліє-пресового цеху №2 з трансформаторною підстанцією, м.Ладижин, Вінницька область | №1 | 9670800 | земля та фундаменти 7.1-7.9, 12.1-12.3 | №1 | 288379.22 | [17 empty] | 1 | 288379.22 | 8579031.88 | 288379.22 | 279386.06 | 8993.16
|  |  |  | земля 10.6, 10.12 | №2 | 193609.49 | [17 empty] | 2 | 193609.49 |  | 193609.49 | 193609.49 | 0
|  |  |  | земля, фундаменти 7.1-7.9, 12.1-12.3 |  |  | №3 | 266283.61 | [15 empty] | 3 | 266283.61 |  | 266283.61 | 256961.434 | 9322.176
|  |  |  | земля 8.1-8.4 |  |  | №4 | 1054954.1 | [15 empty] | 4 | 1054954.1 |  | 1054954.1 | 1043855.23 | 11098.87
|  |  |  | земля, фундаменти 16.2 |  |  |  |  | №5 | 70786.21 | [13 empty] | 5 | 70786.21 |  | 70786.21 | 68044.39 | 2741.82
[9 empty] | №6 | 862817.57 | [13 empty] | 6 | 862817.57 |  | 862817.57 | 805192.25 | 57625.32
[9 empty] | №7 | 291462.71 | [13 empty] | 7 | 291462.71 |  | 291462.71 | 280166.43 | 11296.28
[9 empty] | №8 | 449187.01 | [13 empty] | 8 | 449187.01 |  | 449187.01 | 439722.83 | 9464.18
[9 empty] | №9 | 603287.62 | [13 empty] | 9 | 603287.62 |  | 603287.62 | 595984.13 | 7303.49
|  |  |  | земля, фунд.7.1-7.9, 8.1-8.4, з/б 16.2 | [6 empty] | №10 | 941673.71 | [11 empty] | 10 | 941673.71 |  | 941673.71 | 921997.466 | 19676.244
|  |  |  | земля, щеб., арм.7.1-7.9, 8.1-8.4, з/б 16.2 | [6 empty] | №11 | 293363.47 | [11 empty] | 11 | 293363.47 |  | 293363.47 | 290271.42 | 3092.05
|  |  |  | бет.подг., фунд, гідроіз.7.1-7-9,8.1-8.4,16.2 | [6 empty] | №12 | 372983.72 | [11 empty] | 12 | 372983.72 |  | 372983.72 | 368468.62 | 4515.1
|  |  |  | земля, фунд.7.1-7.9, 8.1-8.4, м/к 16.2 | [8 empty] | №13 | 354144.6 | [9 empty] | №13 | 354144.6 |  | 354144.6 | 349857.55 | 4287.05
|  |  |  | перевез, засипка, ущільн 7.1-7.9, 12.1-12.3 | [8 empty] | №14 | 177987.94 | [9 empty] | №14 | 177987.94 |  | 177987.94 | 160077.57 | 17910.37
|  |  |  | фундаменти зерносушарки | [10 empty] | №15 | 2358110.9 | [7 empty] | №15 | 2358110.9 |  | 2358110.9 | 1910403.57 | 447707.33
[24 empty] | всего | 8579031.88 |  | 8579031.88 | 7963998.44 | 615033.44
2 | ДУ 2 від 19.02.2021 Влаштування шпильок під балки покриття ОПЦ №2 | ДУ 2 | 281803.98 | [11 empty] | №1 | 281803.98 | [7 empty] | №1 | 281803.98 | 281803.98 | 281803.98 | 251804.03 | 29999.95
3 | Додаткові роботи по монтажу/демонтажу з/б балок каркасу, згідно дефектного акту №1 |  | 131336.26 |  |  |  | №1 | 110363.99 | [15 empty] | 1 | 110363.99 | 110363.99 | 110363.99 | 85118.37 | 25245.62
2 | Влаштування фундаментів допоміжних споруд оліє-пресового цеху по переробці насіння соняшника 1200т/добу №396-10 від 23.03.2021 ДУ 1 | №2 | #REF! | земля, фундаменти ПРм1 9.5-9.6 |  |  | №1 | 111154.22 | [15 empty] | №1 | 111154.22 | 2293462.26 | 111154.22 | 44105.48 | 67048.74
|  |  |  | земля, фундаменти ПРм1 9.7-9.8 |  |  |  |  | №2 | 99020.51 | [13 empty] | №2 | 99020.51 |  | 99020.51 | 53748.15 | 45272.36
[9 empty] | №3 | 345752.57 | [13 empty] | №3 | 345752.57 |  | 345752.57 | 231533.51 | 114219.06
[9 empty] | №4 | 103230.59 | [10 empty] | #REF! |  |  | №4 | 103230.59 |  | 103230.59 | 30347.27 | 72883.32
[9 empty] | №5 | 58541.36 | [13 empty] | №5 | 58541.36 |  | 58541.36 | 33049.98 | 25491.38
[11 empty] | №6 | 20510.87 | [11 empty] | №6 | 20510.87 |  | 20510.87 | 19006.322 | 1504.548
[11 empty] | №7 | 112396.12 | [11 empty] | №7 | 112396.12 |  | 112396.12 | 57471.424 | 54924.696
[11 empty] | №8 | 36533.03 | [11 empty] | №8 | 36533.03 |  | 36533.03 | 32587.68 | 3945.35
[11 empty] | №9 | 282807.74 | [11 empty] | №9 | 282807.74 |  | 282807.74 | 157013.31 | 125794.43
[17 empty] | №10 | 236670.38 |  |  |  | ВО 27 | 596567.15 | №10 | 236670.38 |  | 236670.38 | 135826.63 | 100843.75
[17 empty] | №11 | 78675.94 |  |  |  | ВО 24 | #REF! | №11 | 78675.94 |  | 78675.94 | 32607.32 | 46068.62
[17 empty] | №12 | 83218.66 |  |  |  | ВО 23 |  | №12 | 75489.29 |  | 75489.29 | 31514.7 | 43974.59
[17 empty] | №13 | 372782.87 |  |  |  | ВО 25 |  | №13 | 372782.87 |  | 372782.87 | 152785.19 | 219997.68
[17 empty] | №14 | 328788.29 |  |  |  | ВО 26 |  | №14 | 356228.86 |  | 356228.86 | 201417.04 | 154811.82
[17 empty] | №15 | 12657.74 |  |  |  | ВО 22 |  | №15 | 3667.91 |  | 3667.91 | 2114.51 | 1553.4
[24 empty] | всего | 2293462.26 |  | 2293462.26 | 827297.076 | 1466165.184
3 | Виготовлення і монтаж металоконструкцій ТХ | №3 | 1540968 | [9 empty] | №1 | 248026.63 | [9 empty] | №1 | 248026.63 | 672881.95 | 248026.63 | 242763.11 | 5263.52
[13 empty] | №2 | 227228.23 | [9 empty] | №2 | 227228.23 |  | 227228.23 | 222406.2 | 4822.03
[24 empty] | №3 | 197627.09 |  | 197627.09
[24 empty] | всего | 672881.95 |  | 672881.95 | 465169.31 | 10085.55
4 | Влаштування фундаментів допоміжних споруд оліє-пресового цеху по переробці насіння соняшника 1200т/добу ДУ 2 | №4 | 414039.73 | [7 empty] | №1 | 87813.66 | [11 empty] | №1 | 87813.66 | 376145.98 | 87813.66 | 42008.34 | 45805.32
[11 empty] | №2 | 43236.49 | [11 empty] | №2 | 43236.49 |  | 43236.49 | 20794.07 | 22442.42
[11 empty] | №3 | 199976.26 | [11 empty] | №3 | 199976.26 |  | 199976.26 | 190762.9 | 9213.36
[11 empty] | №4 | 45119.57 | [11 empty] | №4 | 45119.57 |  | 45119.57 | 45119.57 | -
[24 empty] | всего | 376145.98 |  | 376145.98 | 298684.88 | 77461.1
5 | ТП 2 | №5 | 234737.15
| ВСЬОГО: |  | #REF! |  |  | 481988.71 |  | 1542755.92 |  | 2884086.15 |  | 2436414.64 |  | 1007387.4 |  | 2639914.88 |  | 1112793.88 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12313690.04 | 12313690.04 | 12313690.04 | 9892072.106 | 2223990.844
#REF!
Виконавець: __________________
Погоджено __________________________
Note on Z37: оригинал с визой заказчика +
Note on S39: PTO: не согласовано зак
Note on S40: PTO: не согласовано зак
Note on S41: PTO: не согл зак
Note on S42: PTO: не согл зак
Note on Z42: PTO: должна быть расходная накладная
Note on S43: PTO: не согл зак
Note on S44: PTO: не согл зак
Note on Z48: PTO: есть оригинал

## материал Ладижин (hidden)
АВР "Ладижин -2"
МАТЕРІАЛИ
п/п | ДОГОВІР | № акта | БЕЗ ПДВ | З ПДВ
1 | Будівництво каркасу оліє-пресового цеху №2 з трансформаторною підстанцією, м.Ладижин, Вінницька область №389-10 від 19.02.2021 | №1 | 7494.3 | 8993.16
|  | №2 | 23.05 | 27.66
|  | №3 | 7768.48 | 9322.176
|  | №4 | 9249.06 | 11098.872
|  | №5 | 2284.84 | 2741.808
|  | №6 | 48021.11 | 57625.332
|  | №7 | 9413.57 | 11296.284
|  | №8 | 7886.82 | 9464.184
|  | №9 | 6086.26 | 7303.512
|  | №10 | 16396.86 | 19676.232
|  | №11 | 2576.71 | 3092.052
|  | №12 | 3762.57 | 4515.084
|  | №13 | 3572.55 | 4287.06
|  | №14 | 14925.31 | 17910.372
|  | №15 | 373089.66 | 447707.592
|  | всего |  | 615061.38
2 | ДУ 2 від 19.02.2021 Влаштування шпильок під балки покриття ОПЦ №2 №389-10 від 19.02.2021 ДУ 2 від 19.02.2021 | №1 | 24999.96 | 29999.952
3 | Додаткові роботи по монтажу/демонтажу з/б балок каркасу, згідно дефектного акту №1 Д/У№1 до дог. №389-10 від 19.02.2021 | №1 | 21038.02 | 25245.624
2 | Влаштування фундаментів допоміжних споруд оліє-пресового цеху по переробці насіння соняшника 1200т/добу №396-10 від 23.03.2021 ДУ 1 | №1 | 55874.91 | 67049.892
|  | №2 | 37726.97 | 45272.364
|  | №3 | 95182.55 | 114219.06
|  | №4 | 60736.1 | 72883.32
|  | №5 | 21242.81 | 25491.372
|  | №6 | 1253.78 | 1504.536
|  | №7 | 45770.58 | 54924.696
|  | №8 | 3287.79 | 3945.348
|  | №9 | 104828.68 | 125794.416
|  | №10 | 38390.54 | 46068.648
|  | №11 | 33164.52 | 39797.424
|  | №12 | 171056.73 | 205268.076
|  | №13 | 59510.96 | 71413.152
|  | №14 | 5935.61 | 7122.732
|  | №15 | 17328.79 | 20794.548
|  | №16 | 29440.14 | 35328.168
|  | №17 | 84036.47 | 100843.764
|  | №18 | 129009.85 | 154811.82
|  | №19 | 766.9 | 920.28
|  | всего |  | 1193453.616
3 | Виготовлення і монтаж металоконструкцій ТХ №406-10 від 02.06.2021 | №1 | 4386.25 | 5263.5
|  | №2 | 4018.36 | 4822.032
|  | №3 | 3494.95 | 4193.94
|  | №4 | 3400.86 | 4081.032
|  | всего |  | 18360.504
4 | Влаштування фундаментів допоміжних споруд оліє-пресового цеху по переробці насіння соняшника 1200т/добу до додаткової угоди №2 від "13" липня 2021 До дог №396-10 від 23.03.2021 | №1 | 38171.62 | 45805.944
|  | №2 | 18702.27 | 22442.724
|  | №3 | 7677.79 | 9213.348
|  | всего |  | 77462.016
| ВСЬОГО: |  |  | 1959583.092
Виконавець: __________________
Погоджено __________________________

## Пожарка подрядчик (hidden)
РЕЄСТР ДОГОВІРНИХ ЦІН
№ п/п | Вид робіт (витрат) | ознака робіт | Номер ДЦ | Сумма | Статус
1 | Монтаж системи газ.пожежогасіння машинного приміщення ЛТПП секц.5 | пожарка | №1 | 107970.18 | погоджено
2 | Монтаж системи контролю загазованості секц.5 | пожарка | №2 | 38378.59 | погоджено
3 | Монтаж автоматичної системи оповіщення людей про пожежу секц.5 | пожарка | №3 | 82852.78 | погоджено
4 | Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації секц.5 | пожарка | №4 | 979787.02 | погоджено
5 | Монтаж системи автоматизації протидимного захисту секц.5 | пожарка | №5 | 565478.29 | погоджено
6 | Монтаж системи димовидалення (технологічна частина) секц.5 | пожарка | №6 | 573308.27 | погоджено
7 | Монтаж системи димовидалення (технологічна частина) секц.5 (дод.роботи) | пожарка | №7 | 88842.36 | погоджено
8 | Монтаж системи автоматизації протидимного захисту секц.6 | пожарка | №12 | 589296.65 | погоджено
9 | Монтаж автоматичної системи оповіщення людей про пожежу секц.6 | пожарка | №10 | 100485.89 | погоджено
10 | Монтаж системи газ.пожежогасіння машинного приміщення ЛТПП секц.6 | пожарка | №8 | 107970.18 | погоджено
11 | Монтаж системи контролю загазованості секц.6 | пожарка | №9 | 55788.36 | погоджено
12 | Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації секц.6 | пожарка | №11 | 1129114.07 | погоджено
13 | Монтаж системи димовидалення (технологічна частина) секц.6 | пожарка | №13 | 542099.16 | погоджено
14 | Монтаж системи димовидалення (технологічна частина) секц.6 (дод.роботи) | пожарка | №14 | 91400.04 | погоджено
| ВСЬОГО |  |  | 5052771.84