## ноябрь (hidden)
Замовник: ТОВ "СІА"
Генпідрядник: ТОВ "ДИПРОІНБУД"
Найменування будови та її адреса - Будівництво житлово-громадської забудови з об’єктами соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури по вул. Євгена Сверстюка, 4 (колишня вул. Марини Раскової) у Дніпровському районі м. Києва.
Найменування об'єкта - Житловий будинок № 3, секції 5 та 6.
Договір: №14/08/2017-ГПР-III/ГЛ від 14.08.2017 р.
РЕЄСТР АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ ПО ОБ'ЄКТУ | [8 empty] | 1.03 | [11 empty] | 100
№ п/п | Вид робіт (витрат) | Найменування робіт | ДЦ | Сума ДЦ | Управлінський облік |  | Всего управлінський облік |  | Діпроинбуд |  |  | Підрядник |  |  |  | Перевірка |  |  |  |  | г/п
листопад 2017()
1 | 2 | 3 | 4 |  | 4 | 5 |  | 7
[9 empty] | всього | робота | мат-ли | всього | робота | мат-ли | найменув. | робота | мат-ли | зараб. 3% | перевірка
1 | Розробка котловану | грунт | 12102-1 | 657140 | 12102-1/1 | 301810.6 | 12102-1/1 | 301810.6 | 251508.8299 | 244183.33 | 0 | 336378.6 | 336378.6 |  | Индустрія | -92195.27 | 0 | -94961.1281 | 346469.958 | -84869.7701 | -2765.8581 | 3
2 | Палі основні | палі | 12103-1 | 7254070.69 | 12103-1/1 | 3195761.59 | 12103-1/1 | 3195761.59 | 3195761.5865 | 891641.064 | 2237010.216 | 3128651.28 | 891641.064 | 2237010.216 | Фундамент | -876120.528 | -2187140.328 | -26749.2319 | 3222510.8184 | 67110.3065 | -13141.8079 | 1.5
3 | Палі під баштовий кран | палі кран | 12104-1 |  | 12104-1/1 | 66886.52 | 12104-1/1 | 66886.52 | 66886.5206 | 15520.536 | 49869.888 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | 66886.5206 | 0 | 66886.5206 | #REF!
4 | Зняття електроенергії | г/п доп |  |  | г/п доп | -33025.968
| ВСЬОГО: |  |  |  |  | 3531432.742
Виконав: __________________Кириченко Р.Л. 097-434-82-92
Погоджено __________________________

## Реєстр ДЦ (hidden)
ДОВІДКА по об'єктам ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД"
№ з/п | Об'єкт | Замовник | Найменування робіт (витрат) | №, дата Договору | ДЦ до Договру, грн. з ПДВ |  |  | Статус | Собівартість, грн. з ПДВ |  |  | Примітки
[5 empty] | Разом | Матеріали | Робота |  | Разом | Матеріали | Робота
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10
4 | «Нове будівництво олієпресового цеху по переробці насіння соняшника потужністю 1200т/добу з допоміжними будівлями та спорудами внутрішньогосподарського комплексу по виробництву кормів" м.Ладижин, Вінницької області» | ПрАТ "МХП" | Будівництво каркасу оліє-пресового цеху №2 з трансформаторною підстанцією, м.Ладижин, Вінницька область | №389-10 від 19.02.2021 | 9670800 | 980219.27 | 8690580.73 | Погоджено замовником
|  |  | Додаткові роботи по монтажу/демонтажу з/б балок каркасу, згідно дефектного акту №1 | Д/У№1 до дог. №389-10 від 19.02.2021 | 131336.26 | 41465.11 | 89871.15 | Погоджено замовником | 102739.6 | 16812.5 | 85927.1 | 27.83%
|  |  | Влаштування фундаментів допоміжних споруд оліє-пресового цеху по переробці насіння соняшника 1200т/добу | №396-10 від 31.03.2021 | 4080000 | 2262472.26 | 1817527.74 | Погоджено замовником
|  |  | Мурування ТП |  | 1100452.22 | 410866.37 | 689585.85 | Внутр. погодження
[5 empty] | 14982588.48 | 3695023.01 | 11287565.47
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!

## Реєстр АВР (hidden)
| ДОВІДКА по об'єктам ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" |  | 2021-05-20
№ з/п | Найменування об'єкту | Замовник | № Договору | Загальна вартість Договору з урах.ДУ |  |  | Сума АВР | [5 empty] | Залишок по Договору
|  |  |  | Разом | Матеріали | Робота | № | Разом | Матеріали | Робота | Дата | Статус | Разом | Матеріали | Робота
4 | «Нове будівництво олієпресового цеху по переробці насіння соняшника потужністю 1200т/добу з допоміжними будівлями та спорудами внутрішньогосподарського комплексу по виробництву кормів" м.Ладижин, Вінницької області» | ПрАТ "МХП" | №389-10 від 19.02.2021 | 9670800 | 980219.27 | 8690580.73 | 1 | 288379.22 | 8993.16 | 279386.06 | 2021-04-28 | Підписаний | 7863750.75 | 950795.63 | 6912955.12
[7 empty] | 2 | 193609.49 | 0 | 193609.49 | 2021-04-28 | Підписаний
[7 empty] | 3 | 266283.61 | 9322.176 | 256961.434 | травень 2021 | Підписаний
[7 empty] | 4 | 1058776.93 | 11108.304 | 1047668.626 | травень 2022 | Підписаний
[8 empty] | 1807049.25 | 29423.64 | 1777625.61
|  |  | Д/У№1 до дог.№389-10 від 19.02.2021 | 131336.26 | 41465.11 | 89871.15 |  | 5042.8 | 0 | 5042.8 |  | На розгляді у замовника | 126293.46 | 41465.11 | 84828.35
[8 empty] | 5042.8 | 0 | 5042.8
|  |  | №396-10 від 31.03.2021 | 4080000 | 2262472.26 | 1817527.74 | [6 empty] | 4080000 | 2262472.26 | 1817527.74
[8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Нет номера договора | 1100452.22 | 410866.37 | 689585.85 | [6 empty] | 1100452.22 | 410866.37 | 689585.85
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1812092.05 | 29423.64 | 1782668.41
|  |  |  | 14982588.48 | 3695023.01 | 11287565.47 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 13170496.43 | 3665599.37 | 9504897.06

## Реєстр ДЦ
Реєстр ДЦ по об'єкту "Комплекс будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт з монтажу та підключення турбогенераторної установки для виробництва електричної енергії на базі парової турбіни "
Договір №З-12
№ ДЦ | Найменування договірної ціни | Договір | Роботи з ПДВ, грн | Матеріали з ПДВ, грн | Всього по ДЦ з ПДВ, грн | Статус | Дата | Коментарі
1 | Влаштування фундамента під турбіну та кран-балку | № З-12 |  |  | 12434.74 | підписано. Оригінал договору в офісі
2 | Влаштування металоконструкцій площадок, огорож та сходів в машинному залі |  |  |  | 775924.93
3 | Поставка та монтаж кран-балки вантажопідйомністю-10т |  |  |  | 1435680
4 | Монтаж системи масляного охолодження турбіни |  |  |  | 117868.46
5 | Монтаж і обв'язування турбіни та генератора |  |  |  | 4049560.79
6 | Влаштування додаткової вентиляції операторської |  |  |  | 121951.34
7 | Монтаж та обв'язування конденсатора |  |  |  | 585897.12
8 | Влаштування промислової підлоги |  |  |  | 512538.17
9 | Влаштування паропроводу. |  |  |  | 5299206.98
10 | Влаштування дренажів. |  |  |  | 408096.48
11 | Влаштування конденсаторопровода |  |  |  | 702045.67
12 | Оздоблювальні роботи |  |  |  | 744021.82
13 | Влаштування благоустрою території |  |  |  | 2383935.7
14 | Влаштування утеплення паропроводів |  |  |  | 422734.58
15 | Влаштування системи кондиціювання в ТП-2 |  |  |  | 165729.51
16 | Загальнобудівельні роботи по влаштуванню приміщення ТП 2 |  |  |  | 545571.43
17 | Влаштування зовнішніх мереж водопроводу каналізації К 2 |  |  |  | 68093.44
18 | Електромонтажні роботи п.2.1 |  |  |  | 27263303.89
19 | Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  | 4885307.53
20 | Випробування кабельних трас
21 | Випробування трубопроводів |  |  |  | 255500
22 | Перебазування дільниці |  |  |  | 220000
| Піскоструменеве очищення металоконструкцій |  | 457389.45 | 26059.8408 | 481468.45 | согласовано (ОК в почте от Резниченко) | 2024-06-25 | после пересчета ДЦ, в новую редакцию будут включены данные работы. Объемы фактические подписаны Резниченко, закрыто в АВР №3
| Обслуговування (ревізія) Турбіни | ДУ №2 | 377607.41 |  | 377607.41 | подписан. Оригинал в офисе
| Дефектовка ГПП |  | 114260 | 138118.65 | 252378.65 | согласовано (ОК в почте от Резниченко) | 2024-07-30 | после пересчета ДЦ, в новую редакцию будут включены данные работы. Объемы фактические подписаны Резниченко, закрыто в АВР №4
| Технічне забезпечення шефмонтажних та пусконалагоджувальних робіт |  | 3428000 |  | 3428000 | в работе у наших юристов | 2024-09-20
| Інжинірингові послуги (супровід та узгодження дозвільної документації в Запоріжжяобленерго) |  | 298000 |  | 298000 | в работе у наших юристов | 2024-09-20
| ВСЬОГО: |  | 4675256.86 | 164178.4908 | 55812857.09

## РеєстрАВР
Реєстр актів виконаних робіт по об'єкту "___________________________________________________"
№ ДЦ | Найменування договірної ціни | Всього по ДЦ з ПДВ, грн | АКТИ | [5 empty] | Коментарі
|  |  | № акта | Всього, грн з ПДВ | Матеріали з ПДВ, грн | Роботи з ПДВ, грн | Статус | Дата |  | Сумма по АВР
| Машинний зал |  |  |  | 0
| Влаштування фундамента під турбіну та кран-балку |  | №3/1 | 12324.5 | 5635.752 | 6688.748 |  |  | закрыто 100% | 12324.5
| Влаштування металоконструкцій площадок, огорож та сходів в машинному залі |  | №2/1 | 270698.92 | 9303.396 | 261395.524 |  |  | закрыто 100% | 1149199.28
|  |  | №3/2 | 878500.36 | 297661.7 | 580838.66
| Поставка та монтаж кран-балки вантажопідйомністю-10т |  | №2/2 | 1410108.04 | 1203914.892 | 206193.148 |  |  | закрыто 100% | 1410108.04
| Монтаж системи масляного охолодження турбіни |  | №2/3 | 24870.04 | 10154.412 | 14715.628 |  |  | закрыто по факту | 84548.68
|  |  | №3/3 | 59678.64 | 11321.508 | 48357.132
| Монтаж і обв'язування турбіни та генератора |  | №2/4 | 3500757.384 | 204032.856 | 3296724.528 |  |  | закрыто 100%
|  |  | №5/1 | 529231.08 |  | 529231.08
| Влаштування додаткової вентиляції операторської |  | №2/5 | 124618.82 | 120493.224 | 4125.596 |  |  | закрыто 100% | 159521.14
|  |  | №3/4 | 34902.32 | 1400.652 | 33501.668
| Монтаж та обв'язування конденсатора |  |  |  | 0 | 0
| Влаштування промислової підлоги |  | №5/2 | 342716.66 | 208502.136 | 134214.524
|  |  | №6/1 | 153264.7 | 124430.496 | 28834.204 | подписан. Оригинал в офисе
| Влаштування паропроводу. |  | №3/5 | 718425.36 | 261547.668 | 456877.692
|  |  | №5/3 | 1241598.96 | 825047.136 | 416551.824
|  |  | №6/2 | 29198.56 |  | 29198.56 | подписан. Оригинал в офисе
| Влаштування дренажів. |  | №3/6 | 383834.03 | 64531.992 | 319302.038 |  |  | закрыто 100% | 383834.03
| Влаштування конденсаторопровода |  | №3/7 | 611563.93 | 171341.028 | 440222.902
|  |  | №5/4 | 258127.72 | 24692.088 | 233435.632
| Оздоблювальні роботи |  | №3/8 | 86531.94 | 63330 | 23201.94
| Влаштування благоустрою території |  | №1 | 783940.68 | 407415 | 376525.68
|  |  | №2/6 | 199344.06 | 198485.652 | 858.408
| Влаштування утеплення паропроводів |  |  |  | -
| Влаштування системи кондиціювання в ТП-2 |  | №2/7 | 178566.07 | 178566.072 | -0.002 |  |  | закрыто 100% | 215759.07
|  |  | №3/9 | 37193 | 2461.176 | 34731.824
| Щитова ГРП 6, трансформаторні підстанції ТП 2, ТП 3 |  |  |  | 0 | 0
| Загальнобудівельні роботи по влаштуванню приміщення ТП 2 |  | №1 | 61034 | 30763.7 | 30270.3 |  |  | закрыто 100% | 316265.55
|  |  | №2/8 | 23226 | 11699.652 | 11526.348
|  |  | №3/10 | 232005.55 | 147430.344 | 84575.206
| Зовнішні мережі та естакади |  |  |  | 0 | 0
| Влаштування зовнішніх мереж водопроводу каналізації К 2 |  | №3/11 | 7303.6 | 984.456 | 6319.144 |  |  | закрыто 100%
|  |  | №5/5 | 14157.94 | 11106.78 | 3051.16
| Електромонтажні роботи п.2.1 |  |  |  | -
| Електропостачання (ЕП1). Реконструкція ГПП-35/6кВ |  | №2/9 | 536061.1 | 378313.176 | 157747.924
|  |  | №4/1 | 198934.63 | 1394.112 | 197540.518
|  |  | №6/3 | 39278.89 |  | 39278.89 | подписан. Оригинал в офисе
| Вартість обладнання ГПП-35/6кВ ЕП1 |  | №4/2 | 2341190.92 | 2341190.92 | 0
|  |  | №6.4 | 687170.38 | 687170.38 |  | подписан. Оригинал в офисе
| Електропостачання (ЕП2). ГРП-6кВ |  | №2/10 | 7540.97 | 7540.97 | 0
|  |  | №4/3 | 14204.292 | 14204.292
| Обладнання ГРП-6кВ ЕП2 |  | №4/4 | 1108232.34 | 1108232.34 |  |  |  | закрито 100%
| Електропостачання (ЕП3). Кабельні мережі |  | №2/11 | 256266.18 | 255159.504 | 1106.676
| Силове електрообладнання (ЕМ1). Будівля котельної |  | №4/5 | 290354.76 | 165763.512 | 124591.248
|  |  | №6/5 | 56371.76 | 2075.172 | 54296.588 | подписан. Оригинал в офисе
| Придбання силового електрообладнання (ЕМ1). Будівля котельної |  | №4/6 | 2259560.6 | 2711472.72 |  |  |  | закрито 100%
| Силове електрообладнання (ЕМ2). Реконструкція ТП-2 |  | №2/12 | 442946.84 | 441155.436 | 1791.404
|  |  | №4/7 | 125679.28 | 60525.36 | 65153.92
|  |  | №6/6 | 169283.78 |  | 169283.78 | подписан. Оригинал в офисе
| Придбання силового електрообладнання (ЕМ2). Реконструкція ТП-2 |  | №4/8 | 4533614.66 | 4533614.66 |  |  |  | закрито 100%
| Електроосвітлення (ЕО) |  | "2/13 | 38798.66 | 37910.628 | 888.032
|  |  | №4/9 | 417505.73 | 235262.64 | 182243.09
|  |  | №6/7 | 291576.06 | 89888.196 | 201687.864 | подписан. Оригинал в офисе
| Релейний захист (РЗ1). Реконструкція ГПП-35/6кВ |  | №2/14 | 905145.17 | 904247.772 | 897.398
|  |  | №4/10 | 776112.92 | 508181.748 | 267931.172
|  |  | №6/8 | 745662.28 | 490012.488 | 255649.792 | подписан. Оригинал в офисе
| Релейний захист (РЗ2). Реконструкція ГПП-35/6кВ |  | №2/15 | 47262.91 | 46311.42 | 951.49
|  |  | №4/11 | 26074.79 | 26074.79
|  |  | №6/9 | 676903.01 | 676903.01 |  | подписан. Оригинал в офисе
| Автоматизована система технічного обліку (АСТОЕ) |  |  |  | 0 | 0
| Устаткування автоматизованої системи технічного обліку (АСТОЕ) |  | №4/12 | 490884.73 | 490884.73 |  |  |  | закрито 100%
| Автоматизація технологічних процесів АТХ |  | №6/10 | 765372.02 | 0 | 765372.02 | подписан. Оригинал в офисе
| Устаткування автоматизації технологічних процесів АТХ |  | №4/13 | 309001.28 | 309001.28 | 0 |  |  | закрито 100%
| Захисне заземлення та зрівнювання потенціалів (ЗЗ) |  | "2/16 | 32678.62 | 31579.224 | 1099.396
| Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  | 0 | 0
| Випробування кабельних трас |  |  |  | 0 | 0
| Випробування трубопроводів |  |  |  | -
| Перебазування дільниці |  |  |  | 0 | 0
| Піскоструменеве очищення металоконструкцій |  | №3/12 | 446264.9 | 113250.36 | 333014.54 |  |  | закрыто по факту
| Додаткові роботи ГПП |  | №4/14 | 250793.71 | 138000.156 | 112793.554 |  |  | закрито 100%
ДУ №2 | Обслуговування (ревізія) Турбіни |  | №1 | 377607.41 |  | 377607.41 | подписан. Оригинал в офисе
0
| ВСЬОГО: | 0 |  | 31872058.446 | 21401574.764 | 10922395.802
|  | 0 |  | 31872058.446 | 21401574.764 | 10922395.802

## Реєстр ДЦ (2) (hidden)
Реєстр ДЦ по об'єкту "_______________________________ "
*********Вимоги
№ ДЦ | Найменування договірної ціни | Роботи з ПДВ, грн | Матеріали з ПДВ, грн | Всього по ДЦ з ПДВ, грн | Статус | Дата | Коментарі | Для заповнення колонки статус | Для заповнення колонки коментарі
[8 empty] | Варіанти статусу | Побажання до коментарів (основне)
№1 | Влаштування фундамента під турбіну та кран-балку | [6 empty] | ДЦ у відділі ВТВ | заповнюємо колонку коли отримали інформацію і планова дата ССДЦ, або ДЦ ДУ планується і вказуємо що маємо отримати інформацію
№2 | Влаштування металоконструкцій площадок, огорож та сходів в машинному залі | [6 empty] | На внутрішньому погодженні | заповнюємо колонку зауваження до ССДЦ якщо є і на кому затримка в погодженні
№3 | Поставка та монтаж кран-балки вантажопідйомністю-10т | [6 empty] | Подано на Замовника | заповнюємо колонку коли замовник обіцяє погодити, зауваження якщо є
№4 | Монтаж системи масляного охолодження турбіни | [6 empty] | Погоджено Замовником | заповнюємо колонку коментарі з датою коли буде оригінал
№1 | Монтаж і обв'язування турбіни та генератора | [6 empty] | ДЦ у відділі ВТВ | заповнюємо колонку коли отримали інформацію і планова дата ССДЦ, або ДЦ ДУ планується і вказуємо що маємо отримати інформацію
№2 | Влаштування додаткової вентиляції операторської | [6 empty] | На внутрішньому погодженні | заповнюємо колонку зауваження до ССДЦ якщо є і на кому затримка в погодженні
№3 | Монтаж та обв'язування конденсатора | [6 empty] | Подано на Замовника | заповнюємо колонку коли замовник обіцяє погодити, зауваження якщо є
№1 | Влаштування промислової підлоги | [6 empty] | ДЦ у відділі ВТВ | заповнюємо колонку коли отримали інформацію і планова дата ССДЦ, або ДЦ ДУ планується і вказуємо що маємо отримати інформацію
№2 | Влаштування паропроводу. | [6 empty] | На внутрішньому погодженні | заповнюємо колонку зауваження до ССДЦ якщо є і на кому затримка в погодженні
№3 | Влаштування дренажів. | [6 empty] | Подано на Замовника | заповнюємо колонку коли замовник обіцяє погодити, зауваження якщо є
№4 | Влаштування конденсаторопровода | [6 empty] | Погоджено Замовником | заповнюємо колонку коментарі з датою коли буде оригінал
№1 | Оздоблювальні роботи | [6 empty] | ДЦ у відділі ВТВ | заповнюємо колонку коли отримали інформацію і планова дата ССДЦ, або ДЦ ДУ планується і вказуємо що маємо отримати інформацію
№2 | Влаштування благоустрою території | [6 empty] | На внутрішньому погодженні | заповнюємо колонку зауваження до ССДЦ якщо є і на кому затримка в погодженні
№3 | Влаштування утеплення паропроводів | [6 empty] | Подано на Замовника | заповнюємо колонку коли замовник обіцяє погодити, зауваження якщо є
№1 | Влаштування системи кондиціювання в ТП-2 | [6 empty] | ДЦ у відділі ВТВ | заповнюємо колонку коли отримали інформацію і планова дата ССДЦ, або ДЦ ДУ планується і вказуємо що маємо отримати інформацію
№2 | Загальнобудівельні роботи по влаштуванню приміщення ТП 2 | [6 empty] | На внутрішньому погодженні | заповнюємо колонку зауваження до ССДЦ якщо є і на кому затримка в погодженні
№3 | Влаштування зовнішніх мереж водопроводу каналізації К 2 | [6 empty] | Подано на Замовника | заповнюємо колонку коли замовник обіцяє погодити, зауваження якщо є
№4 | Електромонтажні роботи п.2.1 | [6 empty] | Погоджено Замовником | заповнюємо колонку коментарі з датою коли буде оригінал
№1 | Пусконалагоджувальні роботи | [6 empty] | ДЦ у відділі ВТВ | заповнюємо колонку коли отримали інформацію і планова дата ССДЦ, або ДЦ ДУ планується і вказуємо що маємо отримати інформацію
№2 | Випробування кабельних трас | [6 empty] | На внутрішньому погодженні | заповнюємо колонку зауваження до ССДЦ якщо є і на кому затримка в погодженні
№3 | Випробування трубопроводів | [6 empty] | Подано на Замовника | заповнюємо колонку коли замовник обіцяє погодити, зауваження якщо є
№1 | Перебазування дільниці | [6 empty] | ДЦ у відділі ВТВ | заповнюємо колонку коли отримали інформацію і планова дата ССДЦ, або ДЦ ДУ планується і вказуємо що маємо отримати інформацію
№2 | [7 empty] | На внутрішньому погодженні | заповнюємо колонку зауваження до ССДЦ якщо є і на кому затримка в погодженні
№3 | [7 empty] | Подано на Замовника | заповнюємо колонку коли замовник обіцяє погодити, зауваження якщо є
№4 | [7 empty] | Погоджено Замовником | заповнюємо колонку коментарі з датою коли буде оригінал
№1 | [7 empty] | ДЦ у відділі ВТВ | заповнюємо колонку коли отримали інформацію і планова дата ССДЦ, або ДЦ ДУ планується і вказуємо що маємо отримати інформацію
№2 | [7 empty] | На внутрішньому погодженні | заповнюємо колонку зауваження до ССДЦ якщо є і на кому затримка в погодженні
№3 | [7 empty] | Подано на Замовника | заповнюємо колонку коли замовник обіцяє погодити, зауваження якщо є
№4 | [7 empty] | Погоджено Замовником | заповнюємо колонку коментарі з датою коли буде оригінал
№5 | [7 empty] | Оригінал в офісі | не заповнюємо колонку коментарі
| ВСЬОГО: | 0 | 0 | 0

## 10 акт переносится (hidden)
Реєстр актів виконаних робіт по об'єкту "Ладижин -2"
Акт №1 | Вид робіт (витрат) | Договірна ціна |  | Зміст актів виконаних робіт | Управлінський облік 2021 р. | [18 empty] | Всього управлінський облік |  |  | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД"
[5 empty] | квітень 2021 р. |  | травень 2021 р. |  | червень 2021 р. |  | липень 2021 р. |  | серпень 2021 р. |  | вересень 2021 р. |  | жовтень 2021 р.
|  | № ДЦ | Сумма ДЦ |  | № акта | сума, грн з ПДВ | № акта | сума, грн з ПДВ | № акта | сума, грн з ПДВ | № акта | сума, грн з ПДВ | № акта | сума, грн з ПДВ | № акта | сума, грн з ПДВ | № акта | сума, грн з ПДВ | № акта | сума, грн з ПДВ | № акта | сума, грн з ПДВ |  | № акта | сума, грн з ПДВ | загальна сума | всього | робота | мат-ли
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | [17 empty] | 10 | 11 | 12 | 19 | 20 | 21
1 | Будівництво каркасу оліє-пресового цеху №2 з трансформаторною підстанцією, м.Ладижин, Вінницька область | №1 | 9670800 | земля та фундаменти 7.1-7.9, 12.1-12.3 | №1 | 288379.22 | [17 empty] | 1 | 288379.22 | 8579031.88 | 288379.22 | 279386.06 | 8993.16
|  |  |  | земля 10.6, 10.12 | №2 | 193609.49 | [17 empty] | 2 | 193609.49 |  | 193609.49 | 193609.49 | 0
|  |  |  | земля, фундаменти 7.1-7.9, 12.1-12.3 |  |  | №3 | 266283.61 | [15 empty] | 3 | 266283.61 |  | 266283.61 | 256961.434 | 9322.176
|  |  |  | земля 8.1-8.4 |  |  | №4 | 1054954.1 | [15 empty] | 4 | 1054954.1 |  | 1054954.1 | 1043855.23 | 11098.87
|  |  |  | земля, фундаменти 16.2 |  |  |  |  | №5 | 70786.21 | [13 empty] | 5 | 70786.21 |  | 70786.21 | 68044.39 | 2741.82
[9 empty] | №6 | 862817.57 | [13 empty] | 6 | 862817.57 |  | 862817.57 | 805192.25 | 57625.32
[9 empty] | №7 | 291462.71 | [13 empty] | 7 | 291462.71 |  | 291462.71 | 280166.43 | 11296.28
[9 empty] | №8 | 449187.01 | [13 empty] | 8 | 449187.01 |  | 449187.01 | 439722.83 | 9464.18
[9 empty] | №9 | 603287.62 | [13 empty] | 9 | 603287.62 |  | 603287.62 | 595984.13 | 7303.49
|  |  |  | земля, фунд.7.1-7.9, 8.1-8.4, з/б 16.2 | [6 empty] | №10 | 941673.71 | [11 empty] | 10 | 941673.71 |  | 941673.71 | 921997.466 | 19676.244
|  |  |  | земля, щеб., арм.7.1-7.9, 8.1-8.4, з/б 16.2 | [6 empty] | №11 | 293363.47 | [11 empty] | 11 | 293363.47 |  | 293363.47 | 290271.42 | 3092.05
|  |  |  | бет.подг., фунд, гідроіз.7.1-7-9,8.1-8.4,16.2 | [6 empty] | №12 | 372983.72 | [11 empty] | 12 | 372983.72 |  | 372983.72 | 368468.62 | 4515.1
|  |  |  | земля, фунд.7.1-7.9, 8.1-8.4, м/к 16.2 | [8 empty] | №13 | 354144.6 | [9 empty] | №13 | 354144.6 |  | 354144.6 | 349857.55 | 4287.05
|  |  |  | перевез, засипка, ущільн 7.1-7.9, 12.1-12.3 | [8 empty] | №14 | 177987.94 | [9 empty] | №14 | 177987.94 |  | 177987.94 | 160077.57 | 17910.37
|  |  |  | фундаменти зерносушарки | [10 empty] | №15 | 2358110.9 | [7 empty] | №15 | 2358110.9 |  | 2358110.9 | 1910403.57 | 447707.33
[24 empty] | всего | 8579031.88 |  | 8579031.88 | 7963998.44 | 615033.44
2 | ДУ 2 від 19.02.2021 Влаштування шпильок під балки покриття ОПЦ №2 | ДУ 2 | 281803.98 | [11 empty] | №1 | 281803.98 | [7 empty] | №1 | 281803.98 | 281803.98 | 281803.98 | 251804.03 | 29999.95
3 | Додаткові роботи по монтажу/демонтажу з/б балок каркасу, згідно дефектного акту №1 |  | 131336.26 |  |  |  | №1 | 110363.99 | [15 empty] | 1 | 110363.99 | 110363.99 | 110363.99 | 85118.37 | 25245.62
2 | Влаштування фундаментів допоміжних споруд оліє-пресового цеху по переробці насіння соняшника 1200т/добу №396-10 від 23.03.2021 ДУ 1 | №2 | #REF! | земля, фундаменти ПРм1 9.5-9.6 |  |  | №1 | 111154.22 | [15 empty] | №1 | 111154.22 | 2293462.26 | 111154.22 | 44105.48 | 67048.74
|  |  |  | земля, фундаменти ПРм1 9.7-9.8 |  |  |  |  | №2 | 99020.51 | [13 empty] | №2 | 99020.51 |  | 99020.51 | 53748.15 | 45272.36
[9 empty] | №3 | 345752.57 | [13 empty] | №3 | 345752.57 |  | 345752.57 | 231533.51 | 114219.06
[9 empty] | №4 | 103230.59 | [10 empty] | #REF! |  |  | №4 | 103230.59 |  | 103230.59 | 30347.27 | 72883.32
[9 empty] | №5 | 58541.36 | [13 empty] | №5 | 58541.36 |  | 58541.36 | 33049.98 | 25491.38
[11 empty] | №6 | 20510.87 | [11 empty] | №6 | 20510.87 |  | 20510.87 | 19006.322 | 1504.548
[11 empty] | №7 | 112396.12 | [11 empty] | №7 | 112396.12 |  | 112396.12 | 57471.424 | 54924.696
[11 empty] | №8 | 36533.03 | [11 empty] | №8 | 36533.03 |  | 36533.03 | 32587.68 | 3945.35
[11 empty] | №9 | 282807.74 | [11 empty] | №9 | 282807.74 |  | 282807.74 | 157013.31 | 125794.43
[17 empty] | №10 | 236670.38 |  |  |  | ВО 27 | 596567.15 | №10 | 236670.38 |  | 236670.38 | 135826.63 | 100843.75
[17 empty] | №11 | 78675.94 |  |  |  | ВО 24 | #REF! | №11 | 78675.94 |  | 78675.94 | 32607.32 | 46068.62
[17 empty] | №12 | 83218.66 |  |  |  | ВО 23 |  | №12 | 75489.29 |  | 75489.29 | 31514.7 | 43974.59
[17 empty] | №13 | 372782.87 |  |  |  | ВО 25 |  | №13 | 372782.87 |  | 372782.87 | 152785.19 | 219997.68
[17 empty] | №14 | 328788.29 |  |  |  | ВО 26 |  | №14 | 356228.86 |  | 356228.86 | 201417.04 | 154811.82
[17 empty] | №15 | 12657.74 |  |  |  | ВО 22 |  | №15 | 3667.91 |  | 3667.91 | 2114.51 | 1553.4
[24 empty] | всего | 2293462.26 |  | 2293462.26 | 827297.076 | 1466165.184
3 | Виготовлення і монтаж металоконструкцій ТХ | №3 | 1540968 | [9 empty] | №1 | 248026.63 | [9 empty] | №1 | 248026.63 | 672881.95 | 248026.63 | 242763.11 | 5263.52
[13 empty] | №2 | 227228.23 | [9 empty] | №2 | 227228.23 |  | 227228.23 | 222406.2 | 4822.03
[24 empty] | №3 | 197627.09 |  | 197627.09
[24 empty] | всего | 672881.95 |  | 672881.95 | 465169.31 | 10085.55
4 | Влаштування фундаментів допоміжних споруд оліє-пресового цеху по переробці насіння соняшника 1200т/добу ДУ 2 | №4 | 414039.73 | [7 empty] | №1 | 87813.66 | [11 empty] | №1 | 87813.66 | 376145.98 | 87813.66 | 42008.34 | 45805.32
[11 empty] | №2 | 43236.49 | [11 empty] | №2 | 43236.49 |  | 43236.49 | 20794.07 | 22442.42
[11 empty] | №3 | 199976.26 | [11 empty] | №3 | 199976.26 |  | 199976.26 | 190762.9 | 9213.36
[11 empty] | №4 | 45119.57 | [11 empty] | №4 | 45119.57 |  | 45119.57 | 45119.57 | -
[24 empty] | всего | 376145.98 |  | 376145.98 | 298684.88 | 77461.1
5 | ТП 2 | №5 | 234737.15
| ВСЬОГО: |  | #REF! |  |  | 481988.71 |  | 1542755.92 |  | 2884086.15 |  | 2436414.64 |  | 1007387.4 |  | 2639914.88 |  | 1112793.88 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12313690.04 | 12313690.04 | 12313690.04 | 9892072.106 | 2223990.844
#REF!
Виконавець: __________________
Погоджено __________________________
Note on Z37: оригинал с визой заказчика +
Note on S39: PTO: не согласовано зак
Note on S40: PTO: не согласовано зак
Note on S41: PTO: не согл зак
Note on S42: PTO: не согл зак
Note on Z42: PTO: должна быть расходная накладная
Note on S43: PTO: не согл зак
Note on S44: PTO: не согл зак
Note on Z48: PTO: есть оригинал

## материал Ладижин (hidden)
АВР "Ладижин -2"
МАТЕРІАЛИ
п/п | ДОГОВІР | № акта | БЕЗ ПДВ | З ПДВ
1 | Будівництво каркасу оліє-пресового цеху №2 з трансформаторною підстанцією, м.Ладижин, Вінницька область №389-10 від 19.02.2021 | №1 | 7494.3 | 8993.16
|  | №2 | 23.05 | 27.66
|  | №3 | 7768.48 | 9322.176
|  | №4 | 9249.06 | 11098.872
|  | №5 | 2284.84 | 2741.808
|  | №6 | 48021.11 | 57625.332
|  | №7 | 9413.57 | 11296.284
|  | №8 | 7886.82 | 9464.184
|  | №9 | 6086.26 | 7303.512
|  | №10 | 16396.86 | 19676.232
|  | №11 | 2576.71 | 3092.052
|  | №12 | 3762.57 | 4515.084
|  | №13 | 3572.55 | 4287.06
|  | №14 | 14925.31 | 17910.372
|  | №15 | 373089.66 | 447707.592
|  | всего |  | 615061.38
2 | ДУ 2 від 19.02.2021 Влаштування шпильок під балки покриття ОПЦ №2 №389-10 від 19.02.2021 ДУ 2 від 19.02.2021 | №1 | 24999.96 | 29999.952
3 | Додаткові роботи по монтажу/демонтажу з/б балок каркасу, згідно дефектного акту №1 Д/У№1 до дог. №389-10 від 19.02.2021 | №1 | 21038.02 | 25245.624
2 | Влаштування фундаментів допоміжних споруд оліє-пресового цеху по переробці насіння соняшника 1200т/добу №396-10 від 23.03.2021 ДУ 1 | №1 | 55874.91 | 67049.892
|  | №2 | 37726.97 | 45272.364
|  | №3 | 95182.55 | 114219.06
|  | №4 | 60736.1 | 72883.32
|  | №5 | 21242.81 | 25491.372
|  | №6 | 1253.78 | 1504.536
|  | №7 | 45770.58 | 54924.696
|  | №8 | 3287.79 | 3945.348
|  | №9 | 104828.68 | 125794.416
|  | №10 | 38390.54 | 46068.648
|  | №11 | 33164.52 | 39797.424
|  | №12 | 171056.73 | 205268.076
|  | №13 | 59510.96 | 71413.152
|  | №14 | 5935.61 | 7122.732
|  | №15 | 17328.79 | 20794.548
|  | №16 | 29440.14 | 35328.168
|  | №17 | 84036.47 | 100843.764
|  | №18 | 129009.85 | 154811.82
|  | №19 | 766.9 | 920.28
|  | всего |  | 1193453.616
3 | Виготовлення і монтаж металоконструкцій ТХ №406-10 від 02.06.2021 | №1 | 4386.25 | 5263.5
|  | №2 | 4018.36 | 4822.032
|  | №3 | 3494.95 | 4193.94
|  | №4 | 3400.86 | 4081.032
|  | всего |  | 18360.504
4 | Влаштування фундаментів допоміжних споруд оліє-пресового цеху по переробці насіння соняшника 1200т/добу до додаткової угоди №2 від "13" липня 2021 До дог №396-10 від 23.03.2021 | №1 | 38171.62 | 45805.944
|  | №2 | 18702.27 | 22442.724
|  | №3 | 7677.79 | 9213.348
|  | всего |  | 77462.016
| ВСЬОГО: |  |  | 1959583.092
Виконавець: __________________
Погоджено __________________________

## Пожарка подрядчик (hidden)
РЕЄСТР ДОГОВІРНИХ ЦІН
№ п/п | Вид робіт (витрат) | ознака робіт | Номер ДЦ | Сумма | Статус
1 | Монтаж системи газ.пожежогасіння машинного приміщення ЛТПП секц.5 | пожарка | №1 | 107970.18 | погоджено
2 | Монтаж системи контролю загазованості секц.5 | пожарка | №2 | 38378.59 | погоджено
3 | Монтаж автоматичної системи оповіщення людей про пожежу секц.5 | пожарка | №3 | 82852.78 | погоджено
4 | Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації секц.5 | пожарка | №4 | 979787.02 | погоджено
5 | Монтаж системи автоматизації протидимного захисту секц.5 | пожарка | №5 | 565478.29 | погоджено
6 | Монтаж системи димовидалення (технологічна частина) секц.5 | пожарка | №6 | 573308.27 | погоджено
7 | Монтаж системи димовидалення (технологічна частина) секц.5 (дод.роботи) | пожарка | №7 | 88842.36 | погоджено
8 | Монтаж системи автоматизації протидимного захисту секц.6 | пожарка | №12 | 589296.65 | погоджено
9 | Монтаж автоматичної системи оповіщення людей про пожежу секц.6 | пожарка | №10 | 100485.89 | погоджено
10 | Монтаж системи газ.пожежогасіння машинного приміщення ЛТПП секц.6 | пожарка | №8 | 107970.18 | погоджено
11 | Монтаж системи контролю загазованості секц.6 | пожарка | №9 | 55788.36 | погоджено
12 | Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації секц.6 | пожарка | №11 | 1129114.07 | погоджено
13 | Монтаж системи димовидалення (технологічна частина) секц.6 | пожарка | №13 | 542099.16 | погоджено
14 | Монтаж системи димовидалення (технологічна частина) секц.6 (дод.роботи) | пожарка | №14 | 91400.04 | погоджено
| ВСЬОГО |  |  | 5052771.84