## СВОД
Доходы - акты выполненных работ
№ АВР | Примечания | Сумма | Сумма, грн
|  |  | Апрель (закроются в мае) |  |  | Май
|  |  | Сумма | ф1 | ф2 | Сумма | ф1 | ф2
12 | Розробка котловану ВУХО. Зворотня засипка 10-19 | 1266503.02 | 1266503.02 | 1266503.02 |  | 0
| Зворотня засипка 10-19 съёмка №2 | 531791 | 531791 | 531791 |  | 0
26 | стіни підвалу | 3760428 | 3760428 | 3760428 |  | 0
27 | гідроізоляція ст.фундаментів | 105069.23 | 105069.23 | 105069.23 |  | 0
28 | бетонирование стен 3я захватка | 3718814.21 | 0 |  |  | 3718814.21 | 3718814.21
3 | Гідроізоляція котловану | 715575.3 | 357787.65 | 357787.65 |  | 357787.65 | 357787.65
7 | водозниження | 472322.34 | 472322.34 | 472322.34 |  | 0
1 | каналізація в плиті | 98309.75 | 98309.75 | 98309.75 |  | 0
1 | зворотня засипка піском | 836792.11 | 836792.11 | 836792.11 |  | 0
1 | водозниження (вухо) | 233757.78 | 233757.78 | 233757.78 |  | 0
1 | бентонвтовий шнур | 36249.65 | 36249.65 | 36249.65 |  | 0
1 | гідрошпонка | 98455.63 | 98455.63 | 98455.63 |  | 0
ИТОГО |  | 11874068.02 | 7797466.16 | 7797466.16 | 0 | 4076601.86 | 4076601.86 | 0 | 4.6566e-10
Затраты
№ | Примечания | Сумма | Сумма, грн
|  |  | Апрель (закроются в мае) |  |  | Май
|  |  | Сумма | ф1 | ф2 | Сумма | ф1 | ф2
1 | Услуги сторонних организаций | 445855.26 | 445855.26 | 445855.26 |  | 0
2 | Транспортные затраты | 57100 | 0 |  |  | 57100 | 57100 |  | * доставка опалубки и прочие транспортные
3 | Строительные материалы | 4934662.5911 | 2826724.9191 | 2826724.9191 |  | 2107937.672 | 2107937.672
4 | Строит. мат-лы (потеряны) | 135000 | 135000 | 135000 |  | 0 |  |  | *щебень
5 | Оплата за выполненные работы | 471558.6275 | 118495 |  | 118495 | 353063.6275 |  | 353063.6275
6 | Аренда техники | 1054305.96 | 0 |  |  | 1054305.96 | 1054305.96
7 | Аренда сторонней техники | 267700 | 0 |  |  | 267700 | 267700
8 | Аренда опалубки | 733000 | 0 |  |  | 733000 | 733000
9 | ЗП ИТР | 234320 | 0 |  |  | 234320 | 83020 | 151300 | * с начислениями и удержаниями
10 | ЗП РМ | 63480 | 0 |  |  | 63480 | 19580 | 43900 | * с начислениями и удержаниями
11 | Аренда квартиры+коммун | 86900 | 0 |  |  | 86900 |  | 86900
12 | ЗП подсобников | 234000 | 0 |  |  | 234000 |  | 234000
13 | Суточные | 20150 | 0 |  |  | 20150 | 20150
14 | ГСМ | 39000 | 0 |  |  | 39000 | 39000 |  | * бензоинструмент + ГСМ РМ и ИТР
6 | Комиссия Фин. (13%) | 174292.699 | 20910.8824 |  | 20910.8824 | 153381.8166 |  | 153381.8166
ИТОГО |  | 8951325.1375 | 3546986.0615 | 3407580.1791 | 139405.8824 | 5404339.0761 | 4381793.632 | 1022545.4441 | 0
МАРЖА (План) |  | 2922742.8825 | 4250480.0985 | 4389885.9809 | -139405.8824 | -1327737.2161 | -305191.772 | -1022545.4441 | 1.6298e-09
PL Апрель 24 |  |  | -3292448.9492
МАРЖА итог |  |  | 958031.1494

## АВР травень
Реєстр актів виконаних робіт по об'єкту "Нове будівництво виробничого комплексу центру передових технологій в с.Крушинка, Фастівського району, Київської області"
| Найменування договірної ціни | Договірна ціна |  | №, період, статус 2023 р. |  |  | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД"
|  | № ДЦ | Сумма ДЦ | № акта | сума, грн з ПДВ | статус |  | всього | робота | мат-ли |  |  | РАБОТЫ
| Земляні роботи | №1 | 20014627.07 | 12 | 1266503.02 | готується документація | 12 | 1266503.02 | 1266503.02 | 0 |  | Розробка котловану ВУХО. Зворотня засипка 10-19
| Конструкції залізобетонні | №1 | 162902614.16 | 26 | 3760428 | тн замовника | 26 | 3760428 | 1775879.81 | 1984548.19 | 2024-05-01 | стіни підвалу
|  |  |  | 27 | 105069.23 | тн замовника | 27 | 105069.23 | 48094.12 | 56975.11 | 17травня | гідроізоляція ст.фундаментів | 9000
|  |  |  | 28 | 3718814.21 | готується документація | 28 | 3718814.21 | 1677769.61 | 2041044.6 |  |  | 276568.6275
| Гідроізоляція котловану | № F-20231127-1 | 11216410.33 | 3 | 715575.3 | готується документація | 3 | 715575.3 | 215191.3 | 500384 |  |  | 152990 | бц
| Водозниження | №2 | 1479619.45 | 7 | 472322.34 | оригінал на підпис у замовника | 7 | 472322.34 | 449708.22 | 22614.12 | 2024-04-30 | водозниження
4 | Каналізація (в плиті) | №3 | 98309.75 | 1 | 98309.75 | тн замовника | 1 | 98309.75 | 42182.08 | 56127.67 | 2024-05-20 | каналізація в плиті | 18000
8 | Зворотня засипка піском | №7 | 1907190.76 | 1 | 836792.11 | тн замовника | 1 | 836792.11 | 227573.6 | 609218.51 | 17 травня | зворотня засипка піском
9 | Водозниження (ВУХО) | №8 | 554589.34 | 1 | 233757.78 | оригінал на підпис у замовника | 1 | 233757.78 | 225075.77 | 8682.01 | 2024-04-30 | водозниження (вухо)
10 | Армування підбетонки; Двері; Бентонітовий шнур | №9 | 205250.65 | 1 | 36249.65 | кошторисник замовника | 1 | 36249.65 | 21207.086 | 15042.564 | 17 травня | бентонвтовий шнур | 10000
14 | Гідрошпонка | ДУ№2 | 164975.04 | 1 | 98455.63 | кошторисник замовника | 1 | 98455.63 | 29328.718 | 69126.912 |  | гідрошпонка | 5000
| ВСЬОГО: |  | 178528959.48 |  | 11342277.02 |  |  | 11342277.02 | 5978513.334 | 5363763.686 |  |  | 471558.6275
[10 empty] | 0 |  |  | 0

## Субподряд
Дата | Номер | Вид операції | Сума | Валюта | Склад | Контрагент | Дата вх. | Номер вх. | Договір | Документ розрахунків | Організація | Відповідальний | Коментар
30.11.2023 19:00:00 | ІБ00-001841 | Покупка, комісія | 225572.6 | грн | Крушинка | ДНІПРО АКВАБУД ІНВЕСТ | 30.11.2023 | Акт 1 | Договір №12/09 від 12.09.2023 Крушинка | Рахунок на оплату постачальника ІБ00-000432 от 15.09.2023 18:08:03 | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена
30.11.2023 19:00:00 | ІБ00-001842 | Покупка, комісія | 152858.76 | грн | Крушинка | ДНІПРО АКВАБУД ІНВЕСТ | 30.11.2023 | Акт 2 | Договір №12/09 від 12.09.2023 Крушинка | Рахунок на оплату постачальника ІБ00-000432 от 15.09.2023 18:08:03 | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | АКТ 2
30.11.2023 19:00:00 | ІБ00-001843 | Покупка, комісія | 167820.77 | грн | Крушинка | ДНІПРО АКВАБУД ІНВЕСТ | 30.11.2023 | Акт 3 | Договір №12/09 від 12.09.2023 Крушинка | Рахунок на оплату постачальника ІБ00-000432 от 15.09.2023 18:08:03 | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена
25.12.2023 10:36:50 | ІБ00-002154 | Покупка, комісія | 367828.66 | грн | Крушинка | ДНІПРО АКВАБУД ІНВЕСТ | 25.12.2023 | Акт 4 | Договір №12/09 від 12.09.2023 Крушинка | Рахунок на оплату постачальника ІБ00-000432 от 15.09.2023 18:08:03 | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена
26.01.2024 17:45:29 | ІБ00-000281 | Покупка, комісія | 348055.43 | грн | Крушинка | ДНІПРО АКВАБУД ІНВЕСТ | 26.01.2024 | Акт 5 | Дог№12/09 від 12.09.23 ДУ1_661 044,29_Крушинка | Рахунок на оплату постачальника ІБ00-000314 от 26.01.2024 17:45:34 | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Шостак Жанета
28.02.2024 17:11:38 | ІБ00-000725 | Покупка, комісія | 331224.06 | грн | Крушинка | ДНІПРО АКВАБУД ІНВЕСТ | 28.02.2024 | Акт 6 | Дог№12/09 від 12.09.23 ДУ1_661 044,29_Крушинка | Рахунок на оплату постачальника ІБ00-000314 от 26.01.2024 17:45:34 | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена
29.03.2024 22:00:02 | ІБ00-001324 | Покупка, комісія | 293561.58 | грн | Крушинка | ДНІПРО АКВАБУД ІНВЕСТ | 29.03.2024 | Акт 7 | Дог№12/09 від 12.09.23 ДУ1_661 044,29_Крушинка | Рахунок на оплату постачальника ІБ00-000314 от 26.01.2024 17:45:34 | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена