## Sheet1
№ | Контрагент | Предоплата | Документы | Примечание
1 | ШМ Групп | 408596.09 | 583708.7 | Акт у Томашука Д., документ не согласовывает Стариков С.В. (по его информации работы выполненны на 90%)
2 | ТСПЛ | 1470026.2 | 2663327.44 | документов нет., выписать нет возможности. Писали претензии, контрагент на связь не выходит. Теоретическая сумма поставки = 2 663 327,44 грн.
3 | ТПК Центр | 3637076.04 | 6486707.6 | Сумма предоплаты за изготовление сендвич панелей. Поставка планируется в марте 2026 г.
| Спец №411 | 1562007.55 | 2572903.4
| Спец №420 | 2075068.49 | 3913804.2
4 | Мошинець ФОП | 307103.2 | 424857 | Документы есть, оригиналы будут февралем 2026
5 | Кійко О.В. ФОП | 15840 | 15840 | Акт у Томашука Д., не согласовывает Стариков С.В.
6 | Денбетон | 423593.42 | 238601 | не корректно разнесена оплата., по факту объект Астарта.Тищенки. Акт будет февралем. Разница = 184 992,42 (будет возврат дс, после подписания акта)
7 | Алюмикс-Південь | 1945319 | 2814667.57 | Акты за февраль, находяться у снабжения, пришли 19.02.26
8 | Іновація Буд | 241018 |  | Аренда крана СКГ-63. Оплата 05.02.26 - ждем акт за февраль.