## Зразок
Найменування робіт |  |  | Статус | Факт виконання | аналіз годин до закінчення, плановий | Факт виконання робіт по проекту (8модулів) | Коментарій | Примітка
Приймання матеріалу | чол/год | 60 | виконується |  | 25 | в роботі |  | Потрібно вказати по кожному типу робіт, факт виконання кілкьості модулів) якщо якісь роботи практично виконано, в коментарях потрібно прописати 9 що саме не дороблено по конкретному модулю
Обробка матеріалу (дерево) | чол/год | 60 |  |  | 60 | 8 модулів --100%
Нарізання деталей зігдно креслень | чол/год | 60 | 100% |  |  | 8 модулів --100%
Збирання деталей | чол/год | 60 | 50% |  | 30 | 4 модуля --100%;4 модуля 80% | залишились мілки роботи по стінам
зварювання (дерево зєдання) | чол/год | 60 | 50% |  | 30
Влаштування підшиви модуля | чол/год | 60 | 50% |  | 30
Грунтування металокаркасу | чол/год | 60 |  |  | 60
Фарубування металокаркасу | чол/год | 60 |  |  | 60
Утеплення та гідроізоляція підлоги | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857
Монтаж брусу по каркасу | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857
Пароізоляційна мембрана; | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857
Укладання Настил підлоги | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857
Гідроізоляційна та пароізоляція стін та стелі | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857
Утеплення стеля та стіни | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857
Монтаж фінішного оздоблення | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857
монтаж обрешітки по каркасу | чол/год | 192 |  |  | 192
Гідроізоляційна плівка | чол/год | 96 |  |  | 96
монтаж фасаду та покрівлі | чол/год | 384 |  |  | 384
монтаж вікон | чол/год | 96 |  |  | 96
монтаж вхідних дверей | чол/год | 16 |  |  | 16
монтаж мдф дверей | чол/год | 0 |  |  | 0
монтаж металопластикових дврей | чол/год | 96 |  |  | 96
монтаж трубопроводів | чол/год | 25 |  |  | 25
монтаж каналізаційних труб | чол/год | 25 |  |  | 25
монтаж сантехнічних приборів | чол/год | 25 |  |  | 25
підключення та перевірка сантехнічного обладнання | чол/год | 25 |  |  | 25
табель |  |  |  | 155 | 0
Загальна кількість, год |  | 2540 |  | 155 | 2355

## ЗВіт
Найменування робіт |  |  | Статус | Факт виконання | аналіз годин до закінчення, плановий | Факт виконання робіт по проекту (8модулів) | Коментар | Примітка
Приймання матеріалу | чол/год | 60 | виконується |  | 25 | в роботі
Обробка матеріалу (дерево) | чол/год | 60 | 100% |  | 60 | 8 модулів --100% | Зроблено
Нарізання деталей зігдно креслень | чол/год | 60 | 100% |  |  | 8 модулів --100% | Зроблено
Збирання деталей | чол/год | 60 | 100% |  | 30 | 8 модулів --100% | Зроблено
зварювання (дерево з'єдання) | чол/год | 60 | 100% |  | 30 | 8 модулів --100% | Зроблено
Влаштування підшиви модуля | чол/год | 60 | 100% |  | 30 | 8 модулів --100% | Зроблено
Грунтування металокаркасу | чол/год | 60 | 100% |  | 60 | 8 модулів --100% | Зроблено
Фарубування металокаркасу | чол/год | 60 | 0% |  | 60 | 8 модулів --0%
Утеплення та гідроізоляція підлоги | чол/год | 154.2857 | 100% |  | 154.2857 | 8 модулів 100% | Зроблено
Монтаж брусу по каркасу | чол/год | 154.2857 | 100% |  | 154.2857 | 6 модулів 100% | 2 МОД. В РОБОТІ
Пароізоляційна мембрана; | чол/год | 154.2857 | 100% |  | 154.2857 | 6 модулів 100%
Укладання Настил підлоги | чол/год | 154.2857 | 100% |  | 154.2857 | 8 модулів 100%
Гідроізоляційна та пароізоляція стін та стелі | чол/год | 154.2857 | 100% |  | 154.2857 | 6 модулів 100%
Утеплення стеля та стіни | чол/год | 154.2857 | 100% |  | 154.2857 | 6 модулів 100%
Монтаж фінішного оздоблення | чол/год | 154.2857 | 100% |  | 154.2857 | 4 модуля 100%
монтаж обрешітки по каркасу | чол/год | 192 | 100% |  | 192 | 6 модулів 100%
Гідроізоляційна плівка | чол/год | 96 | 100% |  | 96 | 6 модулів 100%
монтаж фасаду та покрівлі | чол/год | 384 | 100% |  | 384 | ПОКРІВЛЯ В 4 --Х модуляХ 100%
монтаж вікон | чол/год | 96 | 100% |  | 96 | 4 модуля 100%
монтаж вхідних дверей | чол/год | 16 | 0% |  | 16 | 0%
монтаж мдф дверей | чол/год | 0 | не застосовується |  | 0 | не ставляться
монтаж металопластикових дврей | чол/год | 96 | 100% |  | 96 | 4 --Х модуляХ 100%
монтаж трубопроводів | чол/год | 25 | 0% |  | 25 | 0%
монтаж каналізаційних труб | чол/год | 25 | 0% |  | 25 | 0%
монтаж сантехнічних приборів | чол/год | 25 | 0% |  | 25 | 0%
підключення та перевірка сантехнічного обладнання | чол/год | 25 | 0% |  | 25 | 0%
Загальна кількість, год |  | 2540 |  | 0 | 2355

## ЗВіт (19.06)
Найменування робіт |  |  | Статус | Факт виконання | аналіз годин до закінчення, плановий | Факт виконання робіт по проекту (8модулів) | Коментар | Примітка
Приймання матеріалу | чол/год | 60 | виконується |  | 25 | в роботі |  | Потрібно вказати по кожному типу робіт, факт виконання кілкьості модулів) якщо якісь роботи практично виконано, в коментарях потрібно прописати 9 що саме не дороблено по конкретному модулю
Обробка матеріалу (дерево) | чол/год | 60 |  |  | 60 | 8 модулів --75%; | Заїхала дошка і брус- Оброблений тільки весь брус
Нарізання деталей зігдно креслень | чол/год | 60 | 100% |  |  | 6 модулів --100%; 2 модулі --30% | 2 модулі- не нарізані стіни і перегородки
Збирання деталей | чол/год | 60 | 50% |  | 30 | 5 модулів --100%;1 модуль --50% 2 модулі --30% | 1 модуль -дах і підлога вже на стійках 2 модулі зібраний дах і підлога
зварювання (дерево з'єдання) | чол/год | 60 | 50% |  | 30 | 5 модулів --100%;1 модуль --50% 2 модулі --30% | 1 модуль -дах і підлога вже на стійках 2 модулі зібраний дах і підлога
Влаштування підшиви модуля | чол/год | 60 | 50% |  | 30 | 8 модулі --100%;
Грунтування металокаркасу | чол/год | 60 |  |  | 60 | 4 модулі --100%; 4 модулі --0% | не змонтовані покрівля/перегородлки/частина стін
Фарубування металокаркасу | чол/год | 60 |  |  | 60 | 8 модулів --0%
Утеплення та гідроізоляція підлоги | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857 | 4 модулі --100%; 4 модулі --0%
Монтаж брусу по каркасу | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857 | 4 модулі --60%; 4 модулі --0% | 1 модуль - все окрім стелі і перегородки (75%); 2 модулі - все окрім стелі(80%); 1 модуль - півтори стіни (20%)
Пароізоляційна мембрана; | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857 | 8 модулів --0%
Укладання Настил підлоги | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857 | 4 модулів --100%; 4 модулі --0%
Гідроізоляційна та пароізоляція стін та стелі | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857 | 8 модулів --0%
Утеплення стеля та стіни | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857 | 8 модулів --0%
Монтаж фінішного оздоблення | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857 | 8 модулів --0%
монтаж обрешітки по каркасу | чол/год | 192 |  |  | 192 | 8 модулів --0%
Гідроізоляційна плівка | чол/год | 96 |  |  | 96 | 2 модулів --75%; 1 модуль --60%; 5 модулів --0% | 2 модулі без покрівлі; 1 модуль без покрівлі і 1 стіни
монтаж фасаду та покрівлі | чол/год | 384 |  |  | 384 | 8 модулів --0%
монтаж вікон | чол/год | 96 |  |  | 96 | 8 модулів --0%
монтаж вхідних дверей | чол/год | 16 |  |  | 16 | 8 модулів --0%
монтаж мдф дверей | чол/год | 0 |  |  | 0 | 8 модулів --0%
монтаж металопластикових дврей | чол/год | 96 |  |  | 96 | 8 модулів --0%
монтаж трубопроводів | чол/год | 25 |  |  | 25 | 8 модулів --0%
монтаж каналізаційних труб | чол/год | 25 |  |  | 25 | 8 модулів --0%
монтаж сантехнічних приборів | чол/год | 25 |  |  | 25 | 8 модулів --0%
підключення та перевірка сантехнічного обладнання | чол/год | 25 |  |  | 25 | 8 модулів --0%
табель |  |  |  | 155 | 0
Загальна кількість, год |  | 2540 |  | 155 | 2355

## ЗВіт (26.06)
Найменування робіт |  |  | Статус | Факт виконання | аналіз годин до закінчення, плановий | Факт виконання робіт по проекту (8модулів) | Коментар | Примітка
Приймання матеріалу | чол/год | 60 | виконується |  | 25 | в роботі |  | Потрібно вказати по кожному типу робіт, факт виконання кілкьості модулів) якщо якісь роботи практично виконано, в коментарях потрібно прописати 9 що саме не дороблено по конкретному модулю
Обробка матеріалу (дерево) | чол/год | 60 |  |  | 60 | 8 модулів --100%
Нарізання деталей зігдно креслень | чол/год | 60 | 100% |  |  | 8 модулів --100%
Збирання деталей | чол/год | 60 | 50% |  | 30 | 8 модулів --100%
зварювання (дерево з'єдання) | чол/год | 60 | 50% |  | 30 | 8 модулів --100%
Влаштування підшиви модуля | чол/год | 60 | 50% |  | 30 | 8 модулів --100%
Грунтування металокаркасу | чол/год | 60 |  |  | 60 | 8 модулів --100%
Фарубування металокаркасу | чол/год | 60 |  |  | 60 | 8 модулів --0%
Утеплення та гідроізоляція підлоги | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857 | 8 модулів --100%
Монтаж брусу по каркасу | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857 | 6 модулів --100%; 2 модулі --0% | 2 модулі в роботі але точний % процесу не наданий
Пароізоляційна мембрана; | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857 | 6 модулів --100%; 2 модулі --0%
Укладання Настил підлоги | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857 | 8 модулів --100%
Гідроізоляційна та пароізоляція стін та стелі | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857 | 6 модулів --100%; 2 модулі --0%
Утеплення стеля та стіни | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857 | 6 модулів --100%; 2 модулі --0%
Монтаж фінішного оздоблення | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857 | 4 модуля --100%; 4 модулі --0%
монтаж обрешітки по каркасу | чол/год | 192 |  |  | 192 | 6 модулів --100%; 2 модулі --0%
Гідроізоляційна плівка | чол/год | 96 |  |  | 96 | 6 модулів --100%; 2 модулі --0%
монтаж фасаду та покрівлі | чол/год | 384 |  |  | 384 | 4 модуля 50% | Покрівля -4 модуля 100%. Фасад 8 модулів - 0%
монтаж вікон | чол/год | 96 |  |  | 96 | 4 модуля --100%; 4 модулі --0%
монтаж вхідних дверей | чол/год | 16 |  |  | 16 | 0%
монтаж мдф дверей | чол/год | 0 |  |  | 0 | не ставляться
монтаж металопластикових дврей | чол/год | 96 |  |  | 96 | 4 модуля --100%; 4 модулі --0%
монтаж трубопроводів | чол/год | 25 |  |  | 25 | 0%
монтаж каналізаційних труб | чол/год | 25 |  |  | 25 | 0%
монтаж сантехнічних приборів | чол/год | 25 |  |  | 25 | 0%
підключення та перевірка сантехнічного обладнання | чол/год | 25 |  |  | 25 | 0%
табель |  |  |  | 155 | 0
Загальна кількість, год |  | 2540 |  | 155 | 2355

## ЗВіт (03.07)
Найменування робіт |  |  | Статус | Факт виконання | аналіз годин до закінчення, плановий | Факт виконання робіт по проекту (8модулів) | Коментар | Примітка
Приймання матеріалу | чол/год | 60 | виконується |  | 25 | в роботі |  | Потрібно вказати по кожному типу робіт, факт виконання кілкьості модулів) якщо якісь роботи практично виконано, в коментарях потрібно прописати 9 що саме не дороблено по конкретному модулю
Обробка матеріалу (дерево) | чол/год | 60 |  |  | 60 | 8 модулів --100%
Нарізання деталей зігдно креслень | чол/год | 60 | 100% |  |  | 8 модулів --100%
Збирання деталей | чол/год | 60 | 50% |  | 30 | 8 модулів --100%
зварювання (дерево з'єдання) | чол/год | 60 | 50% |  | 30 | 8 модулів --100%
Влаштування підшиви модуля | чол/год | 60 | 50% |  | 30 | 8 модулів --100%
Грунтування металокаркасу | чол/год | 60 |  |  | 60 | 8 модулів --100%
Фарубування металокаркасу | чол/год | 60 |  |  | 60 | 8 модулів --100%
Утеплення та гідроізоляція підлоги | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857 | 8 модулів --100%
Монтаж брусу по каркасу | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857 | 8 модулів --100%
Пароізоляційна мембрана; | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857 | 8 модулів --100%
Укладання Настил підлоги | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857 | 8 модулів --100%
Гідроізоляційна та пароізоляція стін та стелі | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857 | 8 модулів --100%
Утеплення стеля та стіни | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857 | 8 модулів --100%
Монтаж фінішного оздоблення | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857 | 8 модулів --100%
монтаж обрешітки по каркасу | чол/год | 192 |  |  | 192 | 8 модулів --100%
Гідроізоляційна плівка | чол/год | 96 |  |  | 96 | 8 модулів --100%
монтаж фасаду та покрівлі | чол/год | 384 |  |  | 384 | 8 модулів --100%
монтаж вікон | чол/год | 96 |  |  | 96 | 8 модулів --100%
монтаж вхідних дверей | чол/год | 16 |  |  | 16 | 0%
монтаж мдф дверей | чол/год | 0 |  |  | 0 | не ставляться
монтаж металопластикових дврей | чол/год | 96 |  |  | 96 | 8 модулів --100%
монтаж трубопроводів | чол/год | 25 |  |  | 25 | 3 модулі --100%
монтаж каналізаційних труб | чол/год | 25 |  |  | 25 | 3 модулі --100%
монтаж сантехнічних приборів | чол/год | 25 |  |  | 25 | 3 модулі --100%
підключення та перевірка сантехнічного обладнання | чол/год | 25 |  |  | 25 | 3 модулі --100%
табель |  |  |  | 155 | 0
Загальна кількість, год |  | 2540 |  | 155 | 2355