## МКБориспільська (hidden)
2026-06-25
|  | Згідно СС | [5 empty] | ВІДВАНТАЖЕННЯ: |  |  |  |  | ФОТ виробничого персоналу, Проект | [5 empty] | ФОТ виробничого персоналу, січень 2026 | [5 empty] | Списання матеріалів грн
№№ | Назва Підрозділу | Проект - кол-во , тн | Вартість робіт по з ПДВ , грн | Вартість погоджених додаткових робіт, грн | Вартість МШП по СС | Кількість чол/год Виробництво по СС | Вартість Виробництво по СС, грн | Відвантаження по Проекту в цілому, шт |  | Відвантаження за січень 2026, шт |  |  | Виробництво , чол/год |  |  | Виробництво, грн |  |  | Виробництво , чол/год |  |  | Виробництво, грн |  |  | Виробництво БЦ
[8 empty] | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт
| МКБориспільська | 49.2 | 366029.4052 | 0 | 144217.9786 | 1938.1264 | 150 | 49.201 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1938.1264 | 2352 | 121.4% | 290718.9591 | 352800 | 121.4% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 144217.9786 | 164493.888 | 114.1%
| МКБориспільська | 49.2 | 366029.4052 |  | 144217.9786 | 1938.1264 | 150 | 49.201 | 100% |  |  | 0% | 1938.1264 | 2352 | 121.4% | 290718.9591 | 352800 | 121.4% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 144217.9786 | 164493.888 | 114.1%
[25 empty] | 0 |  | 0%
[25 empty] | 0 |  | 0%
[25 empty] | 0 |  | 0%
[25 empty] | 0 |  | 0%
[25 empty] | 0 |  | 0%
[25 empty] | 0 |  | 0%

## МК Астарта.Тищенки (hidden)
2026-06-25
|  | Згідно СС | [5 empty] | ВІДВАНТАЖЕННЯ: |  |  |  |  | ФОТ виробничого персоналу, Проект | [5 empty] | ФОТ виробничого персоналу, січень 2026 | [5 empty] | Списання матеріалів грн
№№ | Назва Підрозділу | Проект - кол-во , тн | Вартість робіт по з ПДВ , грн | Вартість погоджених додаткових робіт, грн | Вартість МШП по СС | Кількість чол/год Виробництво по СС | Вартість Виробництво по СС, грн | Відвантаження по Проекту в цілому, шт |  | Відвантаження за січень 2026, шт |  |  | Виробництво , чол/год |  |  | Виробництво, грн |  |  | Виробництво , чол/год |  |  | Виробництво, грн |  |  | Виробництво БЦ
[8 empty] | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт
| МК Астарта.Тищенки | 53.81 | 474997.5 | 0 | 174703.5213 | 2179 | 150 | 55.09 | 102.4% | 0 | 0 | 0% | 2179 | 3032 | 139.1% | 326850 | 454800 | 139.1% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 174703.5213 | 149910.084 | 85.81%
1 | МК Астарта.Тищенки | 53.81 | 474997.5 |  | 174703.5213 | 2179 | 150 | 55.09 | 102.4% | 0 | 0 | 0% | 2179 | 3032 | 139.1% | 326850 | 454800 | 139.1% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 174703.5213 | 149910.084 | 85.81%
[25 empty] | 0 |  | 0%
[25 empty] | 0 |  | 0%
[25 empty] | 0 |  | 0%
[25 empty] | 0 |  | 0%
[25 empty] | 0 |  | 0%
[25 empty] | 0 |  | 0%
[25 empty] | 0 |  | 0%
[25 empty] | 0 |  | 0%
[25 empty] | 0 |  | 0%
[25 empty] | 0 |  | 0%
[25 empty] | 0 |  | 0%

## МК Глобино
2026-06-25
|  | Згідно СС | [5 empty] | ВІДВАНТАЖЕННЯ: |  |  |  |  | ФОТ виробничого персоналу, Проект | [5 empty] | ФОТ виробничого персоналу, квітень 2026 | [5 empty] | Списання матеріалів грн
№№ | Назва Підрозділу | Проект - кол-во , тн | Вартість робіт по з ПДВ , грн | Вартість погоджених додаткових робіт, грн | Вартість МШП по СС | Кількість чол/год Виробництво по СС | Вартість Виробництво по СС, грн | Відвантаження по Проекту в цілому, шт |  | Відвантаження за Квітень 2026, шт |  |  | Виробництво , чол/год |  |  | Виробництво, грн |  |  | Виробництво , чол/год |  |  | Виробництво, грн |  |  | Виробництво БЦ
[8 empty] | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт
| МК Глобино | 193.25 | 2156242.16 | 0 | 692375.51 | 9711 | 150 | 73.133 | 37.84% | 28.444 | 19.091 | 67.12% | 9711 | 5855 | 60.29% | 1456650 | 878250 | 60.29% | 2022.8095 | 1539 | 76.08% | 303421.4286 | 230850 | 76.08% | 482800.32 | 375518.52 | 77.78%
1 | 08/08/2025; 237_1-25.6-КМ-Р-Транспортна галерея-rev 1.3 | 57.06 | 678060 |  | 218839.54 | 2856 | 150 | 40.264 | 70.56% |  | 0.216 | 0% | 2856 | 2779 | 97.3% | 428400 | 416850 | 97.3% | 0 | 88 | 0% | 0 | 13200 | 0% | 218839.54 | 213310.104 | 97.47%
2 | 01/10/2025; 237-3.1.1-КМ-Р-Рез-парк розчинника-rev 1.1 | 6.26 | 59577.6 |  | 14850.29 | 234 | 150 | 0 | 0% | 7.91 | 6.18 | 78.13% | 234 | 603 | 257.7% | 35100 | 90450 | 257.7% | 234 | 603 | 257.7% | 35100 | 90450 | 257.7% | 14850 | 31102.248 | 209.4%
3 | 15/10/2025; 237-4.2-КМ-Р-Пункт-навантаження-rev-1.1 соєвого протеїнового концентрату и меляси на автотранспорт - 4.2 | 47.14 | 511625.1 |  | 189748.21 | 2231 | 150 |  | 0% |  |  | 0% | 2231 | 47 | 2.107% | 334650 | 7050 | 2.107% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0%
4 | 15/10/2025; 237-2-КМ-Р-Ваги автомобільні з навісом на 2 проїздом-rev 1.0 | 12.406 | 122019.66 |  | 31918.97 | 491 | 150 |  | 0% | 12.41 | 11.6 | 93.47% | 491 | 632 | 128.7% | 73650 | 94800 | 128.7% | 491 | 632 | 128.7% | 73650 | 94800 | 128.7% | 31919 |  | 0%
5 | 19/01/26-1, 237-6.4-КМ-Р — Естакада | 6.193 | 60817.5 |  | 19827.19 | 243 | 150 |  | 0% | 6.193 |  | 0% | 243 |  | 0% | 36450 | 0 | 0% | 243 |  | 0% | 36450 | 0 | 0% | 0 |  | 0%
6 | 19/01/26-1, 237-6-АБ-Р — Навіс | 1.911 | 14965 |  | 5967.39 | 74 | 150 | 1.183 | 61.9% | 1.183 |  | 0% | 74 | 150 | 202.7% | 11100 | 22500 | 202.7% | 45.8095 |  | 0% | 6871.4286 | 0 | 0% | 5967.39 | 4406.652 | 73.85%
13 | 09/04-25 237-2021-4 КМД СПК, Шахові сходи СПК | 38.89 | 463824.3 |  | 135428.39 | 2147 | 150 | 24.06 | 61.87% |  |  | 0% | 2147 | 385 | 17.93% | 322050 | 57750 | 17.93% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 135428.39 | 91533.852 | 67.59%
7 | 21/01/26, 237-8-КБ-Р - Каналізаційна насосна станція | 0.5 | 11177.5 |  | 1479.53 | 59 | 150 |  | 0% | 0.748 | 0.26 | 34.76% | 59 | 138 | 233.9% | 8850 | 20700 | 233.9% | 59 | 24 | 40.68% | 8850 | 3600 | 40.68% | 1480 | 2178.732 | 147.2%
8 | 09/04-25 від 09.04.2025 ГлобинеСПК (касаури) | 22.89 | 234175.5 |  | 74316 | 1376 | 150 | 7.626 | 33.32% |  | 0.835 | 0% | 1376 | 1121 | 81.47% | 206400 | 168150 | 81.47% | 950 | 192 | 20.21% | 142500 | 28800 | 20.21% | 74316 | 32986.932 | 44.39%
[25 empty] | 0 |  | 0%
[25 empty] | 0 |  | 0%

## МК Чорноморськ
2026-06-25
|  | Згідно СС | [5 empty] | ВІДВАНТАЖЕННЯ: |  |  |  |  | ФОТ виробничого персоналу, Проект | [5 empty] | ФОТ виробничого персоналу, квітень 2026 | [5 empty] | Списання матеріалів грн
№№ | Назва Підрозділу | Проект - кол-во , тн | Вартість робіт по з ПДВ , грн | Вартість погоджених додаткових робіт, грн | Вартість МШП по СС | Кількість чол/год Виробництво по СС | Вартість Виробництво по СС, грн | Відвантаження по Проекту в цілому, шт |  | Відвантаження за Квітень 2026, шт |  |  | Виробництво , чол/год |  |  | Виробництво, грн |  |  | Виробництво , чол/год |  |  | Виробництво, грн |  |  | Виробництво БЦ
[8 empty] | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт
| МК Чорноморськ | 21.8633 | 232030.5 | 0 | 77747.04 | 925 | 157.5 | 21.923 | 100.3% | 0 | 0 | 0% | 925 | 1397 | 151% | 142440 | 214927.5 | 150.9% | 60 | 48 | 80% | 10350 | 8280 | 80% | 77747.04 | 115818.528 | 149%
1 | 1601/26; 339-2024-32-АБ Наливна естакада | 16.26 | 170602.5 |  | 64022.17 | 725 | 150 | 15.6 | 95.94% |  |  | 0% | 725 | 1108 | 152.8% | 108750 | 166200 | 152.8% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 64022.17 | 79571.076 | 124.3%
2 | 1601/26; 339-2024-10-АБ Будівля компресорної | 1.16 | 7974 |  | 3545.08 | 36 | 150 | 1.88 | 162.1% |  |  | 0% | 36 | 50 | 138.9% | 5400 | 7500 | 138.9% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 3545.08 | 12981.42 | 366.2%
3 | 339-2024-33 АБМайданчик відходів Чорноморськ | 4.4433 | 53454 |  | 10179.79 | 164 | 172.5 | 4.443 | 99.99% |  |  |  | 164 | 239 | 145.7% | 28290 | 41227.5 | 145.7% | 60 | 48 | 80% | 10350 | 8280 | 80% | 10179.79 | 23266.032 | 228.6%
[25 empty] | 0 |  | 0%
[25 empty] | 0 |  | 0%
[25 empty] | #REF! | 11800587 | 0%

## МК Кривий Ріг
2026-06-25
|  | Згідно СС | [5 empty] | ВІДВАНТАЖЕННЯ: |  |  |  |  | ФОТ виробничого персоналу, Проект | [5 empty] | ФОТ виробничого персоналу, квітень 2026 | [5 empty] | Списання матеріалів грн
№№ | Назва Підрозділу | Проект - кол-во , тн | Вартість робіт по з ПДВ , грн | Вартість погоджених додаткових робіт, грн | Вартість МШП по СС | Кількість чол/год Виробництво по СС | Вартість Виробництво по СС, грн | Відвантаження по Проекту в цілому, шт |  | Відвантаження за Квітень 2026, шт |  |  | Виробництво , чол/год |  |  | Виробництво, грн |  |  | Виробництво , чол/год |  |  | Виробництво, грн |  |  | Виробництво БЦ
[8 empty] | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт
| МК Кривий Ріг | 242 | 3039430 | 0 | 1270639.24 | 12341 | 150 | 0 | 0% | 27 | 0 | 0% | 12341 | 2524 | 20.45% | 1851150 | 378600 | 20.45% | 2300 | 2524 | 109.7% | 345000 | 378600 | 109.7% | 0 | 0 | 0%
1 | 06/04/26; Реконструкція будівель помольних відділень №№ 2, 3 ( літ. 124 - №07 (літ. 4Г) та літ. 126 – 1, 2 №320 (літ. 4Е)) | 242 | 3039430 |  | 1270639.24 | 12341 | 150 |  | 0% | 27 |  | 0% | 12341 | 2524 | 20.45% | 1851150 | 378600 | 20.45% | 2300 | 2524 | 109.7% | 345000 | 378600 | 109.7% | 0 |  | 0%
[25 empty] | 0 |  | 0%
[25 empty] | 0 |  | 0%
[25 empty] | #REF! | 11800587 | 0%

## Кернел Кухня
2026-06-25
|  | Згідно СС | [9 empty] | ВІДВАНТАЖЕННЯ: |  |  |  |  | ФОТ виробничого персоналу, Проект | [14 empty] | ФОТ виробничого персоналу, квітень 2026 | [14 empty] | Списання матеріалів грн
№№ | Назва Підрозділу | Проект - кол-во , шт | Вартість робіт по СС, грн | Вартість погоджених додаткових робіт, грн | Вартість матеріалів Виробництво БЦ по СС | Вартість матеріалів Монтаж БЦ по СС | Вартість МШП по СС | Кількість чол/год Виробництво по СС | Вартість чол/год Виробництво по СС | Кількість чол/год Монтаж по СС | Вартість чол/год Монтаж по СС | Відвантаження по Проекту в цілому, шт |  | Відвантаження за квітень 2026, шт |  |  | Виробництво БЦ + Монтаж, Проект, грн |  |  | Виробництво БЦ, чол/год |  |  | Виробництво БЦ, грн |  |  | Монтаж, чол/год |  |  | Монтаж, грн |  |  | Виробництво БЦ + Монтаж, березень 2026 ,грн |  |  | Виробництво БЦ, чол/год |  |  | Виробництво БЦ, грн |  |  | Монтаж, чол/год |  |  | Монтаж, грн |  |  | Виробництво БЦ |  |  | При монтажу
[12 empty] | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт |  |  |  | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | залишки матеріалів | комплектовано | всього | різниця СС-всього (+економія)
| Кернел Кухня | 1 | 4014557 | 0 | 7335885.1304 |  | 0 | 19394.6667 | 150 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2909200 | 3291900 | 113.2% | 19394.6667 | 21946 | 113.2% | 2909200 | 3291900 | 113.2% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 21600 | 0% | 0 | 144 | 0% | 0 | 21600 | 0% | 0 | 144 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7335885.1304 | 6975869.868 | 95.09% | 0 | 0 | 0% | 152789.7 | 6938882.22 | 7091671.92 | 244213.2104
1 | Кернел Кухня | 1 | 4014557 |  | 7335885.1304 | 0 |  | 19394.6667 | 150 |  |  | 1 | 100% | 0 |  | 0% | 2909200 | 3291900 | 113.2% | 19394.6667 | 21946 | 113.2% | 2909200 | 3291900 | 113.2% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 21600 | 0% |  | 144 | 0% | 0 | 21600 | 0% | 0 | 144 | 0% | 0 |  | 0% | 7335885.1304 | 6975869.868 | 95.09% | 0 |  | 0%

## МД ПРООН Черкаси ДСНС
|  | Згідно СС | [9 empty] | ВІДВАНТАЖЕННЯ: |  |  |  |  | ФОТ виробничого персоналу, Проект | [14 empty] | ФОТ виробничого персоналу, квітень 2026 | [14 empty] | Списання матеріалів грн
№№ | Назва Підрозділу | Проект - кол-во , шт | Вартість робіт по СС, грн | Вартість погоджених додаткових робіт, грн | Вартість матеріалів Виробництво БЦ по СС | Вартість матеріалів Монтаж БЦ по СС | Вартість МШП по СС | Кількість чол/год Виробництво по СС | Вартість чол/год Виробництво по СС | Кількість чол/год Монтаж по СС | Вартість чол/год Монтаж по СС | Відвантаження по Проекту в цілому, шт |  | Відвантаження за Квітень 2026, шт |  |  | Виробництво БЦ + Монтаж, Проект, грн |  |  | Виробництво БЦ, чол/год |  |  | Виробництво БЦ, грн |  |  | Монтаж, чол/год |  |  | Монтаж, грн |  |  | Виробництво БЦ + Монтаж, квітень 2025 ,грн |  |  | Виробництво БЦ, чол/год |  |  | Виробництво БЦ, грн |  |  | Монтаж, чол/год |  |  | Монтаж, грн |  |  | Виробництво БЦ |  |  | При монтажу
[12 empty] | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт
| МД ПРООН Черкаси ДСНС | 1 | 1559890 | 0 | 4858564.19 |  | 0 | 4356 | 150 | 2414.6667 | 150 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1015600 | 867000 | 85.37% | 4356 | 5780 | 1.3269 | 653400 | 867000 | 1.3269 | 2414.6667 | 0 | 0 | 362200 | 0 | 0 | 172800 | 193800 | 112.2% | 1152 | 1292 | 1.1215 | 172800 | 193800 | 1.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4858564.19 | 4106111.256 | 84.51% | 0 | 0 | 0%
| МД ПРООН Черкаси ДСНС | 1 | 1559890 |  | 4858564.19 |  | 0 | 4356 | 150 | 2414.6667 | 150 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1015600 | 867000 | 85.37% | 4356 | 5780 | 132.7% | 653400 | 867000 | 132.7% | 2414.6667 |  | 0% | 362200 | 0 | 0% | 172800 | 193800 | 112.2% | 1152 | 1292 | 112.2% | 172800 | 193800 | 112.2% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 4858564.19 | 4106111.256 | 84.51% | 0 |  | 0%

## МД ВООЗ 2025
2026-06-25
|  | Згідно СС | [9 empty] | ВІДВАНТАЖЕННЯ: |  |  |  |  | ФОТ виробничого персоналу, Проект | [14 empty] | ФОТ виробничого персоналу, квітень 2026 | [14 empty] | Списання матеріалів грн
№№ | Назва Підрозділу | Проект - кол-во , шт | Вартість робіт по СС, грн | Вартість погоджених додаткових робіт, грн | Вартість матеріалів Виробництво БЦ по СС | Вартість матеріалів Монтаж БЦ по СС | Вартість МШП по СС | Кількість чол/год Виробництво по СС | Вартість чол/год Виробництво по СС | Кількість чол/год Монтаж по СС | Вартість чол/год Монтаж по СС | Відвантаження по Проекту в цілому, шт |  | Відвантаження за квітень 2026, шт |  |  | Виробництво БЦ + Монтаж, Проект, грн |  |  | Виробництво БЦ, чол/год |  |  | Виробництво БЦ, грн |  |  | Монтаж, чол/год |  |  | Монтаж, грн |  |  | Виробництво БЦ + Монтаж, квітень 2026,грн |  |  | Виробництво БЦ, чол/год |  |  | Виробництво БЦ, грн |  |  | Монтаж, чол/год |  |  | Монтаж, грн |  |  | Виробництво БЦ |  |  | При монтажу
[12 empty] | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт |  |  |  | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | залишки матеріалів | комплектовано | всього | різниця СС-всього (+економія)
| МД ВООЗ 2025 | 4 | 4383627.6 | 0 | 8573185.018 |  | 0 | 8468 | 150 | 3048 |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | 2032200 | 2176110 | 107.1% | 8468 | 7987.4 | 94.32% | 1270200 | 1198110 | 94.32% | 3048 | 3912 | 128.3% | 762000 | 978000 | 128.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8573185.018 | 8437496.256 | 98.42% | 0 | 0 | 0 | 4558758.324 | 3908007.264 | 8466765.588 | 106419.43
| ПМСД мала (1 буд) | 1 | 1023728 |  | 1861342 |  |  | 1694 | 150 | 765 | 250 | 1 | 100% |  |  | 0% | 445350 | 445400 | 100% | 1694 | 1836 | 108.4% | 254100 | 275400 | 108.4% | 765 | 680 | 88.89% | 191250 | 170000 | 88.89% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 1861342 | 2046848.436 | 110% | 0 |  | 0%
| ПМСД мала (2 будинок) | 1 | 1023728 |  | 1861342 |  |  | 1694 | 150 | 765 | 250 | 1 | 100% |  |  | 0% | 445350 | 456100 | 102.4% | 1694 | 1774 | 104.7% | 254100 | 266100 | 104.7% | 765 | 760 | 99.35% | 191250 | 190000 | 99.35% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 1861342 | 2018386.812 | 108.4% | 0 |  | 0%
| EMS мала (1 будинок) | 1 | 1168085.8 |  | 2425250.509 |  |  | 2540 | 150 | 759 | 250 | 1 | 100% |  |  | 0% | 570750 | 564750 | 98.95% | 2540 | 2485 | 97.83% | 381000 | 372750 | 97.83% | 759 | 768 | 101.2% | 189750 | 192000 | 101.2% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 2425250.509 | 2141934.3 | 88.32% | 0 |  | 0%
| EMS мала (2 будинок) | 1 | 1168085.8 |  | 2425250.509 |  |  | 2540 | 150 | 759 | 250 | 1 | 100% |  |  | 0% | 570750 | 709860 | 124.4% | 2540 | 1892.4 | 74.5% | 381000 | 283860 | 74.5% | 759 | 1704 | 224.5% | 189750 | 426000 | 224.5% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 2425250.509 | 2230326.708 | 91.96% | 0 |  | 0%
1 | МД ВООЗ 2025 ПМСД мала (2 лікаря) | 2 | 2047456 |  | 768986 | 2953698 |  | 3388 | 150 | 1530 | 250 | 1 | 50% | 1 |  | 0% | 890700 | 692700 | 77.77% | 3388 | 3778 | 111.5% | 508200 | 566700 | 111.5% | 1530 | 504 | 32.94% | 382500 | 126000 | 32.94% | 890700 | 241600 | 27.12% | 3388 | 864 | 25.5% | 508200 | 129600 | 25.5% | 1530 | 448 | 29.28% | 382500 | 112000 | 29.28% | 768986 | 1073536.8 | 139.6% | 0 |  | 0%
2 | МД ВООЗ 2025 СВ EMS мала (2 бригади) | 2 | 2336171.6 |  | 886612.1 | 3963888.918 |  | 5080 | 150 | 1518 | 250 | 0 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 762000 | 0 | 0% | 5080 |  | 0% | 762000 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%

## ООН 2025
2026-06-25
|  | Згідно СС | [9 empty] | ВІДВАНТАЖЕННЯ: |  |  |  |  | ФОТ виробничого персоналу, Проект | [14 empty] | ФОТ виробничого персоналу, квітень 2026 | [14 empty] | Списання матеріалів грн
№№ | Назва Підрозділу | Проект - кол-во , шт | Вартість робіт по СС, грн | Вартість погоджених додаткових робіт, грн | Вартість матеріалів Виробництво БЦ по СС | Вартість матеріалів Монтаж БЦ по СС | Вартість МШП по СС | Кількість чол/год Виробництво по СС | Вартість чол/год Виробництво по СС | Кількість чол/год Монтаж по СС | Вартість чол/год Монтаж по СС | Відвантаження по Проекту в цілому, шт |  | Відвантаження за лютий 2026, шт |  |  | Виробництво БЦ + Монтаж, Проект, грн |  |  | Виробництво БЦ, чол/год |  |  | Виробництво БЦ, грн |  |  | Монтаж, чол/год |  |  | Монтаж, грн |  |  | Виробництво БЦ + Монтаж, березень 2025 ,грн |  |  | Виробництво БЦ, чол/год |  |  | Виробництво БЦ, грн |  |  | Монтаж, чол/год |  |  | Монтаж, грн |  |  | Виробництво БЦ |  |  | При монтажу
[12 empty] | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт |  |  |  | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | залишки матеріалів | комплектовано | всього | різниця СС-всього (+економія)
| МД ООН_2025 | 32 | 8056800 | 0 | 21168133.76 |  | 0 | 28540 | 150 | 5060 | 150 | 32 | 100% | 2 | 2 | 100% | 5040000 | 6241350 | 123.8% | 28540 | 32932 | 1.1539 | 4281000 | 4939800 | 1.1539 | 5060 | 8677 | 1.7148 | 759000 | 1301550 | 1.7148 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21168133.76 | 22155821.876 | 104.7% | 0 | 127420.476 | 0% | 5608347 | 16717300 | 22325647 | -1157513
1 | МД ООН№29 МД ООН 2025) | 1 | 251775 | 0 | 661504.18 | 0 |  | 1050 | 150 |  |  | 1 | 100% |  |  | 0% | 157500 | 352178.5714 | 223.6% | 1050 | 2347.8571 | 223.6% | 157500 | 352178.5714 | 223.6% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 661504.18 | 715578 | 108.2% | 0 |  | 0% |  | 715578 | по вимоги накладні, 231 на 901
2 | МД ООН№30 МД ООН 2025) | 1 | 251775 | 0 | 661504.18 | 0 |  | 1050 | 150 |  |  | 1 | 100% |  |  | 0% | 157500 | 352178.5714 | 223.6% | 1050 | 2347.8571 | 223.6% | 157500 | 352178.5714 | 223.6% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 661504.18 | 714406 | 108% | 0 |  | 0% |  | 714406 | по вимоги накладні, 231 на 901
3 | МД ООН№31 МД ООН 2025) | 1 | 251775 | 0 | 661504.18 | 0 |  | 1050 | 150 |  |  | 1 | 100% |  |  | 0% | 157500 | 352178.5714 | 223.6% | 1050 | 2347.8571 | 223.6% | 157500 | 352178.5714 | 223.6% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 661504.18 | 725765 | 109.7% | 0 |  | 0% |  | 725765 | по вимоги накладні, 231 на 901
4 | МД ООН№32 МД ООН 2025) | 1 | 251775 | 0 | 661504.18 | 0 |  | 1050 | 150 |  |  | 1 | 100% |  |  | 0% | 157500 | 352178.5714 | 223.6% | 1050 | 2347.8571 | 223.6% | 157500 | 352178.5714 | 223.6% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 661504.18 | 717005 | 108.4% | 0 |  | 0% |  | 717005 | по вимоги накладні, 231 на 901
5 | МД ООН№33 МД ООН 2025) | 1 | 251775 | 0 | 661504.18 | 0 |  | 1050 | 150 |  |  | 1 | 100% |  |  | 0% | 157500 | 352178.5714 | 223.6% | 1050 | 2347.8571 | 223.6% | 157500 | 352178.5714 | 223.6% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 661504.18 | 723278 | 109.3% | 0 |  | 0% |  | 723278 | по вимоги накладні, 231 на 901
6 | МД ООН№34 МД ООН 2025) | 1 | 251775 | 0 | 661504.18 | 0 |  | 1050 | 150 |  |  | 1 | 100% |  |  | 0% | 157500 | 352178.5714 | 223.6% | 1050 | 2347.8571 | 223.6% | 157500 | 352178.5714 | 223.6% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 661504.18 | 723127 | 109.3% | 0 |  | 0% |  | 723127 | по вимоги накладні, 231 на 901
7 | МД ООН№35 МД ООН 2025) | 1 | 251775 | 0 | 661504.18 | 0 |  | 1050 | 150 |  |  | 1 | 100% |  |  | 0% | 157500 | 352178.5714 | 223.6% | 1050 | 2347.8571 | 223.6% | 157500 | 352178.5714 | 223.6% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 661504.18 | 724290 | 109.5% | 0 | 6807.9 | 0% |  | 724290 | по вимоги накладні, 231 на 901
8 | МД ООН№36 МД ООН 2025) | 1 | 251775 | 0 | 661504.18 | 0 |  | 1050 | 150 |  |  | 1 | 100% |  |  | 0% | 157500 | 36000 | 22.86% | 1050 | 240 | 22.86% | 157500 | 36000 | 22.86% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 661504.18 | 689776 | 104.3% | 0 | 6807.9 | 0% |  | 689776 | комплектація 231 26, 901 231
9 | МД ООН№37 МД ООН 2025) | 1 | 251775 | 0 | 661504.18 | 0 |  | 1050 | 150 |  |  | 1 | 100% |  |  | 0% | 157500 | 14400 | 9.143% | 1050 | 96 | 9.143% | 157500 | 14400 | 9.143% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 661504.18 | 692207 | 104.6% | 0 | 6807.9 | 0% |  | 692207 | комплектація 231 26, 901 231
10 | МД ООН№38 МД ООН 2025) | 1 | 251775 | 0 | 661504.18 | 0 |  | 1050 | 150 |  |  | 1 | 100% |  |  | 0% | 157500 | 28800 | 18.29% | 1050 | 192 | 18.29% | 157500 | 28800 | 18.29% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 661504.18 | 694501 | 105% | 0 | 6807.9 | 0% |  | 694501 | комплектація 231 26, 901 231
11 | МД ООН№39 МД ООН 2025) | 1 | 251775 | 0 | 661504.18 | 0 |  | 1050 | 150 |  |  | 1 | 100% |  |  | 0% | 157500 | 46800 | 29.71% | 1050 | 312 | 29.71% | 157500 | 46800 | 29.71% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 661504.18 | 674140 | 101.9% | 0 | 6807.9 | 0% |  | 674140 | комплектація 231 26, 901 231
12 | МД ООН№40 МД ООН 2025) | 1 | 251775 | 0 | 661504.18 | 0 |  | 1050 | 150 |  |  | 1 | 100% |  |  | 0% | 157500 | 61200 | 38.86% | 1050 | 408 | 38.86% | 157500 | 61200 | 38.86% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 661504.18 | 680640 | 102.9% | 0 | 6807.9 | 0% |  | 680640 | комплектація 231 26, 901 231
13 | МД ООН№41 МД ООН 2025) | 1 | 251775 | 0 | 661504.18 | 0 |  | 1050 | 150 |  |  | 1 | 100% |  |  | 0% | 157500 | 36000 | 22.86% | 1050 | 240 | 22.86% | 157500 | 36000 | 22.86% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 661504.18 | 671226 | 101.5% | 0 | 6807.9 | 0% |  | 671226 | комплектація 231 26, 901 231
14 | МД ООН№42 МД ООН 2025) | 1 | 251775 | 0 | 661504.18 | 0 |  | 1050 | 150 |  |  | 1 | 100% |  |  | 0% | 157500 | 126000 | 80% | 1050 | 840 | 80% | 157500 | 126000 | 80% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 661504.18 | 682807 | 103.2% | 0 | 6807.9 | 0% |  | 682807 | комплектація 231 26, 901 231
15 | МД ООН№43 МД ООН 2025) | 1 | 251775 | 0 | 661504.18 | 0 |  | 1050 | 150 |  |  | 1 | 100% |  |  | 0% | 157500 | 67500 | 42.86% | 1050 | 450 | 42.86% | 157500 | 67500 | 42.86% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 661504.18 | 697525 | 105.4% | 0 | 6807.9 | 0% |  | 697525 | комплектація 231 26, 901 231
16 | МД ООН№44 МД ООН 2025) | 1 | 251775 | 0 | 661504.18 | 0 |  | 1050 | 150 |  |  | 1 | 100% |  |  | 0% | 157500 | 62550 | 39.71% | 1050 | 417 | 39.71% | 157500 | 62550 | 39.71% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 661504.18 | 704366 | 106.5% | 0 | 6807.9 | 0% |  | 704366 | комплектація 231 26, 901 231
17 | МД ООН№45 МД ООН 2025) | 1 | 251775 | 0 | 661504.18 | 0 |  | 1050 | 150 |  |  | 1 | 100% |  |  | 0% | 157500 | 84300 | 53.52% | 1050 | 562 | 53.52% | 157500 | 84300 | 53.52% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 661504.18 | 696402 | 105.3% | 0 | 6807.9 | 0% |  | 696402 | комплектація 231 26, 901 231
18 | МД ООН№46 МД ООН 2025) | 1 | 251775 | 0 | 661504.18 | 0 |  | 1050 | 150 |  |  | 1 | 100% |  |  | 0% | 157500 | 124350 | 78.95% | 1050 | 829 | 78.95% | 157500 | 124350 | 78.95% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 661504.18 | 601612.452 | 90.95% | 0 |  | 0% |  | 602377 | комплектація 231 26, 901 231
19 | МД ООН№47 МД ООН 2025) | 1 | 251775 | 0 | 661504.18 | 0 |  | 1050 | 150 |  |  | 1 | 100% |  |  | 0% | 157500 | 183300 | 116.4% | 1050 | 1222 | 116.4% | 157500 | 183300 | 116.4% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 661504.18 | 607414.512 | 91.82% | 0 |  | 0% |  | 607596 | комплектація 231 26, 901 231
20 | МД ООН№48 МД ООН 2025) | 1 | 251775 | 0 | 661504.18 | 0 |  | 1050 | 150 |  |  | 1 | 100% |  |  | 0% | 157500 | 148200 | 94.1% | 1050 | 988 | 94.1% | 157500 | 148200 | 94.1% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 661504.18 | 649380.684 | 98.17% | 0 | 5733.576 | 0% |  | 489788 | комплектація 231 26, 901 231
21 | МД ООН№49 МД ООН 2025) | 1 | 251775 | 0 | 661504.18 | 0 |  | 1050 | 150 |  |  | 1 | 100% |  |  | 0% | 157500 | 133950 | 85.05% | 1050 | 893 | 85.05% | 157500 | 133950 | 85.05% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 661504.18 | 678880.392 | 102.6% | 0 |  | 0% |  | 409161 | комплектація 26
22 | МД ООН№50 МД ООН 2025) | 1 | 251775 | 0 | 661504.18 | 0 |  | 590 | 150 | 460 | 150 | 1 | 100% |  |  | 0% | 157500 | 152850 | 97.05% | 590 | 731 | 123.9% | 88500 | 109650 | 123.9% | 460 | 288 | 62.61% | 69000 | 43200 | 62.61% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 661504.18 | 638572.152 | 96.53% | 0 | 7800 | 0% |  | 326116 | комплектація 26
23 | МД ООН№51 МД ООН 2025) | 1 | 251775 | 0 | 661504.18 | 0 |  | 590 | 150 | 460 | 150 | 1 | 100% |  |  | 0% | 157500 | 190650 | 121% | 590 | 743 | 125.9% | 88500 | 111450 | 125.9% | 460 | 528 | 114.8% | 69000 | 79200 | 114.8% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 661504.18 | 668876.22 | 101.1% | 0 | 7800 | 0% |  | 323589 | комплектація 26
24 | МД ООН№52 МД ООН 2025) | 1 | 251775 | 0 | 661504.18 | 0 |  | 590 | 150 | 460 | 150 | 1 | 100% |  |  | 0% | 157500 | 237750 | 151% | 590 | 976 | 165.4% | 88500 | 146400 | 165.4% | 460 | 609 | 132.4% | 69000 | 91350 | 132.4% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 661504.18 | 631637.952 | 95.49% | 0 | 7800 | 0% |  | 185381 | комплектація 26
25 | МД ООН№53 МД ООН 2025) | 1 | 251775 | 0 | 661504.18 | 0 |  | 590 | 150 | 460 | 150 | 1 | 100% |  |  | 0% | 157500 | 167550 | 106.4% | 590 | 745 | 126.3% | 88500 | 111750 | 126.3% | 460 | 372 | 80.87% | 69000 | 55800 | 80.87% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 661504.18 | 719013.132 | 108.7% | 0 | 7800 | 0% |  | 396874 | комплектація 26
26 | МД ООН№54 МД ООН 2025) | 1 | 251775 | 0 | 661504.18 | 0 |  | 590 | 150 | 460 | 150 | 1 | 100% |  |  | 0% | 157500 | 209100 | 132.8% | 590 | 794 | 134.6% | 88500 | 119100 | 134.6% | 460 | 600 | 130.4% | 69000 | 90000 | 130.4% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 661504.18 | 691240.62 | 104.5% | 0 | 7800 | 0% |  | 337387 | комплектація 26
27 | МД ООН№55 МД ООН 2025) | 1 | 251775 | 0 | 661504.18 | 0 |  | 590 | 150 | 460 | 150 | 1 | 100% |  |  | 0% | 157500 | 206400 | 131% | 590 | 712 | 120.7% | 88500 | 106800 | 120.7% | 460 | 664 | 144.3% | 69000 | 99600 | 144.3% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 661504.18 | 708992.34 | 107.2% | 0 | 7800 | 0% |  | 308535 | комплектація 26
28 | МД ООН№56 МД ООН 2025) | 1 | 251775 | 0 | 661504.18 | 0 |  | 590 | 150 | 460 | 150 | 1 | 100% |  |  | 0% | 157500 | 231600 | 147% | 590 | 704 | 119.3% | 88500 | 105600 | 119.3% | 460 | 840 | 182.6% | 69000 | 126000 | 182.6% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 661504.18 | 714824.472 | 108.1% | 0 |  | 0% |  | 256963 | комплектація 26
29 | МД ООН№57 МД ООН 2025) | 1 | 251775 | 0 | 661504.18 | 0 |  | 590 | 150 | 460 | 150 | 1 | 100% |  |  | 0% | 157500 | 392850 | 249.4% | 590 | 1395 | 236.4% | 88500 | 209250 | 236.4% | 460 | 1224 | 266.1% | 69000 | 183600 | 266.1% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 661504.18 | 699558.036 | 105.8% | 0 |  | 0% |  | 293884 | комплектація 26
30 | МД ООН№58 МД ООН 2025) | 1 | 251775 | 0 | 661504.18 | 0 |  | 590 | 150 | 460 | 150 | 1 | 100% |  |  | 0% | 157500 | 319350 | 202.8% | 590 | 833 | 141.2% | 88500 | 124950 | 141.2% | 460 | 1296 | 281.7% | 69000 | 194400 | 281.7% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 661504.18 | 704902.956 | 106.6% | 0 |  | 0% |  | 252609 | комплектація 26
31 | МД ООН№59 МД ООН 2025) | 1 | 251775 | 0 | 661504.18 | 0 |  | 590 | 150 | 460 | 150 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 157500 | 280650 | 178.2% | 590 | 455 | 77.12% | 88500 | 68250 | 77.12% | 460 | 1416 | 307.8% | 69000 | 212400 | 307.8% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% | 661504.18 | 727238.928 | 109.9% | 0 |  | 0%
32 | МД ООН№60 МД ООН 2025) | 1 | 251775 | 0 | 661504.18 | 0 |  | 590 | 150 | 460 | 150 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 157500 | 234000 | 148.6% | 590 | 720 | 122% | 88500 | 108000 | 122% | 460 | 840 | 182.6% | 69000 | 126000 | 182.6% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% | 661504.18 | 786638.028 | 118.9% | 0 |  | 0%
[47 empty] | 0 | [5 empty] | 3348124.8 |  | залишок на виробничих складах
[47 empty] | 0 | [5 empty] | 2280414 |  | залишок на виробничих складах
0
0
0
Note on V6: I.antonov: 12024 годин за квітень(4411год)-листопад поділено на 7 будинків вересня
Note on V7: I.antonov: 15564 годин за квітень(4411год)-вересень поділено на 9 будинків вересня
Note on V8: I.antonov: 15564 годин за квітень(4411год)-вересень поділено на 9 будинків вересня
Note on V9: I.antonov: 15564 годин за квітень(4411год)-вересень поділено на 9 будинків вересня
Note on V10: I.antonov: 15564 годин за квітень(4411год)-вересень поділено на 9 будинків вересня
Note on V11: I.antonov: 15564 годин за квітень(4411год)-вересень поділено на 9 будинків вересня
Note on V12: I.antonov: 15564 годин за квітень(4411год)-вересень поділено на 9 будинків вересня

## Оріль
2026-06-25
|  | Згідно СС | [9 empty] | ВІДВАНТАЖЕННЯ: |  |  |  |  | ФОТ виробничого персоналу, Проект | [14 empty] | ФОТ виробничого персоналу, квітень 2026 | [14 empty] | Списання матеріалів грн
№№ | Назва Підрозділу | Проект - кол-во , шт | Вартість робіт по СС, грн | Вартість погоджених додаткових робіт, грн | Вартість матеріалів Виробництво БЦ по СС | Вартість матеріалів Монтаж БЦ по СС | Вартість МШП по СС | Кількість чол/год Виробництво по СС | Вартість чол/год Виробництво по СС | Кількість чол/год Монтаж по СС | Вартість чол/год Монтаж по СС | Відвантаження по Проекту в цілому, шт |  | Відвантаження за квітень 2026, шт |  |  | Виробництво БЦ + Монтаж, Проект, грн |  |  | Виробництво БЦ, чол/год |  |  | Виробництво БЦ, грн |  |  | Монтаж, чол/год |  |  | Монтаж, грн |  |  | Виробництво БЦ + Монтаж, квітень 2026,грн |  |  | Виробництво БЦ, чол/год |  |  | Виробництво БЦ, грн |  |  | Монтаж, чол/год |  |  | Монтаж, грн |  |  | Виробництво БЦ |  |  | При монтажу
[12 empty] | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | План | Факт | %% План/факт | залишки матеріалів | комплектовано | всього | різниця СС-всього (+економія)
| ОРІЛЬ-ЛІДЕР 1 шт | 2 | 2005147.83 | 0 | 3423314.96 |  | 0 | 3951 | 150 | 1424 | 200 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 415600 | 0 | 0% | 3951 | 2229 | 56.42% | 689000 | 445800 | 64.7% | 864 | 0 | 0 | 302400 | 0 | 0 | 792200 | 0 | 0% | 696 | 0 | 0% | 104400 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711992 | 0 | 0 | 206605 | 0 | 0 | 587214.948 | 0 | 587214.948 | 2836100.012
| Модульна споруда 11,2*7,4*3 -1 шт | 1 | 1252147.83 |  | 1711322.96 | -1051892.96 |  | 2024 | 150 | 560 | 200 |  | 0% | 1 |  | 0% | 415600 | 0 | 0% | 2024 |  | 0% | 303600 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 104400 | 0 | 0% | 696 |  | 0% | 104400 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
| Розрахунок в 1С | 1 | 753000 |  | 1711992 | 206605 |  | 1927 | 200 | 864 | 350 | [8 empty] | 1927 | 2229 |  | 385400 | 445800 |  | 864 |  |  | 302400 |  |  | 687800 | [14 empty] | 1711992 | по складу списания |  | 206605 | по складу списания
Note on F7: 1c support: Все материалы - Этап = Монтаж будинку, закладка материалы
Note on G7: 1c support: Этап = Монтаж будинку, закладка материалы
Note on I7: 1c support: Чол\год без монтажа без галочки на выезд
Note on K7: 1c support: часы по монтаж будинку
Note on V7: 1c support: из 1С отчета по табелях
Note on Y7: 1c support: из 1С отчета по табелях

## факт (hidden)
Факт відгрузки по казні з відхиленням тиждень
місяць | МК Глобино | Тищенки | Бориспільська | ООН | ВООЗ | Всього МК | Всього буд
жовтень | 95.7 |  |  | 7 |  | 95.7 | 7
листопад | 13.32 | 55.47 |  | 5 | 2 | 68.79 | 7
грудень | 26.58 |  | 14.67 | 16 | 1 | 26.58 | 17
січень | 9.1 |  |  | 2