## ноябрь (hidden)
Замовник: ТОВ "СІА"
Генпідрядник: ТОВ "ДИПРОІНБУД"
Найменування будови та її адреса - Будівництво житлово-громадської забудови з об’єктами соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури по вул. Євгена Сверстюка, 4 (колишня вул. Марини Раскової) у Дніпровському районі м. Києва.
Найменування об'єкта - Житловий будинок № 3, секції 5 та 6.
Договір: №14/08/2017-ГПР-III/ГЛ від 14.08.2017 р.
РЕЄСТР АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ ПО ОБ'ЄКТУ | [8 empty] | 1.03 | [11 empty] | 100
№ п/п | Вид робіт (витрат) | Найменування робіт | ДЦ | Сума ДЦ | Управлінський облік |  | Всего управлінський облік |  | Діпроинбуд |  |  | Підрядник |  |  |  | Перевірка |  |  |  |  | г/п
листопад 2017()
1 | 2 | 3 | 4 |  | 4 | 5 |  | 7
[9 empty] | всього | робота | мат-ли | всього | робота | мат-ли | найменув. | робота | мат-ли | зараб. 3% | перевірка
1 | Розробка котловану | грунт | 12102-1 | 657140 | 12102-1/1 | 301810.6 | 12102-1/1 | 301810.6 | 251508.8299 | 244183.33 | 0 | 336378.6 | 336378.6 |  | Индустрія | -92195.27 | 0 | -94961.1281 | 346469.958 | -84869.7701 | -2765.8581 | 3
2 | Палі основні | палі | 12103-1 | 7254070.69 | 12103-1/1 | 3195761.59 | 12103-1/1 | 3195761.59 | 3195761.5865 | 891641.064 | 2237010.216 | 3128651.28 | 891641.064 | 2237010.216 | Фундамент | -876120.528 | -2187140.328 | -26749.2319 | 3222510.8184 | 67110.3065 | -13141.8079 | 1.5
3 | Палі під баштовий кран | палі кран | 12104-1 |  | 12104-1/1 | 66886.52 | 12104-1/1 | 66886.52 | 66886.5206 | 15520.536 | 49869.888 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | 66886.5206 | 0 | 66886.5206 | #REF!
4 | Зняття електроенергії | г/п доп |  |  | г/п доп | -33025.968
| ВСЬОГО: |  |  |  |  | 3531432.742
Виконав: __________________Кириченко Р.Л. 097-434-82-92
Погоджено __________________________

## Реєстр ДЦ (hidden)
ДОВІДКА по об'єктам ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД"
№ з/п | Об'єкт | Замовник | Найменування робіт (витрат) | №, дата Договору | ДЦ до Договру, грн. з ПДВ |  |  | Статус | Собівартість, грн. з ПДВ |  |  | Примітки
[5 empty] | Разом | Матеріали | Робота |  | Разом | Матеріали | Робота
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10
4 | «Нове будівництво олієпресового цеху по переробці насіння соняшника потужністю 1200т/добу з допоміжними будівлями та спорудами внутрішньогосподарського комплексу по виробництву кормів" м.Ладижин, Вінницької області» | ПрАТ "МХП" | Будівництво каркасу оліє-пресового цеху №2 з трансформаторною підстанцією, м.Ладижин, Вінницька область | №389-10 від 19.02.2021 | 9670800 | 980219.27 | 8690580.73 | Погоджено замовником
|  |  | Додаткові роботи по монтажу/демонтажу з/б балок каркасу, згідно дефектного акту №1 | Д/У№1 до дог. №389-10 від 19.02.2021 | 131336.26 | 41465.11 | 89871.15 | Погоджено замовником | 102739.6 | 16812.5 | 85927.1 | 27.83%
|  |  | Влаштування фундаментів допоміжних споруд оліє-пресового цеху по переробці насіння соняшника 1200т/добу | №396-10 від 31.03.2021 | 4080000 | 2262472.26 | 1817527.74 | Погоджено замовником
|  |  | Мурування ТП |  | 1100452.22 | 410866.37 | 689585.85 | Внутр. погодження
[5 empty] | 14982588.48 | 3695023.01 | 11287565.47
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!

## Реєстр АВР (hidden)
| ДОВІДКА по об'єктам ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" |  | 2021-05-20
№ з/п | Найменування об'єкту | Замовник | № Договору | Загальна вартість Договору з урах.ДУ |  |  | Сума АВР | [5 empty] | Залишок по Договору
|  |  |  | Разом | Матеріали | Робота | № | Разом | Матеріали | Робота | Дата | Статус | Разом | Матеріали | Робота
4 | «Нове будівництво олієпресового цеху по переробці насіння соняшника потужністю 1200т/добу з допоміжними будівлями та спорудами внутрішньогосподарського комплексу по виробництву кормів" м.Ладижин, Вінницької області» | ПрАТ "МХП" | №389-10 від 19.02.2021 | 9670800 | 980219.27 | 8690580.73 | 1 | 288379.22 | 8993.16 | 279386.06 | 2021-04-28 | Підписаний | 7863750.75 | 950795.63 | 6912955.12
[7 empty] | 2 | 193609.49 | 0 | 193609.49 | 2021-04-28 | Підписаний
[7 empty] | 3 | 266283.61 | 9322.176 | 256961.434 | травень 2021 | Підписаний
[7 empty] | 4 | 1058776.93 | 11108.304 | 1047668.626 | травень 2022 | Підписаний
[8 empty] | 1807049.25 | 29423.64 | 1777625.61
|  |  | Д/У№1 до дог.№389-10 від 19.02.2021 | 131336.26 | 41465.11 | 89871.15 |  | 5042.8 | 0 | 5042.8 |  | На розгляді у замовника | 126293.46 | 41465.11 | 84828.35
[8 empty] | 5042.8 | 0 | 5042.8
|  |  | №396-10 від 31.03.2021 | 4080000 | 2262472.26 | 1817527.74 | [6 empty] | 4080000 | 2262472.26 | 1817527.74
[8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Нет номера договора | 1100452.22 | 410866.37 | 689585.85 | [6 empty] | 1100452.22 | 410866.37 | 689585.85
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1812092.05 | 29423.64 | 1782668.41
|  |  |  | 14982588.48 | 3695023.01 | 11287565.47 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 13170496.43 | 3665599.37 | 9504897.06

## ДЦ Замовник
Замовник: ТОВ «АВІА ВЕНЧУРС»
Підрядник: ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД"
Договір № 20230815-3 від “15 ” серпня 2023 р.
Найменування будівництва та його адреса: Нове будівництво виробничого комплексу центру передових технологій за адресою: вул. Авіаційна, с.Крушинка, Фастівського району, Київської області
| РЕЄСТР ДОГОВІРНИХ ЦІН | [9 empty] | СУБПІДРЯД
№ п/п | № ДЦ | №, дата Договору | Найменування договірної ціни | Робота з ПДВ,грн | Матеріали з ПДВ,грн | Всього по ДЦ з ПДВ, грн | Собівартість,грн | Статус | Дата | Коментарі | Найменування субпідрядної організації | №, дата Договору | Сумма | робота | матеріал | Статус | Примітки
1 | 1 | ДУ №1 від 20.09.2023 р. до Договору №20230815-3 від 15.08.2023 р. | Земляні роботи | 20014627.07 | 0 | 20014627.07 |  | Підписано
2 | 1 | ДУ №1 від 20.09.2023 р. до Договору №20230815-3 від 15.08.2023 р. | Конструкції залізобетонні | 53346485.636 | 109556128.524 | 162902614.16 |  | Підписано
3 | 2 | ДУ №2 від 22.09.2023 р. до Договору №20230815-3 від 15.08.2023 р. | Будівельне водозниження | 1445345.35 | 34274.1 | 1479619.45 |  | Підписано |  |  | ТОВ «ДНІПРО АКВАБУД ІНВЕСТ» |  | 903840.13 | 877810.786 | 26029.344 | підписано
4 | 3 | ДУ №3 від 26.12.2023 р. до Договору №20230815-3 від 15.08.2023 р. | Каналізація в плиті | 42182.078 | 56127.672 | 98309.75 |  | Підписано
5 | 4 | ДУ №4 від 04.01.2024 р. до Договору №20230815-3 від 15.08.2023 р. | Хім.анкера (дефектний акт №5) | 70684.1 | 47269.38 | 117953.48 |  | Підписано
6 | 5 | ДУ №5 від 17.01.2024 р. до Договору №20230815-3 від 15.08.2023 р. | Електрообігрів бетону | 164209.8 | 149880.89 | 314090.69 |  | Підписано | [9 empty] | 1564884.42
7 | 6 | ДУ №6 від 22.01.2024 р. до Договору №20230815-3 від 15.08.2023 р. | Будівельне водозниження | 873320.76 | 51947.46 | 925268.22 |  | Підписано |  |  | ТОВ «ДНІПРО АКВАБУД ІНВЕСТ» | ДУ№1 | 661044.29 | 612037.25 | 49007.04 | підписано
8 | 7 | ДУ №7 від 24.01.2024 р. до Договору №20230815-3 від 15.08.2023 р. | Зворотня засипка піском | 520063.17 | 1387127.59 | 1907190.76 |  | Підписано
8 | 8 | ДУ №8 від 07.03.2024 р. до Договору №20230815-3 від 15.08.2023 р. | Будівельне водозниження | 498158.72 | 56430.62 | 554589.34 |  | Підписано |  |  | ТОВ «ДНІПРО АКВАБУД ІНВЕСТ» | ДУ№3 | 336962.14 | 284517.544 | 52444.596 | не підписано
8 | 9 | ДУ №9 від 07.03.2024 р. до Договору №20230815-3 від 15.08.2023 р. | Армування підбетонки приямків сіткою+Двері+Бентонітовий шнур | 70564.63 | 134686.02 | 205250.65 |  | Підписано
9 |  | Договір № F-20231127-1 від 27.11.2023 р. | Гідроізоляція котловану | 3477499.16 | 7738911.17 | 11216410.33 |  | Підписано
10 | 1 | ДУ №1 від 27.11.2023 р. до Договору № F-20231127-1 від 27.11.2023 р. | Гідроізоляція автоклаву | 240913.76 | 549105.22 | 790018.98 |  | Підписано
11 | 2 | ДУ №2 від 17.01.2024 р. до Договору № F-20231127-1 від 27.11.2023 р. | Гідрошпонка | 50000.04 | 114975 | 164975.04 |  | Підписано
12 |  | ДУ №10 від .2024 р. до Договору №20230815-3 від 15.08.2023 р. | Влаштування ЗУМПФ+водовідведення+ дорога для крану+дорога у відвал | 140865.36 | 9613.63 | 150478.99 |  | Підписано
13 |  | ДУ №11 від .2024 р. до Договору №20230815-3 від 15.08.2023 р. | Заїзд в котлован | 36380.34 | 30857.02 | 67237.36 |  | Підписано
17
18
19
20
21
22
23
|  |  | ВСЬОГО вартість погоджених ДЦ, грн з ПДВ | 80991299.974 | 119917334.296 | 200908634.27 | 0 | [5 empty] | 1901846.56 | 1774365.58 | 127480.98

## Реєстр АВР
Реєстр актів виконаних робіт по об'єкту "Нове будівництво виробничого комплексу центру передових технологій в с.Крушинка, Фастівського району, Київської області"
| Найменування договірної ціни | Договірна ціна |  | №, період, статус 2023 р. |  |  | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД"
|  | № ДЦ | Сумма ДЦ | № акта | сума, грн з ПДВ | статус |  | всього | робота | мат-ли
1 | Земляні роботи | №1 | 20014627.07 | 1 | 1104052.82 | оригінал | 1 | 1104052.82 | 1104052.82 | 0
|  |  |  | 3 | 2033549.68 | оригінал | 3 | 2033549.68 | 2033549.68
|  |  |  | 6 | 1313878.48 | оригінал | 6 | 1313878.48 | 1313878.48
|  |  |  | 8 | 199967 | оригінал | 8 | 199967 | 199967
|  |  |  | 11 | 1611409.02 | оригінал | 11 | 1611409.02 | 1611409.02
2 | Конструкції залізобетонні | №1 | 162902614.16 | 2 | 1727848.62 | оригінал | 2 | 1727848.62 | 591098.65 | 1136749.97
|  |  |  | 4 | 1624658.88 | оригінал | 4 | 1624658.88 | 554629.63 | 1070029.25
|  |  |  | 5 | 3749612.99 | оригінал | 5 | 3749612.99 | 1363957.02 | 2385655.97
|  |  |  | 7 | 2005376.27 | оригінал | 7 | 2005376.27 | 754584.78 | 1250791.49
|  |  |  | 9 | 69765.18 | оригінал | 9 | 69765.18 | 46304.6 | 23460.58
|  |  |  | 10 | 2279032.85 | оригінал | 10 | 2279032.85 | 782671.01 | 1496361.84
|  |  |  | 12 | 1660579.03 | оригінал | 12 | 1660579.03 | 413252.53 | 1247326.5
|  |  |  | 13 | 2493224.05 | оригінал | 13 | 2493224.05 | 670807.7 | 1822416.35
|  |  |  | 14 | 3270399.41 | оригінал | 14 | 3270399.41 | 1331652.87 | 1938746.54
|  |  |  | 15 | 118627.25 | оригінал | 15 | 118627.25 | 54300.18 | 64327.07
|  |  |  | 16 | 140758.31 | оригінал | 16 | 140758.31 | 75375.73 | 65382.58
|  |  |  | 17 | 1287044.86 | оригінал | 17 | 1287044.86 | 629179.07 | 657865.79
|  |  |  | 18 | 609343.34 | оригінал | 18 | 609343.34 | 197687.84 | 411655.5
|  |  |  | 19 | 753745 | оригінал | 19 | 753745 | 259424.5 | 494320.5
|  |  |  | 20 | 16538270.63 | оригінал | 20 | 16538270.63 | 5351713.72 | 11186556.91
|  |  |  | 21 | 4337508.26 | оригінал | 21 | 4337508.26 | 1978438.8 | 2359069.46
|  |  |  | 22 | 385970.59 | оригінал | 22 | 385970.59 | 139764.514 | 246206.076
|  |  |  | 23 | 161785.3 | оригінал | 23 | 161785.3 | 47278.8 | 114506.5
|  |  |  | 24 | 934814.87 | оригінал | 24 | 934814.87 | 275181.3 | 659633.57
|  |  |  | 25 | 813895.61 | оригінал | 25 | 813895.61 | 813895.61
|  |  |  | 26 | 3653977.8 | тн замовника | 26 | 3653977.8 | 1577970.02 | 2076007.78 | 2024-05-01 | погодження об'ємів
|  |  |  | 27 | 105069.23 | тн замовника | 27 | 105069.23 | 48094.12 | 56975.11 | 17травня
| Водозниження | №2 | 1479619.45 | 1 | 522833.08 | оригінал | 1 | 522833.08 | 517153.16 | 5679.92
|  |  |  | 2 | 295471.78 | оригінал | 2 | 295471.78 | 292646.76 | 2825.02
3 |  |  |  | 3 | 246436.9 | оригінал | 3 | 246436.9 | 246436.9
|  |  |  | 4 | 497995.15 | оригінал | 4 | 497995.15 | 435636.26 | 62358.89
|  |  |  | 5 | 487575.25 | оригінал | 5 | 487575.25 | 460329.66 | 27245.59
|  |  |  | 6 | 1996.56 | оригінал | 6 | 1996.56 | 1996.56 | 0
|  |  |  | 7 | 472322.34 | оригінал на підпис у замовника | 7 | 472322.34 | 449708.22 | 22614.12 | 2024-04-30
4 | Каналізація (в плиті) | №3 | 98309.75 | 1 | 98309.75 | тн замовника | 1 | 98309.75 | 42182.08 | 56127.67 | 2024-05-20
5 | Хім.анкера (дефектний акт №5) | №4 | 117953.48 | 1 | 117953.48 | оригінал | 1 | 117953.48 | 70684.1 | 47269.38
6 | Електрообігрів бетону | №5 | 314090.69 | 1 | 18137.18 |  | 1 | 18137.18 | 9482.3 | 8654.88
7 | Водозниження | №6 | 925268.22 | 1 | 462990.42 | оригінал | 1 | 462990.42 | 436474.81 | 26515.61
|  |  |  | 2 | 413678.99 | оригінал | 2 | 413678.99 | 388969.62 | 24709.37
8 | Зворотня засипка піском | №7 | 1907190.76 | 1 | 836792.11 | тн замовника | 1 | 836792.11 | 227573.6 | 609218.51 | 17 травня
9 | Водозниження (ВУХО) | №8 | 554589.34 | 1 | 233757.78 | оригінал на підпис у замовника | 1 | 233757.78 | 225075.77 | 8682.01 | 2024-04-30
10 | Армування підбетонки; Двері; Бентонітовий шнур | №9 | 205250.65 | 1 | 36249.65 | кошторисник замовника | 1 | 36249.65 | 21207.086 | 15042.564 | 17 травня | бентонвтовий шнур
11 | Гідроізоляція котловану | № F-20231127-1 | 11216410.33 | 1 | 4613140.48 | оригінал | 1 | 4613140.48 | 1433237.4 | 3179903.08
12 |  |  |  | 2 | 648268.93 | оригінал | 2 | 648268.93 | 221313.73 | 426955.2
13 | Гідроізоляція автоклаву | ДУ№1 | 790018.98 | 1 | 323673.22 | оригінал | 1 | 323673.22 | 100620.124 | 223053.096
|  |  |  | 2 | 254891.88 | оригінал | 2 | 254891.88 | 78766.608 | 176125.272
14 | Гідрошпонка | ДУ№2 | 164975.04 | 1 | 98455.63 | кошторисник замовника | 1 | 98455.63 | 29328.718 | 69126.912
15 | Дорога до відвалу +Водовідведення Зумпф,дорога для крана | ДУ10 | 150478.99 | 1 | 150478.99 | оригінал | 1 | 150478.99 | 150478.99 | 0
18 | Заїзд в котлован | ДУ11 | 67237.36 | 1 | 67237.36 | оригінал | 1 | 67237.36 | 36380.34 | 30857.02
| ВСЬОГО: |  | 200908634.27 |  | 65882812.24 |  |  | 65882812.24 | 30095802.79 | 35787009.45
2928978.13

## АВР травень
Реєстр актів виконаних робіт по об'єкту "Нове будівництво виробничого комплексу центру передових технологій в с.Крушинка, Фастівського району, Київської області"
| Найменування договірної ціни | Договірна ціна |  | №, період, статус 2023 р. |  |  | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД"
|  | № ДЦ | Сумма ДЦ | № акта | сума, грн з ПДВ | статус |  | всього | робота | мат-ли
| Земляні роботи | №1 | 20014627.07 | 12 | 1266503.02 | готується документація | 12 | 1266503.02 | 1266503.02 | 0 |  | Розробка котловану ВУХО. Зворотня засипка 10-12
| Конструкції залізобетонні | №1 | 162902614.16 | 26 | 3760428 | тн замовника | 26 | 3760428 | 1775879.81 | 1984548.19 | 2024-05-01 | стіни підвалу
|  |  |  | 27 | 105069.23 | тн замовника | 27 | 105069.23 | 48094.12 | 56975.11 | 17травня | гідроізоляція ст.фундаментів
|  |  |  | 28 | 3718814.21 | готується документація | 28 | 3718814.21 | 1677769.61 | 2041044.6
| Гідроізоляція котловану | № F-20231127-1 | 11216410.33 | 3 | 715575.3 | готується документація | 3 | 715575.3 | 215191.3 | 500384
| Водозниження | №2 | 1479619.45 | 7 | 472322.34 | оригінал на підпис у замовника | 7 | 472322.34 | 449708.22 | 22614.12 | 2024-04-30 | водозниження
4 | Каналізація (в плиті) | №3 | 98309.75 | 1 | 98309.75 | тн замовника | 1 | 98309.75 | 42182.08 | 56127.67 | 2024-05-20 | каналізація в плиті
8 | Зворотня засипка піском | №7 | 1907190.76 | 1 | 836792.11 | тн замовника | 1 | 836792.11 | 227573.6 | 609218.51 | 17 травня | зворотня засипка піском
9 | Водозниження (ВУХО) | №8 | 554589.34 | 1 | 233757.78 | оригінал на підпис у замовника | 1 | 233757.78 | 225075.77 | 8682.01 | 2024-04-30 | водозниження (вухо)
10 | Армування підбетонки; Двері; Бентонітовий шнур | №9 | 205250.65 | 1 | 36249.65 | кошторисник замовника | 1 | 36249.65 | 21207.086 | 15042.564 | 17 травня | бентонвтовий шнур
14 | Гідрошпонка | ДУ№2 | 164975.04 | 1 | 98455.63 | кошторисник замовника | 1 | 98455.63 | 29328.718 | 69126.912 |  | гідрошпонка
| ВСЬОГО: |  | 178528959.48 |  | 11342277.02 |  |  | 11342277.02 | 5978513.334 | 5363763.686
#REF!

## 10 акт переносится (hidden)
Реєстр актів виконаних робіт по об'єкту "Ладижин -2"
Акт №1 | Вид робіт (витрат) | Договірна ціна |  | Зміст актів виконаних робіт | Управлінський облік 2021 р. | [18 empty] | Всього управлінський облік |  |  | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД"
[5 empty] | квітень 2021 р. |  | травень 2021 р. |  | червень 2021 р. |  | липень 2021 р. |  | серпень 2021 р. |  | вересень 2021 р. |  | жовтень 2021 р.
|  | № ДЦ | Сумма ДЦ |  | № акта | сума, грн з ПДВ | № акта | сума, грн з ПДВ | № акта | сума, грн з ПДВ | № акта | сума, грн з ПДВ | № акта | сума, грн з ПДВ | № акта | сума, грн з ПДВ | № акта | сума, грн з ПДВ | № акта | сума, грн з ПДВ | № акта | сума, грн з ПДВ |  | № акта | сума, грн з ПДВ | загальна сума | всього | робота | мат-ли
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | [17 empty] | 10 | 11 | 12 | 19 | 20 | 21
1 | Будівництво каркасу оліє-пресового цеху №2 з трансформаторною підстанцією, м.Ладижин, Вінницька область | №1 | 9670800 | земля та фундаменти 7.1-7.9, 12.1-12.3 | №1 | 288379.22 | [17 empty] | 1 | 288379.22 | 8579031.88 | 288379.22 | 279386.06 | 8993.16
|  |  |  | земля 10.6, 10.12 | №2 | 193609.49 | [17 empty] | 2 | 193609.49 |  | 193609.49 | 193609.49 | 0
|  |  |  | земля, фундаменти 7.1-7.9, 12.1-12.3 |  |  | №3 | 266283.61 | [15 empty] | 3 | 266283.61 |  | 266283.61 | 256961.434 | 9322.176
|  |  |  | земля 8.1-8.4 |  |  | №4 | 1054954.1 | [15 empty] | 4 | 1054954.1 |  | 1054954.1 | 1043855.23 | 11098.87
|  |  |  | земля, фундаменти 16.2 |  |  |  |  | №5 | 70786.21 | [13 empty] | 5 | 70786.21 |  | 70786.21 | 68044.39 | 2741.82
[9 empty] | №6 | 862817.57 | [13 empty] | 6 | 862817.57 |  | 862817.57 | 805192.25 | 57625.32
[9 empty] | №7 | 291462.71 | [13 empty] | 7 | 291462.71 |  | 291462.71 | 280166.43 | 11296.28
[9 empty] | №8 | 449187.01 | [13 empty] | 8 | 449187.01 |  | 449187.01 | 439722.83 | 9464.18
[9 empty] | №9 | 603287.62 | [13 empty] | 9 | 603287.62 |  | 603287.62 | 595984.13 | 7303.49
|  |  |  | земля, фунд.7.1-7.9, 8.1-8.4, з/б 16.2 | [6 empty] | №10 | 941673.71 | [11 empty] | 10 | 941673.71 |  | 941673.71 | 921997.466 | 19676.244
|  |  |  | земля, щеб., арм.7.1-7.9, 8.1-8.4, з/б 16.2 | [6 empty] | №11 | 293363.47 | [11 empty] | 11 | 293363.47 |  | 293363.47 | 290271.42 | 3092.05
|  |  |  | бет.подг., фунд, гідроіз.7.1-7-9,8.1-8.4,16.2 | [6 empty] | №12 | 372983.72 | [11 empty] | 12 | 372983.72 |  | 372983.72 | 368468.62 | 4515.1
|  |  |  | земля, фунд.7.1-7.9, 8.1-8.4, м/к 16.2 | [8 empty] | №13 | 354144.6 | [9 empty] | №13 | 354144.6 |  | 354144.6 | 349857.55 | 4287.05
|  |  |  | перевез, засипка, ущільн 7.1-7.9, 12.1-12.3 | [8 empty] | №14 | 177987.94 | [9 empty] | №14 | 177987.94 |  | 177987.94 | 160077.57 | 17910.37
|  |  |  | фундаменти зерносушарки | [10 empty] | №15 | 2358110.9 | [7 empty] | №15 | 2358110.9 |  | 2358110.9 | 1910403.57 | 447707.33
[24 empty] | всего | 8579031.88 |  | 8579031.88 | 7963998.44 | 615033.44
2 | ДУ 2 від 19.02.2021 Влаштування шпильок під балки покриття ОПЦ №2 | ДУ 2 | 281803.98 | [11 empty] | №1 | 281803.98 | [7 empty] | №1 | 281803.98 | 281803.98 | 281803.98 | 251804.03 | 29999.95
3 | Додаткові роботи по монтажу/демонтажу з/б балок каркасу, згідно дефектного акту №1 |  | 131336.26 |  |  |  | №1 | 110363.99 | [15 empty] | 1 | 110363.99 | 110363.99 | 110363.99 | 85118.37 | 25245.62
2 | Влаштування фундаментів допоміжних споруд оліє-пресового цеху по переробці насіння соняшника 1200т/добу №396-10 від 23.03.2021 ДУ 1 | №2 | #REF! | земля, фундаменти ПРм1 9.5-9.6 |  |  | №1 | 111154.22 | [15 empty] | №1 | 111154.22 | 2293462.26 | 111154.22 | 44105.48 | 67048.74
|  |  |  | земля, фундаменти ПРм1 9.7-9.8 |  |  |  |  | №2 | 99020.51 | [13 empty] | №2 | 99020.51 |  | 99020.51 | 53748.15 | 45272.36
[9 empty] | №3 | 345752.57 | [13 empty] | №3 | 345752.57 |  | 345752.57 | 231533.51 | 114219.06
[9 empty] | №4 | 103230.59 | [10 empty] | #REF! |  |  | №4 | 103230.59 |  | 103230.59 | 30347.27 | 72883.32
[9 empty] | №5 | 58541.36 | [13 empty] | №5 | 58541.36 |  | 58541.36 | 33049.98 | 25491.38
[11 empty] | №6 | 20510.87 | [11 empty] | №6 | 20510.87 |  | 20510.87 | 19006.322 | 1504.548
[11 empty] | №7 | 112396.12 | [11 empty] | №7 | 112396.12 |  | 112396.12 | 57471.424 | 54924.696
[11 empty] | №8 | 36533.03 | [11 empty] | №8 | 36533.03 |  | 36533.03 | 32587.68 | 3945.35
[11 empty] | №9 | 282807.74 | [11 empty] | №9 | 282807.74 |  | 282807.74 | 157013.31 | 125794.43
[17 empty] | №10 | 236670.38 |  |  |  | ВО 27 | 596567.15 | №10 | 236670.38 |  | 236670.38 | 135826.63 | 100843.75
[17 empty] | №11 | 78675.94 |  |  |  | ВО 24 | #REF! | №11 | 78675.94 |  | 78675.94 | 32607.32 | 46068.62
[17 empty] | №12 | 83218.66 |  |  |  | ВО 23 |  | №12 | 75489.29 |  | 75489.29 | 31514.7 | 43974.59
[17 empty] | №13 | 372782.87 |  |  |  | ВО 25 |  | №13 | 372782.87 |  | 372782.87 | 152785.19 | 219997.68
[17 empty] | №14 | 328788.29 |  |  |  | ВО 26 |  | №14 | 356228.86 |  | 356228.86 | 201417.04 | 154811.82
[17 empty] | №15 | 12657.74 |  |  |  | ВО 22 |  | №15 | 3667.91 |  | 3667.91 | 2114.51 | 1553.4
[24 empty] | всего | 2293462.26 |  | 2293462.26 | 827297.076 | 1466165.184
3 | Виготовлення і монтаж металоконструкцій ТХ | №3 | 1540968 | [9 empty] | №1 | 248026.63 | [9 empty] | №1 | 248026.63 | 672881.95 | 248026.63 | 242763.11 | 5263.52
[13 empty] | №2 | 227228.23 | [9 empty] | №2 | 227228.23 |  | 227228.23 | 222406.2 | 4822.03
[24 empty] | №3 | 197627.09 |  | 197627.09
[24 empty] | всего | 672881.95 |  | 672881.95 | 465169.31 | 10085.55
4 | Влаштування фундаментів допоміжних споруд оліє-пресового цеху по переробці насіння соняшника 1200т/добу ДУ 2 | №4 | 414039.73 | [7 empty] | №1 | 87813.66 | [11 empty] | №1 | 87813.66 | 376145.98 | 87813.66 | 42008.34 | 45805.32
[11 empty] | №2 | 43236.49 | [11 empty] | №2 | 43236.49 |  | 43236.49 | 20794.07 | 22442.42
[11 empty] | №3 | 199976.26 | [11 empty] | №3 | 199976.26 |  | 199976.26 | 190762.9 | 9213.36
[11 empty] | №4 | 45119.57 | [11 empty] | №4 | 45119.57 |  | 45119.57 | 45119.57 | -
[24 empty] | всего | 376145.98 |  | 376145.98 | 298684.88 | 77461.1
5 | ТП 2 | №5 | 234737.15
| ВСЬОГО: |  | #REF! |  |  | 481988.71 |  | 1542755.92 |  | 2884086.15 |  | 2436414.64 |  | 1007387.4 |  | 2639914.88 |  | 1112793.88 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12313690.04 | 12313690.04 | 12313690.04 | 9892072.106 | 2223990.844
#REF!
Виконавець: __________________
Погоджено __________________________
Note on Z37: оригинал с визой заказчика +
Note on S39: PTO: не согласовано зак
Note on S40: PTO: не согласовано зак
Note on S41: PTO: не согл зак
Note on S42: PTO: не согл зак
Note on Z42: PTO: должна быть расходная накладная
Note on S43: PTO: не согл зак
Note on S44: PTO: не согл зак
Note on Z48: PTO: есть оригинал

## материал Ладижин (hidden)
АВР "Ладижин -2"
МАТЕРІАЛИ
п/п | ДОГОВІР | № акта | БЕЗ ПДВ | З ПДВ
1 | Будівництво каркасу оліє-пресового цеху №2 з трансформаторною підстанцією, м.Ладижин, Вінницька область №389-10 від 19.02.2021 | №1 | 7494.3 | 8993.16
|  | №2 | 23.05 | 27.66
|  | №3 | 7768.48 | 9322.176
|  | №4 | 9249.06 | 11098.872
|  | №5 | 2284.84 | 2741.808
|  | №6 | 48021.11 | 57625.332
|  | №7 | 9413.57 | 11296.284
|  | №8 | 7886.82 | 9464.184
|  | №9 | 6086.26 | 7303.512
|  | №10 | 16396.86 | 19676.232
|  | №11 | 2576.71 | 3092.052
|  | №12 | 3762.57 | 4515.084
|  | №13 | 3572.55 | 4287.06
|  | №14 | 14925.31 | 17910.372
|  | №15 | 373089.66 | 447707.592
|  | всего |  | 615061.38
2 | ДУ 2 від 19.02.2021 Влаштування шпильок під балки покриття ОПЦ №2 №389-10 від 19.02.2021 ДУ 2 від 19.02.2021 | №1 | 24999.96 | 29999.952
3 | Додаткові роботи по монтажу/демонтажу з/б балок каркасу, згідно дефектного акту №1 Д/У№1 до дог. №389-10 від 19.02.2021 | №1 | 21038.02 | 25245.624
2 | Влаштування фундаментів допоміжних споруд оліє-пресового цеху по переробці насіння соняшника 1200т/добу №396-10 від 23.03.2021 ДУ 1 | №1 | 55874.91 | 67049.892
|  | №2 | 37726.97 | 45272.364
|  | №3 | 95182.55 | 114219.06
|  | №4 | 60736.1 | 72883.32
|  | №5 | 21242.81 | 25491.372
|  | №6 | 1253.78 | 1504.536
|  | №7 | 45770.58 | 54924.696
|  | №8 | 3287.79 | 3945.348
|  | №9 | 104828.68 | 125794.416
|  | №10 | 38390.54 | 46068.648
|  | №11 | 33164.52 | 39797.424
|  | №12 | 171056.73 | 205268.076
|  | №13 | 59510.96 | 71413.152
|  | №14 | 5935.61 | 7122.732
|  | №15 | 17328.79 | 20794.548
|  | №16 | 29440.14 | 35328.168
|  | №17 | 84036.47 | 100843.764
|  | №18 | 129009.85 | 154811.82
|  | №19 | 766.9 | 920.28
|  | всего |  | 1193453.616
3 | Виготовлення і монтаж металоконструкцій ТХ №406-10 від 02.06.2021 | №1 | 4386.25 | 5263.5
|  | №2 | 4018.36 | 4822.032
|  | №3 | 3494.95 | 4193.94
|  | №4 | 3400.86 | 4081.032
|  | всего |  | 18360.504
4 | Влаштування фундаментів допоміжних споруд оліє-пресового цеху по переробці насіння соняшника 1200т/добу до додаткової угоди №2 від "13" липня 2021 До дог №396-10 від 23.03.2021 | №1 | 38171.62 | 45805.944
|  | №2 | 18702.27 | 22442.724
|  | №3 | 7677.79 | 9213.348
|  | всего |  | 77462.016
| ВСЬОГО: |  |  | 1959583.092
Виконавець: __________________
Погоджено __________________________

## Пожарка подрядчик (hidden)
РЕЄСТР ДОГОВІРНИХ ЦІН
№ п/п | Вид робіт (витрат) | ознака робіт | Номер ДЦ | Сумма | Статус
1 | Монтаж системи газ.пожежогасіння машинного приміщення ЛТПП секц.5 | пожарка | №1 | 107970.18 | погоджено
2 | Монтаж системи контролю загазованості секц.5 | пожарка | №2 | 38378.59 | погоджено
3 | Монтаж автоматичної системи оповіщення людей про пожежу секц.5 | пожарка | №3 | 82852.78 | погоджено
4 | Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації секц.5 | пожарка | №4 | 979787.02 | погоджено
5 | Монтаж системи автоматизації протидимного захисту секц.5 | пожарка | №5 | 565478.29 | погоджено
6 | Монтаж системи димовидалення (технологічна частина) секц.5 | пожарка | №6 | 573308.27 | погоджено
7 | Монтаж системи димовидалення (технологічна частина) секц.5 (дод.роботи) | пожарка | №7 | 88842.36 | погоджено
8 | Монтаж системи автоматизації протидимного захисту секц.6 | пожарка | №12 | 589296.65 | погоджено
9 | Монтаж автоматичної системи оповіщення людей про пожежу секц.6 | пожарка | №10 | 100485.89 | погоджено
10 | Монтаж системи газ.пожежогасіння машинного приміщення ЛТПП секц.6 | пожарка | №8 | 107970.18 | погоджено
11 | Монтаж системи контролю загазованості секц.6 | пожарка | №9 | 55788.36 | погоджено
12 | Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації секц.6 | пожарка | №11 | 1129114.07 | погоджено
13 | Монтаж системи димовидалення (технологічна частина) секц.6 | пожарка | №13 | 542099.16 | погоджено
14 | Монтаж системи димовидалення (технологічна частина) секц.6 (дод.роботи) | пожарка | №14 | 91400.04 | погоджено
| ВСЬОГО |  |  | 5052771.84