## Серпень
Підприємство, організація - ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД"
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (40645273)
Замовник - ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"
Генпідрядник - ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД"
Договір №14/02/24-1ГП від 14.02.2024 року
Найменування будови та її адреса - Об'єкт: Реконструкція олійноекстракційного заводу на території ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» за адресою: Чернігівська область м. Ніжин вул. Прилуцька, 2 | [5 empty] | НЖК
Стан взаєморозрахунків на 06.08.2024 р.
№ ДЦ | Найменування робіт | Шифр ДЦ (проекта) | Вартість робіт, грн з ПДВ | в тому числі: |  | Вартість робіт, грн з ПДВ | в тому числі: |  | Примітка
|  |  |  | роботи | матеріали |  | роботи | матеріали
Кредит
1 | Сплачено замовником з початку будівництва |  | 33040347.96 |  |  | 33281147.96
Дебет
2 | Закрито актами виконанних робіт |  | 23084899.403 |  |  | 22962922.633
ДЦ № 1 | АВР №1 | Деф.акт | 74844.2 |  |  | 74844.2
ДЦ № 6.2 | АВР №2 | 310-11.2-КБ-Р | 585276.82 |  |  | 585276.82
ДЦ № 6.3 | АВР №3 | 310-11.3-КБ-Р | 585218.82 |  |  | 585218.82
ДЦ № 7 | АВР №4 Демонтаж маслобаку |  | 70000 |  |  | 70000
ДЦ № 14 | АВР №5 Дефектовка на демонтаж дорожнього покриття |  | 92115.83 |  |  | 92115.83
ДЦ № 15.1 | АВР №6 Дефектовка на тимчасові дороги (під наш кран РДК 250) |  | 69692.79 |  |  | 69692.79
ДЦ № 18 | АВР №7 Дефектовка на демонтаж градирні |  | 220420.19 |  |  | 220420.19
ДЦ № 19 | АВР №8 Дефектовка на розроблення та перевезення піску, демонтаж фундаментів |  | 19075.72 |  |  | 19075.72
ДЦ № 20 | АВР №9 Дефектовка на влаштування основи під протипожежний резервуар |  | 8730 |  |  | 8730
ДЦ № 6.1 | АВР №10 | 310-11.1-КБ-Р | 1609186.51 |  |  | 1609186.51
ДЦ № 12 | АВР № 11 Почасовка |  | 231000 |  |  | 231000
ДЦ № 8 | АВР №12 Норія | 310-66-2-КМ | 1027136 |  |  | 1027136
ДЦ № 8 | АВР №12.1 Норія доставка |  | 33000 |  |  | 33000
ДЦ № 9 | АВР №13 Транспортна галерея | 310-66.3-КМ | 309258.4 |  |  | 309258.4
ДЦ № 11 | АВР № 14 Влаштування додаткової основи з щебня |  | 27868 |  |  | 27868
ДЦ № 3 | АВР № 15 Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.7-КБ | 554353 |  |  | 554353
ДЦ № 4 | АВР № 16 Градирня | 310-2024-13-КБ | 446461.48 |  |  | 446461.48
ДЦ № 4.1 | АВР № 17 Нарощення опор Градирні |  | 47254.52 |  |  | 47254.52
ДЦ № 2 | АВР № 18 Деф. акт- Демонтажні робіти по пожводопровіду |  | 2044 |  |  | 2044
ДЦ № 15.2 | АВР № 19 Дефектовка на тимчасові дороги (кран замовника) |  | 151220.25 |  |  | 151220.25
ДЦ №24.1 | АВР № 20 Гідроізоляція Градирні |  | 46960.61 |  |  | 46960.61
ДЦ №24.2.3 | АВР № 21Гідроізоляція Силосу 5.1.7 |  | 148179.73 |  |  | 148179.73
ДЦ № 12 | АВР № 22 Почасовка |  | 111000 |  |  | 111000
ДЦ №10 | АВР № 23 Ділянка експондування | 310-10-КБ-Р | 593059.22 |  |  | 593059.22
ДЦ № 30 | АВР № 24 Фундаменти насосної станції олії |  | 40991.12 |  |  | 40991.12
ДЦ №22 | АВР № 25 Монтаж градирні | 60% | 290457 |  |  | 290457
ДЦ №21 | АВР № 26 Ділянка експандування макухи | 310-10-КМ-Р | 954520.6 |  |  | 954520.6
ДЦ №3 | АВР № 27 Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.6-КБ-Р | 330648.58 |  |  | 330648.58
ДЦ №3 | АВР № 28 Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.7-КБ-Р | 5437399.743 |  |  | 5437399.743
ДЦ №3.5.1.5 | АВР № 29 Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.5-КБ-Р | 359694.36 |  |  | 359694.36
ДЦ № 11 | АВР № 30 Влаштування додаткової основи з щебня |  | 27224 |  |  | 27224
ДЦ №32 | АВР № 31 Демонтаж фундаменту бака олії №10 |  | 337206.36 |  |  | 337206.36
ДЦ №22 | АВР № 32 Монтаж градирні |  | 145228.5 |  |  | 145228.5
ДЦ № 11 | АВР № 33 Влаштування додаткової основи з щебня |  | 28858 |  |  | 28858
ДЦ №25 | АВР № 34 ТХ Градирня | 310-13-ТХ | 325313.9 |  |  | 325313.9
ДЦ №21 | АВР № 35 Ділянка експандування макухи | 310-10-КМ-П | 320050 |  |  | 320050
ДЦ №3 | АВР № 36 Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.7-КБ-Р | 887716.17 |  |  | 887716.17
ДЦ №3.5.1.7 | АВР № 37 Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.7-КБ-Р | 426150.52 |  |  | 426150.52
ДЦ № 12 | АВР № 38 Почасовка |  | 106875 |  |  | 106875
ДЦ №21 | АВР № 39 Ділянка експандування макухи | 310-10-КМ-П | 255300 |  |  | 255300
ДЦ № 4 | АВР № 40 Градирня | 310-2024-13-КБ | 69314.5 |  |  | 69314.5
ДЦ №25 | АВР № 41 ТХ Градирня | 310-13-ТХ | 121976.77 | [5 empty] | не погоджений
| АКТ №16 від 14.05.2024 аренда техніки |  | 30200 |  |  | 30200
| АКТ №26 від 18.06.2024 аренда техніки |  | 68000 |  |  | 68000
ДЦ №3.5.1.6 | АВР № 42 Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.6-КБ-Р | 908895.92 |  |  | 908895.92
ДЦ № 12 | АВР № 43 Почасовка |  | 70875 |  |  | 70875
ДЦ № 12 | АВР № 44 Почасовка |  | 33750 |  |  | 33750
ДЦ № 12 | АВР № 45 Почасовка |  | 30375 |  |  | 30375
ДЦ №24.2.2 | АВР № 46 Гідроізоляція Силосу 5.1.6 |  | 148135.12 |  |  | 148135.12
ДЦ № 35 | АВР №47 Додаткові роботи по ТХ Градирні |  | 120418.53 |  |  | 120418.53
ДЦ №25 | АВР № 48 ТХ Градирня | 310-13-ТХ | 27190.45 |  |  | 27190.45
ДЦ №4 | АВР №49 Градирня |  | 73376.03 |  |  | 73376.03
ДЦ №3.5.1.6 | АВР № 50 Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.6-КБ-Р | 15568.8 |  |  | 15568.8
ДЦ № 11 | АВР № 51 Влаштування додаткової основи з щебня |  | 5193.4 |  |  | 5193.4
ДЦ №17 | АВР № 52 Норійна вежа | 310-66-2-КБ-Р | 244644.62 |  |  | 244644.62
ДЦ №3.5.1.5 | АВР № 53 Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.5-КБ-Р | 1041800.07 |  |  | 1041800.07
ДЦ №3.5.1.6 | АВР № 54 Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.6-КБ-Р | 2738195.25 |  |  | 2738195.25
3 | Акти виконанних робіт на погодженні |  | 6156507.6881 |  |  | 129839.3182
ДЦ №12 | АВР №55 Почасовка (Відкачка Норія) |  | 76125 | [5 empty] | відсутні
ДЦ №12 | АВР №56 Почасовка (Забірка Норія) |  | 169875 | [5 empty] | відсутні
ДЦ №12 | АВР №57 Почасовка (Шпунт Норія) |  | 21000 | [5 empty] | відсутні
ДЦ №12 | АВР №58 Почасовка (Котлован Норія) |  | 36750 | [5 empty] | відсутні
ДЦ №39 | АВР №59 Демонтаж бетона для влаштування фундамента ФМ-1 опори транспортної галереї (стоїть віза Віканова, нема печатки) |  | 8258.1 | [5 empty] | відсутні
ДЦ №12 | АВР №60 Почасовка (Вантаж.-розвантаж Норія) |  | 21000 | [5 empty] | відсутні
ДЦ №24.2.1 | АВР №61 Гідроізоляція Силосу 5.1.5 |  | 129839.3182 |  |  | 129839.3182
ДЦ №17 | АВР №62 КБ Норійної вежі |  | 593014.2568
ДЦ №3.5.1.6 | АВР №63 Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.6-КБ-Р | 3149698.21
ДЦ №8 | АВР №64 КМ Норії | 310-66-2-КМ | 488038.8388
ДЦ №21 | АВР №65 КМ Ділянка експандування макухи | 310-10-КМ-П | 434306.53 | [5 empty] | відсутні
| АВР №66 Робота техніки на норії (стоїть віза Віканова, нема печатки) |  | 646774 | [5 empty] | відсутні
ДЦ №5 | АВР №67 Транспортна галерея | 310-66.3- КБ-Р | 83715.76 | [5 empty] | відсутні
ДЦ №17 | АВР №68 Норійна вежа | 310-66-2-КБ-Р | 180233.324 | [5 empty] | відсутні
ДЦ №24.2.4 | АВР №69 Гідроізоляція Норії |  | 117879.3504 | [5 empty] | відсутні
4 | Сплачено за поставку матеріалів та субпідрядним організаціям |  | 8955964.95 |  |  | 8955964.95
| Арматура силоса металевого для зберігання насіння Арматура силоса металевого для зберігання насіння Арматура силоса металевого для зберігання насіння | 310-2020-5.1.5-КБ-Р 310-2020-5.1.6-КБ-Р 310-2020-5.1.7-КБ-Р | 8465713.19 | 0 | 8465713.19 | 8465713.19 | 0 | 8465713.19
| Арматура приямку норійної вежі | 310-66-2-КБ-Р | 307071.43 | 0 | 307071.43 | 307071.43 | 0 | 307071.43
| Арматура градирні | 310-2024-13-КБ | 76319.4 | 0 | 76319.4 | 76319.4 | 0 | 76319.4
| Дріт в'язальний |  | 106860.93 | 0 | 106860.93 | 106860.93 | 0 | 106860.93
| Разом по Дебету |  | 38197372.0411 |  |  | 32048726.9011
| Заборгованість перед ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" |  | 5157024.0811 |  |  | -1232421.0589
Планові витрати на липень
5 | Планове виконання робіт |  | 6664129.1026 |  |  | 6908148.522
ДЦ №1 | Деф.акт-Ескіз фундаментної основи під ємність д.12500 та д.8500 мм
ДЦ №2 | Деф. акт- Демонтажні робіти по пожводопровіду
ДЦ №3.5.1.5 | Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.5-КБ-Р | 1881000 | 3762000 |  | 1881000 | 3762000
ДЦ №3.5.1.6 | Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.6-КБ-Р
ДЦ №4 | Градирня | 310-2024-13-КБ
ДЦ №4 .1 | Нарощення опор Градирні
ДЦ №5 | Транспортна галерея | 310-66.3- КБ-Р |  | 37950.6
ДЦ №6.1 | Склад олії; V=4000м3 | 310-11.1-КБ-Р
ДЦ №6.2 | Склад олії; V=2000м3 | 310-11.2-КБ-Р
ДЦ №6.3 | Склад олії; V=2000м3 | 310-11.3-КБ-Р
ДЦ №7 | Демонтаж маслобаку
ДЦ №8 | Норія | 310-66-2-КМ | 282185.5806 | 564371.1612 |  | 526205 | 1052410
ДЦ №9 | Транспортна галерея | 310-66.3-КМ | 154441.5 | 308883 |  | 154441.5 | 308883
ДЦ №10 | Ділянка експондування | 310-10-КБ-Р
ДЦ №11 | Влаштування додаткової основи з щебня
ДЦ №12 | Почасові роботи
ДЦ №13 | Зовнішні мережі | 310-ЗВК-Р | 404507.5 | 809015 |  | 404507.5 | 809015
ДЦ №14 | Дефектовка на демонтаж дорожнього покриття
ДЦ №15.1 | Дефектовка на тимчасові дороги
ДЦ №15.2 | Дефектовка на тимчасові дороги
ДЦ №16 | Благоустрій ГП | 310-3-ГП-П | 1760638.557 | 5868795.19 |  | 1760638.557 | 5868795.19
ДЦ №17 | Норійна вежа | 310-66-2-КБ-Р |  | 1109034.97
ДЦ №18 | Дефектовка на демонтаж градирні
ДЦ №19 | Дефектовка на розроблення та перевезення піску, демонтаж фундаментів
ДЦ №20 | Дефектовка на влаштування основи під протипожежний резервуар
ДЦ №21 | Ділянка експандування макухи | 310-10-КМ-П
ДЦ №22 | Монтаж градирні
ДЦ №23 | Підпірна стінка (склад олії) | 310-11.4-КБ-Р | 479556.105 | 959112.21 |  | 479556.105 | 959112.21
ДЦ №24.1 | Гідроізоляція Градирні
ДЦ №24.2.1 | Гідроізоляція Силосу 5.1.5
ДЦ №24.2.2 | Гідроізоляція Силосу 5.1.6
ДЦ №24.2.3 | Гідроізоляція Силосу 5.1.7
ДЦ №24.2.4 | Гідроізоляція Норії |  |  | 30402.5
ДЦ №25 | ТХ Градирня | 310-13-ТХ
ДЦ №26 | Ділянка експандування макухи АР | 310-10-АР-Р | 377574 | 755148 |  | 377574 | 755148
ДЦ №27 | Норія АР | 310-66.2-АР-Р | 24481.63 | 48963.26 |  | 24481.63 | 48963.26
ДЦ №28 | Монтаж транспортного обладнання | 310-10-ТХ-Р | 950000 | 1900000 |  | 950000 | 1900000
ДЦ №29 | Ділянка експандування макухи | 310-10-ТХ-Р | 255000 | 510000 |  | 255000 | 510000
ДЦ №30 | Фундаменти насосної станції олії
ДЦ №31 | Монтаж тимчасових опор олієпроводів |  |  | 31058.936
ДЦ №32 | Демонтаж фундаменту бака олії №10
ДЦ №33 | Майданчик для монтажних робіт корпусу Градірні |  |  | 5040
ДЦ №34 | Естакада | 310-11.5-АБ-Р | 20460.035 | 40920.07 |  | 20460.035 | 40920.07
ДЦ №35 | Додаткові роботи ТХ градирня
ДЦ №36 | Вимощення градирні |  | 3058.13 | 6116.26 |  | 3058.13 | 6116.26
ДЦ №37 | Перевезення щебеню
ДЦ №38 | 310-2023-10-КМ- Виносна площадка |  | 71226.065 | 142452.13 |  | 71226.065 | 142452.13
ДЦ №39 | АВР №59 Демонтаж бетона для влаштування фундамента ФМ-1 опори транспортної галереї |  |  | 8258.1 |  |  | 8258.1
| РАЗОМ авансування |  | 11821153.1837 |  |  | 5675727.4631
|  |  |  | ПДВ |  | 5546857.9933
|  |  |  | зареєстроване ПДВ |  | 5377818.06
|  | Вартість арматури в АВР | 7754608.9459 |  |  | 7754608.9459
| РАЗОМ авансування за вирахуванням арматури |  | 4066544.2378 |  |  | -1909841.5494

## Липень
Підприємство, організація - ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД"
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (40645273)
Замовник - ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"
Генпідрядник - ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД"
Договір №14/02/24-1ГП від 14.02.2024 року |  |  |  | 664360.55
Найменування будови та її адреса - Об'єкт: Реконструкція олійноекстракційного заводу на території ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» за адресою: Чернігівська область м. Ніжин вул. Прилуцька, 2
Стан взаєморозрахунків на 25.07.2024 р.
№ ДЦ | Найменування робіт | Шифр ДЦ (проекта) | Вартість робіт, грн з ПДВ | в тому числі:
|  |  |  | роботи | матеріали
Кредит
1 | Сплачено замовником з початку будівництва |  | 32187907.41
Дебет
2 | Закрито актами виконанних робіт |  | 23097332.403
ДЦ № 1 | АВР №1 | Деф.акт | 74844.2
ДЦ № 6.2 | АВР №2 | 310-11.2-КБ-Р | 585276.82
ДЦ № 6.3 | АВР №3 | 310-11.3-КБ-Р | 585276.82
ДЦ № 7 | АВР №4 Демонтаж маслобаку |  | 70000
ДЦ № 14 | АВР №5 Дефектовка на демонтаж дорожнього покриття |  | 92115.83
ДЦ № 15.1 | АВР №6 Дефектовка на тимчасові дороги (під наш кран РДК 250) |  | 69692.79
ДЦ № 18 | АВР №7 Дефектовка на демонтаж градирні |  | 220420.19
ДЦ № 19 | АВР №8 Дефектовка на розроблення та перевезення піску, демонтаж фундаментів |  | 19075.72
ДЦ № 20 | АВР №9 Дефектовка на влаштування основи під протипожежний резервуар |  | 8730
ДЦ № 6.1 | АВР №10 | 310-11.1-КБ-Р | 1609186.51
ДЦ № 12 | АВР № 11 Почасовка |  | 231000
ДЦ № 8 | АВР №12 Норія | 310-66-2-КМ | 1027136
ДЦ № 8 | АВР №12.1 Норія доставка |  | 33000
ДЦ № 9 | АВР №13 Транспортна галерея | 310-66.3-КМ | 309258.4
ДЦ № 11 | АВР № 14 Влаштування додаткової основи з щебня |  | 27868
ДЦ № 3 | АВР № 15 Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.7-КБ | 554353
ДЦ № 4 | АВР № 16 Градирня | 310-2024-13-КБ | 446461.48
ДЦ № 4.1 | АВР № 17 Нарощення опор Градирні |  | 47254.52
ДЦ № 2 | АВР № 18 Деф. акт- Демонтажні робіти по пожводопровіду |  | 2044
ДЦ № 15.2 | АВР № 19 Дефектовка на тимчасові дороги (кран замовника) |  | 151220.25
ДЦ №24.1 | АВР № 20 Гідроізоляція Градирні |  | 46960.61
ДЦ №24.2.3 | АВР № 21Гідроізоляція Силосу 5.1.7 |  | 148179.73
ДЦ № 12 | АВР № 22 Почасовка |  | 111000
ДЦ №10 | АВР № 23 Ділянка експондування | 310-10-КБ-Р | 593059.22
ДЦ № 30 | АВР № 24 Фундаменти насосної станції олії |  | 40991.12
ДЦ №22 | АВР № 25 Монтаж градирні | 60% | 290457
ДЦ №21 | АВР № 26 Ділянка експандування макухи | 310-10-КМ-Р | 954520.6
ДЦ №3 | АВР № 27 Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.6-КБ-Р | 330648.58
ДЦ №3 | АВР № 28 Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.7-КБ-Р | 5437399.743
ДЦ №3.5.1.5 | АВР № 29 Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.5-КБ-Р | 359694.36
ДЦ № 11 | АВР № 30 Влаштування додаткової основи з щебня |  | 27224
ДЦ №32 | АВР № 31 Демонтаж фундаменту бака олії №10 |  | 337206.36
ДЦ №22 | АВР № 32 Монтаж градирні |  | 145228.5
ДЦ № 11 | АВР № 33 Влаштування додаткової основи з щебня |  | 28858
ДЦ №25 | АВР № 34 ТХ Градирня | 310-13-ТХ | 325313.9
ДЦ №21 | АВР № 35 Ділянка експандування макухи | 310-10-КМ-П | 320050
ДЦ №3 | АВР № 36 Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.7-КБ-Р | 887716.17
ДЦ №3.5.1.7 | АВР № 37 Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.7-КБ-Р | 426150.52
ДЦ № 12 | АВР № 38 Почасовка |  | 106875
ДЦ №21 | АВР № 39 Ділянка експандування макухи | 310-10-КМ-П | 255300
ДЦ № 4 | АВР № 40 Градирня | 310-2024-13-КБ | 69314.5
ДЦ №25 | АВР № 41 ТХ Градирня | 310-13-ТХ | 121976.77
| АКТ №16 від 14.05.2024 аренда техніки |  | 30200
| АКТ №26 від 18.06.2024 аренда техніки |  | 68000
ДЦ №3.5.1.6 | АВР № 42 Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.6-КБ-Р | 908895.92
ДЦ № 12 | АВР № 43 Почасовка |  | 83250
ДЦ № 12 | АВР № 44 Почасовка |  | 33750
ДЦ № 12 | АВР № 45 Почасовка |  | 30375
ДЦ №24.2.2 | АВР № 46 Гідроізоляція Силосу 5.1.6 |  | 148135.12
ДЦ № 35 | АВР №47 Додаткові роботи по ТХ Градирні |  | 120418.53
ДЦ №25 | АВР № 48 ТХ Градирня | 310-13-ТХ | 27190.45
ДЦ №4 | АВР №49 Градирня |  | 73376.03
ДЦ №3.5.1.6 | АВР № 50 Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.6-КБ-Р | 15568.8
ДЦ № 11 | АВР № 51 Влаштування додаткової основи з щебня |  | 5193.4
ДЦ №17 | АВР № 52 Норійна вежа | 310-66-2-КБ-Р | 244644.62
ДЦ №3.5.1.5 | АВР № 53 Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.5-КБ-Р | 1041800.07
ДЦ №3.5.1.6 | АВР № 54 Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.6-КБ-Р | 2738195.25
3 | Акти виконанних робіт на погодженні |  | 0
ДЦ №24.2.3 | АВР № 47 Гідроізоляція Силосу 5.1.5 |  | 157165.7996
| АВР №55-60 почасовка |  | 335250
| АВР № 61 техника |  | 782504
4 | Сплачено за поставку матеріалів та субпідрядним організаціям |  | 8955964.95
| Арматура силоса металевого для зберігання насіння Арматура силоса металевого для зберігання насіння Арматура силоса металевого для зберігання насіння | 310-2020-5.1.5-КБ-Р 310-2020-5.1.6-КБ-Р 310-2020-5.1.7-КБ-Р | 8465713.19 | 0 | 8465713.19
| Арматура приямку норійної вежі | 310-66-2-КБ-Р | 307071.43 | 0 | 307071.43
| Арматура градирні | 310-2024-13-КБ | 76319.4 | 0 | 76319.4
| Дріт в'язальний |  | 106860.93 | 0 | 106860.93
| Разом по Дебету |  | 32053297.353
| Заборгованість перед ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" |  | -134610.057
Планові витрати на липень
5 | Планове виконання робіт |  | 2519719.544
ДЦ №1 | Деф.акт-Ескіз фундаментної основи під ємність д.12500 та д.8500 мм
ДЦ №2 | Деф. акт- Демонтажні робіти по пожводопровіду
ДЦ №3.5.1.5 | Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.5-КБ-Р | 1009045.5765 | 4101691.293
ДЦ №3.5.1.6 | Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.6-КБ-Р | 0 | 0
ДЦ №4 | Градирня | 310-2024-13-КБ
ДЦ №4 .1 | Нарощення опор Градирні
ДЦ №5 | Транспортна галерея | 310-66.3- КБ-Р | 18975.3 | 37950.6
ДЦ №6.1 | Склад олії; V=4000м3 | 310-11.1-КБ-Р
ДЦ №6.2 | Склад олії; V=2000м3 | 310-11.2-КБ-Р
ДЦ №6.3 | Склад олії; V=2000м3 | 310-11.3-КБ-Р
ДЦ №7 | Демонтаж маслобаку
ДЦ №8 | Норія | 310-66-2-КМ | 526205 | 1052410
ДЦ №9 | Транспортна галерея | 310-66.3-КМ | 154441.5 | 308883
ДЦ №10 | Ділянка експондування | 310-10-КБ-Р
ДЦ №11 | Влаштування додаткової основи з щебня
ДЦ №12 | Почасові роботи
ДЦ №13 | Зовнішні мережі | 310-ЗВК-Р |  | 809015
ДЦ №14 | Дефектовка на демонтаж дорожнього покриття
ДЦ №15.1 | Дефектовка на тимчасові дороги
ДЦ №15.2 | Дефектовка на тимчасові дороги
ДЦ №16 | Благоустрій ГП | 310-3-ГП-П |  | 5868795.19
ДЦ №17 | Норійна вежа | 310-66-2-КБ-Р | 309872.865 | 1109034.97
ДЦ №18 | Дефектовка на демонтаж градирні
ДЦ №19 | Дефектовка на розроблення та перевезення піску, демонтаж фундаментів
ДЦ №20 | Дефектовка на влаштування основи під протипожежний резервуар
ДЦ №21 | Ділянка експандування макухи | 310-10-КМ-П | 96200 | 192400
ДЦ №22 | Монтаж градирні
ДЦ №23 | Підпірна стінка (склад олії) | 310-11.4-КБ-Р | 239778.0525 | 479556.105
ДЦ №24.1 | Гідроізоляція Градирні
ДЦ №24.2.1 | Гідроізоляція Силосу 5.1.5
ДЦ №24.2.2 | Гідроізоляція Силосу 5.1.6
ДЦ №24.2.3 | Гідроізоляція Силосу 5.1.7
ДЦ №24.2.4 | Гідроізоляція Норії |  | 15201.25 | 30402.5
ДЦ №25 | ТХ Градирня | 310-13-ТХ
ДЦ №26 | Ділянка експандування макухи АР | 310-10-АР-Р | 150000 | 300000
ДЦ №27 | Норія АР | 310-66.2-АР-Р |  | 24481.63
ДЦ №28 | Монтаж транспортного обладнання | 310-10-ТХ-Р |  | 1900000
ДЦ №29 | Ділянка експандування макухи | 310-10-ТХ-Р
ДЦ №30 | Фундаменти насосної станції олії
ДЦ №31 | Монтаж тимчасових опор олієпроводів |  |  | 31058.936
ДЦ №32 | Демонтаж фундаменту бака олії №10
ДЦ №33 | Майданчик для монтажних робіт корпусу Градірні |  |  | 5040
ДЦ №34 | Естакада | 310-11.5-АБ-Р |  | 40920.07
ДЦ №35 | Додаткові роботи ТХ градирня |  |  | 108026.292
ДЦ №36 | Вимощення градирні |  |  | 4441.6161
ДЦ №37 | Перевезення щебеню |  |  | 15568.8
ДЦ №38
ДЦ №39
| РАЗОМ необхідне фінансування |  | 2385109.487

## Червень
Підприємство, організація - ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД"
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (40645273)
Замовник - ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"
Генпідрядник - ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД"
Договір №14/02/24-1ГП від 14.02.2024 року
Найменування будови та її адреса - Об'єкт: Реконструкція олійноекстракційного заводу на території ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» за адресою: Чернігівська область м. Ніжин вул. Прилуцька, 2
Стан взаєморозрахунків на 07.06.2024 р. | [6 empty] | НЖК
№ | Найменування робіт | Шифр ДЦ (проекта) | Вартість, грн з ПДВ | в тому числі: |  |  | Вартість, грн з ПДВ | в тому числі:
|  |  |  | роботи | матеріали |  |  | роботи | матеріали
| Кредит |  |  |  |  | 4219980
1 | Сплачено замовником з початку будівництва |  | 27792386.64 |  |  | 23572406.64 | 27792386.64
| Дебет |  |  |  |  | -4219980
2 | Закрито актами виконанних робіт |  | 18535377.133 |  |  |  | 18535377.133
ДЦ № 1 | АВР №1 | Деф.акт | 74844.2 | 0 | 0 |  | 74844.2 | 0 | 0 |  | 0
ДЦ № 6.2 | АВР №2 | 310-11.2-КБ-Р | 585218.82 |  |  |  | 585218.82 |  |  | не відповідність | 0
ДЦ № 6.3 | АВР №3 | 310-11.3-КБ-Р | 585276.82 |  |  |  | 585276.82 |  |  |  | 0
ДЦ № 7 | АВР №4 Демонтаж маслобаку |  | 70000 |  |  |  | 70000 |  |  |  | 0
ДЦ № 14 | АВР №5 Дефектовка на демонтаж дорожнього покриття |  | 92115.83 |  |  |  | 92115.83 |  |  |  | 0
ДЦ № 15.1 | АВР №6 Дефектовка на тимчасові дороги (під наш кран РДК 250) |  | 69692.79 |  |  |  | 69692.79 |  |  |  | 0
ДЦ № 18 | АВР №7 Дефектовка на демонтаж градирні |  | 220420.19 |  |  |  | 220420.19 |  |  |  | 0
ДЦ № 19 | АВР №8 Дефектовка на розроблення та перевезення піску, демонтаж фундаментів |  | 19075.72 |  |  |  | 19075.72 |  |  |  | 0
ДЦ № 20 | АВР №9 Дефектовка на влаштування основи під протипожежний резервуар |  | 8730 |  |  |  | 8730 |  |  |  | 0
ДЦ № 6.1 | АВР №10 | 310-11.1-КБ-Р | 1609186.51 |  |  |  | 1609186.51 |  |  |  | 0
ДЦ № 12 | АВР № 11 Почасовка |  | 231000 |  |  |  | 231000 |  |  |  | 0
ДЦ № 8 | АВР №12 Норія | 310-66-2-КМ | 1027136 |  |  |  | 1027136 |  |  |  | 0
ДЦ № 8 | АВР №12.1 Норія доставка |  | 33000 |  |  |  | 33000 |  |  |  | 0
ДЦ № 9 | АВР №13 Транспортна галерея | 310-66.3-КМ | 309258.4 |  |  |  | 309258.4 |  |  |  | 0
ДЦ № 11 | АВР № 14 Влаштування додаткової основи з щебня |  | 27868 |  |  |  | 27868 |  |  |  | 0
ДЦ № 3 | АВР № 15 Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.7-КБ | 554353 |  |  |  | 554353 |  |  |  | 0
ДЦ № 4 | АВР № 16 Градирня | 310-2024-13-КБ | 446461.48 |  |  |  | 446461.48 |  |  |  | 0
ДЦ № 4.1 | АВР № 17 Нарощення опор Градирні |  | 47254.52 |  |  |  | 47254.52 |  |  |  | 0
ДЦ № 2 | АВР № 18 Деф. акт- Демонтажні робіти по пожводопровіду |  | 2044 |  |  |  | 2044 |  |  |  | 0
ДЦ № 15.2 | АВР № 19 Дефектовка на тимчасові дороги (кран замовника) |  | 151220.25 |  |  |  | 151220.25 |  |  |  | 0
ДЦ №24.1 | АВР № 20 Гідроізоляція Градирні |  | 46960.61 |  |  |  | 46960.61 |  |  |  | 0
ДЦ №24.2.3 | АВР № 21Гідроізоляція Силосу 5.1.7 |  | 148179.73 |  |  |  | 148179.73 |  |  |  | 0
ДЦ № 12 | АВР № 22 Почасовка |  | 111000 |  |  |  | 111000 |  |  |  | 0
ДЦ №10 | АВР № 23 Ділянка експондування | 310-10-КБ-Р | 593059.22 |  |  |  | 593059.22 |  |  |  | 0
ДЦ № 30 | АВР № 24 Фундаменти насосної станції олії |  | 40991.12 |  |  |  | 40991.12 |  |  |  | 0
ДЦ №22 | АВР № 25 Монтаж градирні | 60% | 290457 |  |  |  | 290457 |  |  |  | 0
ДЦ №21 | АВР № 26 Ділянка експандування макухи | 310-10-КМ-Р | 954520.6 |  |  |  | 954520.6 |  |  | не відповідність | 0
ДЦ №3 | АВР № 27 Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.6-КБ-Р | 330648.58 |  |  |  | 330648.58 |  |  |  | 0
ДЦ №3 | АВР № 28 Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.7-КБ-Р | 5437399.743 |  |  |  | 5437399.743 |  |  |  | 0
ДЦ №3.5.1.5 | АВР № 29 Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.5-КБ-Р | 359694.36 |  |  |  | 359694.36 |  |  |  | 0
ДЦ № 11 | АВР № 30 Влаштування додаткової основи з щебня |  | 27224 |  |  |  | 27224 |  |  |  | 0
ДЦ №32 | АВР № 31 Демонтаж фундаменту бака олії №10 |  | 337206.36 |  |  |  | 337206.36 |  |  |  | 0
ДЦ №22 | АВР № 32 Монтаж градирні |  | 145228.5 |  |  |  | 145228.5 |  |  |  | 0
ДЦ № 11 | АВР № 33 Влаштування додаткової основи з щебня |  | 28858 |  |  |  | 28858 |  |  |  | 0
ДЦ №25 | АВР № 34 ТХ Градирня | 310-13-ТХ | 325313.9 |  |  |  | 325313.9 |  |  |  | 0
ДЦ №21 | АВР № 35 Ділянка експандування макухи | 310-10-КМ-П | 320050 |  |  |  | 320050 |  |  | добавила | 0
ДЦ №3 | АВР № 36 Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.7-КБ-Р | 887716.17 |  |  |  | 887716.17 |  |  |  | 0
ДЦ №3.5.1.7 | АВР № 37 Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.7-КБ-Р | 426150.52 |  |  |  | 426150.52 |  |  | добавила | 0
ДЦ № 12 | АВР № 38 Почасовка |  | 106875 |  |  |  | 106875 |  |  | добавила | 0
ДЦ №21 | АВР № 39 Ділянка експандування макухи | 310-10-КМ-П | 255300 |  |  |  | 255300 |  |  | добавила | 0
ДЦ № 4 | АВР № 40 Градирня | 310-2024-13-КБ | 69314.5 |  |  |  | 69314.5 |  |  | добавила | 0
ДЦ №25 | АВР № 41 ТХ Градирня | 310-13-ТХ | 121976.77 |  |  |  | 121976.77 |  |  | добавила | 0
| АКТ №16 від 14.05.2024 аренда техніки |  | 30200 |  |  |  | 30200 |  |  | нет | 0
| АКТ №26 від 18.06.2024 аренда техніки |  | 68000 |  |  |  | 68000 |  |  | нет
ДЦ №3.5.1.6 | АВР № 42 Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.6-КБ-Р | 908895.92 |  |  |  | 908895.92
3 | Акти виконанних робіт на погодженні | [5 empty] | 0
відсутні
4 | Сплачено за поставку матеріалів та субпідрядним організаціям |  | 8955964.95 |  |  |  | 8955964.95
| Арматура силоса металевого для зберігання насіння Арматура силоса металевого для зберігання насіння Арматура силоса металевого для зберігання насіння | 310-2020-5.1.5-КБ-Р 310-2020-5.1.6-КБ-Р 310-2020-5.1.7-КБ-Р | 8465713.19 | 0 | 8465713.19 |  | 8465713.19 | 0 | 8465713.19
| Арматура приямку норійної вежі | 310-66-2-КБ-Р | 307071.43 | 0 | 307071.43 |  | 307071.43 | 0 | 307071.43
| Арматура градирні | 310-2024-13-КБ | 76319.4 | 0 | 76319.4 |  | 76319.4 | 0 | 76319.4
| Дріт в'язальний |  | 106860.93 | 0 | 106860.93 |  | 106860.93 | 0 | 106860.93
| Разом по Дебету |  | 27491342.083 |  |  |  | 27491342.083
| Заборгованість перед ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" |  | -301044.557 |  |  |  | -301044.557
Планові витрати на червень
5 | Планове виконання робіт |  | 3614746.7892 |  |  |  | 3127456.3292
ДЦ №1 | Деф.акт-Ескіз фундаментної основи під ємність д.12500 та д.8500 мм |  |  |  |  | Виконано
ДЦ №2 | Деф. акт- Демонтажні робіти по пожводопровіду |  |  |  |  | Виконано
ДЦ №3.5.1.5 | Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.5-КБ-Р | 1831935.0955 | 3663870.191 |  | Повний комплекс земляних робіт пп. 1-10 силоса 5.1.5, Влаштування щебеневої основи пп. 11-12 силосу 5.1.5, Бетонні роботи 700м3 13-16 силоса 5.1.5, Виготовлення закладних п. 17-18 силосу 5.1.5, Влаштування ізоляції п. 19. | 1831935.0955 | 3663870.191
ДЦ №3.5.1.6 | Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.6-КБ-Р | 493284.6112 | 986569.2224 |  | Влаштування підсилосної галереї. Влаштування щебеневої основи пп. 11-12 силосу 5.1.6, Бетонні роботи 100м3 13-16 силоса 5.1.6, Виготовлення закладних п. 17, Влаштування гідроізоляції, зворотня засипка | 493284.6112 | 986569.2224
ДЦ №4 | Градирня | 310-2024-13-КБ |  |  |  | Виконано
ДЦ №4 .1 | Нарощення опор Градирні |  |  |  |  | Виконано
ДЦ №5 | Транспортна галерея | 310-66.3- КБ-Р | 18975.3 | 37950.6 |  |  | 18975.3 | 37950.6
ДЦ №6.1 | Склад олії; V=4000м3 | 310-11.1-КБ-Р |  |  |  | Виконано
ДЦ №6.2 | Склад олії; V=2000м3 | 310-11.2-КБ-Р |  |  |  | Виконано
ДЦ №6.3 | Склад олії; V=2000м3 | 310-11.3-КБ-Р |  |  |  | Виконано
ДЦ №7 | Демонтаж маслобаку |  |  |  |  | Виконано
ДЦ №8 | Норія | 310-66-2-КМ |  |  |  | 2183910
ДЦ №9 | Транспортна галерея | 310-66.3-КМ |  |  |  | 644106.1
ДЦ №10 | Ділянка експондування | 310-10-КБ-Р |  |  |  | Виконано
ДЦ №11 | Влаштування додаткової основи з щебня |  | 10922.925 | 21845.85 |  | Повний комплекс робіт силос 5.1.5 | 10922.925 | 21845.85
ДЦ №12 | Почасові роботи |  |  |  |  | Виконано
ДЦ №13 | Зовнішні мережі | 310-ЗВК-Р
ДЦ №14 | Дефектовка на демонтаж дорожнього покриття |  |  |  |  | Виконано
ДЦ №15.1 | Дефектовка на тимчасові дороги |  |  |  |  | Виконано
ДЦ №15.2 | Дефектовка на тимчасові дороги |  |  |  |  | Виконано
ДЦ №16 | Благоустрій ГП | 310-3-ГП-П |  |  |  | 5868795.19
ДЦ №17 | Норійна вежа | 310-66-2-КБ-Р | 554517.485 | 1109034.97 |  | Повний комплекс робіт | 554517.485 | 1109034.97
ДЦ №18 | Дефектовка на демонтаж градирні |  |  |  |  | Виконано
ДЦ №19 | Дефектовка на розроблення та перевезення піску, демонтаж фундаментів |  |  |  |  | Виконано
ДЦ №20 | Дефектовка на влаштування основи під протипожежний резервуар |  |  |  |  | Виконано
ДЦ №21 | Ділянка експандування макухи | 310-10-КМ-П | 223850 | 447700 |  | Монтаж 100% | 223850 | 447700
ДЦ №22 | Монтаж градирні |  |  |  |  | Виконано
ДЦ №23 | Підпірна стінка (склад олії) | 310-11.4-КБ-Р | 239778.0525 | 479556.105 |  | 50% виконання | 239778.0525 | 479556.105
ДЦ №24.1 | Гідроізоляція Градирні |  |  |  |  | Виконано
ДЦ №24.2.1 | Гідроізоляція Силосу 5.1.5 |  | 17672.5 | 35345 |  | Гідроізоляція підсилосної галереї | 17672.5 | 35345
ДЦ №24.2.2 | Гідроізоляція Силосу 5.1.6 |  | 17682.625 | 35365.25 |  | Гідроізоляція підсилосної галереї | 17682.625 | 35365.25
ДЦ №24.2.3 | Гідроізоляція Силосу 5.1.7 |  |  |  |  | Виконано
ДЦ №24.2.4 | Гідроізоляція Норії |  | 15201.25 | 30402.5 |  | Повний комплекс робіт | 15201.25 | 30402.5
ДЦ №25 | ТХ Градирня | 310-13-ТХ |  |  |  | Виконано
ДЦ №26 | Ділянка експандування макухи АР | 310-10-АР-Р | 190926.945 | 381853.89 |  | 50% виконання | 190926.945 | 381853.89
ДЦ №27 | Норія АР | 310-66.2-АР-Р |  | 48963.26
ДЦ №28 | Монтаж транспортного обладнання | 310-10-ТХ-Р |  | 1900000
ДЦ №29 | Ділянка експандування макухи | 310-10-ТХ-Р
ДЦ №30 | Фундаменти насосної станції олії |  |  |  |  | Виконано
ДЦ №31 | Монтаж тимчасових опор олієпроводів |  |  | 31058.936
ДЦ №32 | Демонтаж фундаменту бака олії №10 |  |  |  |  | Виконано
ДЦ №33 | Майданчик для монтажних робіт корпусу Градірні |  |  | 5040
ДЦ №34 | Естакада | 310-11.5-АБ-Р |  | 40920.07
ДЦ №35
ДЦ №36
| коригування Віканова Є.П | [5 empty] | -487290.46
| РАЗОМ необхідне фінансування |  | 3313702.2322 |  |  |  | 2826411.7722
[6 empty] | ПДВ | 4632064.44
[6 empty] | регістрація ПДВ | 3773813.07
[6 empty] | До оплати | 1968160.4022
908895.92

## Травень
Підприємство, організація - ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД"
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (40645273)
Замовник - ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"
Генпідрядник - ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД"
Договір №14/02/24-1ГП від 14.02.2024 року
Найменування будови та її адреса - Об'єкт: Реконструкція олійноекстракційного заводу на території ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» за адресою: Чернігівська область м. Ніжин вул. Прилуцька, 2
Стан взаєморозрахунків на 09.05.2024 р. | [6 empty] | НЖК
№ | Найменування робіт | Шифр ДЦ (проекта) | Вартість, грн з ПДВ | в тому числі: |  |  | Шифр ДЦ (проекта) | Вартість, грн з ПДВ | в тому числі:
|  |  |  | роботи | матеріали |  |  |  | роботи | матеріали
Кредит
1 | Сплачено замовником з початку будівництва |  | 23212377.78 |  |  |  |  | 22252649.54
Дебет
2 | Закрито актами виконанних робіт |  | 7099421.15 |  |  |  |  | 7099363.15
ДЦ № 1 | АВР №1 | Деф.акт | 74844.2 | 0 | 0 |  | Деф.акт | 74844.2 | 0 | 0
ДЦ № 6.2 | АВР №2 | 310-11.2-КБ-Р | 585276.82 |  |  |  | 310-11.2-КБ-Р | 585276.82
ДЦ № 6.3 | АВР №3 | 310-11.3-КБ-Р | 585276.82 |  |  |  | 310-11.3-КБ-Р | 585218.82
ДЦ № 7 | АВР №4 Демонтаж маслобаку |  | 70000 |  |  |  |  | 70000
ДЦ № 14 | АВР №5 Дефектовка на демонтаж дорожнього покриття |  | 92115.83 |  |  |  |  | 92115.83
ДЦ № 15.1 | АВР №6 Дефектовка на тимчасові дороги (під наш кран РДК 250) |  | 69692.79 |  |  |  |  | 69692.79
ДЦ № 18 | АВР №7 Дефектовка на демонтаж градирні |  | 220420.19 |  |  |  |  | 220420.19
ДЦ № 19 | АВР №8 Дефектовка на розроблення та перевезення піску, демонтаж фундаментів |  | 19075.72 |  |  |  |  | 19075.72
ДЦ № 20 | АВР №9 Дефектовка на влаштування основи під протипожежний резервуар |  | 8730 |  |  |  |  | 8730
ДЦ № 6.1 | АВР №10 | 310-11.1-КБ-Р | 1609186.51 |  |  |  | 310-11.1-КБ-Р | 1609186.51
ДЦ № 12 | АВР № 11 Почасовка |  | 231000 |  |  |  |  | 231000
ДЦ № 8 | АВР №12 Норія | 310-66-2-КМ | 1027136 |  |  |  | 310-66-2-КМ | 1027136
ДЦ № 9 | АВР №13 Транспортна галерея | 310-66.3-КМ | 309258.4 |  |  |  | 310-66.3-КМ | 309258.4
ДЦ № 11 | АВР № 14 Влаштування додаткової основи з щебня |  | 27868 |  |  |  |  | 27868
ДЦ № 3 | АВР № 15 Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.7-КБ | 554353 |  |  |  | 310-2020-5.1.7-КБ | 554353
ДЦ № 4 | АВР № 16 Градирня | 310-2024-13-КБ | 446461.48 |  |  |  | 310-2024-13-КБ | 446461.48
ДЦ № 4.1 | АВР № 17 Нарощення опор Градирні |  | 47254.52 |  |  |  |  | 47254.52
ДЦ № 2 | АВР № 18 Деф. акт- Демонтажні робіти по пожводопровіду |  | 2044 |  |  |  |  | 2044
ДЦ № 15.2 | АВР № 19 Дефектовка на тимчасові дороги (кран замовника) |  | 151220.25 |  |  |  |  | 151220.25
ДЦ №24.1 | АВР № 20 Гідроізоляція Градирні |  | 46960.61 |  |  |  |  | 46960.61 |  |  | нет
ДЦ №24.2.3 | АВР № 21Гідроізоляція Силосу 5.1.7 |  | 176195.67 |  |  |  |  | 176195.67 |  |  | нет
ДЦ № 12 | АВР № 22 Почасовка |  | 111000 |  |  |  |  | 111000 |  |  | нет
ДЦ №10 | АВР № 23 Ділянка експондування | 310-10-КБ-Р | 593059.22 |  |  |  | 310-10-КБ-Р | 593059.22 |  |  | нет
ДЦ № 30 | АВР № 24 Фундаменти насосної станції олії |  | 40991.12 |  |  |  |  | 40991.12 |  |  | відсутній оригінал
3 | Акти виконанних робіт на погодженні |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Сплачено за поставку матеріалів та субпідрядним організаціям |  | 8955964.95 |  |  |  |  | 8955964.95
| Арматура силоса металевого для зберігання насіння Арматура силоса металевого для зберігання насіння Арматура силоса металевого для зберігання насіння | 310-2020-5.1.5-КБ-Р 310-2020-5.1.6-КБ-Р 310-2020-5.1.7-КБ-Р | 8465713.19 | 0 | 8465713.19 |  | 310-2020-5.1.5-КБ-Р 310-2020-5.1.6-КБ-Р 310-2020-5.1.7-КБ-Р | 8465713.19 | 0 | 8465713.19
| Арматура приямку норійної вежі | 310-66-2-КБ-Р | 307071.43 | 0 | 307071.43 |  | 310-66-2-КБ-Р | 307071.43 | 0 | 307071.43
| Арматура градирні | 310-2024-13-КБ | 76319.4 | 0 | 76319.4 |  | 310-2024-13-КБ | 76319.4 | 0 | 76319.4
| Дріт в'язальний |  | 106860.93 | 0 | 106860.93 |  |  | 106860.93 | 0 | 106860.93
| Разом по Дебету |  | 16055386.1 |  |  |  |  | 16055328.1
| Заборгованість перед ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" |  | -7156991.68 |  |  |  |  | -6197321.44
Планові витрати на квітень
5 | Планове виконання робіт |  | 4201206.9667 |  |  |  |  | 4201206.9667
ДЦ №1 | Деф.акт-Ескіз фундаментної основи під ємність д.12500 та д.8500 мм |  |  |  |  | Виконано
ДЦ №2 | Деф. акт- Демонтажні робіти по пожводопровіду |  |  |  |  | Виконано
ДЦ №3 | Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.6-КБ-Р 310-2020-5.1.7-КБ-Р | 2262585.4067 | 4525170.8133 |  | Повний комплекс робіт по силосу 5.1.7 (за вийнятком закритого АВР), Повний комплекс земляних робіт пп. 1-10 силосів 5.1.6 та 5.1.5, Влаштування щебеневої основи пп. 11-12 силосів 5.1.5 та 5.1.6, Бетонні поботи пп. 13-14 силоса 5.1.6, Виготовлення закладних п. 17 силосів 5.1.5 та 5.1.6, | 310-2020-5.1.6-КБ-Р 310-2020-5.1.7-КБ-Р | 2262585.4067 | 4525170.8133
ДЦ №4 | Градирня | 310-2024-13-КБ |  |  |  | Виконано | 310-2024-13-КБ
ДЦ №4 .1 | Нарощення опор Градирні |  |  |  |  | Виконано
ДЦ №5 | Транспортна галерея | 310-66.3- КБ-Р | 18975.3 | 37950.6 |  |  | 310-66.3- КБ-Р | 18975.3 | 37950.6
ДЦ №6.1 | Склад олії; V=4000м3 | 310-11.1-КБ-Р |  |  |  | Виконано | 310-11.1-КБ-Р
ДЦ №6.2 | Склад олії; V=2000м3 | 310-11.2-КБ-Р |  |  |  | Виконано | 310-11.2-КБ-Р
ДЦ №6.3 | Склад олії; V=2000м3 | 310-11.3-КБ-Р |  |  |  | Виконано | 310-11.3-КБ-Р
ДЦ №7 | Демонтаж маслобаку |  |  |  |  | Виконано
ДЦ №8 | Норія | 310-66-2-КМ |  |  |  | 2183910 | 310-66-2-КМ
ДЦ №9 | Транспортна галерея | 310-66.3-КМ |  |  |  | 644106.1 | 310-66.3-КМ
ДЦ №10 | Ділянка експондування | 310-10-КБ-Р |  |  |  | Виконано | 310-10-КБ-Р
ДЦ №11 | Влаштування додаткової основи з щебня |  | 24534.925 | 49069.85 |  | Повний комплекс робіт(за вийнятком закритого АВР) |  | 24534.925 | 49069.85
ДЦ №12 | Почасові роботи |  |  |  |  | Виконано
ДЦ №13 | Зовнішні мережі | 310-ЗВК-Р |  |  |  |  | 310-ЗВК-Р
ДЦ №14 | Дефектовка на демонтаж дорожнього покриття |  |  |  |  | Виконано
ДЦ №15.1 | Дефектовка на тимчасові дороги |  |  |  |  | Виконано
ДЦ №15.2 | Дефектовка на тимчасові дороги |  |  |  |  | Виконано
ДЦ №16 | Благоустрій ГП | 310-3-ГП-П |  |  |  | 5868795.19 | 310-3-ГП-П
ДЦ №17 | Норійна вежа | 310-66-2-КБ-Р | 554517.485 | 1109034.97 |  | Повний комплекс робіт | 310-66-2-КБ-Р | 554517.485 | 1109034.97 |  | планировалось 80% ???
ДЦ №18 | Дефектовка на демонтаж градирні |  |  |  |  | Виконано
ДЦ №19 | Дефектовка на розроблення та перевезення піску, демонтаж фундаментів |  |  |  |  | Виконано
ДЦ №20 | Дефектовка на влаштування основи під протипожежний резервуар |  |  |  |  | Виконано
ДЦ №21 | Ділянка експандування макухи | 310-10-КМ-П | 452177 | 904354 |  | Виготовлення металоконструкцій(п1) | 310-10-КМ-П | 452177 | 904354 |  | планировалось 80% ???
ДЦ №22 | Монтаж градирні |  | 252500 | 505000 |  | Повний комплекс робіт |  | 252500 | 505000
ДЦ №23 | Підпірна стінка (склад олії) | 310-11.4-КБ-Р | 479556.105 | 959112.21 |  | Повний комплекс робіт | 310-11.4-КБ-Р | 479556.105 | 959112.21
ДЦ №24.1 | Гідроізоляція Градирні |  |  |  |  | Виконано
ДЦ №24.2.1 | Гідроізоляція Силосу 5.1.5 |  |  | 35345 |  | Повний комплекс робіт |  |  | 35345
ДЦ №24.2.2 | Гідроізоляція Силосу 5.1.6 |  | 17682.625 | 35365.25 |  | Повний комплекс робіт |  | 17682.625 | 35365.25
ДЦ №24.2.3 | Гідроізоляція Силосу 5.1.7 |  |  |  |  | Виконано
ДЦ №24.2.4 | Гідроізоляція Норії |  | 15201.25 | 30402.5 |  | Повний комплекс робіт |  | 15201.25 | 30402.5
ДЦ №25 | ТХ Градирня | 310-13-ТХ | 123476.87 | 246953.74 |  | Повний комплекс робіт | 310-13-ТХ | 123476.87 | 246953.74
ДЦ №26 | Ділянка експандування макухи АР | 310-10-АР-Р |  | 763707.78 |  |  | 310-10-АР-Р |  | 763707.78
ДЦ №27 | Норія АР | 310-66.2-АР-Р |  | 48963.26 |  |  | 310-66.2-АР-Р |  | 48963.26
ДЦ №28 | Монтаж транспортного обладнання | 310-10-ТХ-Р |  | 1900644.76 |  |  | 310-10-ТХ-Р |  | 1900644.76
ДЦ №29 | Ділянка експандування макухи | 310-10-ТХ-Р |  |  |  |  | 310-10-ТХ-Р
ДЦ №30 | Фундаменти насосної станції олії |  |  |  |  | Виконано
ДЦ №31 | Монтаж тимчасових опор олієпроводів |  |  | 25935.46 |  |  |  |  | 25935.46
ДЦ №32
ДЦ №33
ДЦ №34
ДЦ №35
ДЦ №36
ДЦ №37
| РАЗОМ необхідне фінансування |  | -2955784.7133 |  |  |  | На доплату | -1996114.4733

## Квітень
Підприємство, організація - ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД"
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (40645273)
Замовник - ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"
Генпідрядник - ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД"
Договір №14/02/24-1ГП від 14.02.2024 року
Найменування будови та її адреса - Об'єкт: Реконструкція олійноекстракційного заводу на території ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» за адресою: Чернігівська область м. Ніжин вул. Прилуцька, 2
Стан взаєморозрахунків на 31.03.2024 р. | [5 empty] | Варіант НЖК
№ | Найменування робіт | Шифр ДЦ (проекта) | Вартість, грн з ПДВ | в тому числі: |  | Прим. | Вартість, грн з ПДВ
|  |  |  | роботи | матеріали |  |  | роботи | матеріали
Кредит
1 | Сплачено замовником з початку будівництва |  | 12568952.22 |  |  |  | 12568952.22
Дебет
2 | Закрито актами виконанних робіт |  | 74844.2 |  |  |  | 74844.2
ДЦ №1 | АВР №1 | Деф.акт | 74844.2 | 0 | 0 |  | 74844.2 | 0 | 0
3 | Акти виконанних робіт на погодженні |  | 2290995.64 |  |  |  | 2290995.64
ДЦ №6.2 | АВР №2 | 310-11.2-КБ-Р | 585276.82 | 0 | 0 |  | 585276.82 | 0 | 0
ДЦ №6.3 | АВР №3 | 310-11.3-КБ-Р | 585218.82 | 0 | 0 |  | 585218.82 | 0 | 0
ДЦ №7 | АВР №4 | Демонтаж маслобаку | 70000 | 0 | 0 |  | 70000 | 0 | 0
ДЦ №8 | АВР №5 Норія | 310-66-2-КМ | 1050500 | 0 | 0 | Виготовлення металоконструкцій(п1) | 1050500 | 0 | 0
4 | Сплачено за поставку матеріалів та субпідрядним організаціям |  | 8955964.95 |  |  |  | 8955964.95
| Аматура силоса металевого для зберігання насіння Аматура силоса металевого для зберігання насіння Аматура силоса металевого для зберігання насіння | 310-2020-5.1.5-КБ-Р 310-2020-5.1.6-КБ-Р 310-2020-5.1.7-КБ-Р | 8465713.19 | 0 | 8465713.19 |  | 8465713.19 | 0 | 8465713.19
| Арматура приямку норійної вежі | 310-66-2-КБ-Р | 307071.43 | 0 | 307071.43 |  | 307071.43 | 0 | 307071.43
| Арматура градирні | 310-2024-13-КБ | 76319.4 | 0 | 76319.4 |  | 76319.4 | 0 | 76319.4
| Дріт в'язальний |  | 106860.93 | 0 | 106860.93 |  | 106860.93 | 0 | 106860.93
| Разом по Дебету |  | 11321804.79 |  |  |  | 11321804.79
| Заборгованість перед ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" |  | -1247147.43 |  |  |  | -1247147.43
Планові витрати на квітень
5 | Планове виконання робіт
ДЦ №3 | Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.6-КБ-Р 310-2020-5.1.7-КБ-Р | 3804712.0433 | 7609424.0867 |  | Земляні роботи ( п1-10), влаштування щебеневої основи (п12), виготовлення закладних деталей (п17), бетоування силосу 5.1.7(п11,п13,п14,п15,п18,п23) | 0 |  |  | 8389191.32 | необходимо пояснение по образованию суммы 7609424,09. Прописанные позиции не соответствуют сумме ( п23 - нет вообще в ДЦ)
ДЦ №4 | Градирня | 310-2024-13-КБ | 201964.535 | 403929.07 |  | Повний комплекс робіт | 201964.535 | 403929.07
ДЦ №6.1 | Склад олії; V=4000м3 | 310-11.1-КБ-Р | 497461 | 994922 |  | Повний комплекс робіт | 497461 | 994922
ДЦ №9 | Транспортна галерея | 310-66.3-КМ | 154136.4 | 308272.8 |  | Виготовлення металоконструкцій(п1) | 154136.4 | 308272.8
ДЦ №10 | Ділянка експондування | 310-10-КБ-Р | 263351.89 | 526703.78 |  | Повний комплекс робіт | 263351.89 | 526703.78 |  | нет подписанных ДЦ
ДЦ №11 | Влаштування додаткової основи з щебня |  | 0 | 0 |  | Враховано роботи на силос 5.1.7 | 38468.925 | 76937.85 |  | нет подписанных ДЦ | не соотв ДЦ11
ДЦ №12 | Почасові роботи |  | 150000 | 300000 |  | Повний комплекс робіт | 150000 | 300000 |  | нет подписанных ДЦ
ДЦ №13 | Зовнішні мережі | 310-ЗВК-Р | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | нет подписанных ДЦ
ДЦ №14 | Дефектовка на демонтаж дорожнього покриття |  | 46060.96 | 92121.92 |  | Повний комплекс робіт | 46057.915 | 92115.83
ДЦ №15 | Дефектовка на тимчасові дороги |  | 100262.395 | 200524.79 |  | Повний комплекс робіт | 100262.395 | 200524.79
ДЦ №16 | Благоустрій ГП | 310-3-ГП-П | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ДЦ №17 | Норійна вежа | 310-66-2-КБ-Р | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ДЦ №18 | Дефектовка на демонтаж градирні |  | 110210.095 | 220420.19 |  | Повний комплекс робіт | 110210.095 | 220420.19
ДЦ №19 | Дефектовка на розроблення та перевезення піску, демонтаж фундаментів |  | 9750 | 19500 |  | Повний комплекс робіт | 0 |  |  | немає
ДЦ №20 | Дефектовка на влаштування основи під протипожежний резервуар |  | 4365 | 8730 |  | Повний комплекс робіт | 4365 | 8730
ДЦ №21 | Градирня ТХ | 310-13-ТХ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ДЦ №22 | Підпірна стінка (склад олії) | 310-11.4-КБ-Р | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ДЦ №23 | Ділянка експандування макухи | 310-10-КМ-П | 452177 | 904354 |  | Виготовлення металоконструкцій(п1) | 0 |  |  | немає
| Разом планові витрати |  | 5794451.3183 |  |  |  | 1566278.155
| РАЗОМ необхідне фінансування |  | 4547303.8883 |  |  |  | 319130.725
|  | ПДВ на наданий аванс | 2513790.444 |  |  | ПДВ на наданий аванс | 2513790.444
|  | Реєстрація ПДВ | 1286000.22 |  |  | Реєстрація ПДВ | 1286000.22
|  | Не зареєстрований ПДВ | -1227790.224 |  |  | Не зареєстрований ПДВ | -1227790.224
-908659.499

## Березень
Підприємство, організація - ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД"
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (40645273)
Замовник - ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"
Генпідрядник - ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД"
Договір №14/02/24-1ГП від 14.02.2024 року
Найменування будови та її адреса - Об'єкт: Реконструкція олійноекстракційного заводу на території ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» за адресою: Чернігівська область м. Ніжин вул. Прилуцька, 2
Погоджую на оплату
Стан взаєморозрахунків на 13.03.2024 р.
№ | Найменування робіт | Шифр ДЦ (проекта) | Вартість, грн з ПДВ | в тому числі: |  | Прим. | Вартість, грн з ПДВ | в тому числі:
|  |  |  | роботи | матеріали |  |  | роботи | матеріали
Кредит
1 | Сплачено замовником з початку будівництва |  | 7716001.34 |  |  |  | 7716001.34
Дебет
2 | Закрито актами виконанних робіт |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Акти виконанних робіт на погодженні |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Роботи виконані та не закриті актами |  | 69779.8 |  |  |  | 0
| Деф.акт-Ескіз фундаментної основи під ємність д.12500 та д.8500 мм |  | 69779.8 | 69779.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | нет акта
5 | Сплачено за поставку матеріалів та субпідрядним організаціям |  | 8955964.95 |  |  |  | 8955964.95
| Аматура силоса металевого для зберігання насіння Аматура силоса металевого для зберігання насіння Аматура силоса металевого для зберігання насіння | 310-2020-5.1.5-КБ-Р 310-2020-5.1.6-КБ-Р 310-2020-5.1.7-КБ-Р | 8465713.19 | 0 | 8465713.19 |  | 8465713.19 | 8465713.19 |  | НДС не зарегистрировано, доплата после регистрации
| Арматура приямку норійної вежі | 310-66-2-КБ-Р | 307071.43 | 0 | 307071.43 |  | 307071.43 | 307071.43 |  | НДС не зарегистрировано, доплата после регистрации
| Арматура градирні | 310-2024-13-КБ | 76319.4 | 0 | 76319.4 |  | 76319.4 | 76319.4 |  | НДС не зарегистрировано, доплата после регистрации
| Дріт в'язальний |  | 106860.93 | 0 | 106860.93 |  | 106860.93 | 106860.93 |  | НДС не зарегистрировано, доплата после регистрации
| Разом по Дебету |  | 9025744.75 |  |  |  | 8955964.95
| Заборгованість перед ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" |  | 1309743.41 |  |  |  | 1239963.61
Планові витрати на березень
6 | Планове виконання робіт |  | 3943779.64 |  |  |  | 3612987.27
ДЦ3( п1-10;п12;п17) | Силос металевий для зберігання насіння | 310-2020-5.1.6-КБ-Р 310-2020-5.1.7-КБ-Р | 1971579.735 | 3943159.47 |  | Земляні роботи, влаштування щебеневої основи, виготовлення закладних деталей | 1893101.335 | 3786202.67 |  | планування території в влаштуванні фундаментів не входить в обсяг робіт не входить99 | 156956.8
ДЦ4 (п1-6;п8) | Градирня | 310-2024-13-КБ | 108864.435 | 217728.87 |  | Земляні роботи, влаштування щебеневої основи, виготовлення закладних деталей | 106550.465 | 213100.93 |  | планування території в влаштуванні фундаментів не входить в обсяг робіт не входить | 4627.94
ДЦ6.1 | Склад олії; V=4000м3 | 310-11.1-КБ-Р | 497461 | 994922 |  | Повний комплекс робіт | 497461 | 994922
ДЦ6.2 | Склад олії; V=2000м3 | 310-11.2-КБ-Р | 200744.035 | 401488.07 |  | Повний комплекс робіт | 200744.035 | 401488.07
ДЦ6.3 | Склад олії; V=2000м3 | 310-11.3-КБ-Р | 200744.035 | 401488.07 |  | Повний комплекс робіт | 200744.035 | 401488.07
ДЦ7 | Демонтаж маслобаку |  | 35000 | 70000 |  | Повний комплекс робіт | 35000 | 70000
ДЦ8 п1 | Норія | 310-66-2-КМ | 525250 | 1050500 |  | Виготовлення металоконструкцій | 525250 | 1050500
ДЦ5 | Транспортна галерея | 310-66.3-КМ | 154136.4 | 308272.8 |  | Виготовлення металоконструкцій | 154136.4 | 308272.8 |  | дц нет по металлоконструкциям
нет | Непередбачувані витрати |  | 250000 | 500000 |  |  | 0 |  |  | дц нет
| Разом планові витрати |  | 3943779.64 |  |  |  | 3612987.27
| РАЗОМ необхідне фінансування |  | 5253523.05 |  |  |  | 4852950.88
[6 empty] | нет регистрации НДС | -1239963.61
[6 empty] | аванс | 3612987.27