## ноябрь (hidden)
Замовник: ТОВ "СІА"
Генпідрядник: ТОВ "ДИПРОІНБУД"
Найменування будови та її адреса - Будівництво житлово-громадської забудови з об’єктами соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури по вул. Євгена Сверстюка, 4 (колишня вул. Марини Раскової) у Дніпровському районі м. Києва.
Найменування об'єкта - Житловий будинок № 3, секції 5 та 6.
Договір: №14/08/2017-ГПР-III/ГЛ від 14.08.2017 р.
РЕЄСТР АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ ПО ОБ'ЄКТУ | [8 empty] | 1.03 | [11 empty] | 100
№ п/п | Вид робіт (витрат) | Найменування робіт | ДЦ | Сума ДЦ | Управлінський облік |  | Всего управлінський облік |  | Діпроинбуд |  |  | Підрядник |  |  |  | Перевірка |  |  |  |  | г/п
листопад 2017()
1 | 2 | 3 | 4 |  | 4 | 5 |  | 7
[9 empty] | всього | робота | мат-ли | всього | робота | мат-ли | найменув. | робота | мат-ли | зараб. 3% | перевірка
1 | Розробка котловану | грунт | 12102-1 | 657140 | 12102-1/1 | 301810.6 | 12102-1/1 | 301810.6 | 251508.8299 | 244183.33 | 0 | 336378.6 | 336378.6 |  | Индустрія | -92195.27 | 0 | -94961.1281 | 346469.958 | -84869.7701 | -2765.8581 | 3
2 | Палі основні | палі | 12103-1 | 7254070.69 | 12103-1/1 | 3195761.59 | 12103-1/1 | 3195761.59 | 3195761.5865 | 891641.064 | 2237010.216 | 3128651.28 | 891641.064 | 2237010.216 | Фундамент | -876120.528 | -2187140.328 | -26749.2319 | 3222510.8184 | 67110.3065 | -13141.8079 | 1.5
3 | Палі під баштовий кран | палі кран | 12104-1 |  | 12104-1/1 | 66886.52 | 12104-1/1 | 66886.52 | 66886.5206 | 15520.536 | 49869.888 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | 66886.5206 | 0 | 66886.5206 | #REF!
4 | Зняття електроенергії | г/п доп |  |  | г/п доп | -33025.968
| ВСЬОГО: |  |  |  |  | 3531432.742
Виконав: __________________Кириченко Р.Л. 097-434-82-92
Погоджено __________________________

## Реєстр ДЦ (hidden)
ДОВІДКА по об'єктам ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД"
№ з/п | Об'єкт | Замовник | Найменування робіт (витрат) | №, дата Договору | ДЦ до Договру, грн. з ПДВ |  |  | Статус | Собівартість, грн. з ПДВ |  |  | Примітки
[5 empty] | Разом | Матеріали | Робота |  | Разом | Матеріали | Робота
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10
4 | «Нове будівництво олієпресового цеху по переробці насіння соняшника потужністю 1200т/добу з допоміжними будівлями та спорудами внутрішньогосподарського комплексу по виробництву кормів" м.Ладижин, Вінницької області» | ПрАТ "МХП" | Будівництво каркасу оліє-пресового цеху №2 з трансформаторною підстанцією, м.Ладижин, Вінницька область | №389-10 від 19.02.2021 | 9670800 | 980219.27 | 8690580.73 | Погоджено замовником
|  |  | Додаткові роботи по монтажу/демонтажу з/б балок каркасу, згідно дефектного акту №1 | Д/У№1 до дог. №389-10 від 19.02.2021 | 131336.26 | 41465.11 | 89871.15 | Погоджено замовником | 102739.6 | 16812.5 | 85927.1 | 27.83%
|  |  | Влаштування фундаментів допоміжних споруд оліє-пресового цеху по переробці насіння соняшника 1200т/добу | №396-10 від 31.03.2021 | 4080000 | 2262472.26 | 1817527.74 | Погоджено замовником
|  |  | Мурування ТП |  | 1100452.22 | 410866.37 | 689585.85 | Внутр. погодження
[5 empty] | 14982588.48 | 3695023.01 | 11287565.47
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!

## Реєстр ДЦ
ДОГОВІР ГЕНЕРАЛЬНОГО ПІДРЯДУ № 12/09/2024-ГП
Реєстр ДЦ з будівництва об’єкту: «Нове будівництво заводу з переробки соєвого шроту продуктивністю 500т/добу за адресою: вул. Володимирівська, 65-Д, м. Глобине, Кременчуцький район, Полтавська область»
№ ДЦ | Найменування договірної ціни | Роботи з ПДВ, грн | Матеріали з ПДВ, грн | Всього по ДЦ з ПДВ, грн | Статус | Дата | Коментарі | оплата
Локальний кошторис 1.3 "Цех екстракції поз. 3 по ГП | Розділ КБ+зворотня засипка | 12389914.4271 | 12836129.8655 | 25226044.2925 | Согласовано (подбетонка, кондуктора, анкера, кор-ка Р7, Р9, Р10). Оригиал ДУ №4 отправлен на подпись Заказчику
| Розділ КМ | 66856527.7515 | 87229274.0616 | 154085801.8131 | Оригиал ДУ №4 отправлен на подпись Заказчику 1 поставка
Локальний кошторис 1.4 Резервуари для зберігання розчинника місткістю 600 м3 (2 шт.) поз. 3.1.1-3.1.2 по ГП та Резервуарам для зберігання розчинника місткістю 150 м3 (2 шт.) поз. 3.1.3-3.1.4 по ГП | Розділ КБ+зворотня засипка | 4594232.2843 | 3640715.1783 | 8234947.4626 | Подписано. Оригинал в офисе ДУ №2
| Розділ КМ | 341594.1268 | 386606.8141 | 728200.9408 | Оригиал ДУ №4 отправлен на подпись Заказчику
Локальний кошторис 1.5 "Насосна оборотного водопостачання поз. 3.2 по ГП та градирня поз. 3.3 по ГП | Розділ КБ+зворотня засипка | 1891156.1816 | 1845349.4384 | 3736505.62 | Подписано. Оригинал в офисе
| Розділ КМ | 636495.672 |  | 636495.672 | Отправлено на согласование Заказчику (без стоимости матерталов) | 2024-12-11
| Розділ АР | 1034694.99 |  | 1034694.99 | Отправлено на согласование Заказчику (без стоимости матерталов) | 2024-12-17
Локальний кошторис 1.14. Котельня. Побутовому корпусу. ТП 10/0,4кВ. Електрощитових поз.6 по ГП та димовій трубі поз. 6.1 по ГП | Розділ КБ+зворотня засипка | 4692224.5565 | 4381381.7781 | 9073606.3346 | Согласовано (подбетонка, утепление цоколя). Оригиал ДУ №4 отправлен на подпись Заказчику
| Розділ КМ + переделка МК | 6897236.7022 | 6169727.0036 | 13066963.7057 | Оригиал ДУ №4 отправлен на подпись Заказчику
Локальний кошторис №1.12. Резервуарний парк соєвої меляси місткістю 4000м3 поз. 5 по ГП | Розділ КБ | 3093569.9491 | 3010059.8291 | 6103629.7782 | ДУ №3 подписан. Оригинал в офисе
Локальний кошторис 1.9 Склад соєвого протеїнового концентрату насипом з пунктом фасування та відвантаження до залізничного транспорту поз. 4 по ГП | Розділ КБ | 5020765.827 | 3405128.9059 | 8425894.7329 | Подписано. Оригинал в офисе ДУ №2
Локальний кошторис 1.15 Насоная пожежогасыння поз. 7 по ГП | Розділ КБ | 1732657.76 |  | 1732657.76 | Отправлено на внутреннее согласование
Локальний кошторис 1.16. Пожежний резервуар місткістю 1000 м3 (3 шт) | Розділ КБ | 1635953.3245 | 1049755.4644 | 2685708.7889 | Оригиал ДУ №4 отправлен на подпись Заказчику
Локальний кошторис №1.25 | Генплан (работы на участке №2+забор) + Подпорная стенка | 2360241.4088 | 796227.2512 | 3156468.66 | ДУ №3 подписан. Оригинал в офисе
| Комплекс робіт по вивозу відходів будівництва (ґрунту) на сміттєзвалище та планування території під будівельно-монтажні роботи | 4400370 |  | 4400370 | Отправлено на согласование Заказчику | 2024-12-16
| ВСЬОГО: | 117577634.9614 | 124750355.59 | 242327990.5514

## РеєстрАВР
Реєстр актів виконаних робіт з будівництва об’єкту: «Нове будівництво заводу з переробки соєвого шроту продуктивністю 500т/добу за адресою: вул. Володимирівська, 65-Д, м. Глобине, Кременчуцький район, Полтавська область»
*********Вимоги
№ ДЦ | Найменування договірної ціни | Всього по ДЦ з ПДВ, грн | АКТИ | [5 empty] | Коментарі (оплачено/дата оплати) | Для заповнення колонки статус
|  |  | № акта | Всього, грн з ПДВ | Матеріали з ПДВ, грн | Роботи з ПДВ, грн | Статус | Дата |  | Варіанти статусу | Об'єми подані в ВТВ для КБ6 | Погодження КБ6 технаглядом | АВР підписаний діректором Індастріалбуд | АВР та рахунок відправлений на підпис Астарта | АВР підписаний технаглядом | АВР підписаний директором замовника | Орігінал АВР в офісі | Оплата по АВР | Списання М29 | ЗП
| Локальний кошторис 1.3 "Цех екстракції поз. 3 по ГП | 179311846.1056 | №1/1.3-КБ | 2150496 | 2142600 | 7896 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено | АВР у відділі ВТВ | + | + | + | + | + | + | + | 727783.74 | +
|  |  | №2/1.3-КБ | 1208467.16 | 325550.36 | 882916.8 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено | Подано на Замовника | + | + | + | + | + | + | + | 1208467.16 | + | +
|  |  | №3/1.3-КБ | 1573765.6036 | 562317.0672 | 1011448.5364 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено | [9 empty] | + | +
|  |  | №4/1.3-КБ | 1019637.38 | 146902.0644 | 872735.3156 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено | [9 empty] | + | +
|  |  | №5/1.3-КБ | 311201.77 | 118866.3714 | 192335.3986 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено | [9 empty] | + | +
|  |  | №6/1.3-КБ | 262987.32 |  | 262987.32 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено | [9 empty] | + | нет
|  |  | №7/1.3-КБ | 567906.1012 | 216580.2912 | 351325.81 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено | [9 empty] | + | +
|  |  | №8/1.3-КБ | 789116.717 | 573762 | 215354.717 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено | [9 empty] | + | +
|  |  | №9/1.3-КБ | 518102.3 | 208075.404 | 310026.896 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено | [9 empty] | + | +
|  |  | №10/1.3-КБ | 492959.28 | 358263.5 | 134695.78 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено | [9 empty] | + | +
|  |  | №11/1.3-КБ | 858855.57 | 595043.052 | 263812.518 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено | [9 empty] | + | +
|  |  | №12/1.3-КБ | 255009.6678 | 118861.8778 | 136147.79 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено | [9 empty] | АВР для М29 | +
|  |  | №13/1.3-КБ | 916480.84 | 592520.88 | 323959.96 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено
|  |  | №14/1.3-КБ | 189299.33 | 134194.248 | 55105.082 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено
|  |  | №1/1.,3-КМ | 1493088.67 | 848131.872 | 644956.798 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено
|  |  | №2/1.3-КМ | 1396069.49 | 793644.288 | 602425.202 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено
|  |  | №3/1.3-КМ | 1427253.71 | 811180.308 | 616073.402 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено
|  |  | №4/1.3-КМ | 1647758.93 | 977029.248 | 670729.682 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено
| Локальний кошторис 1.4 Резервуари для зберігання розчинника місткістю 600 м3 (2 шт.) поз. 3.1.1-3.1.2 по ГП та Резервуарам для зберігання розчинника місткістю 150 м3 (2 шт.) поз. 3.1.3-3.1.4 по ГП | 8234947.4626 | №1/1.4-КБ | 879777.9 | 878727.9 | 1050 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено | Оригінал | + | + | + | + | + | + | + | 879777.9 | + | +
| Локальний кошторис 1.5 "Насосна оборотного водопостачання поз. 3.2 по ГП та градирня поз. 3.3 по ГП | 3736505.62 | №1/1.5-КБ | 293650.2 | 292810.2 | 840 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено | [9 empty] | + | +
|  |  | №2/1.5-КБ | 344971.33 |  | 344971.33 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено | [9 empty] | АВР для М29 | +
|  |  | №3/1.5-КБ | 879169.39 | 480051.396 | 399117.994 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено | [9 empty] | АВР для М29 | +
|  |  | №4/1.5-КБ | 551905.01 | 290911.332 | 260993.678 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено
|  |  | №5/1.5-КБ | 553342.96 | 245992.96 | 307350 | подписано. Оригинал в офисе
| Локальний кошторис 1.9 Склад соєвого протеїнового концентрату насипом з пунктом фасування та відвантаження до залізничного транспорту поз. 4 по ГП | 8425894.7329 | №1/1.9-КБ | 1069747.33 | 307622.028 | 762125.302 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено | [9 empty] | АВР для М29 | +
|  |  | №2/1.9-КБ | 150631.84 | 68614.236 | 82017.604 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено | [9 empty] | АВР для М29 | +
|  |  | №3/1.9-КБ | 570648.82 | 53801.568 | 516847.252 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено | [9 empty] | АВР для М29 | +
|  |  | №4/1.9-КБ | 891689.8392 | 624534.3307 | 267155.5085 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено | [9 empty] | АВР для М30 | +
|  |  | №5/1.9-КБ | 189732.76 | 78686.556 | 111046.204 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено
|  |  | №6/1.9-КБ | 573416.3 | 266219.304 | 307196.996 | подписано. Оригинал в офисе
| Локальний кошторис 1.14. Котельня. Побутовому корпусу. ТП 10/0,4кВ. Електрощитових поз.6 по ГП та димовій трубі поз. 6.1 по ГП | 9073606.3346 | №1/1.14-КБ | 690300.6 | 686067 | 4233.6 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено | [9 empty] | + | +
|  |  | №2/1.14-КБ | 676459.4412 | 132977.55 | 543481.8912 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено | [9 empty] | + | +
|  |  | №3/1.14-КБ | 400634.2896 | 327537.4896 | 73096.8 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено | [9 empty] | + | +
|  |  | №4/1.14-КБ | 827310.95 | 324131.148 | 503179.802 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено | [9 empty] | + | +
|  |  | №5/1.14-КБ | 257756.0316 | 97877.6316 | 159878.4 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено | [9 empty] | + | +
|  |  | №6/1.14-КБ | 127800.19 | 53067.1932 | 74732.9968 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено | [9 empty] | АВР для М29 | +
|  |  | №7/1.14-КБ | 324958.37 | 133677.168 | 191281.202 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено | [9 empty] | АВР для М29 | +
|  |  | №8/1.14-КБ | 734264.92 | 522433.764 | 211831.156 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено | [9 empty] | АВР для М29 | +
|  |  | №9/1.14-КБ | 623405.12 | 264960.13 | 358444.99 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено | [9 empty] | АВР для М29 | +
|  |  | №10/1.14-КБ | 74595.379 | 29726.419 | 44868.96 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено | [9 empty] | АВР для М29 | +
|  |  | №11/1.14-КБ | 293643.82 | 135271.272 | 158372.548 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено
|  |  | №12/1.14-КБ | 149214.11 | 49639.968 | 99574.142 | подписано. Оригинал в офисе
|  |  | №1/1.14-КМ | 1625770.4885 | 931204.068 | 694566.4205 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено
|  |  | №2/1.14-КМ | 1852335.28 | 1125298.836 | 727036.444 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено
|  |  | №3/1.14-КМ | 1432990.86 | 850117.5 | 582873.36 | подписано. Оригинал в офисе |  | оплачено
|  |  | №4/1.14-КМ | 1581832.13 | 934558.308 | 647273.822 | подписано. Оригинал в офисе
| ВСЬОГО: | 208782800.2557 |  | 35700411.4986 | 18775481.7801 | 15990371.4106 |  |  | 4694863.76
|  | 208782800.2557 |  | 35700411.4986 | 18775481.7801 | 15990371.4106

## РеєстрАВР (2) (hidden)
Реєстр актів виконаних робіт по об'єкту ""комплекс підготовчих робіт та монтаж пальового поля для будівництва об’єкту: «Нове будівництво заводу з переробки соєвого шроту продуктивністю 500т/добу за адресою: вул. Володимирівська, 65-Д, м. Глобине, Кременчуцький район, Полтавська область»""
*********Вимоги
№ ДЦ | Найменування договірної ціни | Всього по ДЦ з ПДВ, грн | АКТИ | [5 empty] | Коментарі | Для заповнення колонки статус | [9 empty] | Для заповнення колонки коментарі
|  |  | № акта | Всього, грн з ПДВ | Матеріали з ПДВ, грн | Роботи з ПДВ, грн | Статус | Дата |  | Варіанти статусу | Об'єми подані в ВТВ для КБ6 | Погодження КБ6 технаглядом | АВР підписаний діректором Індастріалбуд | АВР та рахунок відправлений на підпис Астарта | АВР підписаний технаглядом | АВР підписаний директором замовника | Орігінал АВР в офісі | Оплата по АВР | Списання М29 | Побажання до коментарів (основне)
№1 | Підготовчі роботи та монтаж пальового поля (Договір №14/06/2024) | 18590623.26 | №1 | 728783.74 | 223883.736 | 504900 | Оригинал в офисе |  | оплачено | АВР у відділі ВТВ | + | + | + | + | + | + | + | 727783.74 | + | заповнюємо колонку коментарі з датами коли отримали об'єми і коли відправите акт, або коли АВР планується і маєте отримати дані
|  |  | №2 | 1941984 | 0 | 1941984 | Оригинал в офисе |  | оплачено | Подано на Замовника | + | + | + | + | + | + | + | 1941984 | + | заповнюємо колонку коментарі з датою коли замовник обіцяє перевірити і в разі питань пишете які є, не важливо стосовно розцінок чи супутньої документації (основне)
|  |  | №3 | 1131739.12 | 997219.1 | 134520.02 | Оригинал в офисе (подписан без даты) |  |  | Погоджено Замовником | + | + | + | + | + | + | + |  | + | заповнюємо колонку коментарі з датою коли буде оригінал
|  |  | №4 | 2437104.32 | 1992504.324 | 444599.996 | Оригинал в офисе (подписан без даты) |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + |  | + | Після подачи рахунку до п'ятниці,планується оплата на наступному тижні вівторок,четвер
|  |  | №5 | 2917817 | 2747273 | 170544 | Оригинал в офисе (подписан без даты) |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + |  | +
|  |  | №6 | 2603926.91 | 1131958.908 | 1471968 | Оригинал в офисе (подписан без даты) |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + |  | +
|  |  | №7 | 2571099.55 | 2079987.552 | 491111.998 | Оригинал в офисе (подписан без даты) |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + |  | +
|  |  | №8 | 3356872.524 | 2199544.524 | 1157328 | Оригинал в офисе (подписан без даты) |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + |  | +
|  |  | №9 | 291840 |  | 291840 | Оригинал в офисе | [11 empty] | +
| Підготовчі роботи та монтаж пальового поля (Договір № 19/07/2024) | 705278.46 | №1 | 500621.1 | 0 | 500621.1 | Оригинал в офисе |  | оплачено | Оригінал | + | + | + | + | + | + | + | 500621.1 | + | списання так/ні
|  |  | №2 | 166743.25 | 5654.88 | 161088.37 | Оригинал в офисе |  | оплачено |  | + | + | + | + | + | + | + |  | +
|  |  | №3 | 34908.25 |  | 34908.25 | Оригинал в офисе |  | оплачено | [9 empty] | +
| влаштування тимчасових доріг (ДУ №1 до договору 19.07.2024) | 2772152.37 | №1 | 1266401.57 | 639618.876 | 626782.694 | Оригинал в офисе |  | оплачено
| Влаштування паркану (ДУ №2 до договору №19.07.2024) | 276736.41 | №1 | 244076.33 | 110176.06 | 133900.27 | Оригинал на подписи у директора.
| ВСЬОГО: | 22344790.5 |  | 20193917.664 | 12127820.96 | 8066096.698
|  | 22344790.5 |  | 20193917.664 | 12127820.96 | 8066096.698

## 10 акт переносится (hidden)
Реєстр актів виконаних робіт по об'єкту "Ладижин -2"
Акт №1 | Вид робіт (витрат) | Договірна ціна |  | Зміст актів виконаних робіт | Управлінський облік 2021 р. | [18 empty] | Всього управлінський облік |  |  | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД"
[5 empty] | квітень 2021 р. |  | травень 2021 р. |  | червень 2021 р. |  | липень 2021 р. |  | серпень 2021 р. |  | вересень 2021 р. |  | жовтень 2021 р.
|  | № ДЦ | Сумма ДЦ |  | № акта | сума, грн з ПДВ | № акта | сума, грн з ПДВ | № акта | сума, грн з ПДВ | № акта | сума, грн з ПДВ | № акта | сума, грн з ПДВ | № акта | сума, грн з ПДВ | № акта | сума, грн з ПДВ | № акта | сума, грн з ПДВ | № акта | сума, грн з ПДВ |  | № акта | сума, грн з ПДВ | загальна сума | всього | робота | мат-ли
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | [17 empty] | 10 | 11 | 12 | 19 | 20 | 21
1 | Будівництво каркасу оліє-пресового цеху №2 з трансформаторною підстанцією, м.Ладижин, Вінницька область | №1 | 9670800 | земля та фундаменти 7.1-7.9, 12.1-12.3 | №1 | 288379.22 | [17 empty] | 1 | 288379.22 | 8579031.88 | 288379.22 | 279386.06 | 8993.16
|  |  |  | земля 10.6, 10.12 | №2 | 193609.49 | [17 empty] | 2 | 193609.49 |  | 193609.49 | 193609.49 | 0
|  |  |  | земля, фундаменти 7.1-7.9, 12.1-12.3 |  |  | №3 | 266283.61 | [15 empty] | 3 | 266283.61 |  | 266283.61 | 256961.434 | 9322.176
|  |  |  | земля 8.1-8.4 |  |  | №4 | 1054954.1 | [15 empty] | 4 | 1054954.1 |  | 1054954.1 | 1043855.23 | 11098.87
|  |  |  | земля, фундаменти 16.2 |  |  |  |  | №5 | 70786.21 | [13 empty] | 5 | 70786.21 |  | 70786.21 | 68044.39 | 2741.82
[9 empty] | №6 | 862817.57 | [13 empty] | 6 | 862817.57 |  | 862817.57 | 805192.25 | 57625.32
[9 empty] | №7 | 291462.71 | [13 empty] | 7 | 291462.71 |  | 291462.71 | 280166.43 | 11296.28
[9 empty] | №8 | 449187.01 | [13 empty] | 8 | 449187.01 |  | 449187.01 | 439722.83 | 9464.18
[9 empty] | №9 | 603287.62 | [13 empty] | 9 | 603287.62 |  | 603287.62 | 595984.13 | 7303.49
|  |  |  | земля, фунд.7.1-7.9, 8.1-8.4, з/б 16.2 | [6 empty] | №10 | 941673.71 | [11 empty] | 10 | 941673.71 |  | 941673.71 | 921997.466 | 19676.244
|  |  |  | земля, щеб., арм.7.1-7.9, 8.1-8.4, з/б 16.2 | [6 empty] | №11 | 293363.47 | [11 empty] | 11 | 293363.47 |  | 293363.47 | 290271.42 | 3092.05
|  |  |  | бет.подг., фунд, гідроіз.7.1-7-9,8.1-8.4,16.2 | [6 empty] | №12 | 372983.72 | [11 empty] | 12 | 372983.72 |  | 372983.72 | 368468.62 | 4515.1
|  |  |  | земля, фунд.7.1-7.9, 8.1-8.4, м/к 16.2 | [8 empty] | №13 | 354144.6 | [9 empty] | №13 | 354144.6 |  | 354144.6 | 349857.55 | 4287.05
|  |  |  | перевез, засипка, ущільн 7.1-7.9, 12.1-12.3 | [8 empty] | №14 | 177987.94 | [9 empty] | №14 | 177987.94 |  | 177987.94 | 160077.57 | 17910.37
|  |  |  | фундаменти зерносушарки | [10 empty] | №15 | 2358110.9 | [7 empty] | №15 | 2358110.9 |  | 2358110.9 | 1910403.57 | 447707.33
[24 empty] | всего | 8579031.88 |  | 8579031.88 | 7963998.44 | 615033.44
2 | ДУ 2 від 19.02.2021 Влаштування шпильок під балки покриття ОПЦ №2 | ДУ 2 | 281803.98 | [11 empty] | №1 | 281803.98 | [7 empty] | №1 | 281803.98 | 281803.98 | 281803.98 | 251804.03 | 29999.95
3 | Додаткові роботи по монтажу/демонтажу з/б балок каркасу, згідно дефектного акту №1 |  | 131336.26 |  |  |  | №1 | 110363.99 | [15 empty] | 1 | 110363.99 | 110363.99 | 110363.99 | 85118.37 | 25245.62
2 | Влаштування фундаментів допоміжних споруд оліє-пресового цеху по переробці насіння соняшника 1200т/добу №396-10 від 23.03.2021 ДУ 1 | №2 | #REF! | земля, фундаменти ПРм1 9.5-9.6 |  |  | №1 | 111154.22 | [15 empty] | №1 | 111154.22 | 2293462.26 | 111154.22 | 44105.48 | 67048.74
|  |  |  | земля, фундаменти ПРм1 9.7-9.8 |  |  |  |  | №2 | 99020.51 | [13 empty] | №2 | 99020.51 |  | 99020.51 | 53748.15 | 45272.36
[9 empty] | №3 | 345752.57 | [13 empty] | №3 | 345752.57 |  | 345752.57 | 231533.51 | 114219.06
[9 empty] | №4 | 103230.59 | [10 empty] | #REF! |  |  | №4 | 103230.59 |  | 103230.59 | 30347.27 | 72883.32
[9 empty] | №5 | 58541.36 | [13 empty] | №5 | 58541.36 |  | 58541.36 | 33049.98 | 25491.38
[11 empty] | №6 | 20510.87 | [11 empty] | №6 | 20510.87 |  | 20510.87 | 19006.322 | 1504.548
[11 empty] | №7 | 112396.12 | [11 empty] | №7 | 112396.12 |  | 112396.12 | 57471.424 | 54924.696
[11 empty] | №8 | 36533.03 | [11 empty] | №8 | 36533.03 |  | 36533.03 | 32587.68 | 3945.35
[11 empty] | №9 | 282807.74 | [11 empty] | №9 | 282807.74 |  | 282807.74 | 157013.31 | 125794.43
[17 empty] | №10 | 236670.38 |  |  |  | ВО 27 | 596567.15 | №10 | 236670.38 |  | 236670.38 | 135826.63 | 100843.75
[17 empty] | №11 | 78675.94 |  |  |  | ВО 24 | #REF! | №11 | 78675.94 |  | 78675.94 | 32607.32 | 46068.62
[17 empty] | №12 | 83218.66 |  |  |  | ВО 23 |  | №12 | 75489.29 |  | 75489.29 | 31514.7 | 43974.59
[17 empty] | №13 | 372782.87 |  |  |  | ВО 25 |  | №13 | 372782.87 |  | 372782.87 | 152785.19 | 219997.68
[17 empty] | №14 | 328788.29 |  |  |  | ВО 26 |  | №14 | 356228.86 |  | 356228.86 | 201417.04 | 154811.82
[17 empty] | №15 | 12657.74 |  |  |  | ВО 22 |  | №15 | 3667.91 |  | 3667.91 | 2114.51 | 1553.4
[24 empty] | всего | 2293462.26 |  | 2293462.26 | 827297.076 | 1466165.184
3 | Виготовлення і монтаж металоконструкцій ТХ | №3 | 1540968 | [9 empty] | №1 | 248026.63 | [9 empty] | №1 | 248026.63 | 672881.95 | 248026.63 | 242763.11 | 5263.52
[13 empty] | №2 | 227228.23 | [9 empty] | №2 | 227228.23 |  | 227228.23 | 222406.2 | 4822.03
[24 empty] | №3 | 197627.09 |  | 197627.09
[24 empty] | всего | 672881.95 |  | 672881.95 | 465169.31 | 10085.55
4 | Влаштування фундаментів допоміжних споруд оліє-пресового цеху по переробці насіння соняшника 1200т/добу ДУ 2 | №4 | 414039.73 | [7 empty] | №1 | 87813.66 | [11 empty] | №1 | 87813.66 | 376145.98 | 87813.66 | 42008.34 | 45805.32
[11 empty] | №2 | 43236.49 | [11 empty] | №2 | 43236.49 |  | 43236.49 | 20794.07 | 22442.42
[11 empty] | №3 | 199976.26 | [11 empty] | №3 | 199976.26 |  | 199976.26 | 190762.9 | 9213.36
[11 empty] | №4 | 45119.57 | [11 empty] | №4 | 45119.57 |  | 45119.57 | 45119.57 | -
[24 empty] | всего | 376145.98 |  | 376145.98 | 298684.88 | 77461.1
5 | ТП 2 | №5 | 234737.15
| ВСЬОГО: |  | #REF! |  |  | 481988.71 |  | 1542755.92 |  | 2884086.15 |  | 2436414.64 |  | 1007387.4 |  | 2639914.88 |  | 1112793.88 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12313690.04 | 12313690.04 | 12313690.04 | 9892072.106 | 2223990.844
#REF!
Виконавець: __________________
Погоджено __________________________
Note on Z37: оригинал с визой заказчика +
Note on S39: PTO: не согласовано зак
Note on S40: PTO: не согласовано зак
Note on S41: PTO: не согл зак
Note on S42: PTO: не согл зак
Note on Z42: PTO: должна быть расходная накладная
Note on S43: PTO: не согл зак
Note on S44: PTO: не согл зак
Note on Z48: PTO: есть оригинал

## материал Ладижин (hidden)
АВР "Ладижин -2"
МАТЕРІАЛИ
п/п | ДОГОВІР | № акта | БЕЗ ПДВ | З ПДВ
1 | Будівництво каркасу оліє-пресового цеху №2 з трансформаторною підстанцією, м.Ладижин, Вінницька область №389-10 від 19.02.2021 | №1 | 7494.3 | 8993.16
|  | №2 | 23.05 | 27.66
|  | №3 | 7768.48 | 9322.176
|  | №4 | 9249.06 | 11098.872
|  | №5 | 2284.84 | 2741.808
|  | №6 | 48021.11 | 57625.332
|  | №7 | 9413.57 | 11296.284
|  | №8 | 7886.82 | 9464.184
|  | №9 | 6086.26 | 7303.512
|  | №10 | 16396.86 | 19676.232
|  | №11 | 2576.71 | 3092.052
|  | №12 | 3762.57 | 4515.084
|  | №13 | 3572.55 | 4287.06
|  | №14 | 14925.31 | 17910.372
|  | №15 | 373089.66 | 447707.592
|  | всего |  | 615061.38
2 | ДУ 2 від 19.02.2021 Влаштування шпильок під балки покриття ОПЦ №2 №389-10 від 19.02.2021 ДУ 2 від 19.02.2021 | №1 | 24999.96 | 29999.952
3 | Додаткові роботи по монтажу/демонтажу з/б балок каркасу, згідно дефектного акту №1 Д/У№1 до дог. №389-10 від 19.02.2021 | №1 | 21038.02 | 25245.624
2 | Влаштування фундаментів допоміжних споруд оліє-пресового цеху по переробці насіння соняшника 1200т/добу №396-10 від 23.03.2021 ДУ 1 | №1 | 55874.91 | 67049.892
|  | №2 | 37726.97 | 45272.364
|  | №3 | 95182.55 | 114219.06
|  | №4 | 60736.1 | 72883.32
|  | №5 | 21242.81 | 25491.372
|  | №6 | 1253.78 | 1504.536
|  | №7 | 45770.58 | 54924.696
|  | №8 | 3287.79 | 3945.348
|  | №9 | 104828.68 | 125794.416
|  | №10 | 38390.54 | 46068.648
|  | №11 | 33164.52 | 39797.424
|  | №12 | 171056.73 | 205268.076
|  | №13 | 59510.96 | 71413.152
|  | №14 | 5935.61 | 7122.732
|  | №15 | 17328.79 | 20794.548
|  | №16 | 29440.14 | 35328.168
|  | №17 | 84036.47 | 100843.764
|  | №18 | 129009.85 | 154811.82
|  | №19 | 766.9 | 920.28
|  | всего |  | 1193453.616
3 | Виготовлення і монтаж металоконструкцій ТХ №406-10 від 02.06.2021 | №1 | 4386.25 | 5263.5
|  | №2 | 4018.36 | 4822.032
|  | №3 | 3494.95 | 4193.94
|  | №4 | 3400.86 | 4081.032
|  | всего |  | 18360.504
4 | Влаштування фундаментів допоміжних споруд оліє-пресового цеху по переробці насіння соняшника 1200т/добу до додаткової угоди №2 від "13" липня 2021 До дог №396-10 від 23.03.2021 | №1 | 38171.62 | 45805.944
|  | №2 | 18702.27 | 22442.724
|  | №3 | 7677.79 | 9213.348
|  | всего |  | 77462.016
| ВСЬОГО: |  |  | 1959583.092
Виконавець: __________________
Погоджено __________________________

## Пожарка подрядчик (hidden)
РЕЄСТР ДОГОВІРНИХ ЦІН
№ п/п | Вид робіт (витрат) | ознака робіт | Номер ДЦ | Сумма | Статус
1 | Монтаж системи газ.пожежогасіння машинного приміщення ЛТПП секц.5 | пожарка | №1 | 107970.18 | погоджено
2 | Монтаж системи контролю загазованості секц.5 | пожарка | №2 | 38378.59 | погоджено
3 | Монтаж автоматичної системи оповіщення людей про пожежу секц.5 | пожарка | №3 | 82852.78 | погоджено
4 | Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації секц.5 | пожарка | №4 | 979787.02 | погоджено
5 | Монтаж системи автоматизації протидимного захисту секц.5 | пожарка | №5 | 565478.29 | погоджено
6 | Монтаж системи димовидалення (технологічна частина) секц.5 | пожарка | №6 | 573308.27 | погоджено
7 | Монтаж системи димовидалення (технологічна частина) секц.5 (дод.роботи) | пожарка | №7 | 88842.36 | погоджено
8 | Монтаж системи автоматизації протидимного захисту секц.6 | пожарка | №12 | 589296.65 | погоджено
9 | Монтаж автоматичної системи оповіщення людей про пожежу секц.6 | пожарка | №10 | 100485.89 | погоджено
10 | Монтаж системи газ.пожежогасіння машинного приміщення ЛТПП секц.6 | пожарка | №8 | 107970.18 | погоджено
11 | Монтаж системи контролю загазованості секц.6 | пожарка | №9 | 55788.36 | погоджено
12 | Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації секц.6 | пожарка | №11 | 1129114.07 | погоджено
13 | Монтаж системи димовидалення (технологічна частина) секц.6 | пожарка | №13 | 542099.16 | погоджено
14 | Монтаж системи димовидалення (технологічна частина) секц.6 (дод.роботи) | пожарка | №14 | 91400.04 | погоджено
| ВСЬОГО |  |  | 5052771.84