## 16-20
Реєстр актів виконаних робіт з будівництва об’єкту: «Нове будівництво заводу з переробки соєвого шроту продуктивністю 500т/добу за адресою: вул. Володимирівська, 65-Д, м. Глобине, Кременчуцький район, Полтавська область»
№ ДЦ | Найменування договірної ціни | АКТИ |  |  |  | Коментарі
|  | № акта | Всього, грн з ПДВ | Статус | Сумма к оплате (за минусом 3% согласно договора)
Согласованные, но еще не подписанные АВРы
| Локальний кошторис 1.14. Котельня. Побутовому корпусу. ТП 10/0,4кВ. Електрощитових поз.6 по ГП та димовій трубі поз. 6.1 по ГП | №12 | 149214.11 | после подписания оригиналы будут отправлены
|  | №4-5/1.14-КМ | 1581832.12 | после подписания оригиналы будут отправлены
Локальний кошторис 1.3 "Цех екстракції поз. 3 по ГП
|  | №4-5/1.3-КМ | 3250498.93 | после подписания оригиналы будут отправлены |  | 20т поставка 18.12.2024
|  | №14 | 189299 | после подписания оригиналы будут отправлены
| Локальний кошторис 1.9 СПК | №6 | 573416.3 | после подписания оригиналы будут отправлены
| Локальний кошторис 1.5 Насосна Градирня | №5 | 553431.52 | после подписания оригиналы будут отправлены
| Локальний кошторис 1.25 Генплан | №1/1.25 | 284867.03 | после подписания оригиналы будут отправлены
| ВСЬОГО: |  | 6433344.9 |  | 6240344.553
0
1750227.96

## 23-27
Реєстр актів виконаних робіт з будівництва об’єкту: «Нове будівництво заводу з переробки соєвого шроту продуктивністю 500т/добу за адресою: вул. Володимирівська, 65-Д, м. Глобине, Кременчуцький район, Полтавська область»
№ ДЦ | Найменування договірної ціни | АКТИ |  |  |  | Коментарі
|  | № акта | Всього, грн з ПДВ | Статус | Сумма к оплате (за минусом 3% согласно договора)
Согласованные, но еще не подписанные АВРы
| Локальний кошторис 1.14. Котельня. Побутовому корпусу. ТП 10/0,4кВ. Електрощитових поз.6 по ГП та димовій трубі поз. 6.1 по ГП | №13/1.14-КБ | 1256485.8845 | после подписания оригиналы будут отправлены |  | роботи 12.12 по 19.12 | +
|  | №5-5/1.14-КМ | 3285617 | после подписания оригиналы будут отправлены |  | поставка 100%
|  | №6-5/1.14-КМ | 460000 | после подписания оригиналы будут отправлены |  | Переделка м/к
|  | №7-5/1.14-КМ | 402909.6 | после подписания оригиналы будут отправлены |  | Монтаж м/к 20
|  | №14/1.14-КБ | 202846.79 | после подписания оригиналы будут отправлены |  | роботи 19.12 по 26.12
| Локальний кошторис 1.3 "Цех екстракції поз. 3 по ГП | №15 | 1300000 | после подписания оригиналы будут отправлены |  | роботи 12.12 по 19.12 | Р 8, балки
|  | №16 | 2000000 | после подписания оригиналы будут отправлены |  | роботи 19.12 по 26.12 | Р 9, Р 10, анкера
|  | №6-5/1.3-КМ | 1602740 | после подписания оригиналы будут отправлены |  | Поставка 20.12
|  | №7-5/1.3-КМ | 1602740 | после подписания оригиналы будут отправлены |  | Поставка 23.12
|  | №8-5/1.3-КМ | 1602740 | после подписания оригиналы будут отправлены |  | Поставка 24.12
|  | №9-5/1.3-КМ | 1602740 | после подписания оригиналы будут отправлены |  | Поставка 27.12
|  | №10-5/1.3-КМ | 402909.6 | после подписания оригиналы будут отправлены |  | Монтаж м/к 20
| Локальний кошторис 1.9 СПК | №7/1.9-КБ | 385695.8035 | после подписания оригиналы будут отправлены |  | роботи 12.12 по 19.12
|  | №8/1.9-КБ | 643318.324 | после подписания оригиналы будут отправлены |  | роботи 19.12 по 26.12
| Локальний кошторис 1.4 Розчинник | №2/1.4-КБ | 127818.1071 | после подписания оригиналы будут отправлены |  | роботи 19.12 по 26.12
| Локальний кошторис 1.5 Насосна Градирня | №6/1.5-КБ | 256085.27 | после подписания оригиналы будут отправлены |  | роботи 12.12 по 19.12
|  | №7/1.5-КБ | 627216.4762 | после подписания оригиналы будут отправлены |  | роботи 19.12 по 26.12
| Локальний кошторис 1.16 Пож. Резервуар | №1/1.16-КБ | 200560.6344 | после подписания оригиналы будут отправлены |  | виконано
| Локальний кошторис 1.12 Меляса | №1/1.12-КБ | 166627.2 |  |  | роботи 19.12 по 26.12
| Локальний кошторис 1.25 Генплан | №2/1.25 |  | после подписания оригиналы будут отправлены |  | роботи 12.12 по 19.12
| ВСЬОГО: |  | 15878160.4947 |  | 15401815.6798
0
|  |  | 3866654.4898 |  | 33668160.2328

## ФАКТ
Реєстр актів виконаних робіт з будівництва об’єкту: «Нове будівництво заводу з переробки соєвого шроту продуктивністю 500т/добу за адресою: вул. Володимирівська, 65-Д, м. Глобине, Кременчуцький район, Полтавська область»
№ ДЦ | Найменування договірної ціни | АКТИ |  |  |  |  | Коментарі
|  | № акта | Всього, грн з ПДВ 1 черга | Всього, грн з ПДВ 2 черга | Статус | Сумма к оплате (за минусом 3% согласно договора)
Согласованные, но еще не подписанные АВРы
| Локальний кошторис 1.14. Котельня. Побутовому корпусу. ТП 10/0,4кВ. Електрощитових поз.6 по ГП та димовій трубі поз. 6.1 по ГП | №13/1.14-КБ | 912212.2136 |  | после подписания оригиналы будут отправлены | + | роботи 12.12 по 19.12 | №47 (№1)
|  | №5/1.14-КМ | 3387564.08 |  | после подписания оригиналы будут отправлены |  | поставка 100% | №51 (№5)
|  | №6-5/1.14-КМ |  | 402888 | после подписания оригиналы будут отправлены |  | Монтаж м/к 20 | №59 (№13)
|  | №7-5/1.14-КМ |  | 442334.76 | после подписания оригиналы будут отправлены |  | переделка мк | №60 (№14)
|  | №14/1.14-КБ |  | 347659.13 | после подписания оригиналы будут отправлены |  | роботи 19.12 по 26.12 | №52 (№6)
| Локальний кошторис 1.3 "Цех екстракції поз. 3 по ГП | №15/1.3-КБ | 1353790.73 |  | после подписания оригиналы будут отправлены | + | роботи 12.12 по 19.12 | №49 (№3)
|  | №16/1.3-КБ |  | 2362222.88 | после подписания оригиналы будут отправлены |  | роботи 19.12 по 26.12 | №53 (№7)
|  | №5/1.3-КМ | 1594901.54 |  | после подписания оригиналы будут отправлены | 5 машина | Поставка 20.12 | №50 (№4)
|  | №6/1.3-КМ |  | 402909.6 | после подписания оригиналы будут отправлены |  | монтаж мк | №61 (№15)
|  | №7/1.3-КМ |  | 1538203.5497 | после подписания оригиналы будут отправлены | 6 машина | Поставка 24.12 | №63 (17)
|  | №8/1.3-КМ |  | 1919957.7076 | после подписания оригиналы будут отправлены | 7 машина | Поставка 27.12 | №64 (18)
|  | №9/1.3-КМ |  | 1155962.8224 | после подписания оригиналы будут отправлены | 8 машина
|  | №10/1.3-КМ |  | 1394721.3579 | после подписания оригиналы будут отправлены | 9 машина | Поставка 23.12 | данных нет
|  | №11 /1.3-КМ |  | 1439689.5362 | после подписания оригиналы будут отправлены | 10 машина |  | данных нет
|  | №12 /1.3-КМ |  | 1223132.9325 | после подписания оригиналы будут отправлены | 11 машина
| Локальний кошторис 1.9 СПК | №7/1.9-КБ | 385695.8035 |  | после подписания оригиналы будут отправлены | 558523.49 | роботи 12.12 по 19.12 | №48(№2)
|  | №8/1.9-КБ |  | 643318.32 | после подписания оригиналы будут отправлены |  | роботи 19.12 по 26.12 | №56 (№10)
| Локальний кошторис 1.4 Розчинник | №2/1.4-КБ |  | 127818.11 | после подписания оригиналы будут отправлены |  | роботи 19.12 по 26.12 | №55 (№9)
| Локальний кошторис 1.5 Насосна Градирня | №6/1.5-КБ |  | 716695.44 | после подписания оригиналы будут отправлены |  | роботи 19.12 по 26.12 | №54 (№8)
| Локальний кошторис 1.16 Пож. Резервуар | №1/1.16-КБ |  | 200560.63 | после подписания оригиналы будут отправлены |  | виконано | №58 (№12)
| Локальний кошторис 1.12 Меляса | №1/1.12-КБ |  | 166627.2 | после подписания оригиналы будут отправлены |  | роботи 19.12 по 26.12 | №57 (№11)
| Локальний кошторис 1.25 Генплан | №1/1.25 |  | 253226.72 | после подписания оригиналы будут отправлены |  | роботи 12.12 по 19.12 | №62 (№16)
| ВСЬОГО: |  | 7634164.3671 | 14737928.6965 |  | 7405139.4361
0
|  |  |  | 22372093.0635 |  | 25671483.9891