## З чого складається економія
Мінус — економія, плюс — перевитрата. Та сама таблиця, що в аналітичній записці.
Складова | 15 м №1–№6, грн | 30 м №1–№2, грн | Разом, грн | Звідки суми (аркуш «По назвах»: категорія → колонка; для залишків — аркуш «Будинки»)
Норма кошторису СС | 4227672.06 | 2019729.48 | 6247401.54
Списано фактично (з ПДВ за документом закупівлі) | 3473558.65 | 1527569.4 | 5001128.05
Складові, підтверджені документами закупівлі й списання
Ціна закупівлі нижча за кошторис | -549832.32 | -213498.03 | -763330.35 | «зіставно», «списано не на всі будинки» → «у т. ч. за ціною»
Обсяг: списано менше чи більше за норму — на будинках, де позицію списано | -94508.48 | -95068.67 | -189577.15 | «зіставно», «списано не на всі будинки» → «у т. ч. за обсягом» мінус «у т. ч. норма будинків без списання»
Списано матеріалів, яких немає в кошторисі | 199431.94 | 87643.82 | 287075.76 | «поза кошторисом» → «різниця»
Інша одиниця або комплектація — перевитрата (плінтус, комплект септика, з'єднувач ринви) | 27394.7 | 6525.02 | 33919.72 | «інша одиниця / комплектація» → «різниця» мінус «у т. ч. норма будинків без списання» (септик 15 м)
Разом підтверджені складові | -417514.16 | -214397.86 | -631912.02
Складові, що потребують підтвердження
Позиції кошторису, не списані на жоден будинок | -159350.4 | -95324 | -254674.4 | «не списано на жоден будинок» → «різниця»
Позиції, списані не на всі будинки (норма будинків без списання) | -97865.2 | -166312.68 | -264177.88 | «списано не на всі будинки» і септик 15 м → «у т. ч. норма будинків без списання»
Незіставні одиниці або комплектація — економія (гайка, ґрунт, шайба, обрізні диски) | -79383.65 | -16125.54 | -95509.19 | «незіставні одиниці» → «різниця»
Разом складові, що потребують підтвердження | -336599.25 | -277762.22 | -614361.47
Разом різниця з нормою (списано мінус норма) | -754113.41 | -492160.08 | -1246273.49 | рядок «Разом»: колонки «15 м: різниця на 6 будинках», «30 м: різниця на 2 будинках», «Разом різниця, 8 будинків»
Ще лежить на складах цих будинків | 36921.96 | 100066.21 | 136988.17 | аркуш «Будинки», колонка «Залишок на складі будинку»
Імовірна економія — різниця з нормою разом із залишками на складах будинків (як перевитратою) | -717191.45 | -392093.87 | -1109285.32
Нижня межа з запасом — підтверджені складові разом з усіма залишками на складах будинків (як перевитратою) | -380592.2 | -114331.65 | -494923.85

## Будинки
Мінус — економія. 30 м №1–№2 відвантажені замовнику, акти виставлені; 30 м №3–№7 не завершені й не аналізуються.
Будинок | Норма СС, грн | Списано, грн — як у звіті за нормами (ПДВ за карткою номенклатури) | Списано, грн — з ПДВ за документом закупівлі | Різниця з нормою, грн (за другою колонкою «Списано») | Різниця, % | Залишок на складі будинку, грн | Дата відвантаження | Реалізація | Списання підтверджено в розрахунку комплектації
15 м №1 | 704612.01 | 579288.09 | 588933.12 | -115678.89 | -16.4174 | 0 | 05.08.2026 | ІБ00-000130 | так
15 м №2 | 704612.01 | 577171.95 | 583963.78 | -120648.23 | -17.1226 | 0 | 05.08.2026 | ІБ00-000131 | так
15 м №3 | 704612.01 | 578706.2 | 587487.42 | -117124.59 | -16.6226 | 0 | 05.08.2026 | ІБ00-000132 | так
15 м №4 | 704612.01 | 535897.91 | 544667.59 | -159944.42 | -22.6996 | 36921.96 | 11.08.2026 | ІБ00-000134 | так
15 м №5 | 704612.01 | 564995.2 | 574055.51 | -130556.5 | -18.5288 | 0 | 19.08.2026 | ІБ00-000141 | так
15 м №6 | 704612.01 | 585786.46 | 594451.23 | -110160.78 | -15.6342 | 0 | 03.09.2026 | ІБ00-000150 | так
30 м №1 | 1009864.74 | 805381.85 | 806597.7 | -203267.04 | -20.1281 | 416.35 | 22.09.2026 | ІБ00-000171 | ні
30 м №2 | 1009864.74 | 703601.87 | 720971.7 | -288893.04 | -28.6071 | 99649.86 | 01.10.2026 | ІБ00-000178 | ні
Разом 8 будинків | 6247401.54 | 4930829.53 | 5001128.05 | -1246273.49 | -19.9487 | 136988.17

## По назвах
Мінус — економія, плюс — перевитрата. Ціни — з ПДВ. «За ціною» = списана кількість × (фактична ціна − ціна за кошторисом); «за обсягом» = (списано − норма) × ціна за кошторисом; «норма будинків без списання» — частина «за обсягом» для будинків, на які позицію не списано. Для категорій «не списано на жоден будинок» і «поза кошторисом» уся різниця — в обсязі; для категорій «незіставні одиниці» та «інша одиниця / комплектація» різниця на ціну й обсяг не розкладається (див. рядок під «Разом»).
Загальна назва | Од. | 15 м: норма на будинок | 15 м: списано на будинок (середнє) | 15 м: ціна за кошторисом, грн | 15 м: фактична ціна, грн | 15 м: різниця на 6 будинках, грн | у т. ч. за ціною | у т. ч. за обсягом | у т. ч. норма будинків без списання | 30 м: норма на будинок | 30 м: списано на будинок (середнє) | 30 м: ціна за кошторисом, грн | 30 м: фактична ціна, грн | 30 м: різниця на 2 будинках, грн | у т. ч. за ціною | у т. ч. за обсягом | у т. ч. норма будинків без списання | Разом різниця, 8 будинків, грн | Категорія 15 м | Категорія 30 м
Генератор | шт | 1 | 0.83333 | 70000 | 37198.8 | -234006 | -164006 | -70000 | -70000 | 1 | 1 | 55000 | 36921.96 | -36156.08 | -36156.08 | 0 |  | -270162.08 | списано не на всі будинки | зіставно
Профнастил покрівельний | м² | 142.5 | 99.6202 | 282.7579 | 231.8591 | -103170.94 | -30423.27 | -72747.67 |  | 176.2 | 76.2 | 283.8978 | 261.5661 | -60182.93 | -3403.36 | -56779.57 |  | -163353.87 | зіставно | зіставно
Плита ЦСП | шт | 5 | 4 | 7700 | 6592.9977 | -72768.05 | -26568.06 | -46199.99 |  | 9 | 4.5 | 7700 | 6312.996 | -81783.04 | -12483.04 | -69300 | -69300 | -154551.09 | зіставно | списано не на всі будинки
Брус | м³ | 0.863 | 0.863 | 26784.4728 | 17900.0007 | -46003.8 | -46003.8 | 0 |  | 1.72 | 1.72 | 26800 | 15407.5047 | -39190.18 | -39190.18 | 0 |  | -85193.98 | зіставно | зіставно
Гайка | шт | 55 | 60 | 233.9373 | 16.1051 | -71401.47 |  |  |  | 114 | 129 | 76.682 | 15.4265 | -13503.46 | -15803.92 | 2300.46 |  | -84904.93 | незіставні одиниці | зіставно
Вікно металопластикове | м² | 2.975 | 3.053 | 10326.0504 | 7052.8031 | -55126.75 | -59959.34 | 4832.59 |  | 5.951 | 5.951 | 8569.9882 | 6076.528 | -29677.16 | -29677.16 | 0 |  | -84803.91 | зіставно | зіставно
Бойлер 82 | шт | 1 |  | 9200 |  | -55200 | 0 | -55200 |  | 1 |  | 9200 |  | -18400 | 0 | -18400 |  | -73600 | не списано на жоден будинок | не списано на жоден будинок
Шпилька | шт | 3 | 3 | 3600 | 990.9961 | -46962.07 | -46962.07 | 0 |  | 5 | 5 | 3600 | 990.996 | -26090.04 | -26090.04 | 0 |  | -73052.11 | зіставно | зіставно
Пінопласт 100 | шт | 40 | 40 | 312 | 138 | -41760 | -41760 | 0 |  | 60 | 60 | 312 | 89.892 | -26652.96 | -26652.96 | 0 |  | -68412.96 | зіставно | зіставно
Кутики декоративні | м | 147 | 63 | 52.7755 | 33.4656 | -33898.01 | -7299.15 | -26598.86 |  | 212 | 87.75 | 73.66 | 37.6963 | -24616.14 | -6311.63 | -18304.51 |  | -58514.15 | зіставно | зіставно
Інформаційний банер | шт | 1 |  | 6400 |  | -38400 | 0 | -38400 |  | 1 |  | 6400 |  | -12800 | 0 | -12800 |  | -51200 | не списано на жоден будинок | не списано на жоден будинок
Грунт | кг | 20 |  | 226 |  | -27120 | 0 | -27120 |  | 40 | 5 | 226 | 560.5056 | -12474.94 |  |  |  | -39594.94 | не списано на жоден будинок | незіставні одиниці
Обігрівач керамічний | шт | 4 | 4 | 2500 | 1799.04 | -16823.04 | -16823.04 | 0 |  | 7 | 3.5 | 2500 | 1799.04 | -22406.72 | -4906.72 | -17500 | -17500 | -39229.76 | зіставно | списано не на всі будинки
Вхідні двері металеві | шт | 1 | 1 | 31000 | 22056.6717 | -53659.97 | -53659.97 | 0 |  | 1 | 1.5 | 25000 | 22037.1486 | 16111.45 | -8888.55 | 25000 |  | -37548.52 | зіставно | зіставно
Стілець | шт | 3 | 3 | 1500 | 919.36 | -10451.52 | -10451.52 | 0 |  | 8 |  | 1500 |  | -24000 | 0 | -24000 |  | -34451.52 | зіставно | не списано на жоден будинок
Профільна труба | т | 1.186 | 1.367 | 53296.1214 | 44799.9592 | -11805.93 | -69685.52 | 57879.59 |  | 1.915 | 2.047 | 53756.3969 | 44860.5904 | -22227.74 | -36419.43 | 14191.69 |  | -34033.67 | зіставно | зіставно
Світильник | шт | 10 | 8 | 475.3 | 227.7944 | -17583.87 | -11880.27 | -5703.6 |  | 15 | 12 | 504 | 291.2549 | -8129.88 | -5105.88 | -3024 |  | -25713.75 | зіставно | зіставно
Шафа | шт | 1 | 1 | 11200 | 8690.54 | -15056.76 | -15056.76 | 0 |  | 1 | 1 | 11200 | 8690.54 | -5018.92 | -5018.92 | 0 |  | -20075.68 | зіставно | зіставно
Гладкий лист метал | м² | 23 | 23 | 277 | 230.7452 | -6383.16 | -6383.16 | 0 |  | 44 | 22 | 277 | 245.694 | -13565.46 | -1377.46 | -12188 | -12188 | -19948.62 | зіставно | списано не на всі будинки
Кондиціонер | шт | 1 | 1 | 17000 | 16699 | -1806 | -1806 | 0 |  | 1 | 0.5 | 17000 | 16699 | -17301 | -301 | -17000 | -17000 | -19107 | зіставно | списано не на всі будинки
Відвід сантехнічний | шт | 14 | 0.33333 | 131.7143 | 74 | -10916 | -115.43 | -10800.57 | -7376 | 27 | 1 | 131.8519 | 69 | -6982 | -125.7 | -6856.3 |  | -17898 | списано не на всі будинки | зіставно
Герметик | шт | 10 | 1.3333 | 217 | 189 | -11508 | -224 | -11284 | -2170 | 15 | 4 | 217 | 93.9841 | -5758.13 | -984.13 | -4774 |  | -17266.13 | списано не на всі будинки | зіставно
Підвіконик ПВХ | шт | 3 |  | 573 |  | -10314 | 0 | -10314 |  | 6 |  | 573 |  | -6876 | 0 | -6876 |  | -17190 | не списано на жоден будинок | не списано на жоден будинок
Труба сантехнічна | м | 64 | 43.8333 | 41.6875 | 42.8608 | -4735.6 | 308.59 | -5044.19 |  | 53.75 | 23.5 | 112.1488 | 37.3072 | -10302.56 | -3517.56 | -6785 |  | -15038.16 | зіставно | зіставно
Комплект кріплення труб | шт | 12 | 1 | 130 | 58.92 | -9006.48 | -426.48 | -8580 |  | 19 | 1 | 141.8421 | 58.92 | -5272.16 | -165.84 | -5106.32 |  | -14278.64 | зіставно | зіставно
Розподільча коробка | шт | 17 | 16 | 100.4118 | 23.6829 | -7968.45 | -7365.98 | -602.47 |  | 32 | 23 | 100.5 | 23.3337 | -5358.65 | -3549.65 | -1809 |  | -13327.1 | зіставно | зіставно
Болт | шт | 38 | 40.6667 | 53.5263 | 21.1534 | -7042.56 | -7898.98 | 856.42 |  | 64 | 23 | 57.4219 | 60.743 | -4555.82 | 152.77 | -4708.59 |  | -11598.38 | зіставно | зіставно
Плита ОСБ | шт | 25 | 25 | 635 | 708.8029 | 11070.44 | 11070.44 | 0 |  | 50 | 25 | 635 | 840 | -21500 | 10250 | -31750 | -31750 | -10429.56 | зіставно | списано не на всі будинки
Труба гофра | м | 50 |  | 20 |  | -6000 | 0 | -6000 |  | 100 |  | 20 |  | -4000 | 0 | -4000 |  | -10000 | не списано на жоден будинок | не списано на жоден будинок
Клей | шт | 4 |  | 267 |  | -6408 | 0 | -6408 |  | 6 | 1 | 267 | 111 | -2982 | -312 | -2670 | -1602 | -9390 | не списано на жоден будинок | списано не на всі будинки
Шайба | шт | 92 | 100 | 10.35 | 0.46194 | -5436.04 |  |  |  | 180 | 67 | 10.35 | 0.56265 | -3650.6 |  |  |  | -9086.64 | незіставні одиниці | незіставні одиниці
Сигналізація виявлення диму | шт | 3 |  | 340 |  | -6120 | 0 | -6120 |  | 4 |  | 340 |  | -2720 | 0 | -2720 |  | -8840 | не списано на жоден будинок | не списано на жоден будинок
Хомут | шт | 14 | 1.6667 | 66 | 67.205 | -4871.95 | 12.05 | -4884 | -924 | 30 |  | 66 |  | -3960 | 0 | -3960 |  | -8831.95 | списано не на всі будинки | не списано на жоден будинок
Дошка | м³ | 0.08 | 0.08 | 19500 | 15436.875 | -1950.3 | -1950.3 | 0 |  | 0.16 |  | 19500 |  | -6240 | 0 | -6240 |  | -8190.3 | зіставно | не списано на жоден будинок
Кран | шт | 6 | 5 | 324 | 237.36 | -4543.2 | -2599.2 | -1944 |  | 10 | 5 | 324 | 292.32 | -3556.8 | -316.8 | -3240 |  | -8100 | зіставно | зіставно
Завіси | шт | 16 | 14 | 86 | 45 | -4476 | -3444 | -1032 |  | 23 | 5 | 86 | 45 | -3506 | -410 | -3096 | -1978 | -7982 | зіставно | списано не на всі будинки
Кушетка медична | шт | 1 | 1 | 6700 | 5760.88 | -5634.72 | -5634.72 | 0 |  | 1 | 1 | 6700 | 5760.88 | -1878.24 | -1878.24 | 0 |  | -7512.96 | зіставно | зіставно
Фарба | кг | 23 | 23 | 168 | 139.992 | -3865.1 | -3865.1 | 0 |  | 45 | 45 | 168 | 132.5505 | -3190.45 | -3190.45 | 0 |  | -7055.55 | зіставно | зіставно
Дверцята ревізійні пластикові | шт | 4 | 0.66667 | 227 | 127.1371 | -4939.45 | -399.45 | -4540 | -4540 | 8 | 6 | 227 | 127.1371 | -2106.36 | -1198.35 | -908.01 |  | -7045.81 | списано не на всі будинки | зіставно
Стіл | шт | 1 | 1 | 3460 | 2772.666 | -4124 | -4124 | 0 |  | 1 | 1 | 3460 | 2383.974 | -2152.05 | -2152.05 | 0 |  | -6276.05 | зіставно | зіставно
Бойлер 30 | шт | 1 | 1 | 5600 | 4949.16 | -3905.04 | -3905.04 | 0 |  | 1 | 1 | 5600 | 4949.16 | -1301.68 | -1301.68 | 0 |  | -5206.72 | зіставно | зіставно
Перехід (сантехніка) | шт | 9 | 2 | 78.7778 | 126 | -2742 | 566.67 | -3308.67 |  | 18 | 2 | 74 | 59.9 | -2424.4 | -56.4 | -2368 | -1332 | -5166.4 | зіставно | списано не на всі будинки
Кріплення ринви | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  | 123 |  | -4920 | 0 | -4920 |  | -4920 | — | не списано на жоден будинок
Вентилятор | шт | 2 | 1 | 560 | 411.84 | -4248.96 | -888.96 | -3360 |  | 2 | 2 | 560 | 411.84 | -592.64 | -592.64 | 0 |  | -4841.6 | зіставно | зіставно
Електроди | кг | 8 | 3.75 | 167 | 204 | -3426 | 832.5 | -4258.5 |  | 16 | 10 | 167 | 204 | -1264 | 740 | -2004 |  | -4690 | зіставно | зіставно
Обрізні диски | шт | 5 | 0.33333 | 96 | 166.932 | -2546.14 |  |  |  | 8 |  | 96 |  | -1536 | 0 | -1536 |  | -4082.14 | незіставні одиниці | не списано на жоден будинок
Дозатор рідкого мила | шт | 1 |  | 587 |  | -3522 | 0 | -3522 | [5 empty] | 0 |  |  |  | -3522 | не списано на жоден будинок | —
Мінеральна вата 100 | пак | 9.016 | 9.016 | 1073.6469 | 1002.9973 | -3821.86 | -3821.86 | 0 |  | 16.393 | 16.6965 | 1098.0296 | 1100.2961 | 742.19 | 75.68 | 666.51 |  | -3079.67 | зіставно | зіставно
Теплий відкіс | шт | 1 | 1 | 1670 | 1820 | 900 | 900 | 0 |  | 2 | 0.75 | 1670 | 1819.9831 | -3950.03 | 224.97 | -4175 |  | -3050.03 | зіставно | зіставно
Вимикач | шт | 5 | 5 | 181 | 121.1183 | -1796.45 | -1796.45 | 0 |  | 7 | 5 | 168.1429 | 121.1183 | -1142.82 | -470.25 | -672.57 |  | -2939.27 | зіставно | зіставно
Сифон | шт | 2 | 2 | 495 | 402.5 | -1110 | -1110 | 0 |  | 2 | 1 | 495 | 111.6 | -1756.8 | -766.8 | -990 |  | -2866.8 | зіставно | зіставно
УФ лампа | шт | 1 | 1 | 1600 | 1284.4473 | -1893.32 | -1893.32 | 0 |  | 1 | 1 | 1600 | 1176 | -848 | -848 | 0 |  | -2741.32 | зіставно | зіставно
Газ зварювальний | шт | 0.5 | 0.5 | 1276 | 1250.996 | -75.01 | -75.01 | 0 |  | 1 |  | 1276 |  | -2552 | 0 | -2552 |  | -2627.01 | зіставно | не списано на жоден будинок
Вішалка для одягу | шт | 1 | 1 | 1500 | 1152.794 | -2083.24 | -2083.24 | 0 |  | 1 | 1 | 1500 | 1238.1266 | -523.75 | -523.75 | 0 |  | -2606.99 | зіставно | зіставно
Дріт | кг | 10 | 10 | 164 | 108.9156 | -3305.06 | -3305.06 | 0 |  | 10 | 17.5 | 164 | 113.9225 | 707.29 | -1752.71 | 2460 |  | -2597.77 | зіставно | зіставно
Труба ринви | шт | 5 | 5 | 418.6 | 370.7023 | -1436.93 | -1436.93 | 0 |  | 10 | 11.5 | 418.6 | 316.6367 | -1089.36 | -2345.16 | 1255.8 |  | -2526.29 | зіставно | зіставно
Розподільчий щит | шт | 1 | 1 | 928.01 | 852.8282 | -451.09 | -451.09 | 0 |  | 2 | 1.5 | 928 | 571.5238 | -1997.43 | -1069.43 | -928 |  | -2448.52 | зіставно | зіставно
Столик сповивальний | шт | 1 | 1 | 7800 | 7519.96 | -1680.24 | -1680.24 | 0 |  | 1 | 1 | 7800 | 7519.96 | -560.08 | -560.08 | 0 |  | -2240.32 | зіставно | зіставно
Насосна станція | шт | 1 | 1 | 6700 | 6345 | -2130 | -2130 | 0 |  | 1 | 1 | 6700 | 6662 | -76 | -76 | 0 |  | -2206 | зіставно | зіставно
Дозатор рушників | шт | 1 |  | 360 |  | -2160 | 0 | -2160 | [5 empty] | 0 |  |  |  | -2160 | не списано на жоден будинок | —
Трійник | шт | 4 | 3.8333 | 125.45 | 70.4257 | -1391.01 | -1265.56 | -125.45 |  | 4 | 5 | 116.1 | 33.276 | -596.04 | -828.24 | 232.2 |  | -1987.05 | зіставно | зіставно
З'єднувач компресійний | шт | 3 |  | 129.8 |  | -2336.4 | 0 | -2336.4 |  | 6 | 4 | 129.8 | 261.9 | 537.6 | 1056.8 | -519.2 |  | -1798.8 | не списано на жоден будинок | зіставно
Підключення емкості | шт | 1 |  | 208 |  | -1248 | 0 | -1248 |  | 1 |  | 208 |  | -416 | 0 | -416 |  | -1664 | не списано на жоден будинок | не списано на жоден будинок
Злив лівий | шт | 2 | 2 | 495 | 429.2 | -789.6 | -789.6 | 0 |  | 2 | 2 | 495 | 364.8 | -520.8 | -520.8 | 0 |  | -1310.4 | зіставно | зіставно
Замок навісний | шт | 1 | 1 | 350 | 249 | -606 | -606 | 0 |  | 1 |  | 350 |  | -700 | 0 | -700 |  | -1306 | зіставно | не списано на жоден будинок
Кутики сталеві | т |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.015 |  | 41333.3333 |  | -1240 | 0 | -1240 |  | -1240 | — | не списано на жоден будинок
Злив правий | шт | 1 | 1 | 495 | 429.2 | -394.8 | -394.8 | 0 |  | 2 | 2 | 495 | 364.8 | -520.8 | -520.8 | 0 |  | -915.6 | зіставно | зіставно
Гратка | шт | 3 | 2 | 220.32 | 285.3738 | -541.27 | 780.65 | -1321.92 |  | 3 | 2 | 220.32 | 253.4937 | -307.95 | 132.69 | -440.64 |  | -849.22 | зіставно | зіставно
Рамка | шт | 3 | 2 | 65 | 39.8161 | -692.21 | -302.21 | -390 |  | 3 | 3 | 65 | 39.8161 | -151.1 | -151.1 | 0 |  | -843.31 | зіставно | зіставно
Вогнезахист | кг | 1.18 | 1 | 186 | 155.52 | -383.76 | -182.88 | -200.88 |  | 4 | 3.5 | 186 | 155.52 | -399.36 | -213.36 | -186 |  | -783.12 | зіставно | зіставно
Коліно обвідне | шт | 2 | 0.5 | 77 | 54.2667 | -761.2 | -68.2 | -693 | -462 | 2 | 1.5 | 77 | 95.6 | -21.2 | 55.8 | -77 |  | -782.4 | списано не на всі будинки | зіставно
Заглушка сантехнічна | шт | 1 | 1 | 125 | 45 | -480 | -480 | 0 |  | 1 | 1 | 125 | 40.32 | -169.36 | -169.36 | 0 |  | -649.36 | зіставно | зіставно
Клема з'єднувальна | шт | 19 | 19 | 11.7663 | 8.7848 | -339.89 | -339.89 | 0 |  | 35 | 33 | 11.6083 | 8.3798 | -259.51 | -213.08 | -46.43 |  | -599.4 | зіставно | зіставно
Шина нульова на ізоляторі | шт | 1 | 1 | 96 | 43.2867 | -316.28 | -316.28 | 0 |  | 2 | 2 | 96 | 43.2869 | -210.85 | -210.85 | 0 |  | -527.13 | зіставно | зіставно
Сантехнічна редукція | шт | 1 |  | 87 |  | -522 | 0 | -522 | [5 empty] | 0 |  |  |  | -522 | не списано на жоден будинок | —
Манжета для унітаза | шт | 1 | 1 | 176.4 | 81 | -572.4 | -572.4 | 0 |  | 1 | 1 | 176.4 | 279.84 | 206.88 | 206.88 | 0 |  | -365.52 | зіставно | зіставно
Автоматика / захисні пристрої | шт | 5 | 4 | 137.83 | 182.5987 | 247.47 | 1074.45 | -826.98 |  | 10 | 11 | 139.23 | 111.0848 | -340.73 | -619.19 | 278.46 |  | -93.26 | зіставно | зіставно
Кріплення | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 66 | 67.32 | 2.64 | 2.64 | 0 |  | 2.64 | — | зіставно
Лінолеум підлога | м² | 18 | 18 | 515 | 511.056 | -425.95 | -425.95 | 0 |  | 36 | 36 | 515 | 521.056 | 436.03 | 436.03 | 0 |  | 10.08 | зіставно | зіставно
Канал вентеляційний | шт | 1 | 1 | 257.81 | 309.3767 | 309.4 | 309.4 | 0 |  | 1 |  | 104 |  | -208 | 0 | -208 |  | 101.4 | зіставно | не списано на жоден будинок
Вилка переносна 32 | шт | 2 | 2 | 69.38 | 92.7292 | 280.19 | 280.19 | 0 |  | 3 | 1.5 | 69.38 | 92.728 | -138.1 | 70.04 | -208.14 | -208.14 | 142.09 | зіставно | списано не на всі будинки
Труба ПВХ | шт |  | 0.66667 |  | 42.72 | 170.88 | 0 | 170.88 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 170.88 | поза кошторисом | —
Кліпса | шт |  | 3.3333 |  | 9.69 | 193.8 | 0 | 193.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 193.8 | поза кошторисом | —
Куточок сантехнічний | шт |  | 3.3333 |  | 11.5 | 230 | 0 | 230 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 230 | поза кошторисом | —
Лист ГК (металопрокат) | т | 0.111 | 0.11 | 39996.3063 | 40723.0337 | 239.66 | 479.64 | -239.98 |  | 0.135 | 0.134 | 40348.8148 | 40744.2953 | 25.29 | 105.99 | -80.7 |  | 264.95 | зіставно | зіставно
АВР | шт | 1 | 1 | 2760 | 2808 | 288 | 288 | 0 |  | 1 | 1 | 2760 | 2808 | 96 | 96 | 0 |  | 384 | зіставно | зіставно
Розетка стаціонарна | шт | 12 | 12.3333 | 186.25 | 202.5551 | 1579.07 | 1206.57 | 372.5 |  | 19 | 15.5 | 187.5789 | 195.7564 | -1059.55 | 253.5 | -1313.05 |  | 519.52 | зіставно | зіставно
Клапан зворотній | шт | 1 | 1.3333 | 196.6 | 97 | -403.6 | -796.8 | 393.2 | -393.2 | 1 | 2 | 196.6 | 330.12 | 927.28 | 534.08 | 393.2 |  | 523.68 | списано не на всі будинки | зіставно
Диспенсер для туалетного паперу | шт | 1 | 1 | 350 | 415.7033 | 394.22 | 394.22 | 0 |  | 1 | 1 | 350 | 415.705 | 131.41 | 131.41 | 0 |  | 525.63 | зіставно | зіставно
Ізоляційна стрічка | шт | 2 | 1 | 25 | 27.7567 | -133.46 | 16.54 | -150 |  | 2 | 6.5 | 25 | 62.2703 | 709.51 | 484.51 | 225 |  | 576.05 | зіставно | зіставно
З'єднувач ринви | шт | 2 | 4.3333 | 365 | 205.3038 | 957.9 |  |  |  | 4 | 6 | 365 | 216.3361 | -323.97 | -1783.97 | 1460 |  | 633.93 | інша одиниця / комплектація | зіставно
Плінтус | пог. м | 14 | 35 | 331.45 | 179.46 | 9844.8 |  |  |  | 75 | 30 | 132.58 | 179.46 | -9119.4 | 2812.8 | -11932.2 |  | 725.4 | інша одиниця / комплектація | зіставно
Вітробарєр | м² | 42 | 75 | 29 | 28.5567 | 5542.5 | -199.5 | 5742 |  | 81.975 |  | 29.0088 |  | -4756 | 0 | -4756 |  | 786.5 | зіставно | не списано на жоден будинок
Кутики (металопрокат) | м | 10 | 10 | 62 | 57.3397 | -279.62 | -279.62 | 0 |  |  | 9.38 |  | 57.3391 | 1075.68 | 0 | 1075.68 |  | 796.06 | зіставно | поза кошторисом
Розчинник | л | 4 | 4 | 96 | 122.908 | 645.79 | 645.79 | 0 |  | 10 | 10 | 96 | 110.2464 | 284.93 | 284.93 | 0 |  | 930.72 | зіставно | зіставно
Унітаз-Компакт | шт | 1 | 1 | 4230 | 4499 | 1614 | 1614 | 0 |  | 1 | 1 | 4230 | 3915 | -630 | -630 | 0 |  | 984 | зіставно | зіставно
Кутики внутрішні | шт |  | 16.3333 |  | 8.1542 | 799.11 | 0 | 799.11 |  |  | 20 |  | 8.19 | 327.6 | 0 | 327.6 |  | 1126.71 | поза кошторисом | поза кошторисом
Умивальник | шт | 1 | 1 | 1200 | 1429 | 1374 | 1374 | 0 |  | 1 | 1 | 1200 | 1101.48 | -197.04 | -197.04 | 0 |  | 1176.96 | зіставно | зіставно
Гвинтові кріплення | шт | 6996 | 5575.6667 | 0.71067 | 1.0311 | 4662.26 | 10718.63 | -6056.37 |  | 11675 | 8825 | 0.69945 | 0.72832 | -3477.26 | 509.59 | -3986.85 |  | 1185 | зіставно | зіставно
Килимок | шт | 1 | 1 | 500 | 660.236 | 961.42 | 961.42 | 0 |  | 1 | 1 | 500 | 681.966 | 363.93 | 363.93 | 0 |  | 1325.35 | зіставно | зіставно
Лист ПВЛ | т | 0.098 | 0.098 | 36719.7959 | 43999.9771 | 4280.75 | 4280.75 | 0 |  | 0.098 | 0.049 | 36719.7959 | 43999.9567 | -2885.08 | 713.46 | -3598.54 | -3598.54 | 1395.67 | зіставно | списано не на всі будинки
Заглушка на стільницю | шт |  | 33.3333 |  | 7.62 | 1524.01 | 0 | 1524.01 |  |  | 20 |  | 7.644 | 305.76 | 0 | 305.76 |  | 1829.77 | поза кошторисом | поза кошторисом
Диспенсер рідкого мила | шт |  | 1 |  | 390.0967 | 2340.58 | 0 | 2340.58 |  | 1 | 1 | 587 | 390.095 | -393.81 | -393.81 | 0 |  | 1946.77 | поза кошторисом | зіставно
Протипожежна ковдра | шт | 1 | 1 | 460 | 712.636 | 1515.82 | 1515.82 | 0 |  | 1 | 1 | 460 | 765.3971 | 610.79 | 610.79 | 0 |  | 2126.61 | зіставно | зіставно
Штора | шт |  | 1 |  | 372 | 2232 | 0 | 2232 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 2232 | поза кошторисом | —
Заклепка | шт |  | 1016.6667 |  | 0.37081 | 2261.95 | 0 | 2261.95 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 2261.95 | поза кошторисом | —
Профіль для підлоги | шт |  | 0.9 |  | 268.6556 | 1450.74 | 0 | 1450.74 |  |  | 0.5 |  | 882.4683 | 882.47 | 0 | 882.47 |  | 2333.21 | поза кошторисом | поза кошторисом
Шланг водяний | шт | 3 | 4.6667 | 116.4 | 158.1857 | 2334 | 1170 | 1164 |  | 3 | 2 | 116.4 | 180.24 | 22.56 | 255.36 | -232.8 |  | 2356.56 | зіставно | зіставно
Американка | шт |  | 2.1667 |  | 199.6 | 2594.8 | 0 | 2594.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 2594.8 | поза кошторисом | —
Диспенсер рушників | шт |  | 1 |  | 477.6967 | 2866.18 | 0 | 2866.18 |  | 1 | 1 | 360 | 477.695 | 235.39 | 235.39 | 0 |  | 3101.57 | поза кошторисом | зіставно
Вогнегасник | шт | 1 | 1 | 560 | 738 | 1068 | 1068 | 0 |  | 2 | 2 | 560 | 1123.518 | 2254.07 | 2254.07 | 0 |  | 3322.07 | зіставно | зіставно
Пінопласт 50 | шт | 88 | 88 | 44 | 66 | 11616 | 11616 | 0 |  | 176 | 66 | 56 | 89.892 | -7846.25 | 4473.75 | -12320 | -9856 | 3769.75 | зіставно | списано не на всі будинки
Бетонна суміш | шт |  | 2.5 |  | 194 | 2910 | 0 | 2910 |  |  | 3 |  | 194 | 1164 | 0 | 1164 |  | 4074 | поза кошторисом | поза кошторисом
ПВХ вагонка | м² | 18 | 18 | 229 | 252 | 2484 | 2484 | 0 |  | 36 | 36 | 229 | 252 | 1656 | 1656 | 0 |  | 4140 | зіставно | зіставно
Змішувач | шт |  | 0.66667 |  | 870.5 | 3482 | 0 | 3482 |  |  | 0.5 |  | 851 | 851 | 0 | 851 |  | 4333 | поза кошторисом | поза кошторисом
Мінеральна вата 50 | пак | 14.016 | 14.016 | 939.4264 | 1002.9967 | 5346.01 | 5346.01 | 0 |  | 27.951 | 27.9755 | 1097.9929 | 1101.3877 | 243.74 | 189.94 | 53.8 |  | 5589.75 | зіставно | зіставно
Комплект теплої підлоги | шт | 1 | 1 | 2560 | 3249 | 4134 | 4134 | 0 |  | 1 | 1 | 2560 | 3304.8 | 1489.6 | 1489.6 | 0 |  | 5623.6 | зіставно | зіставно
Коліно ринви | шт |  | 2 |  | 305.6 | 3667.2 | 0 | 3667.2 |  |  | 4 |  | 259.74 | 2077.92 | 0 | 2077.92 |  | 5745.12 | поза кошторисом | поза кошторисом
Труба каналізаційна | шт | 5 | 4.1667 | 248.6 | 414.0019 | 2892.05 | 4135.05 | -1243 |  |  | 4 |  | 414.0015 | 3312.01 | 0 | 3312.01 |  | 6204.06 | зіставно | поза кошторисом
Муфта | шт |  | 12.1667 |  | 95.6397 | 6981.7 | 0 | 6981.7 |  |  | 0.5 |  | 66 | 66 | 0 | 66 |  | 7047.7 | поза кошторисом | поза кошторисом
Монтаж ЛДСП | шт |  | 3.5 |  | 187 | 3927 | 0 | 3927 |  |  | 9.5 |  | 187 | 3553 | 0 | 3553 |  | 7480 | поза кошторисом | поза кошторисом
Мембрана | рул |  | 0.33333 |  | 2100.06 | 4200.12 | 0 | 4200.12 |  | 2.8 | 2.5 | 975 | 2100 | 5040 | 5625 | -585 |  | 9240.12 | поза кошторисом | зіставно
Ємність 1500 л | шт | 1 | 1 | 7830 | 9000 | 7020 | 7020 | 0 |  | 1 | 1 | 7830 | 9000 | 2340 | 2340 | 0 |  | 9360 | зіставно | зіставно
Держак ринви | шт | 8 | 12 | 123 | 131.3983 | 3556.68 | 604.68 | 2952 |  |  | 28 |  | 108.7839 | 6091.9 | 0 | 6091.9 |  | 9648.58 | зіставно | поза кошторисом
Комплект септика | шт | 1 | 4.3333 | 12000 | 2945.8462 | 4592 |  |  | -12000 | 1 | 3 | 12000 | 5087.5032 | 6525.02 |  |  |  | 11117.02 | інша одиниця / комплектація | інша одиниця / комплектація
Тумбочка | шт | 1 | 1 | 1260 | 2462.334 | 7214 | 7214 | 0 |  | 1 | 1 | 1260 | 3213.5003 | 3907 | 3907 | 0 |  | 11121 | зіставно | зіставно
Захист від перенапруги | шт |  | 1 |  | 1441.7283 | 8650.37 | 0 | 8650.37 |  |  | 1 |  | 1441.7286 | 2883.46 | 0 | 2883.46 |  | 11533.83 | поза кошторисом | поза кошторисом
Клей для лінолеума | шт | 2 | 2 | 4177.81 | 5857.7918 | 20159.78 | 20159.78 | 0 |  | 2.692 | 2.5 | 7020.8024 | 5863.0557 | -8484.72 | -5788.73 | -2695.99 |  | 11675.06 | зіставно | зіставно
Піна клей | шт | 7 | 16 | 294.7143 | 252.834 | 11894.06 | -4020.51 | 15914.57 |  | 14 | 20.5 | 295.2857 | 265.2195 | 2606 | -1232.71 | 3838.71 |  | 14500.06 | зіставно | зіставно
Кабель | км | 0.14 | 0.1605 | 61915 | 73228.6791 | 18510.62 | 10895.07 | 7615.55 |  | 0.253 | 0.2635 | 67725.2964 | 70247.5664 | 2751.47 | 1329.24 | 1422.23 |  | 21262.09 | зіставно | зіставно
Паробар'єр | рул | 1.6 | 4 | 975 | 1021.8755 | 15165.01 | 1125.01 | 14040 |  |  | 3 |  | 1060.0801 | 6360.48 | 0 | 6360.48 |  | 21525.49 | зіставно | поза кошторисом
Внутрішні двері металопластикові | шт | 3 | 3 | 12823 | 12672.1411 | -2715.46 | -2715.46 | 0 |  | 3 | 3 | 10000 | 14291.2241 | 25747.34 | 25747.34 | 0 |  | 23031.88 | зіставно | зіставно
Плінтус на стільницю | шт |  | 26 |  | 165.2888 | 25785.06 | 0 | 25785.06 |  |  | 22 |  | 166.075 | 7307.3 | 0 | 7307.3 |  | 33092.36 | поза кошторисом | поза кошторисом
Лінолеум стіни | м² | 80.1 | 80.1 | 429 | 467.856 | 18674.19 | 18674.19 | 0 |  | 160 | 160 | 429 | 479.3657 | 16117.03 | 16117.03 | 0 |  | 34791.22 | зіставно | зіставно
МШП | пак |  | 1389.3333 |  | 3.0356 | 25304.78 | 0 | 25304.78 |  |  | 3063 |  | 2.1001 | 12865.24 | 0 | 12865.24 |  | 38170.02 | поза кошторисом | поза кошторисом
Поручень | шт |  | 2 |  | 3255 | 39060 | 0 | 39060 |  |  | 2 |  | 3255 | 13020 | 0 | 13020 |  | 52080 | поза кошторисом | поза кошторисом
Плитка тротуарна | шт |  | 14 |  | 699.996 | 58799.66 | 0 | 58799.66 |  |  | 17 |  | 750 | 25500 | 0 | 25500 |  | 84299.66 | поза кошторисом | поза кошторисом
Разом | [5 empty] | -754113.41 | -549832.32 | -140292.14 | -97865.2 |  |  |  |  | -492160.08 | -213498.03 | -269061.53 | -166312.68 | -1246273.49
у т. ч. не розкладено на ціну й обсяг (незіставні одиниці, інша одиниця / комплектація) | [5 empty] | -63988.95 | [7 empty] | -9600.52 |  |  |  | -73589.47

## Не списано на жоден будинок
Позиції кошторису, не списані на жоден будинок: 254 674,40 грн (15 м №1–№6 — 159 350,40 грн, 30 м №1–№2 — 95 324,00 грн)
Сума — норма кошторису (СС) на всі будинки групи за цінами СС з ПДВ: 15 м — 6 будинків, 30 м №1–№2 — 2 будинки. У записці й на аркуші «З чого складається економія» це рядок «Позиції кошторису, не списані на жоден будинок» (там — зі знаком мінус, як економія). Закупівлі — ERP по 30.09.2026 на весь проєкт (13 будинків); списання й залишки — бухоблік на 02.10.2026.
Уся сума 254 674,40 грн входить в імовірну економію (1 109 285,32 грн) і не входить у нижню межу (494 923,85 грн). Точно не економія — 19 656,40 грн: ту саму позицію списано під іншою загальною назвою. Решта 235 018,00 грн — економія лише за умови, що цих позицій у будинках фізично немає.
1. Що з цими позиціями і чи це економія
Що з позицією | 15 м: позицій | 15 м: грн | 30 м №1–№2: позицій | 30 м №1–№2: грн | Разом: позицій | Разом: грн | Чи це економія | Що це означає
не закуплено й не списано | 7 | 117804 | 6 | 45212 | 13 | 163016 | так, якщо позиції в будинку немає | Окремих закупівель під цими назвами немає (ERP по 30.09.2026). Якщо позиції в будинку немає, вона в кошторисі зайва й економія реальна; якщо її поставлено в комплекті з іншим матеріалом — це не економія. Підтвердити може лише виробництво.
закуплено, але на будинки цього типу не списано | 2 | 28722 | 8 | 43280 | 10 | 72002 | так, якщо матеріалу в будинку немає; якщо він є — це недосписання | Під цією загальною назвою є закупівлі для проєкту, але на будинки цього типу нічого не списано: матеріал списано на будинки іншого типу, він лежить на складах або закуплено інший виріб. Якщо матеріал у будинках є, а його не списано, — це недосписання, а не економія.
списано під іншою загальною назвою | 4 | 12824.4 | 3 | 6832 | 7 | 19656.4 | ні | Ту саму позицію списано під іншою загальною назвою; її вартість уже стоїть в іншому рядку (перевитрата за іншою назвою або «поза кошторисом»), і в загальній різниці з нормою вони взаємно гасяться.
Разом | 12 | 159350.4 | 16 | 95324 | 28 | 254674.4
Позиції «Клей (15 м)», «Обрізні диски (30 м)» розділено між двома категоріями за кількістю, тому позицій за категоріями більше, ніж 28.
2. Розшифровка по позиціях
№ | Загальна назва | Позиція в кошторисі (етап) | Од. | Норма на будинок, к-сть | Ціна за кошторисом, грн | Норма на будинок, грн | Будинків | Не списано: к-сть (норма на всі будинки) | Не списано: сума, грн | у т. ч. списано під іншою назвою, грн | Що з позицією | Закуплено на проєкт (ERP): к-сть | Од. закупівлі | Закуплено: грн з ПДВ | Списано на будинки іншого типу та 30 м №3 | На складі проєкту: к-сть | На складі проєкту: грн з ПДВ | Факти й що потрібно для підтвердження
15 м №1–№6 (6 будинків)
1 | Бойлер 82 | Бойлер на 82 л (сантехніка) | шт. | 1 | 9200 | 9200 | 6 | 6 | 55200 | — | не закуплено й не списано | — | — | — | — | — | — | У кошторисі на будинок два бойлери: «Бойлер на 82 л» — 9 200,00 грн і «Бойлер на 30 л» — 5 600,00 грн. Закуплено лише бойлери 30 л — 13 шт. (ІБ00-003089 від 10.07.2026 — 6 шт.; ІБ00-004089 від 27.08.2026 — 7 шт.); списано: 15 м №1–№6 — по 1 шт. (разом 6 шт.); 30 м №1–№2 — по 1 шт. (разом 2 шт.); на складі проєкту — 5 шт. Бойлера 82 л на будинках і складах IRC немає під жодною назвою. Якщо бойлер 82 л у будинку не потрібен, позиція в кошторисі зайва й економія реальна.
2 | Інформаційний банер | Інформаційний банер зовнішній (додаткова комплектація) | шт. | 1 | 6400 | 6400 | 6 | 6 | 38400 | — | не закуплено й не списано | — | — | — | — | — | — | Окремої закупівлі немає; банера на будинках і складах IRC немає під жодною назвою. Якщо банер не виготовляли (або його надав замовник), позиція в кошторисі зайва й економія реальна.
3 | Підвіконик ПВХ | Підвіконик ПВХ (вікна/двері) | шт. | 3 | 573 | 1719 | 6 | 18 | 10314 | — | не закуплено й не списано | — | — | — | — | — | — | Окремої закупівлі немає; підвіконь на будинках і складах IRC немає під жодною назвою. Вікна закуплено за м² без окремих рядків підвіконь: якщо підвіконня входили в постачання вікон — це не економія; якщо підвіконь у будинках немає — економія реальна.
4 | Сигналізація виявлення диму | Сигналізація виявлення диму (додаткова комплектація) | шт. | 3 | 340 | 1020 | 6 | 18 | 6120 | — | не закуплено й не списано | — | — | — | — | — | — | Окремої закупівлі немає; датчиків диму на будинках і складах IRC немає під жодною назвою. Якщо їх не встановлювали (або їх надав замовник), позиція в кошторисі зайва й економія реальна.
5 | Труба гофра | Труба ПВХ гнучка 20мм (електрика/підігрів) | м | 50 | 20 | 1000 | 6 | 300 | 6000 | — | не закуплено й не списано | — | — | — | — | — | — | Окремої закупівлі немає; гофротруби на будинках і складах IRC немає під жодною назвою. Якщо кабель прокладали без гофротруби, позиція в кошторисі зайва й економія реальна.
6 | Підключення емкості | Підключення емкості (сантехніка) | шт. | 1 | 208 | 208 | 6 | 6 | 1248 | — | не закуплено й не списано | — | — | — | — | — | — | Окремої закупівлі немає. Імовірно, ємність підключено муфтою ПЕ 25×3/4 (загальна назва «Муфта», у кошторисі її немає): таких муфт закуплено 10 шт. — стільки ж, скільки ємностей (10 шт.); списано по одній: 15 м №1, №2, №4, №5, №6 — по 1 шт. (разом 5 шт.); на 15 м №3 — немає. Якщо підключення виконано цією муфтою — це не економія; якщо підключення не потрібне — економія реальна.
7 | Сантехнічна редукція | Сантехнічна редукція 50х32 (сантехніка) | шт. | 1 | 87 | 87 | 6 | 6 | 522 | — | не закуплено й не списано | — | — | — | — | — | — | Окремої закупівлі немає; редукцій і переходів 50×32 на будинках і складах IRC немає. Якщо редукція не потрібна (змінено схему зливу), позиція в кошторисі зайва й економія реальна.
8 | Грунт | Грунт під клей (оздоблення) | кг | 20 | 226 | 4520 | 6 | 120 | 27120 | — | закуплено, але на будинки цього типу не списано | 70 | кг | 39235.39 | 30 м №1 — 10 кг | 60 | 33630.33 | Закуплено «Грунт 10кг» — 70 кг, тобто 7 відер по 10 кг, по 560,51 грн/кг з ПДВ (21.08.2026, КОМЕРЦІЙНА ПІДЛОГА ТОВ); у кошторисі — 226,00 грн/кг. На будинки 15 м ґрунт не списано; списано: 30 м №1 — 10 кг; на складі проєкту — 60 кг (33 630,33 грн). Якщо підлогу 15 м ґрунтували, а ґрунт не списано, — це недосписання, а не економія.
9 | Клей | Клей монтажнй білий (оздоблення) | шт. | 4 | 267 | 1068 | 6 | 24 | 6408 | 4806 | частково (18 із 24 шт.) списано під іншою загальною назвою; решта — закуплено, але на будинки цього типу не списано | 25 | шт. | 4304 | 30 м №2 — 2 шт. | 7 | 2306 | Монтажний клей Lacrysil білий списано під загальною назвою «Піна клей»: 15 м №1–№6 — по 3 шт. (разом 18 шт.), 2 000,00 грн без ПДВ; це та сама позиція під іншою загальною назвою — не економія (4 806,00 грн за нормою). Решту норми — 6 шт. (1 602,00 грн) — не списано. Під назвою «клей» закуплено 25 шт. (25.08.2026 Буд-Маг ТОВ — «Клей універсальний монтажний "Шалена липучка" Лакрисіл 0,4кг», 24 шт.; 26.08.2026 Синявська Олена Олександрівна — «Клей монтажний, 12 кг», 1 шт.); списано: 30 м №2 — 2 шт.; на складі проєкту — 7 шт. (2 306,00 грн).
10 | Дозатор рідкого мила | Дозатор рідкого мила (додаткова комплектація) | шт. | 1 | 587 | 587 | 6 | 6 | 3522 | 3522 | списано під іншою загальною назвою | — | — | — | — | — | — | Списано під загальною назвою «Диспенсер рідкого мила»: 6 шт. на 2 340,58 грн (ця сума — у рядку «Списано матеріалів, яких немає в кошторисі»); це та сама позиція під іншою загальною назвою — не економія.
11 | З'єднувач компресійний | З'єднувач компресійний 25 мм (сантехніка) | шт. | 3 | 129.8 | 389.4 | 6 | 18 | 2336.4 | 2336.4 | списано під іншою загальною назвою | 33 | шт. | 8226.2 | 30 м №1–№2 — по 4 шт. (разом 8 шт.) | 25 | 6131 | Компресійні з'єднувачі ПЕ 25 списано на 15 м №1–№6 під загальною назвою «Муфта»: «Муфта ПЕ 25 затискна» — 12 шт.; «Муфта ПЕ 25*1/2 В» — 8 шт. (разом 20 шт. при нормі 18 шт., 1 612,00 грн без ПДВ); це та сама позиція під іншою загальною назвою — не економія. Під назвою «З'єднувач компресійний» закуплено інші вироби: 27.08.2026 РОМСТАЛ УКРАЇНА ТОВ — «З’єднання з амереканкою РР-R D=20 ммх1/2 В», 14 шт.; 27.08.2026 РОМСТАЛ УКРАЇНА ТОВ — «З’єднання з амереканкою РР-R D=20 ммх1/2 Н», 14 шт.; 28.08.2026 Синявська Олена Олександрівна — «Профіль Т-образний з’єднувальний АТ-20мм 2,7м(срібло)», 5 шт.. З них списано: 30 м №1–№2 — по 4 шт. (разом 8 шт.); на складі проєкту — 25 шт. (6 131,00 грн), серед них 5 шт. — профіль Т-подібний для підлоги.
12 | Дозатор рушників | Дозатор рушників (додаткова комплектація) | шт. | 1 | 360 | 360 | 6 | 6 | 2160 | 2160 | списано під іншою загальною назвою | — | — | — | — | — | — | Списано під загальною назвою «Диспенсер рушників»: 6 шт. на 2 866,18 грн (ця сума — у рядку «Списано матеріалів, яких немає в кошторисі»); це та сама позиція під іншою загальною назвою — не економія.
Разом 15 м | [8 empty] | 159350.4 | 12824.4 |  |  |  | 51765.59 |  |  | 42067.33
30 м №1–№2 (2 будинки)
13 | Бойлер 82 | Бойлер на 82 л (сантехніка) | шт. | 1 | 9200 | 9200 | 2 | 2 | 18400 | — | не закуплено й не списано | — | — | — | — | — | — | У кошторисі на будинок два бойлери: «Бойлер на 82 л» — 9 200,00 грн і «Бойлер на 30 л» — 5 600,00 грн. Закуплено лише бойлери 30 л — 13 шт. (ІБ00-003089 від 10.07.2026 — 6 шт.; ІБ00-004089 від 27.08.2026 — 7 шт.); списано: 15 м №1–№6 — по 1 шт. (разом 6 шт.); 30 м №1–№2 — по 1 шт. (разом 2 шт.); на складі проєкту — 5 шт. Бойлера 82 л на будинках і складах IRC немає під жодною назвою. Якщо бойлер 82 л у будинку не потрібен, позиція в кошторисі зайва й економія реальна.
14 | Інформаційний банер | Інформаційний банер зовнішній (додаткова комплектація) | шт. | 1 | 6400 | 6400 | 2 | 2 | 12800 | — | не закуплено й не списано | — | — | — | — | — | — | Окремої закупівлі немає; банера на будинках і складах IRC немає під жодною назвою. Якщо банер не виготовляли (або його надав замовник), позиція в кошторисі зайва й економія реальна.
15 | Підвіконик ПВХ | Підвіконик ПВХ (вікна/двері) | шт. | 6 | 573 | 3438 | 2 | 12 | 6876 | — | не закуплено й не списано | — | — | — | — | — | — | Окремої закупівлі немає; підвіконь на будинках і складах IRC немає під жодною назвою. Вікна закуплено за м² без окремих рядків підвіконь: якщо підвіконня входили в постачання вікон — це не економія; якщо підвіконь у будинках немає — економія реальна.
16 | Труба гофра | Труба ПВХ гнучка гофр. 20мм (електрика/підігрів) | м | 100 | 20 | 2000 | 2 | 200 | 4000 | — | не закуплено й не списано | — | — | — | — | — | — | Окремої закупівлі немає; гофротруби на будинках і складах IRC немає під жодною назвою. Якщо кабель прокладали без гофротруби, позиція в кошторисі зайва й економія реальна.
17 | Сигналізація виявлення диму | Сигналізація виявлення диму (додаткова комплектація) | шт. | 4 | 340 | 1360 | 2 | 8 | 2720 | — | не закуплено й не списано | — | — | — | — | — | — | Окремої закупівлі немає; датчиків диму на будинках і складах IRC немає під жодною назвою. Якщо їх не встановлювали (або їх надав замовник), позиція в кошторисі зайва й економія реальна.
18 | Підключення емкості | Підключення емкості до труби ПЕ (сантехніка) | шт. | 1 | 208 | 208 | 2 | 2 | 416 | — | не закуплено й не списано | — | — | — | — | — | — | Окремої закупівлі немає. Імовірно, ємність підключено муфтою ПЕ 25×3/4 (загальна назва «Муфта», у кошторисі її немає): таких муфт закуплено 10 шт. — стільки ж, скільки ємностей (10 шт.); списано по одній: 30 м №1 — 1 шт.; на 30 м №2 — немає. Якщо підключення виконано цією муфтою — це не економія; якщо підключення не потрібне — економія реальна.
19 | Стілець | Стільці для відвідувачів і персоналу (додаткова комплектація) | шт. | 8 | 1500 | 12000 | 2 | 16 | 24000 | — | закуплено, але на будинки цього типу не списано | 34 | шт. | 29948.4 | 15 м №1–№6 — по 3 шт. (разом 18 шт.) | 16 | 15429.4 | Закуплено 18 шт. 17.07.2026 (РОЗЕТКА ТОВ, підрозділ «МД IRC 2026 15 м (МД IRC 2026)») — списано: 15 м №1–№6 — по 3 шт. (разом 18 шт.). Ще 16 шт. закуплено 28.09.2026 (Епіцентр К ТОВ) — стільки ж, скільки норма 30 м №1–№2 (8 × 2); вони на складі проєкту — 15 429,40 грн разом із додатковими витратами 1 519,00 грн (ІБ00-000392 від 28.09.2026). Якщо стільці передано на 30 м №1–№2, а не списано, — це недосписання, а не економія.
20 | Дошка | Дошка 20*100 (каркас) | м³ | 0.16 | 19500 | 3120 | 2 | 0.32 | 6240 | — | закуплено, але на будинки цього типу не списано | 2.28 | м³ | 33329.7 | 15 м №1–№6 — по 0,08 м³ (разом 0,48 м³) | 1.8 | 25920 | Закуплено: 13.07.2026 СТАРТВУД ТОВ — «Дошка 20*100*3000», 0,48 м³; 25.09.2026 РУФ-СТАР ТОВ — «Дошка 20*100*3000», 1,80 м³; списано: 15 м №1–№6 — по 0,08 м³ (разом 0,48 м³); на складі проєкту — 1,80 м³ (25 920,00 грн). На 30 м №1–№2 (норма 0,16 м³ на будинок) дошку не списано. Якщо дошку на 30 м використано, а не списано, — це недосписання, а не економія.
21 | Вітробарєр | Вітробарєр (оздоблення) | м² | 81.975 | 29.0088 | 2378 | 2 | 163.95 | 4756 | — | закуплено, але на будинки цього типу не списано | 300 | м² | 8400 | 15 м №1–№6 — по 75 м² (разом 450 м²) | — | — | Закуплено 10.07.2026 Буд-Маг ТОВ — «Мембрана дифузійна», 300 м². На 15 м №1–№6 списано: «Мембрана дифузійна» — 300 м²; «Мембрана Strotex basic (вітро-гідробар'єр) 1300 супердифузійна (1,5 х 50)» — 150 м² (мембрану Strotex отримано з інших складів, серед закупівель IRC її немає). На 30 м №1–№2 під цією назвою не списано нічого, але під назвою «Мембрана» списано супердифузійну мембрану: 30 м №1 — 2 рул.; 30 м №2 — 3 рул. (по 75 м²). У кошторисі 30 м назва «Мембрана» — окремий рядок «Паро-гідро бар'єр» (2,80 рул. на будинок), тому за даними обліку не видно, чи ці рулони замінили вітробар'єр. Якщо так — це не економія.
22 | Хомут | Хомут для труб PP-R д20 (сантехніка) | шт. | 30 | 66 | 1980 | 2 | 60 | 3960 | — | закуплено, але на будинки цього типу не списано | 6 | шт. | 480.05 | 15 м №1, №2, №3, №5, №6 — по 2 шт. (разом 10 шт.) | — | — | Хомута для труб PP-R д20 не закуплено. Під назвою «Хомут» закуплено інший виріб — 23.07.2026 Синявська Олена Олександрівна — «Хомут 4 з дюбелем та шпилькою М10(110-118 мм)», 6 шт.; на 15 м списано: «Хомут 4 з дюбелем та шпилькою М10(110-118 мм)» — 15 м №1–№3 — по 2 шт. (разом 6 шт.); «Хомут з дюбелем та шпилькою 1 1/2 47-51 9з дюбелем та шпилькою М8)» — 15 м №5–№6 — по 2 шт. (разом 4 шт.). На складі 30 м №1 — 3 хомути на каналізаційну трубу 110 мм (188,35 грн), не списано. На складах 30 м лежать кліпси PP-R 20 (загальна назва «кліпса»): 30 м №1 — 20 шт.; 30 м №2 — 10 шт., не списано — імовірно, це кріплення труб PP-R. Якщо їх використано, а не списано, — це недосписання, а не економія.
23 | Газ зварювальний | Мікс балон (каркас) | шт. | 1 | 1276 | 1276 | 2 | 2 | 2552 | — | закуплено, але на будинки цього типу не списано | 8 | бал. | 10416 | 15 м №1–№6 — по 0,50 шт. (разом 3 шт.) | — | — | Закуплено 24.07.2026 Шеврон-газ ТОВ — «Суміш зварювальна МІКС-1 бал.40л.», 8 бал. на склад «ІС Основной склад»; усі балони переміщено на інші об'єкти: «ІС Кривий ріг Виробничий» — 7; «СТІЛ Чорноморськ» — 1. На 15 м списано газ з інших партій. На 30 м №1–№2 газу не списано, але списано зварювальний дріт 1,2 мм: 30 м №1 — 10 кг; 30 м №2 — 25 кг. Якщо каркаси 30 м №1–№2 зварювали напівавтоматом у захисному газі, газ використано, але не списано, — це недосписання, а не економія.
24 | Обрізні диски | Обрізний диск 230 мм (каркас) | шт. | 8 | 96 | 768 | 2 | 16 | 1536 | 672 | частково (7 із 16 шт.) списано під іншою загальною назвою; решта — закуплено, але на будинки цього типу не списано | 60 | шт. | 3457.44 | 15 м №1 — 2 шт.; 30 м №3 — 3 шт. | — | — | Відрізні круги 230 мм списано під загальною назвою «МШП»: 30 м №1 — 5 шт.; 30 м №2 — 2 шт., 336,14 грн без ПДВ; це та сама позиція під іншою загальною назвою — не економія (672,00 грн за нормою). Решту норми — 9 шт. (864,00 грн) — не списано. Під назвою «Обрізні диски» закуплено 20.07.2026 ТПК ПАРТНЕР-3 ТОВ — «Відрізний диск Standard Inox 230x1,9мм арт.2608601514», 60 шт. (склад «ІБ_МШП»); списано: 15 м №1 — 2 шт.; 30 м №3 — 3 шт..
25 | Замок навісний | Замок навісний (каркас) | шт. | 1 | 350 | 350 | 2 | 2 | 700 | — | закуплено, але на будинки цього типу не списано | 6 | шт. | 1494 | 15 м №1–№6 — по 1 шт. (разом 6 шт.) | — | — | Закуплено 14.07.2026 Масюк Дмитро Сергійович — «Замок навісний», 6 шт.; списано: 15 м №1–№6 — по 1 шт. (разом 6 шт.). Ще 12 навісних замків закуплено як «МШП» (малоцінні швидкозношувані предмети). На 30 м №1–№2 замків не списано. Якщо замки на цих будинках є, — це недосписання, а не економія.
26 | Канал вентеляційний | KO100-1 Канал d100/1 (електрика/підігрів) | шт. | 1 | 104 | 104 | 2 | 2 | 208 | — | закуплено, але на будинки цього типу не списано | 6 | шт. | 1856.26 | 15 м №1–№6 — по 1 шт. (разом 6 шт.) | — | — | Закуплено 29.07.2026 ПЛАТІНУМ ЕЛЕКТРИК ТОВ — «Канал d100/1», 6 шт.; списано: 15 м №1–№6 — по 1 шт. (разом 6 шт.). На 30 м №1–№2 вентиляційний канал не списано. Якщо його встановлено, — це недосписання, а не економія.
27 | Кріплення ринви | кріплення ринви (фасад) | шт. | 20 | 123 | 2460 | 2 | 40 | 4920 | 4920 | списано під іншою загальною назвою | — | — | — | — | — | — | Списано під загальною назвою «Держак ринви»: 56 шт. на 6 091,90 грн (ця сума — у рядку «Списано матеріалів, яких немає в кошторисі»); це та сама позиція під іншою загальною назвою — не економія. З них 40 шт. — пластикові держаки ринви (стільки ж, скільки норма), 16 шт. — металеві держаки водостічної труби, окремого рядка для яких у кошторисі 30 м немає.
28 | Кутики сталеві | кутик 32*32 *3 (каркас) | т | 0.015 | 41333.3333 | 620 | 2 | 0.03 | 1240 | 1240 | списано під іншою загальною назвою | — | — | — | — | — | — | Списано під загальною назвою «Кутики (металопрокат)»: 18,76 м на 1 075,68 грн (ця сума — у рядку «Списано матеріалів, яких немає в кошторисі»); це та сама позиція під іншою загальною назвою — не економія. У кошторисі — «кутик 32*32 *3», в оригіналі кошторису 10 пог. м на будинок.
Разом 30 м | [8 empty] | 95324 | 6832 |  |  |  | 89381.85 |  |  | 41349.4
Разом | [8 empty] | 254674.4 | 19656.4 |  |  |  | 141147.44 |  |  | 83416.73
3. Документи закупівлі цих позицій (ERP)
Закупівлі — на весь проєкт (13 будинків); колонка «Рядок розшифровки» вказує лише, до якого рядка розділу 2 належить документ, а не для яких будинків його купували.
Рядок розшифровки | Дата | Номер | Постачальник | Номенклатура | Од. | К-сть | Сума з ПДВ, грн | Склад надходження
Грунт (15 м) | 21.08.2026 | ІБ00-004011 | КОМЕРЦІЙНА ПІДЛОГА ТОВ | Грунт 10кг | кг | 70 | 39235.39 | ІБ _МД IRC 2026
Клей (15 м) | 25.08.2026 | ІБ00-004076 | Буд-Маг ТОВ | Клей універсальний монтажний "Шалена липучка" Лакрисіл 0,4кг | шт. | 24 | 2664 | ІБ _МД IRC 2026
Клей (15 м) | 26.08.2026 | ІБ00-004068 | Синявська Олена Олександрівна | Клей монтажний, 12 кг | шт. | 1 | 1640 | ІБ _МД IRC 2026
З'єднувач компресійний (15 м) | 27.08.2026 | ІБ00-004090 | РОМСТАЛ УКРАЇНА ТОВ | З’єднання з амереканкою РР-R D=20 ммх1/2 В | шт. | 14 | 3603.6 | ІБ _МД IRC 2026
З'єднувач компресійний (15 м) | 27.08.2026 | ІБ00-004090 | РОМСТАЛ УКРАЇНА ТОВ | З’єднання з амереканкою РР-R D=20 ммх1/2 Н | шт. | 14 | 3687.6 | ІБ _МД IRC 2026
З'єднувач компресійний (15 м) | 28.08.2026 | ІБ00-004084 | Синявська Олена Олександрівна | Профіль Т-образний з’єднувальний АТ-20мм 2,7м(срібло) | шт. | 5 | 935 | ІБ _МД IRC 2026
Стілець (30 м) | 17.07.2026 | ІБ00-003215 | РОЗЕТКА ТОВ | Стілець Новий Стиль Jack | шт. | 18 | 16038 | ІБ _МД IRC 2026
Стілець (30 м) | 28.09.2026 | ІБ00-004879 | Епіцентр К ТОВ | Стілець Новий Стиль Jack | шт. | 16 | 13910.4 | ІБ _МД IRC 2026
Дошка (30 м) | 13.07.2026 | ІБ00-003077 | СТАРТВУД ТОВ | Дошка 20*100*3000 | м³ | 0.48 | 7409.7 | ІБ _МД IRC 2026
Дошка (30 м) | 25.09.2026 | ІБ00-004842 | РУФ-СТАР ТОВ | Дошка 20*100*3000 | м³ | 1.8 | 25920 | ІБ _МД IRC 2026
Вітробарєр (30 м) | 10.07.2026 | ІБ00-003025 | Буд-Маг ТОВ | Мембрана дифузійна | м² | 300 | 8400 | ІБ _МД IRC 2026
Хомут (30 м) | 23.07.2026 | ІБ00-003329 | Синявська Олена Олександрівна | Хомут 4 з дюбелем та шпилькою М10(110-118 мм) | шт. | 6 | 480.05 | ІБ _МД IRC 2026
Газ зварювальний (30 м) | 24.07.2026 | СТ00-001054 | Шеврон-газ ТОВ | Суміш зварювальна МІКС-1 бал.40л. | бал. | 8 | 10416 | ІС Основной склад
Обрізні диски (30 м) | 20.07.2026 | ІБ00-003573 | ТПК ПАРТНЕР-3 ТОВ | Відрізний диск Standard Inox 230x1,9мм арт.2608601514 | шт. | 60 | 3457.44 | ІБ_МШП
Замок навісний (30 м) | 14.07.2026 | ІБ00-003143 | Масюк Дмитро Сергійович | Замок навісний | шт. | 6 | 1494 | ІБ _МД IRC 2026
Канал вентеляційний (30 м) | 29.07.2026 | ІБ00-003469 | ПЛАТІНУМ ЕЛЕКТРИК ТОВ | Канал d100/1 | шт. | 6 | 1856.26 | ІБ _МД IRC 2026
Разом | [6 empty] | 141147.44

## Куди пішли матеріали
Закупівлі — ERP по 30.09.2026; списання й залишки — бухоблік на 02.10.2026.
Показник | Грн, з ПДВ
Закуплено для проєкту (13 будинків), ERP | 9053180.08
списано на 8 відвантажених будинків | 5001128.05
ще лежить на складах цих 8 будинків | 136988.17
30 м №3: списано й лежить на складі будинку | 318409.11
лежить на складі проєкту «ІБ _МД IRC 2026» | 3631218.04
інше: сальдо інших складів — надійшло на них матеріалів IRC мінус отримано з них будинками й складом проєкту (−69 716,79); МШП IRC на загальному складі (+49 786,76); додаткові витрати, віднесені на матеріали лише в бухобліку, за мінусом пального, списаного зі складу проєкту (−14 633,26) | -34563.29
Плановий розрахунок матеріалів — незакуплений залишок кошторису за ціною СС | 1849175.41
Разом «план на факт» у щотижневому звіті (закуплено + плановий розрахунок) | 10902355.49
Скільки бракує до норми на 30 м №3–№7 (за обліковими залишками складів, за кожною позицією)
30 м №3 | 63328.74
30 м №4–№7 | 1230553.04
Разом бракує до норми | 1293881.78
Плановий розрахунок більший за нестачу за обліковими залишками на | 555293.63
Склад проєкту понад норму СС усіх незавершених будинків | 651632.65
у т. ч. позиції, яких немає в кошторисі | 138224.71

## Порівняння економії
На цьому аркуші економія — додатне число.
Джерело | Що показує | Будинків | Економія, грн | Економія, % до кошторису цих будинків
Щотижневий «План-факт виконання СС» | закупівлі + плановий розрахунок матеріалів за ціною СС | 13 | 394369.75 | 3.491
«Списання за нормами і понад норму (бухоблік)», колонка «Відхилення» | списання по будинках; ПДВ — за ставкою з картки номенклатури | 8 | 1316572.01 | 21.0739
Бюджет руху коштів (прийнятий бюджет жовтень–грудень 2026) | оплачено + план оплат на жовтень–листопад; % — до ліміту бюджету | 13 | 1037439.5 | 9.192
Це дослідження: різниця з нормою | списання по будинках; ПДВ — фактичний, з документа закупівлі | 8 | 1246273.49 | 19.9487
Це дослідження: імовірна економія | різниця з нормою мінус залишки на складах будинків | 8 | 1109285.32 | 17.7559
Це дослідження: нижня межа з запасом | без позицій, що потребують підтвердження; залишки на складах будинків віднято повністю як перевитрату | 8 | 494923.85 | 7.9221