## 04.09.2023 (hidden)
№ | Найменування | №АВР | Сума ,грн | Погодження Технагляда | Погодження Кошторисника | Погодження Постачання | Оплата | Примітка | Статус | Оплата, грн
| Улаштування кабіни формування проби транспортної галерея | АВР №1 по рахунку | 22675.25 | + | + | + |  | оплачено | подписано | 22675.25
| КМ Галерея відходів ЛЮКИ | АВР №1 | 94730.24 | + | + | + |  | оплачено | подписано | 28045.71
| АР Шрот | АВР №2 | 133509.05 | + | + | + |  | оплаты нет | подписано
| АР станция водоподготовки | АВР №6 | 254615.47 | + | + | + |  | оплаты нет | подписано
| Підлоги ТЄС | АВР №1 | 1430404.54 | + | + | + |  | оплаты нет | подписано
| АР транспортная галерея | АВР №2 | 66648.4119 | + | + | + |  | оплачено | подписано | 51348.36
| АР Шрот | АВР №3 | 4607.58 | + | + | + |  | оплаты нет | подписано
| Підлоги ЦПП | АВР №1 | 226864.5 | + | + | + |  | оплачено | подписано | 112521.23
Жорновий | АР Станция очистки | АВР №3 | 165020.86 | + | + | + |  | оплаты нет | подписано
| АР станция очистки | АВР №5 | 125343.19 | + | + | + |  | оплачено | подписано | 83300.95
Жорновий | АР станция очистки | АВР №4 | 247322.69 | + | + | + |  | оплаты нет | подписано
| АР станция очистки | АВР №6 | 277370.65 |  |  |  |  | оплачено | подписано | 249633.59
| Підлоги ТЄС | АВР №2 | 1073868.29 | + | + | + |  | оплачено | подписано | 652017.78
| КМ Шрот | АВР №1 | 446263.61 | + | + | + |  | оплаты нет | подписано
Жорновий | АР станция водоподготовки | АВР №7 | 264921.38 | + | + | + |  | оплаты нет | подписано
| АР станция водоподготовки | АВР №8 | 202190.02 | + | + | + |  | оплачено | подписано | 150000
| АР станция водоподготовки | АВР №9 | 128655.9433 | + | + | + |  | оплачено | подписано | 115788.19
| Підлоги ТЭС | АВР №3 | 740046.95 | + | + | + |  | оплачено | подписано | 666042.41
| АР станция очистки | АВР №7 | 45018.41 | + | + | + |  | оплаты нет | подписано
| Почасовка ОМ-1 | АВР №1 | 413957.38 | + | + | + |  | оплачено | подписано | 301571.94
| Благоустройство ЦПП | АВР №1 | 2613140.98 | + | + | + |  | оплачено | подписано | 291395.09
| Почасовка сходи градирні | АВР №1 | 115639.74 | + | + | + |  | оплачено | подписано | 17059.95
| АР станція очистки | АВР №8 | 345321.58 | + | + | + |  |  | оригиналі отправлені | 73748.17

## январь 2024
№ | Найменування | №АВР | Сума ,грн | Погодження Технагляда | Погодження Кошторисника | Погодження Постачання | Оплата | Примітка | Статус | Оплата, грн
| Улаштування кабіни формування проби транспортної галерея | АВР №1 по рахунку | 22675.25 | + | + | + |  | оплачено | подписано | 22675.25
| КМ Галерея відходів ЛЮКИ | АВР №1 | 94730.24 | + | + | + |  | оплачено | подписано | 28045.71
| АР Шрот | АВР №2 | 133509.05 | + | + | + |  | оплаты нет | подписано
| АР станция водоподготовки | АВР №6 | 254615.47 | + | + | + |  | оплаты нет | подписано
| Підлоги ТЄС | АВР №1 | 1430404.54 | + | + | + |  | оплаты нет | подписано
| АР транспортная галерея | АВР №2 | 66648.4119 | + | + | + |  | оплачено | подписано | 51348.36
| АР Шрот | АВР №3 | 4607.58 | + | + | + |  | оплаты нет | подписано
| АР станція очистки | АВР №8 | 345321.58 | + | + | + | оплачено |  | подписано | 73748.17
| Благоустройство ЦПП | АВР №2 | 693583.4 | + | + | + | оплачено |  | подписано | 624225.06
| КМ Шрот | АВР №2 | 237993.73 | + | + | + | оплачено |  | подписано | 104214.79
| Полы ТЭС | АВР №4 | 63794.94 | + | + | + | оплачено |  | подписано | 57415.45
| АР Шрот профлист | АВР №1 | 833409.54 | + | + | + | оплаты нет |  | подписано
| АР Станція наливу профлист | АВР №1 | 469517.42 | + | + | + | оплаты нет |  | подписано
| КМ Шрот | АВР №3 | 51632.31 | + | + | + | оплачено |  | подписано | 46469.08
| АР станция водоподготовки | АВР №10 | 126334.2 | + | + | + | оплачено |  | подписано | 113700.78
| АР Шрот профлист | АВР №2 | 391917.9078 | + | + | + | оплаты нет |  | подписано
| АР Станція наливу профлист | АВР №2 | 586349.1 | + | + | + | оплаты нет |  | подписано
| Благоустройство ЦПП доп.споруди | АВР №1 | 1322725.51 | + | + | + | оплачено |  | подписано | 518612.19
| АР Станція наливу профлист | АВР №3 | 236200.08 | + | + | + | оплаты нет |  | подписано
| АР Шрот профлист | АВР №3 | 730363.6172 | + | + | + | оплаты нет |  | подписано
| Почасовка ДУ №1 №07/11 | АВР №2 | 228573.73 | + | + | + | оплачено |  | подписано | 156835.277
| Благоустройство ЦПП доп.споруди | АВР №2 | 47541.23 | + | + | + | оплачено |  | подписано | 42787.11
| Благоустройство ЦПП | АВР №3 | 80944.5 | + | + | + | оплачено |  | подписано | 72850.05
| АР Шрот профлист | АВР №4 | 829463.93 | + | + | + | оплаты нет |  | подписано
| АР Станція наливу профлист | АВР №4 | 347357.4 | + | + | + | оплаты нет |  | подписано
| АР Станція наливу профлист | АВР №5 | 211209.84 |  |  | + | оплаты нет |  | подписано
| Люки 28 шт | АВР №1 | 316521.03 |  |  |  | оплачено |  | подписано | 284868.98
| Почасовка ДУ №1 №07/11 | АВР №3 | 182545.13 |  |  |  | оплачено |  | подписано | 162581.11
| КМ приміщення електрощитової | АВР №1 | 358211.46 |  |  |  | оплачено |  | подписано | 109063.93
| АР станция наливу | АВР №6 | 228648.66 |  |  |  | оплаты нет |  | подписано
| АР Шрот | АВР №5 | 734152.8 |  |  |  | оплаты нет |  | подписано
| КМ узел пропарки Навес (профлист) | АВР №1 | 446107.94 |  |  |  | оплачено |  | подписано | 92176.21
| АР Будівля резервуарів | АВР №1 | 589543.36 |  |  |  | оплаты нет |  | подписано
| АР станція наливу | АВР №7 | 93947.9 |  |  |  | оплаты нет |  | подписано
| АР Будівля резервуарів | АВР №2 | 222487.52 |  |  |  | оплаты нет |  | подписано
| Станция очистки вимощення | АВР №1 | 283726.07 |  |  |  | оплачено |  | подписано |  | М29+ | М29
| КМ Шрот | АВР №4 | 7282.46 |  |  |  | оплачено |  | подписано |  | М29+ | М29 | ЗП+
| АР Будівля резервуарів | АВР №3 | 4747.87 |  |  |  | оплаты нет |  | подписано |  | М29+ | М29
| АР Станция наливу | АВР №8 | 23188.15 |  |  |  | оплаты нет |  | подписано |  | М29+ | ЗП+М29 | ЗП+
| АР Шрот | АВР №6 | 836019.12 |  |  |  | оплаты нет |  | подписано |  | М29+ | ЗП+М29 | ЗП+
| АР Станція наливу | АВР №9 | 168578.23 |  |  |  | оплаты нет |  | подписано |  | М29+ |  | ЗП+
| АР Шрот | АВР №7 | 525827.56 |  |  |  | оплаты нет |  | подписано |  | М29+ |  | ЗП+
| АР Станція наливу (по рахунку) | АВР №1 | 9433.75 |  |  |  | оплачено |  | подписано.
| АР Станція наливу | АВР №10 | 1764199.92 |  |  |  | оплаты нет |  | подписано |  | М29+
| АР Шрот | АВР №8 | 3528223.07 |  |  |  | оплачено |  | подписано | 496585.03 | М29+
| АР Станція наливу | АВР №11 | 989883.64 |  |  |  | оплаты нет |  | подписано |  | М29+
| АР Шрот (спецпланки) | АВР №9 | 51669.32 |  |  |  | оплачено |  | подписано | 46502.39 | М29+ |  | ЗП+
| АР Станція наливу (спецпланки) | АВР №12 | 39820.01 |  |  |  | оплаты нет |  | подписано |  | М29+ |  | ЗП+
| АР Шрот | АВР №10 | 120290.46 |  |  |  | оплачено |  | подписано | 108029.05 | М29+ |  | ЗП+
| АР Станція наливу | АВР №13 | 785891.78 |  |  |  | оплачено |  | подписано | 169134.85 | М29+ |  | ЗП+
| АКТ передачи материалов АР Шрот | АВР №11 | 148496.69 |  |  |  | оплачено |  | подписано | 133647.02 | М29+
| АР Будівля резервуарів | АВР №4 | 680320.91 |  |  |  | оплаты нет |  | подписано |  | М29+ |  | ЗП+
| Герметизація отворів станція наливу | АВР №1 | 39729.648 |  |  |  | оплачено |  | подписано | 39729.65 | М29+ |  | ЗП+
| Герметизація отворів АР Шрот | АВР №1 | 48027.42 |  |  |  | оплачено |  | подписано | 48027.42 | М29+ |  | ЗП+
| АР Будівля резервуарів (финал) | АВР №5 | 494051.83 |  |  |  | оплачено |  | подписан. | 411738.4 | М29+ |  | ЗП+
| Покращення умов експлуатації та вимог з ОП | АВР №1 | 206494.68 |  |  |  | оплаті нет |  | подписан. |  | М29+
| АВР №1 Секционные ворота пропарка | АВР №1 | 179740.16 | [5 empty] | подписан. |  | М29+
| АВР №1 (по рахунку) Дефлектора | АВР №1 | 21172.91 |  |  |  | оплачено |  | подписан. | 21172.91
| Покращення умов експлуатації та вимог з ОП | АВР №1 | 520301.81 | [5 empty] | Оригинал отправлен на подпись Заказчику

## прогноз (hidden)
№ | Найменування | №АВР | Сума ,грн | Работа, с НДС | материал, с НДС
| Улаштування кабіни формування проби транспортної галерея | АВР №1 по рахунку | 22675.25 | + | +
| КМ Галерея відходів ЛЮКИ | АВР №1 | 94730.24 | + | +
| АР Шрот | АВР №2 | 133509.05 | + | +
| АР станция водоподготовки | АВР №6 | 254615.47 | + | +
| Підлоги ТЄС | АВР №1 | 1430404.54 | + | +
| АР транспортная галерея | АВР №2 | 66648.4119 | + | +
| АР Шрот | АВР №3 | 4607.58 | + | +
| АР станція очистки | АВР №8 | 345321.58 | + | +
| Благоустройство ЦПП | АВР №2 | 693583.4 | + | +
| КМ Шрот | АВР №2 | 237993.73 | + | +
| Полы ТЭС | АВР №4 | 63794.94 | + | +
| АР Шрот профлист | АВР №1 | 833409.54 | + | +
| АР Станція наливу профлист | АВР №1 | 469517.42 | + | +
| КМ Шрот | АВР №3 | 51632.31 | + | +
| АР станция водоподготовки | АВР №10 | 126334.2 | + | +
| АР Шрот профлист | АВР №2 | 391917.9078 | + | +
| АР Станція наливу профлист | АВР №2 | 586349.1 | + | +
| Благоустройство ЦПП доп.споруди | АВР №1 | 1322725.51 | + | +
| АР Станція наливу профлист | АВР №3 | 236200.08 | + | +
| АР Шрот профлист | АВР №3 | 730363.6172 | + | +
| Почасовка ДУ №1 №07/11 | АВР №2 | 228573.73 | + | +
| Благоустройство ЦПП доп.споруди | АВР №2 | 47541.23 | + | +
| Благоустройство ЦПП | АВР №3 | 80944.5 | + | +
| АР Шрот профлист | АВР №4 | 829463.93 | + | +
| АР Станція наливу профлист | АВР №4 | 347357.4 | + | +
| АР Станція наливу профлист | АВР №5 | 211209.84
| АР Будівля резервуарів | АВР №1 | 589543.36 | 214415.9028 | 375127.4525
| АР станція наливу | АВР №7 | 93947.9 | 35175.648 | 58772.256
| АР Будівля резервуарів | АВР №2 | 222487.52 | 51337.656 | 171149.867
| АР Шрот | АВР №6 | 836019.12 | 342047.3064 | 493971.8093
| АР Шрот | АВР №7 | 492735.72 | 100528.032 | 392207.6827
| Станция очистки вимощення | АВР №1 | 283726.07 | 164723.5152 | 119002.5495
|  |  |  | 908228.0604 | 1610231.6171