## ИТОГ
Наименование | Данные PL | Данные ПТО | Разница
АВР закрытые по 30.06.24 | 15836437.75 | 15836437.75 | 0
Списание материалов и МШП в бух.учете | -4313945.58 | -4313945.58 | 0 | * в том числе материалы привезенные на ЦЕХ - 199 311,43
Списание материалов Ф2 - арматура | -738944.15 |  | -738944.15
Производственные затраты без Материалов и МШП | -9035524.954
Расход от ивест. Деятельности (ОС) | -488403.69
Общепроизводственные затраты | -19375.688
Административные затраты | -306715.91
Комиссия фин.агента | -539038.9729
Прибыль на 30.06.24 | 394488.8051 |  | 2.491% | * % прибыли
АВР проведены в июЛе | 2600739.39 | 2600739.39 | 0
АВР будут в июЛе | 4358835.4555 | 4358835.4555 | 0
Списание материалов и МШП к проведенным АВР | -306048.696 | -306048.696 | 0
Работы к проведенным АВР | -1142512.77
Списание материалов и МШП к будущим АВР | -1822876.2755
Работы к будущим АВР | -1267979.59
Общепроизводственные затраты | -22391.2017
Административные затраты | -721643.2998
Комиссия фин.агента | -236889.2636
Ожидаемая прибыль за июль | 1439233.7489 |  | 20.68% | * % прибыли
Ожидаемая прибыль на 31.07.24 | 1833722.5539 |  | 8.044% | * % прибыли
Данные из бюджета объекта
АВР которые необходимо еще закрыть по объекту | 25086921.4045
Материалы | -1268038.2985
Работы | -4620948.64
Общепроизводственные затраты | -80712.7347
Административные затраты | -2601280.8463
Комиссия фин.агента | -853905.9454
Планируемая прибыль с 01.08 до окончания объекта | 15662034.9396 |  | 62.43% | * % прибыли
Ожидаемая прибыль с объекта | 17101268.6885 |  | 35.71% | * % прибыли

## пто
№ ДЦ | Найменування договірної ціни | Всього по ДЦ з ПДВ, грн | АКТИ
[6 empty] | ЗАКАЗЧИКУ |  |  |  | Списано Бухг
|  |  | № акта |  | Всього, грн з ПДВ | Матеріали з ПДВ, грн | Роботи з ПДВ, грн | Статус | Дата | Матеріали з ПДВ, грн
№1 | Деф.акт-Ескіз фундаментної основи під ємність д.12500 та д.8500 мм | 69779.8 | №1 | 1 | 74844.2 | 0 | 74844.2 | Оригінал в офісі | 10 04 2024 |  | май
№2 | Деф. акт- Демонтажні робіти по пожводопровіду | 2044 | №18 | 18 | 2044 | 0 | 2044 | Орігінал в офісі | 26 04 2024 |  | май
№3.5.1.5 | 310-2020-5.1.5-КБ-Р-Силос металевий для зберігання насіння | 7883363.1478 | №29 | 29 | 359694.36 | - | 359694.36 | Орігінал в офісі | 21 06 2024 |  | июль
|  |  | №53 |  | 1041800.0712 | 358436.3712 | 683363.7 | Погоджено Замовником | 22 07 2024
№3.5.1.6 | 310-2020-5.1.6-КБ-Р-Силос металевий для зберігання насіння | 7051600.8119 | №27 | 27 | 330648.58 | 0 | 330648.58 | Орігінал в офісі | 24 05 2024 |  | июль
|  |  | №42 | 42 | 908895.93 | 307721.33 | 601174.6 | Орігінал в офісі | 21 06 2024 | 298286.004 | июль
|  |  | №50 |  | 15568.8 |  | 15568.8 | Погоджено Замовником | 18 07 2024
|  |  | №54 |  | 2738195.2531 | 1165791.7731 | 1572403.48 | Погоджено Замовником | 22 07 2024
№3.5.1.7 | 310-2020-5.1.7-КБ-Р-Силос металевий для зберігання насіння | 7766307.4578 | №15 | 15 | 554353 | 0 | 554353 | Орігінал в офісі | 26 04 2024 |  | июнь
|  |  | №28 | 28 | 5437399.74 | 2649255.243 | 2788144.5 | Орігінал в офісі | 24 05 2024 | 2607455.016 | июнь
|  |  | №36 | 36 | 887716.17 | 122464.1709 | 765252 | Оригінал в офісі | 07 06 2024 | 122016.276 | июнь
|  |  | №37 | 37 | 426150.52 | 7992.5166 | 418158 | Орігінал в офісі | 21 06 2024 | 7762.692 | июль
№4 | 310-2024-13-КБ Градирня | 403929.07 | №16 | 16 | 446461.48 | 95684.5994 | 350776.88 | Орігінал в офісі | 26 04 2024 | 69242.124 | июнь
|  |  | №49 |  | 73982.7324 | 46197.1624 | 27785.57 | Погоджено Замовником | 22 07 2024
№4.1 | Нарощення опор Градирні | 47254.52 | №17 | 17 | 47254.52 | 9854.52 | 37400 | Орігінал в офісі | 26 04 2024 |  | июнь
№5 | 310-66.3- КБ-Р-Транспортна галерея | 37950.6
№6.1 | 310-11.1-КБ-Р-Склад олії; V=4000м3 | 994922 | №10 | 10 | 1609186.51 | 680569.72 | 928616.79 | Орігінал в офісі | 26 04 2024 | 599623.548 | июнь
№6.2 | 310-11.2-КБ-Р-Склад олії; V=2000м3 | 401488.07 | №2 | 2 | 585276.82 | 236280.52 | 348996.3 | Орігінал в офісі | 05 04 2024 | 233090.148 | июнь
№6.3 | 310-11.3-КБ-Р-Склад олії; V=2000м3 | 401488.07 | №3 | 3 | 585218.82 | 236280.52 | 348938.3 | Орігінал в офісі | 05 04 2024 | 226340.052 | июнь
№7 | Демонтаж маслобаку | 70000 | №4 | 4 | 70000 | 0 | 70000 | Оригінал в офісі | 10 04 2024 |  | май
№8 | 310-66-2-КМ-Норія | 2183910 | №12 | 12 | 1027136 |  | 1027136 | Оригінал в офісі | 10 05 2024 |  | июнь
|  |  | №12.1 | 12.1 | 33000 |  | 33000 | Оригінал в офісі | 20 05 2024 |  | июнь
№9 | 310-66.3-КМ-Транспортна галерея | 644106.1 | №13 | 13 | 309258.4 |  | 309258.4 | Оригінал в офісі | 10 05 2024 |  | июнь
№10 | 310-10-КБ-Р-Ділянка експандування | 526703.78 | №23 | 23 | 593059.22 | 150765.3 | 442293.92 | Оригінал в офісі | 10 05 2024 | 141649.56 | июнь
№11 | Влаштування додаткової основи з щебня | 76937.85 | №14 | 14 | 27868 | 0 | 27868 | Орігінал в офісі | 26 04 2024 |  | июнь
|  |  | №30 | 30 | 27224 | 0 | 27224 | Орігінал в офісі | 24 05 2024 |  | июнь
|  |  | №33 | 33 | 28858 | 0 | 28858 | Оригінал в офісі | 07 06 2024 |  | июнь
|  |  | №51 |  | 5193.4 | 0 | 5193.4 | Погоджено Замовником | 22 07 2024
№12 | Почасовка | 300000 | №11 | 11 | 231000 | 0 | 231000 | Орігінал в офісі | 26 04 2024 |  | май
|  |  | №22 | 22 | 111000 | 0 | 111000 | Оригінал в офісі | 10 05 2024 |  | май
|  |  | №38 | 38 | 106875 | 0 | 106875 | Орігінал в офісі | 21 06 2024 |  | июнь
|  |  | №43 | 43 | 83250 | 0 | 83250 | Орігінал в офісі | 15 07 2024
|  |  | №44 | 44 | 33750 | 0 | 33750 | Подано на Замовника | 27 06 2024
|  |  | №45 | 45 | 30375 | 0 | 30375 | Подано на Замовника | 27 06 2024
№13 | 310-ЗВК-Р
№14 | Дефектовка на демонтаж дорожнього покриття | 92115.83 | №5 | 5 | 92115.83 | 0 | 92115.83 | Оригінал в офісі | 12 04 2024 |  | май
№15.1 | Дефектовка на тимчасові дороги (під наш кран РДК 250) | 69692.79 | №6 | 6 | 69692.79 | 0 | 69692.79 | Оригінал в офісі | 12 04 2024 |  | май
№15.2 | Дефектовка на тимчасові дороги (кран замовника) | 130832 | №19 | 19 | 151220.25 | 0 | 151220.25 | Оригінал в офісі | 10 05 2024 |  | май
№15.3 | Демонтаж тимчасові дороги 15.2
№16 | ГП310-3-ГП-П- Ніжин Model Благоустрій | 5868795.19
№17 | 310-66-2-КБ-Р Норійна вежа | 1109034.97 | №52 | 52 | 244644.6244 | 129446.7244 | 115197.9 | Погоджено Замовником | 22 07 2024
№18 | Дефектовка на демонтаж градирні | 220420.19 | №7 | 7 | 220420.19 | 0 | 220420.19 | Оригінал в офісі | 12 04 2024 |  | май
№19 | Дефектовка на розроблення та перевезення піску, демонтаж фундаментів | 19075.72 | №8 | 8 | 19075.72 | 0 | 19075.72 | Оригінал в офісі | 12 04 2024 |  | июнь
№20 | Дефектовка на влаштування основи під протипожежний резервуар | 8730 | №9 | 9 | 8730 | 0 | 8730 | Оригінал в офісі | 12 04 2024 |  | май
№21 | 310-10-КМ-Р- Ділянка експандування | 1821725.04 | №26 | 26 | 954520.6 | 0 | 954520.6 | Оригінал в офісі | 20 05 2024 |  | июнь
|  |  | №35 | 35 | 320050 | 0 | 320050 | Оригінал в офісі | 12 06 2024 |  | июль
|  |  | №39 | 39 | 255300 | 0 | 255300 | Орігінал в офісі | 21 06 2024 |  | июль
№22 | Монтаж Градирні | 505000 | №25 | 25 | 290457 | 0 | 290457 | Оригінал в офісі | 20 05 2024 |  | июнь
|  |  | №32 | 32 | 145228.5 | 0 | 145228.5 | Оригінал в офісі | 07 06 2024 |  | июнь
|  |  | №40 | 40 | 69314.5 | 0 | 69314.5 | Орігінал в офісі | 21 06 2024 |  | июнь
№23 | 310-11.4-КБ-Р-Підпірна стінка (склад олії) | 959112.2079
№24.1 | Гідроізоляція Градирні | 16887.37 | №20 | 20 | 46960.61 | 30073.238 | 16887.37 | Оригінал в офісі | 10 05 2024 | 8544.216 | июнь
№24.2.1 | Гідроізоляція Силосу 5.1.5 | 35345
№24.2.2 | Гідроізоляція Силосу 5.1.6 | 35365.25 | №46 | 46 | 148135.1244 | 115874.3744 | 32260.75 | Подано на Замовника | 11 07 2024
№24.2.3 | Гідроізоляція Силосу 5.1.7 | 35433.65 | №21 | 21 | 148179.73 | 115912.73 | 32267 | Оригінал в офісі | 07 06 2024 | 106423.692 | июнь
№24.2.4 | Гідроізоляція Норії | 30402.5
№25 | 310-13-ТХ-Ніжин Градирня | 246953.74 | №34 | 34 | 325313.9 | 168734.0217 | 156579.88 | Оригінал в офісі | 07 06 2024 |  | июнь
|  |  | №41 | 41 | 121976.77 | 59072.8277 | 62903.94 | Орігінал в офісі | 21 06 2024 | 249.516 | июнь
|  |  | №48 |  | 27190.45 | 7129.87 | 20060.58 | Погоджено Замовником | 22 07 2024
№26 | 310-10-АР-П- Ділянка експандування макухи
№27 | 310-66.2-АР-Р Норія | 48963.26
№28 | ТХ Монтаж транспортоного обладнання | 1900000
№29 | 310-10-ТХ-П-Ділянка експандування макухи
№30 | Влаштування фундаметнів та насоси в насосній станції олії | 44103.59 | №24 | 24 | 40991.12 | 187.782 | 40803.34 | Оригінал в офісі | 10 05 2024 |  | май
№31 | Тимчасові опори під олієпровід
№32 | Демонтаж фундаменту бака олії №10 | 337206.36 | №31 | 31 | 337206.36 | 0 | 337206.36 | Оригінал в офісі | 07 06 2024 |  | май
№33 | Майданчик для монтажних робіт корпусу Градірні | 5040
№34 | 310-11.5-АБ-Р-Естакада | 40920.0671
№35 | Додаткові роботи по ТХ Градирні | 108026.292 | №47 |  | 120418.5271 | 12392.2351 | 108026.292 | Оригінал в офісі | 15 07 2024
№36 | Вимощення Градирні | 6116.26
№37 | Перевезення щебеня на 1 км | 15568.8
| Аренда техніки від 14.05.2024 | 40920.0671 | №16 | 16 | 30200
| Аренда техніки від 14.05.2025 |  | №26 | 26 | 68000
4441.6161
| ВСЬОГО: | 42618013.0377 |  |  | 23097881.1225 | 6706117.5499 | 16293563.572
| ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ | 17437046.9978 |  |  | 15836437.75 | 4555135.1927 | 11281302.56
-2600739.39

## акты
Дата | Номер | Контрагент | Сума | Валюта | Підрозділ | Організація | Відповідальний | Коментар
24.05.2024 09:41:45 | ІБ00-000154 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 0 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | ДЦ № 34 без дати проведення | * в Мае 24
24.05.2024 09:41:46 | ІБ00-000157 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 0 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | ДЦ № 27 без дати проведення | * в Мае 24
24.05.2024 09:42:29 | ІБ00-000155 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 0 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | ДЦ № 32 без дати проведення | * в Мае 24
24.05.2024 09:45:33 | ІБ00-000156 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 0 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | ДЦ № 28 без дати проведення | * в Мае 24
24.05.2024 11:32:39 | ІБ00-000147 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 111000 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 22 без дати проведення | * в Мае 24
24.05.2024 11:34:02 | ІБ00-000149 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 40991.12 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 24 без дати проведення | * в Мае 24
24.05.2024 11:51:48 | ІБ00-000131 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 151220.25 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 19 без дати проведення | * в Апреле 24
24.05.2024 11:52:19 | ІБ00-000132 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 0 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 27 без дати проведення | * в Апреле 24
24.05.2024 11:53:24 | ІБ00-000133 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 0 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | ЦД 31 Акт № без дати проведення | * в Апреле 24
24.05.2024 12:00:00 | ІБ00-000090 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 74844.2 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 1 без дати проведення | * в Марте 24
24.05.2024 12:00:03 | ІБ00-000093 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 70000 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 4 без дати проведення | * в Марте 24
24.05.2024 12:00:04 | ІБ00-000095 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 92115.83 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 5 без дати проведення | * в Марте 24
24.05.2024 12:00:05 | ІБ00-000096 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 69692.79 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 6 без дати проведення | * в Марте 24
24.05.2024 12:00:06 | ІБ00-000097 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 220420.19 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 7 без дати проведення | * в Марте 24
24.05.2024 12:00:08 | ІБ00-000099 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 8730 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 9 без дати проведення | * в Марте 24
24.05.2024 12:00:15 | ІБ00-000116 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 231000 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 11 без дати проведення | * в Апреле 24
24.05.2024 12:00:20 | ІБ00-000121 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 2044 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 18 без дати проведення | * в Апреле 24
2024-07-01 | ІБ00-000165 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 330648.58 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 27 без дати проведення | * в Мае 24
31.05.2024 00:00:00 | ІБ00-000181 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 337206.36 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 31 без дати проведення | * в ИЮНЬ 24
03.06.2024 00:00:00 | ІБ00-000091 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 585276.82 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 2 без дати проведення | * в Марте 24
03.06.2024 00:00:00 | ІБ00-000092 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 585218.82 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 3 без дати проведення | * в Марте 24
10.06.2024 00:00:00 | ІБ00-000098 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 19075.72 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 8 без дати проведення | * в Марте 24
10.06.2024 00:00:00 | ІБ00-000115 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 1609186.51 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 10 без дати проведення | * в Апреле 24
10.06.2024 00:00:00 | ІБ00-000129 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 1027136 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 12 без дати проведення | * в Апреле 24
10.06.2024 00:00:00 | ІБ00-000130 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 309258.4 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 13 без дати проведення | * в Апреле 24
10.06.2024 00:00:00 | ІБ00-000153 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 33000 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 12.1 без дати проведення | * в Мае 24
14.06.2024 00:00:00 | ІБ00-000117 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 27868 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 14 без дати проведення | * в Апреле 24
14.06.2024 00:00:00 | ІБ00-000118 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 554353 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 15 без дати проведення | * в Апреле 24
14.06.2024 00:00:00 | ІБ00-000119 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 446461.48 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 16 без дати проведення | * в Апреле 24
14.06.2024 00:00:00 | ІБ00-000120 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 47254.52 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 17 без дати проведення | * в Апреле 24
14.06.2024 00:00:00 | ІБ00-000145 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 46960.61 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 20 без дати проведення | * в Мае 24
17.06.2024 00:00:00 | ІБ00-000146 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 148179.73 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 21 без дати проведення | * в ИЮНЬ 24
17.06.2024 00:00:00 | ІБ00-000148 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 593059.22 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 23 без дати проведення | * в Мае 24
17.06.2024 00:00:00 | ІБ00-000151 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 290457 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 25 без дати проведення | * в Мае 24
17.06.2024 00:00:00 | ІБ00-000152 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 954520.6 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 26 без дати проведення | * в Мае 24
17.06.2024 00:00:00 | ІБ00-000163 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 27224 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 30 без дати проведення | * в Мае 24
17.06.2024 00:00:00 | ІБ00-000164 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 5437399.74 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 28 без дати проведення | * в Мае 24
17.06.2024 00:00:00 | ІБ00-000182 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 145228.5 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 32 без дати проведення | * в ИЮНЬ 24
17.06.2024 00:00:00 | ІБ00-000183 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 28858 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 33 без дати проведення | * в ИЮНЬ 24
17.06.2024 00:00:00 | ІБ00-000184 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 325313.9 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 34 без дати проведення | * в ИЮНЬ 24
17.06.2024 00:00:00 | ІБ00-000185 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 887716.17 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 36 без дати проведення | * в ИЮНЬ 24
2024-06-05 | ІБ00-000207 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 121976.77 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 41 | * в ИЮНЬ 24
01.07.2024 10:05:34 | ІБ00-000208 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 908895.93 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 42 | * в июЛь 24
2024-06-05 | ІБ00-000209 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 69314.5 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 40 | * в ИЮНЬ 24
01.07.2024 10:07:26 | ІБ00-000210 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 255300 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 39 | * в июЛь 24
2024-06-05 | ІБ00-000211 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 106875 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 38 | * в ИЮНЬ 24
01.07.2024 10:08:35 | ІБ00-000212 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 426150.52 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 37 | * в июЛь 24
01.07.2024 10:09:56 | ІБ00-000213 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 359694.36 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 29 | * в июЛь 24
03.07.2024 00:00:00 | ІБ00-000188 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 320050 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Хлань Елена | Акт № 35 | * в июЛь 24
15.07.2024 09:47:43 | ІБ00-000238 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 0 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Аулова Маргарита | Акт № 43 | * в июЛь 24
15.07.2024 09:48:12 | ІБ00-000239 | НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 0 | грн | Виробничий (Ніжин-3) | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" | Аулова Маргарита | Акт № 47 | * в июЛь 24
|  |  | 18437177.14 | * на 18.07.24
|  |  | 0 |  | Как проведено в PL
|  |  |  | март | 1725374.37
|  |  |  | апрель | 4405782.16
|  |  | 1409264.74 | май | 7534612.29
|  |  | 14129006.74 | июнь | 2170668.93
|  |  | 2898905.66 | июль | 2600739.39
|  |  | 18437177.14 | 0 | 18437177.14

## списания
Контрагент | Дохід | Собівартість без ПДВ | Собівартість з ПДВ
Договір
Акт
НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ | 18437177.14 | 3683902.37 | 4420682.844 | 0
Договір генпідряду №14/02/24-1ГП від 14.02.2024 | 18437177.14 | 3683902.37 | 4420682.844
Надання виробничих послуг ІБ00-000090 від 24.05.2024 12:00:00 | 74844.2 |  |  | 0 | май
Надання виробничих послуг ІБ00-000093 від 24.05.2024 12:00:03 | 70000 |  |  |  | май
Надання виробничих послуг ІБ00-000095 від 24.05.2024 12:00:04 | 92115.83 |  |  |  | май
Надання виробничих послуг ІБ00-000096 від 24.05.2024 12:00:05 | 69692.79 |  |  |  | май
Надання виробничих послуг ІБ00-000116 від 24.05.2024 12:00:15 | 231000 |  |  |  | май
Надання виробничих послуг ІБ00-000147 від 24.05.2024 11:32:39 | 111000 |  |  |  | май
Надання виробничих послуг ІБ00-000131 від 24.05.2024 11:51:48 | 151220.25 |  |  |  | май
Надання виробничих послуг ІБ00-000149 від 24.05.2024 11:34:02 | 40991.12 |  |  |  | май
Надання виробничих послуг ІБ00-000121 від 24.05.2024 12:00:20 | 2044 |  |  |  | май
Надання виробничих послуг ІБ00-000097 від 24.05.2024 12:00:06 | 220420.19 |  |  |  | май
Надання виробничих послуг ІБ00-000099 від 24.05.2024 12:00:08 | 8730 |  |  |  | май
Надання виробничих послуг ІБ00-000181 від 31.05.2024 00:00:00 | 337206.36 |  |  |  | май
Надання виробничих послуг ІБ00-000091 від 03.06.2024 00:00:00 | 585276.82 | 194241.79 | 233090.148 | 4114634.148 | июнь
Надання виробничих послуг ІБ00-000092 від 03.06.2024 00:00:00 | 585218.82 | 188616.71 | 226340.052 |  | июнь
Надання виробничих послуг ІБ00-000207 від 05.06.2024 00:00:00 | 121976.77 | 207.93 | 249.516 |  | июнь
Надання виробничих послуг ІБ00-000209 від 05.06.2024 00:00:00 | 69314.5 |  |  |  | июнь
Надання виробничих послуг ІБ00-000211 від 05.06.2024 00:00:00 | 106875 |  |  |  | июнь
Надання виробничих послуг ІБ00-000182 від 05.06.2024 00:00:00 | 145228.5 |  |  |  | июнь
Надання виробничих послуг ІБ00-000183 від 17.06.2024 00:00:00 | 28858 |  |  |  | июнь
Надання виробничих послуг ІБ00-000184 від 05.06.2024 00:00:00 | 325313.9 |  |  |  | июнь
Надання виробничих послуг ІБ00-000185 від 17.06.2024 00:00:00 | 887716.17 | 101680.23 | 122016.276 |  | июнь
Надання виробничих послуг ІБ00-000151 від 05.06.2024 00:00:00 | 290457 |  |  |  | июнь
Надання виробничих послуг ІБ00-000152 від 17.06.2024 00:00:00 | 954520.6 |  |  |  | июнь
Надання виробничих послуг ІБ00-000153 від 10.06.2024 00:00:00 | 33000 |  |  |  | июнь
Надання виробничих послуг ІБ00-000163 від 17.06.2024 00:00:00 | 27224 |  |  |  | июнь
Надання виробничих послуг ІБ00-000164 від 17.06.2024 00:00:00 | 5437399.74 | 2172879.18 | 2607455.016 |  | июнь
Надання виробничих послуг ІБ00-000145 від 05.06.2024 00:00:00 | 46960.61 | 7120.18 | 8544.216 |  | июнь
Надання виробничих послуг ІБ00-000146 від 17.06.2024 00:00:00 | 148179.73 | 88686.41 | 106423.692 |  | июнь
Надання виробничих послуг ІБ00-000148 від 17.06.2024 00:00:00 | 593059.22 | 118041.3 | 141649.56 |  | июнь
Надання виробничих послуг ІБ00-000118 від 14.06.2024 00:00:00 | 554353 |  |  |  | июнь
Надання виробничих послуг ІБ00-000119 від 05.06.2024 00:00:00 | 446461.48 | 57701.77 | 69242.124 |  | июнь
Надання виробничих послуг ІБ00-000120 від 05.06.2024 00:00:00 | 47254.52 |  |  |  | июнь
Надання виробничих послуг ІБ00-000129 від 10.06.2024 00:00:00 | 1027136 |  |  |  | июнь
Надання виробничих послуг ІБ00-000130 від 10.06.2024 00:00:00 | 309258.4 |  |  |  | июнь
Надання виробничих послуг ІБ00-000098 від 10.06.2024 00:00:00 | 19075.72 |  |  |  | июнь
Надання виробничих послуг ІБ00-000115 від 10.06.2024 00:00:00 | 1609186.51 | 499686.29 | 599623.548 |  | июнь
Надання виробничих послуг ІБ00-000117 від 14.06.2024 00:00:00 | 27868 |  |  |  | июнь
Надання виробничих послуг ІБ00-000208 від 01.07.2024 10:05:34 | 908895.93 | 248571.67 | 298286.004 | 306048.696 | июль
Надання виробничих послуг ІБ00-000165 від 01.07.2024 00:00:00 | 330648.58 |  |  |  | июль
Надання виробничих послуг ІБ00-000212 від 01.07.2024 10:08:35 | 426150.52 | 6468.91 | 7762.692 |  | июль
Надання виробничих послуг ІБ00-000210 від 01.07.2024 10:07:26 | 255300 |  |  |  | июль
Надання виробничих послуг ІБ00-000213 від 01.07.2024 10:09:56 | 359694.36 |  |  |  | июль
Надання виробничих послуг ІБ00-000188 від 03.07.2024 00:00:00 | 320050 |  |  |  | июль
Дата | Номер | Склад | Сумма без НДС | Сумма С НДС | Склад | Відповідальний | Коментар
17.06.2024 17:42:29 | ІБ00-000270 | Цех_Ніжин-3 | 1290.53 | 1548.636 | Цех_Ніжин-3 | Стецюк Татьяна | ОПОРА
17.06.2024 17:42:37 | ІБ00-000271 | Цех_Ніжин-3 | 10565.34 | 12678.408 | Цех_Ніжин-3 | Стецюк Татьяна | НОРІЯ 2
17.06.2024 17:42:45 | ІБ00-000272 | Цех_Ніжин-3 | 154236.99 | 185084.388 | Цех_Ніжин-3 | Стецюк Татьяна | ЕКСПОНДУВАННЯ
199311.432

## План-Факт
Статья движения денежных средств | Сумма план объект | Сумма Факт
Доходы | 57463611 | 35121174.55
Операционная деятельность | 47882934 | 32167708.28
Поступление от возврата денежных средств |  | 10000
Поступление от заказчика | 47882934 | 32157708.28
Прочие поступления
Финансовая деятельность | 9580677 | 2953466.27
Внутригрупповые доходы |  | 2893466.27
Поступление от Фин агента | 9580677
Транзит Вх |  | 60000
Списание | -39565497 | -24754361.11
1.Операционная деятельность | -28135190 | -21047615.95
Административные затраты | -2917358 | -900255.84 | 10.37%
Аренда квартиры | -606500 | -469661.57
Аренда квартиры | -508500 | -413000
Коммунальные платежи | -98000 | -56661.57
Зарплата управленческого персонала | -390670 | -106900
Зарплата PM | -350000 | -106900
Начисления на зарплату PM | -21560
Удержание с зарплаты РМ | -19110
Затраты на командировку | -171700 | -134207.8
Проезд | -40000 | -16896
Суточные | -131700 | -117311.8
Затраты на персонал |  | -50000
Затраты по корпоративной культуре |  | -50000
Налоги и сборы | -1436488
Прочие налоги | -1436488
Транспортные затраты | -105000 | -32482.58
ГСМ (топливо) | -105000 | -32482.58
Услуги | -200000 | -106105.49
Представительские затраты | -200000 | -105847.49
Прочие затраты |  | -258
Услуги банков | -7000 | -398.4
Комиссия банков и др.платежи по РКО | -7000 | -398.4
Юридические услуги |  | -500
Штраф |  | -500
Общепроизводственные затраты | -90520 | -46618.05 | 0.3217%
ИТ расходы | -2520 | -300
Заправка картриджа | -2520
Обслуживание офисной техники |  | -300
Общепроизводственные затраты | -66000 | -42691.15
Канцтовары | -7000 | -5794.02
Курьерские и почтовые | -14000 | -2775.12
Питьевая вода | -14000 | -5030
Спецодежда | -31000 | -29092.01
Охрана труда | -15000
Обучение производственного персонала | -12000
Прочие затраты охраны труда | -3000
Хозтовары и материалы | -7000 | -3626.9
Другие хозтовары | -7000 | -3626.9
Производственные затраты | -25127312 | -20100742.06
Аренда производственного назначения | -4297358 | -1977792.54
Аренда баллонов | -12600 | -900
Аренда опалубки | -664062 | -238921.8
Аренда сторонней техники | -687600 | -436743.24
Аренда строительного оборудования | -59263 | -59536
Аренда техники | -2873833 | -1241691.5
Горючесмазочные материалы | -56600 | -909890.81
Топливо | -56600 | -909890.81
Зарплата производственного персонала с начислениями | -9312037 | -3750742.35
Зарплата ИТР | -805000 | -575076.29
Зарплата кладовщика
Зарплата механизаторов |  | -137364.98
Зарплата подсобников | -307800 | -263070
Зарплата производственного персонала |  | -404215.47
Начисления на зарплату ИТР | -65780 | -56144.11
Начисления на зарплату механизаторов |  | -40507.89
Начисления на зарплату производственного персонала | -280280 | -113877.48
Оплата за выполненные работы | -7546442 | -1972796
Удержание с зарплаты ИТР | -58305 | -54990.94
Удержание с зарплаты механизатров |  | -33537.19
Удержание с зарплаты производственного персонала | -248430 | -99162
Производственные затраты и услуги | -11461317 | -13462316.36
Залоговая сумма |  | -75160
МШП | -903879 | -775778.83
Прочие производственные затраты | -468858 | -15068.26
Ремонты | -14000 | -87657
Строительные материалы | -7545974 | -9936668.85
Транспортные расходы | -629550 | -350018.5
Услуги сторонних организаций | -1899056 | -2221964.92
2.Инвестиционная деятельность | -412528 | -505140.5
4.Покупка ОС административного назначения | -412528 | -16900
Мебель | -16900 | -16900
Прочие ОС | -395628
Покупка производственных ОС |  | -488240.5
3.Финансовая деятельность | -11017779 | -3201604.66
Внутригрупповые затраты | -11017779 | -3201604.66
Внутригрупповые затраты |  | -2834433
Комиссия по Фин агенту | -1437102 | -367171.66
Оплата Фин агентам | -9580677
Разом | 17898114 | 10366813.44

## Лист1
Рахунок | 20 | 205 | 207 | 209 | 221
Підрозділи
Податкове призначення
Період
Виробничий (Ніжин-3) | 4409033.56 | 4335674.4 | 2667.7 | 10194.69 | 60496.77
01.02.2024 00:00:00 | 0
01.03.2024 00:00:00 | 497938.51 | 497789.46 |  | 149.05 | 0
01.04.2024 00:00:00 | 0
01.05.2024 00:00:00 | 0
01.06.2024 00:00:00 | 3648694.52 | 3583004.61 | 2527.7 | 10025.39 | 53136.82 | 63764.184
01.07.2024 00:00:00 | 262400.53 | 254880.33 | 140 | 20.25 | 7359.95
С НДС | 5290840.272 | 5202809.28 | 3201.24 | 12233.628 | 72596.124
МШП | 64740.984
Строительные материалы | 4295429.718
Note on F7: Автор: Склад обмена строительными материалами