## ДЦ (насіння)
| Замовник: ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" |  |  |  |  | Договір: №14/02/24-1ГП від 14.02.2024 року
| Генідрядник: ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД" |  |  |  |  | Об'єкт: Реконструкція олійноекстракційного заводу на території ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» за адресою: Чернігівська область м. Ніжин вул. Прилуцька, 2
АКТ №28
приймання виконаних робіт
за ______________________ 2024 року
Основа: ДЦ №3
№ п/п | Найменування робіт | Од. вим. | Кількість | Ціна за од., грн з ПДВ | Разом вартість, грн. з ПДВ | Найменування матеріалів | Од. вим. | Кількість | Вартість матеріалів за од., грн. з ПДВ | Разом вартість матеріалів, грн. з ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Влаштування фундаментів металевих силосів для зберігання насіння (310-2020-5.1.7-КБ-Р)
І | Земляні роботи
1 | Розробка грунту механізованим способом з навантаженням на самосвали | м3 | 391.4 | 100 | 39140
3 | Перевезення грунту на відстань до 2км | тн | 438.368 | 120 | 52604.16
4 | Зворотня засипка пазух з ущільненням пневматичними трамбівками | м3 | 125.578 | 220 | 27627.16 | Відсів гранітний 0-5 мм (матеріал Замовника) | т | 203.6247 | 0 | 0
6 | Ущільнення грунту віброкатком | м2 | 185.32 | 35 | 6486.2
| Всього по розділу: |  |  |  | 125857.52 |  |  |  |  | 0
ІІ | Влаштування фундаментів |  |  |  | 0
11 | Планування території | м2 | 185.32 | 40 | 7412.8
12 | Улаштування щебеневої основи товщиною 575мм | м3 | 89.85 | 200 | 17970 | Щебінь фр.40-70 (матеріал Замовника) | м3 | 107.82 | 0 | 0
13 | Улаштування бетонної підготовки товщиною 100мм., марка бетону М:150 С8/10 | м3 | 87.52 | 1500 | 131280 | Бетон кл. С8/10 (матеріал Замовника) | м3 | 89.2704 | 0 | 0
14 | Улаштування залізобетонних фундаментів силосів та підземної галереї, марка бетону М:350 С20/25 з армуванням | м3 | 568.23 | 4350 | 2471800.5 | Арматура діам.16мм А400С | т | 18.4149 | 30270.62 | 557429.55 | 55.2446 | 18.4149
[5 empty] | 0 | Арматура діам.16мм А240С | т | 0.023667 | 34764.12 | 822.76 | 0.071 | 0.023667
[5 empty] | 0 | Арматура діам.20мм А400С | т | 28.3514 | 30270.62 | 858215.29 | 85.0543 | 28.3514
[6 empty] | Арматура діам.20мм А240С | т | 1.2334 | 31000 | 38234.77 | 3.7001 | 1.2334
[6 empty] | Арматура діам.28мм А400С | т | 21.3222 | 31000 | 660988.1 | 63.9666 | 21.3222
[5 empty] | 0 | Арматура діам.25мм А400С | т | 12.0578 | 30270.62 | 364997.76 | 36.1735 | 12.0578
[5 empty] | 0 | Арматура діам.14мм А400С | т | 0.024135 | 30270.62 | 730.58 | 0.072405 | 0.024135
[5 empty] | 0 | Арматура діам.12мм А240С | т | 3.0607 | 28920.62 | 88517.38 | 9.1821 | 3.0607
[5 empty] | 0 | Арматура діам.12мм А400С | т | 0.83571 | 30270.62 | 25297.6 | 2.5071 | 0.83571
[6 empty] | Проволка | кг | 853.2391 | 35.6203 | 30392.643
[5 empty] | 0 | Бетон кл. С20/25 F75 W4 (матеріал Замовника) | м3 | 579.5946 | 0 | 0
15 | Влаштування плівки | м2 | 865.26 | 18 | 15574.68 | Плівка ПВХ (матеріал Замовника) | м2 | 882.5652 | 0 | 0
22 | Улаштування обмазувальної гідроізоляції фудаментів силосів та підземної галереї в два шара бітумній мастиці | м2 | 130.35 | 140 | 18249 | Мастика бітумна | кг | 312.84 | 75.53 | 23628.81
| Всього по розділу: |  |  |  | 2662286.98 |  |  |  |  | 2649255.243
| Загалом вартість робіт по кошторису грн. з ПДВ |  |  |  | 2788144.5 | Загалом вартість матеріалів по кошторису з ПДВ |  |  |  | 2649255.243
| Всього грн. з ПДВ | [8 empty] | 5437399.743
| В т.ч. ПДВ | [8 empty] | 906233.29
| Замовник: |  |  |  |  | Генпідрядник:
| ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" |  |  |  |  | ТОВ "ІНДАСТРІАЛБУД"
| Місцезнаходження: 16600, Чернігівська обл., м.Ніжин, вул. Прилуцька, 2 |  |  |  |  | Місцезнаходження:03110, м.Київ, вул. Преображенська, будинок 23, офіс №507
| Код ЄДРПОУ 00373942 |  |  |  |  | Код ЄДРПОУ: 40645273
| ІПН – 003739425131 |  |  |  |  | ІПН: 406452726560
| IBAN: UA 97 300528 0000026004000010559 |  |  |  |  | IBAN: UA 97 300528 0000026004000010559
| АБ "Укрексімбанк" м. Київ, МФО 322313 |  |  |  |  | в АТ "ОТП Банк", м.Київ, МФО 300528
| Голова правління ________________________ Васильченко Є.С. |  |  |  |  | Директор ________________________ Воронцов О.В.
| "___"______________ 2024 року |  |  |  |  | "___"______________ 2024 року