## TDSheet
План-факт виконання СС
Параметры: | Період: - 19.08.2026
Отбор: | Підрозділ В группе "МД IRC 2026"
Підрозділ |  | План, год | Факт, год | Відхилення, год | % вик. (год) | План, грн | План на факт, грн | Прогнозне відхилення, грн. | % відхилення
Блок
Етап
Підрозділ-виконавець
Блок
Загальна назва
Аналітика
МД IRC 2026 |  | 10876.62 | 3270 | -7606.62 | 30.1 | 11296725.24 | 10715560.27 | -581164.97 | 94.9
1. Праця |  | 10876.62 | 3270 | -7606.62 | 30.1
|  |  | 3270 | 3270
МД IRC 2026 15 м №1 |  |  | 595 | 595
МД IRC 2026 15 м №2 |  |  | 481 | 481
МД IRC 2026 15 м №3 |  |  | 414 | 414
МД IRC 2026 15 м №4 |  |  | 454 | 454
МД IRC 2026 15 м №5 |  |  | 413 | 413
МД IRC 2026 15 м №6 |  |  | 458 | 458
МД IRC 2026 30 м №1 |  |  | 76 | 76
МД IRC 2026 30 м №2 |  |  | 154 | 154
МД IRC 2026 30 м №3 (МД IRC 2026 30 м (МД IRC 2026 |  |  | 137 | 137
МД IRC 2026 30 м №4 (МД IRC 2026 30 м (МД IRC 2026 |  |  | 16 | 16
МД IRC 2026 30 м №5 (МД IRC 2026 30 м (МД IRC 2026 |  |  | 46 | 46
МД IRC 2026 30 м №6 (МД IRC 2026 30 м (МД IRC 2026 |  |  | 26 | 26
Каркас |  | 1583.75 |  | -1583.75
|  | 1583.75 |  | -1583.75
Монтаж будинку |  | 3888 |  | -3888
|  | 3888 |  | -3888
Окна/двери |  | 560 |  | -560
|  | 560 |  | -560
Отделка |  | 3128 |  | -3128
|  | 3128 |  | -3128
Сантехника |  | 432 |  | -432
|  | 432 |  | -432
Фасад |  | 1272 |  | -1272
|  | 1272 |  | -1272
Электрика/Подогрев |  | 12.87 |  | -12.87
|  | 12.87 |  | -12.87
2. Матеріали | [5 empty] | 11296725.24 | 10715560.27 | -581164.97 | 94.9
[7 empty] | 6632.01 | 6632.01
Бензин А-95 | [6 empty] | 3282.75 | 3282.75
Газ скраплений автомобільний | [6 empty] | 2760.86 | 2760.86
Муфта d 110 | [6 empty] | 315.9 | 315.9
Муфта д.25-3/4" внутр різьба | [6 empty] | 129.2 | 129.2
Пакет | [6 empty] | 9 | 9
Стрічка клейка 48мм | [6 empty] | 134.3 | 134.3
Кутики сталеві | [5 empty] | 4340 | 4340 |  | 100
[7 empty] | 4340 | 4340
кутик 32*32 *3 | [5 empty] | 4340 |  | -4340
АВР | [5 empty] | 35880 | 36168 | 288 | 100.8
[7 empty] | 19320 | 19320
АВР | [5 empty] | 35880 |  | -35880
Автомат введення резерву 2п 63A | [6 empty] | 16848 | 16848
Автоматика / захисні пристрої | [5 empty] | 13881 | 14529.08 | 648.08 | 104.7
[7 empty] | 9161.46 | 9161.46
Автоматичний вимикач 1 п 10А | [6 empty] | 684.83 | 684.83
Автоматичний вимикач 1 п 16А С | [6 empty] | 1233.74 | 1233.74
Автоматичний вимикач 1 п 25А C e mcb stand 45 1 c25 1p 25A C 4.5KA | [6 empty] | 711.25 | 711.25
Автоматичний вимикач 2р В 40А 6кА 2М | [6 empty] | 2737.8 | 2737.8
Модульний автомат ... 10А | [5 empty] | 1834 |  | -1834
Модульний автомат ... 16А | [5 empty] | 5985 |  | -5985
Модульний автомат ... 25А | [5 empty] | 1927.1 |  | -1927.1
Модульний автомат 10А | [5 empty] | 744 |  | -744
Модульний автомат 16А | [5 empty] | 2565 |  | -2565
Модульний автомат 25А | [5 empty] | 825.9 |  | -825.9
Американка | [6 empty] | 2448.4 | 2448.4
Американка
Американка ППР 20х1,2 В | [6 empty] | 354 | 354
Американка ППР 20х1,2 З | [6 empty] | 2094.4 | 2094.4
Бетонна суміш | [6 empty] | 5432 | 5432
Бетонна суміш
Суміш бетонна 25 кг | [6 empty] | 5432 | 5432
Бойлер 30 | [5 empty] | 72800 | 68894.96 | -3905.04 | 94.6
[7 empty] | 39200 | 39200
Бойлер на 30 л | [5 empty] | 72800 |  | -72800
Електричний водонагрівач O`Pro Slim PC 30, 30л | [6 empty] | 29694.96 | 29694.96
Бойлер 82 | [5 empty] | 119600 | 119600 |  | 100
[7 empty] | 119600 | 119600
Бойлер на 82 л | [5 empty] | 119600 |  | -119600
Болт | [5 empty] | 37929 | 35020.45 | -2908.55 | 92.3
[7 empty] | 20703.85 | 20703.85
Болт м12 (60мм) | [5 empty] | 8760 |  | -8760
Болт м12 (90мм) | [5 empty] | 14553 |  | -14553
Болт М12*60 DIN 933 | [6 empty] | 907.29 | 907.29
Болт М12*90 DIN 933 оц | [6 empty] | 1471.48 | 1471.48
Болт М24*200 | [6 empty] | 11937.83 | 11937.83
Болт М24х200 | [5 empty] | 14616 |  | -14616
Брус | [5 empty] | 461362 | 364526.4 | -96835.6 | 79
[7 empty] | 204394.1 | 204394.1
Брус 50*50 сосна стругана | [5 empty] | 461362 |  | -461362
Брус 50*50*3,0 | [6 empty] | 160132.3 | 160132.3
Вентилятор | [5 empty] | 14560 | 12142.76 | -2417.24 | 83.4
[7 empty] | 4480 | 4480
Вентилятор Домовент 100 СВ | [5 empty] | 14560 |  | -14560
Вентилятор Домовент 100С1 (14Вт, 94 м куб/год.) | [6 empty] | 7662.76 | 7662.76
Вилка переносна 32 | [5 empty] | 2289.54 | 2569.73 | 280.19 | 112.2
[7 empty] | 1456.98 | 1456.98
Вилка переносна 32А IP44 | [5 empty] | 2289.54 |  | -2289.54
Вилка переносна 7023 32А 220В 2Р+Е ІР44 | [6 empty] | 1112.75 | 1112.75
Вимикач | [5 empty] | 13669 | 12111.79 | -1557.21 | 88.6
[7 empty] | 8478.24 | 8478.24
EPH0370121 Вимикач двоклавішний | [5 empty] | 4431 |  | -4431
Вимикач 1-кл. 10A | [5 empty] | 5440 |  | -5440
Вимикач 1-клавішний | [6 empty] | 1408.32 | 1408.32
Вимикач 2 кл білий | [6 empty] | 2225.23 | 2225.23
Вимикач двоклавішний | [5 empty] | 3798 |  | -3798
відвід сантехнічний | [5 empty] | 35984 | 35868.38 | -115.62 | 99.7
[7 empty] | 35720.38 | 35720.38
Відвід 45 | [5 empty] | 7840 |  | -7840
Відвід ПВХ д110 45 | [5 empty] | 15600 |  | -15600
Відвід ПВХ д32 87 | [5 empty] | 2548 |  | -2548
Відвід ППР д20 | [5 empty] | 9996 |  | -9996
Коліно каналіз. 110*87 | [6 empty] | 148 | 148
Вікно металопластикове | [5 empty] | 541320 | 388991.16 | -152328.84 | 71.9
Вікно металопластик 870*1140 | [5 empty] | 541320 |  | -541320
Вікно металопластикове | [6 empty] | 388991.16 | 388991.16
Вітробарєр | [5 empty] | 23954 | 8400 | -15554 | 35.1
Вітробарєр | [5 empty] | 23954 |  | -23954
Мембрана дифузійна | [6 empty] | 8400 | 8400
Вішалка для одягу | [5 empty] | 19500 | 17100 | -2400 | 87.7
[7 empty] | 10500 | 10500
Вішалка для одягу стояча | [5 empty] | 19500 |  | -19500
Вішалка підлогова | [6 empty] | 6600 | 6600
Внутрішні двері металопластикові | [5 empty] | 440814 | 528214.21 | 87400.21 | 119.8
Двері внутрішні | [5 empty] | 230814 |  | -230814
Двері внутрішні металопластикові | [5 empty] | 210000 |  | -210000
Двері металопластикові | [6 empty] | 528214.21 | 528214.21
Вогнегасник | [5 empty] | 11200 | 12268 | 1068 | 109.5
[7 empty] | 7840 | 7840
Вогнегасник (порошок 3 кг) | [5 empty] | 11200 |  | -11200
Вогнегасник ВП-4 | [6 empty] | 4428 | 4428
Вогнезахист | [5 empty] | 6524.88 | 6524.88 |  | 100
[7 empty] | 6524.88 | 6524.88
Страж (оброблення деревини) | [5 empty] | 6524.88 |  | -6524.88
Вхідні двері металеві | [5 empty] | 361000 | 286600.07 | -74399.93 | 79.4
Вхідні двері металеві | [5 empty] | 361000 |  | -361000
Двері вхідні | [6 empty] | 286600.07 | 286600.07
Газ зварювальний | [5 empty] | 12760 | 12968 | 208 | 101.6
[7 empty] | 2552 | 2552
Мікс балон | [5 empty] | 12760 |  | -12760
Суміш зварювальна МІКС-1 бал.40л. | [6 empty] | 10416 | 10416
Гайка | [5 empty] | 138391.55 | 83365.67 | -55025.88 | 60.2
[7 empty] | 67723.52 | 67723.52
Гайка М12 DIN 934 цб | [6 empty] | 393.22 | 393.22
Гайка М24 | [5 empty] | 43120 |  | -43120
Гайка М24 DIN 934 | [6 empty] | 4844.93 | 4844.93
Гайка М48 | [5 empty] | 89590 |  | -89590
Гайка М48 DIN934 | [6 empty] | 10404 | 10404
Гайки м12 | [5 empty] | 5681.55 |  | -5681.55
Гвинтові кріплення | [5 empty] | 86993.63 | 96699.96 | 9706.33 | 111.2
[7 empty] | 50705.55 | 50705.55
Гвинт з прес-шайбою 4,2*16 | [5 empty] | 563.2 |  | -563.2
Гвинт з прес-шайбою 4,2*19 | [5 empty] | 4228.71 |  | -4228.71
Саморіз 3,5х25 | [6 empty] | 988.92 | 988.92
Саморіз 3,5х35 | [6 empty] | 1967.76 | 1967.76
Саморіз 4,2*19 | [6 empty] | 3960.69 | 3960.69
Саморіз 4,8*19 | [6 empty] | 7614.55 | 7614.55
Саморіз 4,8х35 | [6 empty] | 12371.85 | 12371.85
Саморіз 5,5*70 | [5 empty] | 12684.6 |  | -12684.6
Саморіз RAL 9003 5,5*32 | [5 empty] | 17920 |  | -17920
Саморіз покрівельний 4,8*50 | [5 empty] | 19182.42 |  | -19182.42
Саморіз чорний 25 мм | [5 empty] | 1840.5 |  | -1840.5
Саморіз чорний 25 мм для гипсокартона | [5 empty] | 4296.25 |  | -4296.25
Універсальний шуруп 5,0х90 потай | [6 empty] | 4884.48 | 4884.48
Шуруп 4,5х50 | [6 empty] | 1162.48 | 1162.48
Шуруп 4,5х70 | [6 empty] | 2116.8 | 2116.8
Шуруп 5,5*25 зі сверлом | [6 empty] | 1914.48 | 1914.48
Шуруп 5,5х75 | [6 empty] | 8012.4 | 8012.4
Шуруп 5х50 | [6 empty] | 1000 | 1000
Шуруп з пером 5,5*90 | [5 empty] | 1982.75 |  | -1982.75
Шуруп універсальний 4,5*45 | [5 empty] | 6739.2 |  | -6739.2
Шуруп універсальний 5*70 | [5 empty] | 17556 |  | -17556
генератор | [5 empty] | 805000 | 730827.17 | -74172.83 | 90.8
[7 empty] | 619230.77 | 619230.77
Генератор | [6 empty] | 111596.4 | 111596.4
Генератор 7 (Квт.) | [5 empty] | 805000 |  | -805000
Герметик | [5 empty] | 35805 | 35525 | -280 | 99.2
[7 empty] | 33635 | 33635
Герметик акриловий | [5 empty] | 35805 |  | -35805
Герметик силіконовий універсальний Mounter (білий) 280мл | [6 empty] | 1890 | 1890
Гладкий лист метал | [5 empty] | 123542 | 117918.01 | -5623.99 | 95.4
[7 empty] | 92033.25 | 92033.25
Гладкий лист білий | [5 empty] | 123542 |  | -123542
Лист рівний | [6 empty] | 25884.76 | 25884.76
Гратка | [5 empty] | 8592.48 | 10735.34 | 2142.86 | 124.9
[7 empty] | 1982.88 | 1982.88
Гратка вентиляційна пластик | [6 empty] | 5710.5 | 5710.5
Гратка ДВ 102 ВК | [6 empty] | 3041.96 | 3041.96
МВ 102 ВК АБС | [5 empty] | 3965.76 |  | -3965.76
МВ 102 ВК АБС гратка | [5 empty] | 4626.72 |  | -4626.72
Грунт | [5 empty] | 90400 | 59330.1 | -31069.9 | 65.6
[7 empty] | 14012 | 14012
Грунт під клей | [5 empty] | 90400 |  | -90400
Грунт-емаль ПФ-012 Р сірий (кг) | [6 empty] | 45318.1 | 45318.1
Дверцята ревізійні пластикові | [5 empty] | 18160 | 15763.29 | -2396.71 | 86.8
[7 empty] | 12712 | 12712
Дверцята 100*100 ревізійні пластик | [6 empty] | 3051.29 | 3051.29
Дверцята ревізійні пластикові | [5 empty] | 18160 |  | -18160
Держак ринви | [5 empty] | 5904 | 9460.68 | 3556.68 | 160.2
Держак ринви Profil пласт. 90 графіт | [6 empty] | 5159.88 | 5159.88
Держак труби Profil метал. L 160 90 графіт | [6 empty] | 4300.8 | 4300.8
кріплення ринви | [5 empty] | 5904 |  | -5904
Диспенсер для туалетного паперу | [5 empty] | 4550 | 4944.22 | 394.22 | 108.7
[7 empty] | 2450 | 2450
Диспенсер для туалетного паперу | [5 empty] | 4550 |  | -4550
Диспенсер туалетного папіру | [6 empty] | 2494.22 | 2494.22
Диспенсер рідкого мила | [5 empty] | 4109 | 2927.58 | -1181.42 | 71.2
[7 empty] | 587 | 587
Диспенсер рідкого мила | [6 empty] | 2340.58 | 2340.58
Дозатор рідкого мила | [5 empty] | 4109 |  | -4109
Диспенсер рушників | [5 empty] | 2520 | 3226.18 | 706.18 | 128
[7 empty] | 360 | 360
Диспенсер рушників | [6 empty] | 2866.18 | 2866.18
Дозатор рушників | [5 empty] | 2520 |  | -2520
Дозатор рідкого мила | [5 empty] | 3522 | 3522 |  | 100
[7 empty] | 3522 | 3522
Дозатор рідкого мила | [5 empty] | 3522 |  | -3522
Дозатор рушників | [5 empty] | 2160 | 2160 |  | 100
[7 empty] | 2160 | 2160
Дозатор рушників | [5 empty] | 2160 |  | -2160
Дошка | [5 empty] | 31200 | 29249.7 | -1950.3 | 93.7
[7 empty] | 21840 | 21840
Дошка 20*100 | [5 empty] | 31200 |  | -31200
Дошка 20*100*3000 | [6 empty] | 7409.7 | 7409.7
Дріт | [5 empty] | 21320 | 21320 |  | 100
[7 empty] | 21320 | 21320
Проволка зварна 1,2 мм | [5 empty] | 21320 |  | -21320
Електроди | [5 empty] | 26720 | 26720 |  | 100
[7 empty] | 26720 | 26720
Електроди 3 мм | [5 empty] | 26720 |  | -26720
Ємність 1500 л | [5 empty] | 101790 | 108810 | 7020 | 106.9
[7 empty] | 54810 | 54810
Ємність 1500 л. | [5 empty] | 46980 |  | -46980
Ємність 1500 л. утеплена для води | [5 empty] | 54810 |  | -54810
Ємність 1500л харчова | [6 empty] | 54000 | 54000
З'єднувач компресійний | [5 empty] | 7788 | 7788 |  | 100
[7 empty] | 7788 | 7788
З'єднувач компресійний 25 мм | [5 empty] | 2336.4 |  | -2336.4
З'єднувач компресійний 25 мм x 1/2" | [5 empty] | 5451.6 |  | -5451.6
З'єднувач ринви | [5 empty] | 14600 | 14031.2 | -568.8 | 96.1
[7 empty] | 10220 | 10220
З'єднувач ринви Profil 90 графіт | [6 empty] | 3811.2 | 3811.2
зєднувачі ринви | [5 empty] | 14600 |  | -14600
з'єднувачі | [6 empty] | 5236 | 5236
Профіль Т-образний з’єднувальний АТ-18мм 2,7м(срібло) | [6 empty] | 5236 | 5236
Завіси | [5 empty] | 22102 | 18166 | -3936 | 82.2
[7 empty] | 13846 | 13846
Завіса 16мм | [5 empty] | 22102 |  | -22102
Петля виточена d=20мм (для воріт) | [6 empty] | 4320 | 4320
Заглушка на стільницю | [6 empty] | 721.39 | 721.39
Заглушка на плінтус низький №201 | [6 empty] | 721.39 | 721.39
Заглушка на стільницю
Заглушка сантехнічна | [5 empty] | 1625 | 1145 | -480 | 70.5
[7 empty] | 875 | 875
Заглушка D=110 мм | [6 empty] | 270 | 270
Заглушка д110 | [5 empty] | 1625 |  | -1625
Заклепка | [6 empty] | 2200.8 | 2200.8
Заклепка
Заклепка 4,0*10 | [6 empty] | 2200.8 | 2200.8
Замок врізний
Замок
Замок навісний | [5 empty] | 4550 | 3944 | -606 | 86.7
[7 empty] | 2450 | 2450
Замок навісний | [5 empty] | 4550 |  | -4550
Замок навісний | [6 empty] | 1494 | 1494
Захист від перенапруги | [6 empty] | 8650.37 | 8650.37
Захист від перенапруги
Захист від перенапруги D63 | [6 empty] | 8650.37 | 8650.37
Злив лівий | [5 empty] | 12870 | 12080.4 | -789.6 | 93.9
[7 empty] | 6930 | 6930
Злив лівий | [5 empty] | 12870 |  | -12870
Лійка ліва 90 графіт | [6 empty] | 5150.4 | 5150.4
Злив правий | [5 empty] | 9900 | 9505.2 | -394.8 | 96
[7 empty] | 6930 | 6930
Злив правий | [5 empty] | 9900 |  | -9900
Лійка права 90 графіт | [6 empty] | 2575.2 | 2575.2
Змішувач | [6 empty] | 3482 | 3482
змішувач
Змішувач для умивальника | [6 empty] | 3482 | 3482
Ізоляційна стрічка | [5 empty] | 650 | 680 | 30 | 104.6
[7 empty] | 600 | 600
Ізоляційна стрічка | [5 empty] | 650 |  | -650
Стрічка ізоляційна | [6 empty] | 80 | 80
Інформаційний банер | [5 empty] | 83200 | 83200 |  | 100
[7 empty] | 83200 | 83200
Інформаційний банер зовнішній | [5 empty] | 83200 |  | -83200
Кабель | [5 empty] | 171950.1 | 174278.01 | 2327.91 | 101.4
[7 empty] | 112863 | 112863
ВВГнг 3х1,5 кабель | [6 empty] | 13906.08 | 13906.08
ВВГнг 3х2,5 кабель | [6 empty] | 27143.42 | 27143.42
ВВГнг 3х4 кабель | [6 empty] | 17766.6 | 17766.6
ВВГнгд 3х1,5 | [5 empty] | 16500 |  | -16500
ВВГнгд 3х1,5 кабель | [5 empty] | 33117 |  | -33117
ВВГнгд 3х2,5 | [5 empty] | 21960 |  | -21960
ВВГнгд 3х2,5 кабель | [5 empty] | 60480 |  | -60480
ВВГнгд 3х4 кабель | [5 empty] | 39893.1 |  | -39893.1
Дріт ПВЗ нгд 1*6 | [6 empty] | 2598.91 | 2598.91
Кабель нагріваючий | [6 empty] | 19828.8 | 19828.8
Кабель нагріваючий
Кабель нагріваючий Hemstedt FS-10 4м 40ВТ | [6 empty] | 19828.8 | 19828.8
Канал вентеляційний | [5 empty] | 2274.86 | 3081.18 | 806.32 | 135.4
[7 empty] | 1224.92 | 1224.92
KO100-1 Канал d100/1 | [5 empty] | 2274.86 |  | -2274.86
Канал d100/1 | [6 empty] | 1856.26 | 1856.26
Канал вентиляційний
Килимок | [5 empty] | 6500 | 7280 | 780 | 112
[7 empty] | 3500 | 3500
Килимок 80х120 | [6 empty] | 3780 | 3780
Килимок всередині | [5 empty] | 6500 |  | -6500
клапан зворотній | [5 empty] | 2555.8 | 1759 | -796.8 | 68.8
[7 empty] | 983 | 983
Зворотній клапан 1,2" ВВ | [5 empty] | 2555.8 |  | -2555.8
Клапан зворотній 1/2* | [6 empty] | 776 | 776
клей | [5 empty] | 17622 | 17622 |  | 100
[7 empty] | 17622 | 17622
Клей монтажнй білий | [5 empty] | 17622 |  | -17622
Клей для лінолеума | [5 empty] | 182433.72 | 181827.02 | -606.7 | 99.7
[7 empty] | 123259.63 | 123259.63
Клей для лінолеума | [5 empty] | 182433.72 |  | -182433.72
Клей для напольного покриття 13кг | [6 empty] | 58567.39 | 58567.39
Клема з'єднувальна | [5 empty] | 4185.39 | 3857.79 | -327.6 | 92.2
[7 empty] | 2856.32 | 2856.32
Клема WGn-2 | [5 empty] | 443.04 |  | -443.04
Клема WGn-3 | [5 empty] | 519.12 |  | -519.12
Клема WGn-5 | [5 empty] | 379.2 |  | -379.2
Клема з'єднувальна WGn-2 | [5 empty] | 969.15 |  | -969.15
Клема з'єднувальна WGn-2 | [6 empty] | 319.85 | 319.85
Клема з'єднувальна WGn-3 | [5 empty] | 1211.28 |  | -1211.28
Клема з'єднувальна WGn-3 | [6 empty] | 377.84 | 377.84
Клема з'єднувальна WGn-5 | [5 empty] | 663.6 |  | -663.6
Клема з'єднувальна WGn-5 | [6 empty] | 303.78 | 303.78
Коліно обвідне | [5 empty] | 2002 | 1952 | -50 | 97.5
[7 empty] | 1848 | 1848
Обвід PP-R D=20мм сірий | [6 empty] | 104 | 104
Обвід ППР д20 | [5 empty] | 2002 |  | -2002
Коліно ринви | [6 empty] | 3667.2 | 3667.2
Коліно дворострубне Profil 75 графіт | [6 empty] | 3667.2 | 3667.2
Коліно ринви
Комплект кріплення труб | [5 empty] | 28225 | 27537.81 | -687.19 | 97.6
[7 empty] | 24920.61 | 24920.61
З'єднувач труби Profil 90 графіт | [6 empty] | 2617.2 | 2617.2
Комплект кріплення труб 31-37мм | [5 empty] | 5544 |  | -5544
Комплект кріплень 104-112 мм | [5 empty] | 6201 |  | -6201
кріплення труби | [5 empty] | 16480 |  | -16480
Комплект септика | [5 empty] | 156000 | 122457.04 | -33542.96 | 78.5
Днище ПН 1,5 армоване | [6 empty] | 29137.96 | 29137.96
Кільце КС 15-9 | [6 empty] | 58556.05 | 58556.05
Комплект септика | [5 empty] | 72000 |  | -72000
Копмлпект септика | [5 empty] | 84000 |  | -84000
Кришка ПП 15-15 1,5 армована | [6 empty] | 2738 | 2738
Люк 73*5 | [6 empty] | 5625 | 5625
Плита перекриття ПП15-15 | [6 empty] | 26400.03 | 26400.03
Комплект теплої підлоги | [5 empty] | 33280 | 33280 |  | 100
[7 empty] | 33280 | 33280
Комплект теплої підлоги | [5 empty] | 33280 |  | -33280
Кондиционер | [5 empty] | 221000 | 219194 | -1806 | 99.2
[7 empty] | 119000 | 119000
Кондиціонер | [5 empty] | 221000 |  | -221000
Кондиціонер | [6 empty] | 100194 | 100194
Кран | [5 empty] | 34344 | 34344 |  | 100
[7 empty] | 34344 | 34344
Кран "метелик" 1,2" ЗВ | [5 empty] | 34344 |  | -34344
Кріплення | [5 empty] | 462 | 462 |  | 100
[7 empty] | 462 | 462
Кріплення умивальника | [5 empty] | 462 |  | -462
кріплення ринви | [5 empty] | 17220 | 17220 |  | 100
[7 empty] | 17220 | 17220
кріплення ринви | [5 empty] | 17220 |  | -17220
Кутики (металопрокат) | [5 empty] | 3720 | 4516.06 | 796.06 | 121.4
кутик 32*32 *3 | [5 empty] | 3720 |  | -3720
Кутник 32х32х3 ст.3пс 6м | [6 empty] | 4516.06 | 4516.06
Кутики внутрішні | [6 empty] | 528.84 | 528.84
Кутик внутр на плінтус низький №201
Кутик внутр на плінтус низький №201 | [6 empty] | 528.84 | 528.84
Кутики декоративні | [5 empty] | 155859.44 | 144068.88 | -11790.56 | 92.4
[7 empty] | 133448.88 | 133448.88
Кутики білі 30*30 мм | [5 empty] | 16016 |  | -16016
Кутики білі 50*50 мм | [5 empty] | 12360 |  | -12360
Кутник декоративний 30х30 (білий) (2,7) Л | [6 empty] | 6120 | 6120
Кутник декоративний 50х50 (білий) (2,7) Л | [6 empty] | 4500 | 4500
Меблевий кутик | [5 empty] | 127483.44 |  | -127483.44
Куточок сантехнічний | [6 empty] | 230 | 230
Куточок 90 PP-R D=20 mm сірий | [6 empty] | 230 | 230
Куточок сантехнічний
Кушетка медична | [5 empty] | 87100 | 81465.28 | -5634.72 | 93.5
[7 empty] | 46900 | 46900
Кушетка медична | [5 empty] | 87100 |  | -87100
Кушетка оглядова КС | [6 empty] | 34565.28 | 34565.28
Лист ГК | [5 empty] | 64767.17 | 131505.23 | 66738.06 | 203
Лист 8 (г.к)(1,5х3) ((1,5*3,0)14637 3сп5) | [6 empty] | 67952.29 | 67952.29
Лист 14мм | [5 empty] | 11942.4 |  | -11942.4
Лист 4 (г.к) (1,5х6) ((1,5*6,0) S235JR) | [6 empty] | 22582.94 | 22582.94
Лист 4мм | [5 empty] | 13542.54 |  | -13542.54
Лист 8мм | [5 empty] | 39282.23 |  | -39282.23
Лист г/к 14,0 мм 1500*6000, S235 JR | [6 empty] | 40970 | 40970
лист пвл | [5 empty] | 46781.02 | 70400 | 23618.98 | 150.5
Лист ПВЛ 5 | [6 empty] | 70400 | 70400
пвл 406 1,25*2,5 | [5 empty] | 46781.02 |  | -46781.02
Лінолеум підлога | [5 empty] | 185400 | 185410.08 | 10.08 | 100
[7 empty] | 92700 | 92700
Лінолеум комерційний на підлогу | [5 empty] | 185400 |  | -185400
Лінолеум(підлога) | [6 empty] | 92710.08 | 92710.08
Лінолеум стіни | [5 empty] | 686657.4 | 705432.62 | 18775.22 | 102.7
[7 empty] | 479364.6 | 479364.6
Лінолеум на стіни | [5 empty] | 686657.4 |  | -686657.4
Лінолеум(стіна) | [6 empty] | 226068.02 | 226068.02
Манжета для унітаза | [5 empty] | 2293.2 | 1720.8 | -572.4 | 75
[7 empty] | 1234.8 | 1234.8
Манжена для унітаза | [5 empty] | 2293.2 |  | -2293.2
Манжета для унітаза пряма | [6 empty] | 486 | 486
Мембрана | [5 empty] | 19110 | 19110 |  | 100
[7 empty] | 19110 | 19110
Паро-гідро бар'єр | [5 empty] | 19110 |  | -19110
Мінеральна вата 100 | [5 empty] | 184080 | 179719.88 | -4360.12 | 97.6
[7 empty] | 129570.08 | 129570.08
EKOBOARD 100*610*1250 мм 6,1 м2 1/36 | [6 empty] | 50149.8 | 50149.8
Мінеральна вата (100 мм) | [5 empty] | 184080 |  | -184080
Мінеральна вата 50 | [5 empty] | 293832 | 291705 | -2127 | 99.3
[7 empty] | 246570.18 | 246570.18
EKOBOARD 50*610*1250 мм 12.2 м2 1/36 | [6 empty] | 45134.82 | 45134.82
Мінеральна вата (50 мм) | [5 empty] | 293832 |  | -293832
Муфта | [6 empty] | 3773.5 | 3773.5
Муфта
Муфта ПЕ 25 затискна | [6 empty] | 1212 | 1212
Муфта ПЕ 25*1/2 В | [6 empty] | 400 | 400
Муфта ПЕ 25*3/4 В | [6 empty] | 396 | 396
Муфта ППР 20х1\2 З ASG-Plast (сіра) | [6 empty] | 1765.5 | 1765.5
мшп | [6 empty] | 69888.3 | 69888.3
Біта 40*25 | [6 empty] | 700 | 700
Біта РZ2 50мм | [6 empty] | 2840 | 2840
Валик | [6 empty] | 1560 | 1560
Відро 10 л | [6 empty] | 240 | 240
Головка для шуруповерта, магнітна М 8 65 мм | [6 empty] | 500.4 | 500.4
Замок навісний 2950 | [6 empty] | 296 | 296
Замок навісний 50 мм | [6 empty] | 1879 | 1879
Замок навісний 60 мм | [6 empty] | 278 | 278
Засіб для миття скла | [6 empty] | 216 | 216
Ізоляційна стрічка 0,13*19 20 м чорна | [6 empty] | 333.08 | 333.08
Кернер-пробійник Cr-V, I=120 мм | [6 empty] | 166.08 | 166.08
Коронка біметалева 67мм | [6 empty] | 5247 | 5247
Леза 18 мм | [6 empty] | 576 | 576
Леза сегменні 18 мм (10шт) Vago | [6 empty] | 660 | 660
Маркер | [6 empty] | 4250.88 | 4250.88
Насадка торцева 6-гр.магнітна М8х48мм 1/4" | [6 empty] | 1540 | 1540
Ніж 18мм | [6 empty] | 2243 | 2243
Олива для малих чотиритактних двигунів | [6 empty] | 4200.48 | 4200.48
Олива для чотиритактних двигунів | [6 empty] | 4620 | 4620
Очисник для піни 500 мл | [6 empty] | 1082 | 1082
Пістолет для герметика | [6 empty] | 269.04 | 269.04
Пістолет для монтажної піни Dnipro-M | [6 empty] | 2176.92 | 2176.92
Пульверизатор | [6 empty] | 2580 | 2580
Рисувалка для скла | [6 empty] | 839.52 | 839.52
Рукавиці , пар | [6 empty] | 12380 | 12380
Рулетка | [6 empty] | 2153.88 | 2153.88
Свердло по металу 5,0х86мм | [6 empty] | 2169.34 | 2169.34
Свердло по металу 8х117 мм | [6 empty] | 972.96 | 972.96
Сверло по дереву 10*300 мм | [6 empty] | 357 | 357
Скоба для степлера тимА10мм 1000шт/уп | [6 empty] | 3045.84 | 3045.84
Скотч | [6 empty] | 238 | 238
Стрічка бутилкаучукова 150мм (5м) | [6 empty] | 4500 | 4500
Стрічка малярна , 20мм*50м | [6 empty] | 198 | 198
Стрічка малярна , 48мм*40м | [6 empty] | 740 | 740
Стрічка малярна , 50мм*50м | [6 empty] | 542.88 | 542.88
Стрічка малярна, 72мм*20м | [6 empty] | 1770 | 1770
Стрічка малярська, 75 мм*40 м | [6 empty] | 288 | 288
Шпаклівка 20кг | [6 empty] | 1239 | 1239
Насосна станція | [5 empty] | 87100 | 84970 | -2130 | 97.6
[7 empty] | 46900 | 46900
Насосна станція | [5 empty] | 87100 |  | -87100
Насосна станція | [6 empty] | 38070 | 38070
Обігрівач керамічний | [5 empty] | 182500 | 165676.96 | -16823.04 | 90.8
[7 empty] | 122500 | 122500
Обігрівач керамічний | [5 empty] | 182500 |  | -182500
Обігрівач керамічний TC395 (бежевий) | [6 empty] | 43176.96 | 43176.96
Обрізні диски | [5 empty] | 8256 | 5953.44 | -2302.56 | 72.1
[7 empty] | 2496 | 2496
Відрізний диск Standard Inox 230x1,9мм арт.2608601514 | [6 empty] | 3457.44 | 3457.44
Обрізний диск 230 мм | [5 empty] | 8256 |  | -8256
Паробар'єр | [5 empty] | 9360 | 20182.8 | 10822.8 | 215.6
Паро-гідро бар'єр | [5 empty] | 9360 |  | -9360
Плівка гідроізоляційна підпокрів 75кв м | [6 empty] | 10091.4 | 10091.4
Плівка пароізоляційна 75 м2 | [6 empty] | 10091.4 | 10091.4
ПВХ вагонка | [5 empty] | 82440 | 84924 | 2484 | 103
[7 empty] | 57708 | 57708
Панель ПВХ 250ммх7ммх6000мм | [6 empty] | 27216 | 27216
ПВХ вагонка 8мм біла | [5 empty] | 82440 |  | -82440
перехід | [5 empty] | 13578 | 13983.07 | 405.07 | 103
[7 empty] | 12371.07 | 12371.07
Перехід ексентричний 110х50 | [5 empty] | 1677 |  | -1677
Перехід ексцентричний D=110/50 мм | [6 empty] | 510 | 510
Перехід латунний 1,2"х3,4" | [5 empty] | 1443 |  | -1443
Перехід ППР д20х1,2" зов | [5 empty] | 9849 |  | -9849
Перехідник для алюмінієвого радіатора 1* 1\2 | [6 empty] | 100 | 100
Сантехнічна редукція 50х32 | [5 empty] | 609 |  | -609
Футорка латунна 1,3х1/2 Впоилен. | [6 empty] | 1002 | 1002
Підвіконик ПВХ | [5 empty] | 34380 | 34380 |  | 100
[7 empty] | 34380 | 34380
Підвіконик ПВХ | [5 empty] | 34380 |  | -34380
Підключення емкості | [5 empty] | 2704 | 2704 |  | 100
[7 empty] | 2704 | 2704
Підключення емкості | [5 empty] | 1248 |  | -1248
Підключення емкості до труби ПЕ | [5 empty] | 1456 |  | -1456
Піна клей | [5 empty] | 41316 | 38828.74 | -2487.26 | 94
[7 empty] | 27740.74 | 27740.74
Клей монтажний Lacrysil "Сумашедшая липучка" (білий) 440 г 280мл | [6 empty] | 1080 | 1080
Клей-піна монтажна , 860 мл | [6 empty] | 6408 | 6408
Піна клей | [5 empty] | 19338 |  | -19338
Піна монтажна | [5 empty] | 21978 |  | -21978
Піна монтажна | [6 empty] | 3600 | 3600
Пінопласт 100 | [5 empty] | 205920 | 164160 | -41760 | 79.7
[7 empty] | 131040 | 131040
Пінополістірол 100 мм (500*1000) | [5 empty] | 205920 |  | -205920
Плити пінополістирольні 1м х 0,5м (100мм) | [6 empty] | 33120 | 33120
Пінопласт 50 | [5 empty] | 92224 | 99404.8 | 7180.8 | 107.8
[7 empty] | 64556.8 | 64556.8
Пінопласт товщина 50 мм | [5 empty] | 92224 |  | -92224
Плити пінополістирольні 1м х 0,5м (50мм) | [6 empty] | 34848 | 34848
Плита ОСБ | [5 empty] | 317500 | 379000.44 | 61500.44 | 119.4
[7 empty] | 66040 | 66040
ОСБ плита 10 мм | [5 empty] | 317500 |  | -317500
Плита OSB 10 мм | [6 empty] | 312960.44 | 312960.44
Плита ЦСП | [5 empty] | 716100 | 600763.69 | -115336.31 | 83.9
[7 empty] | 38500 | 38500
Цементно-стружкова плита 3200*1250*20 мм | [6 empty] | 562263.69 | 562263.69
ЦСП панель 20 мм | [5 empty] | 716100 |  | -716100
Плитка внутрішня
Плитка
Плитка тротуарна | [6 empty] | 58799.66 | 58799.66
Плитка тротуарна
Плитка тротуарна | [6 empty] | 58799.66 | 58799.66
Плінтус | [5 empty] | 97446.3 | 65528.4 | -31917.9 | 67.2
[7 empty] | 27841.8 | 27841.8
Плінтус | [5 empty] | 27841.8 |  | -27841.8
Плінтус | [6 empty] | 37686.6 | 37686.6
Плінтус 100 | [5 empty] | 69604.5 |  | -69604.5
Плінтус на стільницю | [6 empty] | 18477.76 | 18477.76
Плінтус на стільницю
Плінтус на стільницю 3м | [6 empty] | 18477.76 | 18477.76
Поручень | [6 empty] | 19530 | 19530
Поручень
Поручень настінний 02.001-01 | [6 empty] | 13158 | 13158
Поручень пристінний 500мм 3.005 | [6 empty] | 6372 | 6372
Протипожежна ковдра | [5 empty] | 5980 | 7300 | 1320 | 122.1
[7 empty] | 3220 | 3220
Брезент вогнестійкий 1,5*1,8 | [6 empty] | 4080 | 4080
Протипожежна ковдра | [5 empty] | 5980 |  | -5980
Профіль для підлоги | [6 empty] | 12040.36 | 12040.36
Профіль алюмінієвий TYA 1495 C 2м | [6 empty] | 1450.74 | 1450.74
Профіль алюмінієвий TYA 1642 3м | [6 empty] | 10589.62 | 10589.62
Профіль для підлоги
Профільна труба | [5 empty] | 1099859.7 | 980586.33 | -119273.37 | 89.2
Труба 40*3,5 мм L=6 м | [6 empty] | 4333.9 | 4333.9
Труба 40*40*3 мм 08кп/1-3 пс, L=6 м | [6 empty] | 30341.59 | 30341.59
Труба 50*50*4 мм ст 1-3 пс, L=6 м | [6 empty] | 99948.8 | 99948.8
Труба 40*20*2 L=6 м стS235JRH | [6 empty] | 31185 | 31185
Труба 40*40*3 | [5 empty] | 64350 |  | -64350
Труба 40х20х2 мм; ст. 1-3пс; 6 м | [6 empty] | 55774.99 | 55774.99
Труба 50*50*4 | [5 empty] | 118560 |  | -118560
Труба металева Ст3 100*100*3 | [5 empty] | 501380 |  | -501380
Труба металева Ст3 50*50*2 | [5 empty] | 405060 |  | -405060
Труба металева Ст3 дв 40 *3,5 | [5 empty] | 3729.7 |  | -3729.7
Труба металева Ст3 дв 89 *3,5 | [5 empty] | 6780 |  | -6780
Труба профільна 100*100*3 | [6 empty] | 408110.4 | 408110.4
труба профільна 50х50х2 мм 6 м | [6 empty] | 350891.65 | 350891.65
Профнастил покрівельний | [5 empty] | 591917.6 | 537319.45 | -54598.15 | 90.8
[7 empty] | 300984.03 | 300984.03
Порфлист ПК 10 Стіни | [5 empty] | 373730 |  | -373730
Порфлист ПК 20 Покрівля | [5 empty] | 123807.6 |  | -123807.6
Порфлист ПК 8 | [5 empty] | 94380 |  | -94380
Профнастил S-8 | [6 empty] | 118706.54 | 118706.54
Профнастил ПС-10 | [6 empty] | 84254.78 | 84254.78
Профнастил Т-18 | [6 empty] | 33374.1 | 33374.1
Рамка | [5 empty] | 2535 | 2081.69 | -453.31 | 82.1
[7 empty] | 1365 | 1365
EPH5800121 Рамка 1-постова | [5 empty] | 1365 |  | -1365
Рамка 1-постова | [5 empty] | 1170 |  | -1170
Рамка 1-постова | [6 empty] | 716.69 | 716.69
Розетка стаціонарна | [5 empty] | 38358 | 39648.53 | 1290.53 | 103.4
[7 empty] | 24885.92 | 24885.92
Розетка ... із заземленням | [5 empty] | 7140 |  | -7140
Розетка SCHNEIDER_ASFORA EPH2900221_з з/к | [6 empty] | 2489.62 | 2489.62
Розетка з з/к IP44 | [5 empty] | 3366 |  | -3366
Розетка з з/к IP44 кришка | [5 empty] | 5236 |  | -5236
Розетка з кришкою з заземл.конт. з шторк. ІР44, білий, Asfora, SCHNEIDER ELECTRIC | [6 empty] | 6376.32 | 6376.32
Розетка із заземленням | [5 empty] | 3672 |  | -3672
РОЗЕТКА ПОДВІЙНА | [5 empty] | 4872 |  | -4872
РОЗЕТКА ПОДВІЙНА З З/К | [5 empty] | 9947 |  | -9947
Розетка подвійна з з/к | [6 empty] | 4386.96 | 4386.96
Розетка стаціонарна 32А IP44 | [5 empty] | 4125 |  | -4125
Розетка стаціонарна наружна 7123 32А 220В 2Р+Е ІР44 | [6 empty] | 1509.71 | 1509.71
Розподільча коробка | [5 empty] | 32754 | 24509.75 | -8244.25 | 74.8
[7 empty] | 21902.98 | 21902.98
MB002 Коробка монтажна | [5 empty] | 8316 |  | -8316
MB002 Коробка монтажна 65х45 | [5 empty] | 18018 |  | -18018
Коробка | [6 empty] | 198 | 198
Коробка монтажна 65*45 | [6 empty] | 1893.02 | 1893.02
Коробка розподільча 100х100х45 | [6 empty] | 515.75 | 515.75
Розподільча коробка 100*100*45 | [5 empty] | 6420 |  | -6420
Розподільчий щит | [5 empty] | 18560.06 | 17663.5 | -896.56 | 95.2
[7 empty] | 11136.04 | 11136.04
Бокс зовнішній 36 авт. вимикачів | [6 empty] | 2296 | 2296
Корпус пласт.ЩРН-П-36 мод. навс | [6 empty] | 4231.46 | 4231.46
Щиток пластиковий | [5 empty] | 5568.06 |  | -5568.06
Щиток пластиковий зовнішній | [5 empty] | 12992 |  | -12992
Розчинник | [5 empty] | 9024 | 10159.68 | 1135.68 | 112.6
[7 empty] | 2880 | 2880
Розчинник | [5 empty] | 9024 |  | -9024
Розчинник "White Spirit" | [6 empty] | 7279.68 | 7279.68
Сантехнічна редукція | [5 empty] | 522 | 522 |  | 100
[7 empty] | 522 | 522
Сантехнічна редукція 50х32 | [5 empty] | 522 |  | -522
Світильник | [5 empty] | 81438 | 67776.42 | -13661.58 | 83.2
[7 empty] | 51824.18 | 51824.18
084-020-0002 Світильник аварійний | [5 empty] | 2282 |  | -2282
LED світильник 12W | [5 empty] | 3582 |  | -3582
LED світильник LEBRON 12W | [5 empty] | 5572 |  | -5572
Лампа світлодіодна DELUX_BL37B 7Вт 4100К 220В E27 | [6 empty] | 329.18 | 329.18
Лед.св.офісний PANEL 43 36W | [5 empty] | 27240 |  | -27240
Світ-к стінний_MAGNUM 60W | [5 empty] | 8775 |  | -8775
Світильник LED 12W 6500 | [6 empty] | 2565 | 2565
Світильник LED 36W/6500К 595*595 | [6 empty] | 6904.22 | 6904.22
Світильник аварійний | [5 empty] | 1956 |  | -1956
Світильник аварійний | [6 empty] | 1833.84 | 1833.84
Світильник стінний | [6 empty] | 1188 | 1188
Світлодіод акс.Рамка накладного монтажу до LED Panel | [6 empty] | 3132 | 3132
Світлодіод.акс. Рамка | [5 empty] | 7476 |  | -7476
Світлодіод.акс. Рамка накл. | [5 empty] | 17444 |  | -17444
Світлодіод.лампа 15 Вт | [5 empty] | 7111 |  | -7111
Сигналізація виявлення диму | [5 empty] | 15640 | 15640 |  | 100
[7 empty] | 15640 | 15640
Сигналізація виявлення диму | [5 empty] | 15640 |  | -15640
Сифон | [5 empty] | 12870 | 11760 | -1110 | 91.4
[7 empty] | 6930 | 6930
Сифон для д/піддону | [6 empty] | 4158 | 4158
Сифон для душ. Піддону | [5 empty] | 9399 |  | -9399
Сифон для раковини | [5 empty] | 3471 |  | -3471
Сифон для раковини А-32019 | [6 empty] | 672 | 672
Стіл | [5 empty] | 44980 | 40108 | -4872 | 89.2
[7 empty] | 24220 | 24220
Стіл офісний | [5 empty] | 44980 |  | -44980
Стіл письмовий | [6 empty] | 15888 | 15888
Стілець | [5 empty] | 111000 | 100038 | -10962 | 90.1
[7 empty] | 84000 | 84000
Стілець Новий Стиль Jack | [6 empty] | 16038 | 16038
Стільці для відвідувачів | [5 empty] | 27000 |  | -27000
Стільці для відвідувачів і персоналу | [5 empty] | 84000 |  | -84000
Столик сповивальний | [5 empty] | 101400 | 99719.76 | -1680.24 | 98.3
[7 empty] | 54600 | 54600
Столик для огляду/ сповивання | [5 empty] | 101400 |  | -101400
Столик сповивальний СП-П | [6 empty] | 45119.76 | 45119.76
теплий відкіс | [5 empty] | 33400 | 34300 | 900 | 102.7
[7 empty] | 23380 | 23380
Сендвіч-панель 10 мм х1500ммх3000мм | [6 empty] | 10920 | 10920
Теплий відкос | [5 empty] | 33400 |  | -33400
Трійник | [5 empty] | 6261.6 | 5176.45 | -1085.15 | 82.7
[7 empty] | 5057.45 | 5057.45
Трійник PP-R D=20 mm. сірий | [6 empty] | 119 | 119
Трійник д110 87 | [5 empty] | 3484 |  | -3484
Трійник д32 87 | [5 empty] | 1131 |  | -1131
Трійник ППР д20 | [5 empty] | 954.2 |  | -954.2
Трійник ППР д20х1,2" зов | [5 empty] | 692.4 |  | -692.4
Труба гофра | [5 empty] | 20000 | 20000 |  | 100
[7 empty] | 20000 | 20000
Труба ПВХ гнучка 20мм | [5 empty] | 6000 |  | -6000
Труба ПВХ гнучка гофр. 20мм | [5 empty] | 14000 |  | -14000
Труба ринви | [5 empty] | 41860 | 39817.19 | -2042.81 | 95.1
[7 empty] | 27209 | 27209
Ринва | [5 empty] | 24180 |  | -24180
Ринва Profil 90 графітова, 3 м | [6 empty] | 7785.39 | 7785.39
труба | [5 empty] | 17680 |  | -17680
Труба водостічна 75 мм L=3 м графіт | [6 empty] | 4822.8 | 4822.8
Труба сантехнічна | [5 empty] | 65662 | 50833.94 | -14828.06 | 77.4
[7 empty] | 34936.74 | 34936.74
Гнучка труба 1 1/2х40/50 | [6 empty] | 744 | 744
Труба ПВХ д110 (3000мм) | [5 empty] | 8086 |  | -8086
Труба ПВХ д110 (500мм) | [5 empty] | 3965 |  | -3965
Труба ПВХ д32 (1000мм) | [5 empty] | 2613 |  | -2613
Труба ПВХ д32 (500мм) | [5 empty] | 1495 |  | -1495
Труба ПЕ д25 | [5 empty] | 23925 |  | -23925
Труба ПЕ ф25х2,0 | [6 empty] | 3000 | 3000
Труба ПЕ ф25х2,3 | [6 empty] | 2300 | 2300
Труба ППР 20Х3,2мм ASG-Plast PN20 (сіра) | [6 empty] | 9853.2 | 9853.2
Труба ППР д20 | [5 empty] | 25578 |  | -25578
Тумбочка | [5 empty] | 16380 | 22974 | 6594 | 140.3
[7 empty] | 8820 | 8820
Тумба мобільна 420х664х430 | [6 empty] | 14154 | 14154
Тумба офісна | [5 empty] | 16380 |  | -16380
Умивальник | [5 empty] | 15600 | 16974 | 1374 | 108.8
[7 empty] | 8400 | 8400
Раковина | [5 empty] | 15600 |  | -15600
Умивальник | [6 empty] | 8574 | 8574
Унітаз-Компакт | [5 empty] | 54990 | 56604 | 1614 | 102.9
[7 empty] | 29610 | 29610
Унітаз-Компакт підлоговий | [6 empty] | 26994 | 26994
Унітаз, косий | [5 empty] | 54990 |  | -54990
УФ лампа | [5 empty] | 20800 | 18694 | -2106 | 89.9
[7 empty] | 11200 | 11200
Опромінювач бактерицидний | [6 empty] | 7494 | 7494
УФ лампа бактерицидна | [5 empty] | 20800 |  | -20800
фарба | [5 empty] | 76104 | 76104 |  | 100
[7 empty] | 76104 | 76104
Фарба 3 в 1 сіра | [5 empty] | 76104 |  | -76104
Хомут | [5 empty] | 19404 | 19488.05 | 84.05 | 100.4
[7 empty] | 19008 | 19008
Хомут 4 з дюбелем та шпилькою М10(110-118 мм) | [6 empty] | 480.05 | 480.05
Хомут для труб PP-R д20 | [5 empty] | 19404 |  | -19404
шайба | [5 empty] | 18754.2 | 11839.32 | -6914.88 | 63.1
[7 empty] | 11509.2 | 11509.2
гровер м12 | [5 empty] | 1449.6 |  | -1449.6
шайба м12 | [5 empty] | 17304.6 |  | -17304.6
Шайба М12 DIN125 цб | [6 empty] | 211.82 | 211.82
Шайба пружин.М12 DIN127 | [6 empty] | 118.3 | 118.3
Шафа | [5 empty] | 145600 | 130543.24 | -15056.76 | 89.7
[7 empty] | 78400 | 78400
Шафа для зберігання ліків | [5 empty] | 145600 |  | -145600
Шафа ШМ-М | [6 empty] | 52143.24 | 52143.24
Шина нульова на ізоляторі | [5 empty] | 1920 | 1603.72 | -316.28 | 83.5
[7 empty] | 1344 | 1344
Шина нульова | [5 empty] | 1920 |  | -1920
Шина нульова на DIN рейку 10 отв | [6 empty] | 259.72 | 259.72
Шланг водяний | [5 empty] | 4539.6 | 5724.4 | 1184.8 | 126.1
[7 empty] | 1862.4 | 1862.4
Гнучкий шланг, 1 / 2" ВВ, довжина 30 см | [6 empty] | 2080 | 2080
Шланг водяний 1,2" ВВ 300мм | [5 empty] | 4539.6 |  | -4539.6
Шланг водяний 1/2"* 0,3 м | [6 empty] | 320 | 320
Шланг водяний 1/2"* 0,4 м | [6 empty] | 1462 | 1462
Шпилька | [5 empty] | 190800 | 104702.87 | -86097.13 | 54.9
[7 empty] | 72000 | 72000
Стріжень різьбовий метричний М48 DIN 975 ЦБ | [6 empty] | 14864.94 | 14864.94
Шпилька М48 DIN975 | [6 empty] | 17837.93 | 17837.93
Шпилька М48 довжина 1000 мм | [5 empty] | 190800 |  | -190800
Штора | [6 empty] | 2232 | 2232
Жалюзі | [6 empty] | 2232 | 2232
штора
Итого |  | 10876.62 | 3270 | -7606.62 | 30.1 | 11296725.24 | 10715560.27 | -581164.97 | 94.9