## 2022 (hidden)
Дата составления отчета - 15.06.2018г.
2021-02-18
Контрагент |  | Сумма утвержденного соглашения | Сумма ДЦ поданной на рассмотрение | Остаток работ по соглашению | Фактические данные на дату составления отчета |  |  |  | Поданные акты на рассмотрении |  |  |  |  | Общий итог, грн |  |  | Заявка на авансирование | Ожидаемый аванс в текущем месяце | Ожыдаемые оплаты по АВР за минусом авансов и гарантийных
Договор | Примечание |  |  |  | Выполненные работы грн. | Оплачено грн. | Матералы в подписаных актах | Задолженность перед Индастриал, грн. | Акты поданные в предыдущих периодах | Акты поданные в отчетном месяце | Планируемые Акты на следующий период | Общая сумма оперативного выполнения | Сумма материалов в поданом акте , грн. | Итоговая задолженность , грн. | Аванс, грн. | Отклонение всего грн. |  |  |  | ДАТА ОПЛАТЫ
КЕРНЕЛ ТОВ | СТАРОКОНСТАНТИНОВ | 119999532.7263 | 0 | 6265915.1898 | 112674901.51 | 112669610.83 | 58383704.9184 | 5290.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072627.51
Дог. №__________ від “___” __________2019 року |  | 119999532.7263 | 0 | 6326698.8063 | 112674901.51 | 112669610.83 | 58383704.9184 | 5290.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5290.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072627.51
Дц 1 | Фундаменти | 17678052.93 |  | 323103.42 | 17354949.51 | 17354949.51 | 8109602.0752 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.5-9.8-ЕА | Доп № 3 нории | 1361636.4029 |  | 45501.0829 | 1316135.32 | 1316135.32 | 571215.36 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 мк еа | Доп № 4 автоприем | 1897171.9664 |  | 4600.6464 | 1892571.32 | 1892571.32 | 852618.07 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Доп № 6 Автоприем ДОП | 352575.576 |  | 11521.476 | 341054.1 | 341054.1 | 43067.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
13-МК-ЕА | Доп № 5 МК Автоприем | 2983250.46 |  | 107914.36 | 2875336.1 | 2875336.1 | 1771439.4812 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
№15/04/20-ЕА від 04.05.20 р. | Доп № 6 Лаборатория | 20217310.25 |  | 1629301.9 | 18588008.35 | 18588008.35 | 9425542.33 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
№06/11/20 | Доп № 6.1 Лаборатория ДОП Благоустрий | 2631155.69 |  |  | 1633223.28 | 1633223.28 | 744704.84 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
№20/07/20-ЕА | Доп № 6.1 Временная дорога возле Лаборатории | 394492.25 |  | 8683.39 | 385808.86 | 385808.86 | 161223.17 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Дог14.01-14,2-КБ-ЕА | Доп № 7 ЖД отгрузка | 17311889.55 |  | 448721.23 | 16863168.32 | 16863168.32 | 8512386.55 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2019-08-21 | Доп № 8 ПМ 3 Сушка | 25167 |  | 339.74 | 24827.26 | 24827.26 | 12112.536 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
№14.1-14.2-КМ-ЕА від 05.10.2020 р. | Доп № 9 ЖД ОТГРУЗКА КМ+доп | 25490564.9264 |  | 4758890.5264 | 20731674.4 | 20731674.4 | 8848344.56 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
02/11/2020-КБ-ЕА | Доп № 10 ПОДЛИВКА ОПОР | 331381.8 |  | 187541.41 | 143840.39 | 154512 | 37269.6 | -10671.61 |  |  |  | 0 | 0 | -10671.61
№ 11/01/20-ЕА | Доп № 14 Временная Дорога ЖД | 239982.51 |  | 12979.18 | 227003.33 | 227003.33 | 89900.976 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
№18-КБ-ЕА | Доп № 16 Фундаменты опор галереи | 178306.2 |  | 40454.69 | 137851.51 | 137851.51 | 56870.424 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
№05/01/21-КБ-ЕА від 05.01.2021 р. | Доп № 17 Залізобетонні конструкції вагонних вагів (РП-2020-016-ВВ) | 239221.29 |  | 7214.27 | 232007.02 | 232007.02 | 105439.53 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
№05/11/2020-КМ-ЕА | Доп № 18 КМ ЖД Галерея | 2168690.39 |  | 66216.74 | 2102473.65 | 2102473.65 | 1094576.976 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
№05/01/21 | Доп № 19 Временная Дорога Лаборатори 2 подъезды к лаборатории | 400375.26 |  | 0 | 400375.26 | 400375.26 | 158192.56 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Дог 14.1-14.2-АР-ЕА | Доп № 20 ЖД отгрузка АР | 5473206.518 |  | 120240.828 | 5352965.69 | 5352965.69 | 4812270.29 | 0 |  |  |  | 0
№12/01/21МК-ЕА від 12.01.2021 р. | Доп № 21 Металоконструкції естакади інженерних мереж | 7619369.89 |  | -63376.8 | 7682746.69 | 7682746.69 | 3791248.74 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
№23/02/21-КБ-ЕА | Фундамненти транспортної галереї відходів | 996696.24 |  | 69584.06 | 927112.18 | 927112.18 | 408307.26 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
№06/04/21/МК-ЕА | Металоконструкції транспортної галереї відходів | 9212758.12 |  | -1513516.96 | 10726275.08 | 10726275.08 | 6785850.04 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1072627.51
8.1-8.4-КБ-ЕА | Фундамент зерносушарок ПМ4 | 217165.5266 |  | 15278.8866 | 201886.64 | 201886.64 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
20/04/21-КБ-ЕА | Фундамент під блок модулі | 317568.16 |  | 2630.56 | 314937.6 | 314937.6 | 168100.56 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
№ 14.1-14.2 - ВМ – ЕА | Откидные мостки ЖД прийом | 1859467.28 |  | 0 | 1859467.28 | 1859467.28 | 1676828.96 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Рахунок | Фундаменты операторської | 17254.44 |  | 0 | 17254.44 | 17254.44 | 8790.31 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
№14.1-14.2-КБ/1-ЕА від 06.10.2021р. | Доп работы КМ ЖД прием (ЖБ плита) | 182589.82 |  | 264.81 | 182325.01 | 182325.01 | 83521.84 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
№13-МК/1-ЕА від 04.10.2021р. | Доп работы КМ Автоприем (мостики) | 101550.6 |  | 42609.36 | 58941.24 | 53047.12 | 30635.62 | 5894.12 |  |  |  | 0 |  | 5894.12
Договір № 14.1-14.2-КМ-ОП від 07.12.2021р. | Доп работы КМ ЖД прием (трос и мостики) | 100681.68 |  | 0 | 100681.68 | 90613.51 | 23644.66 | 10068.17 |  |  |  | 0 |  | 10068.17
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Итого |  | 119999532.7263 | 0 | 6265915.1898 | 112674901.51 | 112669610.83 | 58383704.9184 | 5290.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5290.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072627.51
КЕРНЕЛ ТОВ | СТАРОКОНСТАНТИНОВ ЗАВОД | 141895908.07 | 12330776.67 | 35540795.33 | 117455175.2 | 114749802.87 | 60579798.89 | 2705372.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3208100.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323411.71
Дог. №__________ від “___” __________2019 року |  | 141895908.07 | 12330776.67 | 35540795.33 | 117455175.2 | 114749802.87 | 60579798.89 | 2705372.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3208100.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323411.71
№25/11/19-СтМЄЗ від 25.11.2019 | Земля ШРОТ | 1042102.87 |  | 43730.76 | 998372.11 | 998372.11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
№05/02/20-СтМЄЗ | Доп № 1 временная дорога | 676438.596 |  | 144238.686 | 532199.91 | 532199.91 | 205967.13 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
№3.3-СтМЄЗ від 15.04.2020 | Доп № 2 Шрот | 26153437.104 |  | 207415.534 | 25946021.57 | 25946021.57 | 15018033.392 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
№ 12/11/2020Стмез | Доп № 4 Временная дорога ШРОТА | 637574.74 |  | 0.15 | 637574.59 | 637574.59 | 241978.584 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
№17/12/2020-СтМЄЗ | Доп № 5 Тимчасова дорога фунд Шроту КПП №3 | 490494.44 |  | 294296.66 | 196197.78 | 196197.78 | 194856.55 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
№13/11/2020-СтМЄЗ | Доп № 6 Тимчасова дорога навколо фундаментів ШРОТУ | 1142906.2 |  | 333737.44 | 809168.76 | 809168.76 | 292656.276 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
№3.3.3-КБ-СтМЄЗ від 15.12.2020 р. | Доп № 11 Фундаменты отргузка ШРОТА | 7751237.66 |  | -320057.66 | 8071295.32 | 8071295.32 | 3825061.706 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
№ 3.33-КМ-СтОЕЗ від 24.03.2021р. | Доп № 13 КМ отргузка ШРОТА | 25258951.85 |  | -694516.09 | 25953467.94 | 23583121.15 | 13451587.35 | 2370346.79 |  |  |  | 0 |  | 2370346.79
3.3.3-АР-СтМЕЗ | АР отргузка ШРОТА | 1600770.28 |  |  | 370056.07 | 800385.14 | 171285.04 | -430329.07 |  |  |  | 0 |  | -430329.07
№3.4.4-3.4.5-КМ-СтМЄЗ | Металоконструкції станцій наливу олії в автотранспорт та залізничні цистерни (корпус 3.4.4, 3.4.5) | 7109059.6 |  | -276220.69 | 7385280.29 | 7406613.08 | 3906061.97 | -21332.79 |  |  |  | 0 |  | -21332.79
Договір 3.4.4-3.4.5--КМ/1-СтОЕЗ від 01.11.2021 р. | Металоконструкції станцій наливу олії в автотранспорт та залізничні цистерни (корпус 3.4.4, 3.4.5) ДОП | 213327.94 |  | 0 | 213327.94 | 191995.15 | 109469.14 | 21332.79 |  |  |  | 0 |  | 21332.79
16/08/2021-АР-СтМЕЗ | АР станцій наливу олії в автотранспорт та залізничні цистерни (корпус 3.4.4, 3.4.5) | 1204914.53 |  | 108953.57 | 1095960.96 | 986364.86 | 814217.14 | 109596.1 |  |  |  | 0 |  | 109596.1
3.3.1.3-3.3.2-КБ-СтОЕЗ від 29.03.21 | Підливка опор фунд Шрот | 476622.06 |  | 128685.6 | 347936.46 | 313142.81 | 160607.09 | 34793.65 |  |  |  | 0 |  | 34793.65
№3.4.5-СтМЄЗ-ТД від 20.04.21 р. | Влаштування тимчасової дороги до станцій наливу олії | 603049.28 |  | 18356.7 | 584692.58 | 584692.58 | 235053.432 | 0 | [5 empty] | 0
№ 3.3.3–ВМ-СтОЕЗ | Откидные мостки шрот | 1910798.78 |  | 0 | 1910798.78 | 1728160.46 | 1728160.46 | 182638.32 |  |  |  | 0 |  | 182638.32
№ 3.4.3-НС-КМ-СтОЕЗ | Насосная маслобакового хозяйства КМ | 1923590.1 |  | -244359.85 | 2167949.95 | 2167949.95 | 1428813.31 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
3.4.3-АР-СтОЕЗ | Насосная маслобакового хозяйства АР | 3440637.5 |  | 779263.83 | 2661373.67 | 1720318.75 | 1613655.05 | 941054.92 |  |  |  | 0 |  | 941054.92
№3.3.1-3.3.2 - КБ - СтОЕЗ від 29.03.2021р. | Монтаж хім анкерів | 20999.94 |  | 0 | 20999.94 | 20999.94 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
10/05/18-4.12.1-КБ | Естакада інжеренних мереж. Конструкції бетонні 10/05/18-4.12.1-КБ | 1013668.34 |  | 16435.12 | 997233.22 | 997233.22 | 483237.06 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
09/08/2021СтМЕЗ | Естакада інжеренних мереж. Конструкції металеві 10/05/18-4.12.1-КМ | 9211942.58 |  | 1085961.14 | 8125981.44 | 8125981.44 | 4714977.46 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
№14/07/2021-ТД-СтОЕЗ від 17.07.2021р. | Влаштування тимчасовох дороги зі щебню біля складу шроту та пункту навантаження олії | 81797.62 |  | 0 | 81797.62 |  |  | 81797.62 |  |  |  | 0
Договір №4.2-КБ-СтОЕЗ від 02.11.2021р. | Станція очистки господарчо-побутових та промислових стоків (КБ+Форшахта) | 14459280.65 |  | 4560627.14 | 9898653.51 | 7898007.99 | 4591285.06 | 2000645.52 |  |  |  | 0
Договір №4.2-СтОЕЗ від 07.09.2021р. | Влаштування котловану для ємності-накопичувача | 583710.88 |  | 29794.24 | 553916.64 | 498524.98 |  | 55391.66 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 323411.71
Договір №4.2-АП-СтОЕЗ від 01.10.2021р. | Станція очистки ПАЛІ | 11324902.25 |  | 7551.57 | 11317350.68 | 9834563.68 | 3845227.36 | 1482787 |  |  |  | 0
ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 4.4.1–ПМ4-СтОЕЗ «18» січня 2022 року | улаштування плити монолітної (Пм4-1шт), Насосна пожежогасіння (поз.4.4.1 по ГП) | 367450.41 |  | 367450.41 |  | 183725.2 |  | -183725.2 |  |  |  | 0
Дог. № 01/02/2022 - СтОЕЗ – КБ4 від 01.02.2022р. | Естакада інжеренних мереж. Конструкції бетонні 10/05/18-4.12.4-КБ4 | 486700.7 |  | 486700.7 |  | 249643.68 |  | -249643.68 |  |  |  | 0
Дог.№17/02/2022-СтОЕЗ-КМ4 від 17.02.2022р. | Естакада інжеренних мереж. КМ 10/05/18-4.12.4-КМ4 | 2811923.63 |  | 2811923.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Дог.№ 02/02/2022 - СтОЕЗ – КБ6 від 02.02.2022р. | Естакада інжеренних мереж. Конструкції бетонні 10/05/18-4.12.4-КБ6 | 59959.95 |  | 59959.95 |  | 30670.54 |  | -30670.54 |  |  |  | 0
| Естакада інженерних мереж. Конструкції металеві 10/05/18-4.12.5-КМ6 |  | 507778.31 | 507778.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Дог.№18/02/2022-СтОЕЗ-КМ5 від 18.02.2022р. | Естакада інженерних мереж. Конструкції металеві 10/05/18-4.12.5-КМ 5 | 2945600.08 |  | 2945600.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Естакада інжеренних мереж. Конструкції бетонні 10/05/18-4.12.4-КБ8 |  | 629388.88 | 629388.88 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Естакада інженерних мереж. Конструкції металеві 10/05/18-4.12.5-КМ8 |  | 3966195.07 | 3966195.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Дог.№4.2-КМ-СтОЕЗ від 29.11.2021р. | Станція очистки господарчо-побутових та промислових стоків (Конструкції металеві) | 2006643.36 |  | 2006643.36 |  | 1887737.33 |  | -1887737.33 |  |  |  | 0
ДУ№1 Договір №4.2-КБ-СтОЕЗ від 02.11.2021р. | Станція очистки господарчо-побутових та промислових стоків (Додаткові роботи) | 1094164.06 |  | 1094164.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Дог.№4.2-ТД-СтОЕЗ від 16.11.2021р. | Влаштування тимчасової дороги навколо станції очистки господарчо-побутових та промислових стоків | 459080.36 |  | 146288.65 | 312791.71 | 281512.54 |  | 31279.17 |  |  |  | 0
Дог.№4.4,4.4.1-КМ-СтОЕЗ від 07.12.2021р. | Станція водопідготовки. Насосна пожежогасіння. Конструкції металеві 10/05/18-4.4, 4.4.1-КМ | 4139468.12 |  | -2125307.64 | 6264775.76 | 3471277.56 | 3547608.33 | 2793498.2 |  |  |  | 0
Дог.№4.4,4.4.1-АР-СтОЕЗ від 08.12.2021р. | Станція водопідготовки. Насосна пожежогасіння. Архітектурні рішення 10/05/18-4.4, 4.4.1-АР | 9192701.61 |  | 9192701.61 |  | 4596350.8 |  | -4596350.8 |  |  |  | 0
| Резервуар каналізаційних стоків. Конструкції бетонні 10/05/18-4.5.3, 4.5.4-КБ1 |  | 3186751.6 | 3186751.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Станція водопідготовки. Насосна пожежогасіння. Архітектурні рішення 10/05/18-4.4, 4.4.1-АР (отделка) |  | 3620296.4 | 3620296.4 | [7 empty] | 0
| Вузол очистки автомобыльних цистерн |  | 420366.41 | 420366.41 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого |  | 141895908.07 | 12330776.67 | 35540795.33 | 117455175.2 | 114749802.87 | 60579798.89 | 2705372.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3208100.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323411.71
КЕРНЕЛ ТОВ | Кропивницкий | 12601847.37 | 0 | 1023537.3 | 11166871.38 | 10977722.7 | 5419881.56 | 189148.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189148.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дог. №__________ від “___” __________2019 року |  | 12601847.37 | 0 | 1023537.3 | 11166871.38 | 10977722.7 | 5419881.56 | 189148.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189148.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договір підряду №16-03-20 від 16.03.2020 р. | ЗБ ростверки | 7087865.9 |  | 1023537.3 | 6064328.6 | 6064328.6 | 3123974.08 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Доп №1 улаштування доріг та огорожи | 291551.44 |  |  | 189148.68 |  | 90853.35 | 189148.68 | [5 empty] | 189148.68
Договір підряду №09-09-20 від 09.09.2020 р. | Доп №2 | 5222430.03 |  |  | 4913394.1 | 4913394.1 | 2205054.13 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого |  | 12601847.37 | 0 | 1023537.3 | 11166871.38 | 10977722.7 | 5419881.56 | 5746989.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189148.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Львов | ОЛИЯР | 46001342.6 | 829638.18 | 1084548.82 | 31533912.06 | 32668753.12 | 1379754.48 | -1134841.06 | 1509075.96 | 0 | 0 | 1509075.96 | 221331.96 | -27917820.38 | 0 | -27917820.38 | 0 | 0 | 0
№ 23122020 від 23 грудня 2020 р. |  | 46001342.6 | 829638.18 | 1084548.82 | 31533912.06 | 32668753.12 | 1379754.48 | -1134841.06 | 1509075.96 | 0 | 0 | 1509075.96 | 221331.96 | -27917820.38 | 0 | -27917820.38 | 0 | 0 | 0
Дц 1 | Улаштування Паль | 3265935.48 |  | 156545.97 | 3109389.51 | 32668753.12 | 846076.97 | -29559363.61 |  |  |  | 0 |  | -29559363.61 |  | -29559363.61
ДУ 1 | Улаштування Ростверків | 2569546.08 |  | 928002.85 | 1641543.23 |  | 533677.51 | 1641543.23 |  |  |  | 0 |  | 1641543.23 |  | 1641543.23
3 | Улаштування МК | 16671436.2 |  | 2803753.48 | 13082981.71 |  | 539238.2 | 13082981.71 | 784701.01 |  |  | 784701.01 | 49238.28 | 13867682.72 |  | 12298280.7
1900-01-02 | Фаферки МК | 1652318.9 |  | 207388.25 | 1444930.65 |  | 19950.67 | 1444930.65 |  |  |  | 0 |  | 1444930.65 |  | 1444930.65
3 | Влаштування градирен 2 шт | 657618.82 |  | 9561.61 | 648057.21 |  | 10255.51 | 648057.21 |  |  |  | 0 |  | 648057.21 |  | 648057.21
3 | Влаштування балки для крана | 44032.85 |  | 0 | 44032.85 |  | 801.21 | 44032.85 |  |  |  | 0 |  | 44032.85 |  | 44032.85
| Підливка колон і обладнання | 94044 |  |  | 86439 |  |  | 86439 |  |  |  | 0
| Перероблення колон (К32,33,35,36,37,38)+Перобка КМД (30т) | 121272.74 |  |  | 121272.74 |  |  | 121272.74 |  |  |  | 0
| Засипка, підбетонка | 811622.53 |  |  | 775584.72 |  | 25140.3 | 775584.72 |  |  |  | 0 |  | 775584.72
| Стрычковы фундаменти | 149795.48 |  |  | 140830.39 |  | 7440.1 | 140830.39 |  |  |  | 0 |  | 140830.39
| Підлоги цеху рафінації | 343636.2 |  |  | 359895.2 |  | 50467.2 | 359895.2 |  |  |  | 0
| Влаштування перекриттів та топінг | 1121089.36 |  |  | 1095695.87 |  | 324233.5 | 1095695.87 |  |  |  | 0
| Влаштування фундаментів під обладнання Фо-26 - Фо-36 | 217333.15 |  |  | 213069.72 |  | 2295.41 | 213069.72 |  |  |  | 0
| Влаштування фундаментів Фо-1 - Фо-21 під обладнання | 130593.6 |  |  | 58433.6 |  | 387.83 | 58433.6 |  |  |  | 0
| Влаштування фундаментів Фо-37 - Фо-43 під обладнання (+монтаж анкерів Фо22-Фо24) | 130752.96 |  |  | 131153.32 |  | 981.27 | 131153.32 |  |  |  | 0
| Монтаж обладнання цеху рафінації та дезодорації олії | 4978800 |  |  | 4616800 |  |  | 4616800 |  |  |  | 0
| Монтаж додаткового обладнання | 579486.13 |  |  | 348180 |  |  | 348180 |  |  |  | 0
| Перегородки та перемички | 251425 |  |  | 315981.36 |  | 100.49 | 315981.36 |  |  |  | 0
| Утепление фундаментов | 63276 |  |  | 24111 |  |  | 24111 |  |  |  | 0
| Монтаж трубопроводів | 5900339 |  |  | 2092106.85 |  | 701494.64 | 2092106.85 | 603341.16 |  |  | 603341.16 | 171524.29
| Фарбування трубопроводів | 145077.14 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Монтаж Запірної арматури | 640518 |  |  | 218777.1 |  |  | 218777.1 | 78653.4 |  |  | 78653.4
| Монтаж єкранів | 26941.41 |  |  | 9631.2 |  |  | 9631.2 |  |  |  | 0
| Сходи СХ 1 | 1031404.56 |  |  | 281554.77 |  | 4213.77 | 281554.77 |  |  |  | 0
| Сходи Сх2 | 250045.8 |  |  | 218072.94 |  | 4873 | 218072.94 |  |  |  | 0
| Сходи Сх 3-СХ 8 | 150508.25 |  |  | 66272.69 |  | 570.68 | 66272.69 | 42380.39 |  |  | 42380.39 | 569.39
| Огородження перекриттів ОГП | 27787.95 |  |  | 17602 |  | 244.98 | 17602 |  |  |  | 0
| Електромонтаж | 1518890 |  |  | 309206 |  |  | 309206 |  |  |  | 0
| Влаштування стійок і рам (Ст-Ст10; Рм1-Рм6) | 63719.46 |  |  | 31773.93 |  | 1001.26 | 31773.93 |  |  |  | 0
| Опалення, вентиляція | 2151676.74 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Додаткові роботи (Дефектний Акт№5,№2) | 30819.22 |  |  | 30532.5 |  | 487.71 | 30532.5 |  |  |  | 0
| Додаткові роботи (Дефектний Акт№7,№9,№10,№11,№14,№15,№17) | 72764.01 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Додаткові роботи (Дефектний Акт№16,№19,№20) |  | 128005.26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Додаткові роботи (Дефектний Акт№18, №22, №23) |  | 84424.66 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Огородження сходів, сходових отворів, круглих отворів | 136835.58 | 136835.58 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Пусконалагоджувальні роботи |  | 400468.64 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Влаштування пожежної драбини |  | 79904.04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого |  | 46001342.6 | 829638.18 | 1084548.82 | 31533912.06 | 32668753.12 | 1379754.48 | -1134841.06 | 1509075.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1134841.06 | 0 | -27917820.38 | 0 | 0 | 0
Ладыжин | МХП | 16639581.64 | 0 | 1112740.39 | 12765662.52 | 8646102.75 | 716720.984 | 43293.12 | 285873.66 | 0 | 0 | 285873.66 | 0 | 43293.12 | 0 | 43293.12 | 0 | 0 | 0
№ 23122020 від 23 грудня 2020 р. |  | 16639581.64 | 0 | 1112740.39 | 12765662.52 | 8646102.75 | 716720.984 | 1894695.49 | 0 | 0 | 0 | 285873.66 | 87196.08 | 43293.12 | 0 | 43293.12 | 0 | 0 | 0
Дц 1 | Монтаж Каркаса здания | 9670800 |  | 1091768.12 | 8579031.88 | 8646102.75 | 691475.36 | -67070.87 |  |  |  | 0 |  | -67070.87 |  | -67070.87
ДУ 1 | Доп работы по монтажу каркаса | 131336.26 |  | 20972.27 | 110363.99 |  | 25245.624 | 110363.99 |  |  |  | 0 |  | 110363.99 |  | 110363.99
ДУ 1 | Фундаменты | 4080000 |  | 1526908.33 | 2553091.67 | 3195490.77 | 936876.57 | 1193452.41 |  |  |  | 0 |  | 1193452.41 |  | 1193452.41
| Метталоконструкции | 1540968 |  |  | 865225.02 | 865225.02 | 18360.52 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| ДЦ ТП | 234737.15 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Влаштування фундаментів допоміжних споруд | 414039.73 |  |  | 376145.98 |  | 77461.1 | 376145.98 |  |  |  | 0
| Влаштування Шпильок | 281803.98 |  |  | 281803.98 |  | 29999.95 | 281803.98 |  |  |  | 0
| Будівництво каркасу оліє-пресового цеху №2 доп | 173516.04 | [6 empty] | 173493.18 |  |  | 173493.18 | 36929.77
| Влаштування фундаментів допоміжних споруд оліє-пресового цеху ДОП | 112380.48 | [6 empty] | 112380.48 |  |  | 112380.48 | 50266.31
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого |  | 16639581.64 | 0 | 1112740.39 | 12765662.52 | 8646102.75 | 716720.984 | 4119559.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4119559.77 | 0 | 43293.12 | 0 | 0 | 0
Славута | ТОВ "ІННОВАГРО" | 22363268.4794 | 0 | 1030233.3618 | 18970087.6382 | 19409537.2 | 4622528.2 | -439449.5618 | 1536186.39 | 0 | 0 | 1536186.39 | 498356.69 | 1096736.8282 | 0 | -1975635.9518 | 0 | 0 | 0
№18/05/2021 |  | 22363268.4794 | 0 | 1030233.3618 | 18970087.6382 | 19409537.2 | 4622528.2 | -439449.5618 | 1536186.39 | 0 | 0 | 1536186.39 | 498356.69 | 1096736.8282 | 0 | -1975635.9518 | 0 | 0 | 0
Дц 1 | «Реконструкція елеваторного комплексу | 21536507.39 |  | 1030233.3618 | 18970087.6382 | 19409537.2 | 4622528.2 | -439449.5618 | 1536186.39 |  |  | 1536186.39 | 498356.69 | 1096736.8282 |  | -1975635.9518
ДУ 1 | Очистка и покраска метала | 114712.7094 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ДУ 1 | Фундаменты на лебёдку | 712048.38 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого |  | 22363268.4794 | 0 | 1030233.3618 | 38379624.8382 | 19409537.2 | 4622528.2 | 18970087.6382 | 1536186.39 | 0 | 0 | 1536186.39 | 498356.69 | 20506274.0282 | 0 | -1975635.9518 | 0 | 0 | 0
НЕЖИН 3 | ТОВ "НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" | 364703.37 | 0 | 55901.5 | 307331.64 | 307331.64 | 1218.6 | -2.4593e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55644.42 | 0 | -55644.42 | 0 | 0 | 0
№ 20-05-21-ГП |  | 364703.37 | 0 | 55901.5 | 307331.64 | 307331.64 | 1218.6 | -2.4593e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55644.42 | 0 | -55644.42 | 0 | 0 | 0
Дц 1 | Монтаж преса-гранулятора ГТ -520 РЭ | 307588.72 |  | 55901.5 | 251687.22 | 307331.64 |  | -55644.42 |  |  |  | 0 |  | -55644.42 |  | -55644.42
| Монтаж олія наповнення флексітанків | 57114.65 |  |  | 55644.42 |  | 1218.6 | 55644.42
Итого |  | 364703.37 | 0 | 55901.5 | 307331.64 | 307331.64 | 1218.6 | -2.4593e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4593e-09 | 0 | -55644.42 | 0 | 0 | 0
ЗАПОРОЖЬЕ | ПрАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙЖИРКОМБІНАТ | 37211806.2 | 97393.74 | -18123.74 | 19719117.2 | 44654048 | 652231.77 | -39343833.01 | 4441655.72 | 0 | 0 | 4344261.98 | 1697561.982 | -38340733.51 | 0 | -40346932.51 | 0 | 0 | 0
№ 3-35 від 14 07 2021 |  | 37211806.2 | 97393.74 | -18123.74 | 19719117.2 | 44654048 | 652231.77 | -24934930.8 | 4441655.72 | 0 | 0 | 4344261.98 | 1697561.982 | -38340733.51 | 0 | -40346932.51 | 0 | 0 | 0
№ 3-35 від 14 07 2021 | Проектування | 4085478 |  | 0 | 4085478 | 4085478 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
№ 3-50 від 26 08 2021 | Турбина стройчасть КЖ | 2209712.75 |  | -18123.74 | 1224736.99 | 40568570 | 652231.77 | -39343833.01 | 1003099.5 |  |  | 1003099.5 | 493921.43 | -38340733.51 |  | -40346932.51
| Турбина стройчасть КМ | 3057301.25 | [9 empty] | 0
| КМ КЖ Градирня | 6730347.52 |  | -181581.69 | 5107259.18 |  | 2384878 | 5107259.18 | 1804670.03 |  |  | 1804670.03 | 203066 | 6911929.21 |  | 3302589.15
| Монтаж трубопроводов оборотного водопостач | 5121610.69 |  | 3875266.86 |  |  |  | 0 | 1246343.83 |  |  | 1246343.83 | 826532.976 | 1246343.83
| Демонтажные работы | 632987.16 |  | -25085.04 | 658072.2 |  |  | 658072.2 |  |  |  | 0 |  | 658072.2
| Фундамент под турбину и кранбалку | 2209712.75 |  | 2209712.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Металлоконструкции кранбалки | 3057301.25 |  | 880490.61 | 2176810.64 |  | 1101900.8 | 2176810.64 |  |  |  | 0 |  | 2176810.64
| Операторская | 246490 |  | -583744.3 | 625439.1 |  | 19460.16 | 625439.1 | 204795.2 |  |  | 204795.2 | 118651.176 | 830234.3
| Пол в машинном зале | 455332.55 |  | 455332.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Влаштування паропроводу. | 4399415.32 |  | 4399415.32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Влаштування дренажів. | 65461.58 |  | 65461.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Влаштування конденсатрів. | 469163.14 |  | 469163.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Оздоблювальні роботи, установка воріт, установка вікон | 2698717.02 |  | -1884454.5 | 4530549.76 |  | 538601.316 | 4530549.76 | 52621.76 |  |  | 52621.76 | 41144.3
| Загальнобудівельні роботи по влаштуванню приміщення ГРП 6 | 720945.53 |  | 56317.85 | 664627.68 |  | 379000.04 | 664627.68 |  |  |  | 0
| Влаштування перехідних галерей та опор | 295725.12 |  | 95851.92 | 199873.2 |  | 103073.94 | 199873.2 |  |  |  | 0
| ТП 2 | 242777.15 |  | 242777.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Зовнішні мережі В1 | 177954.96 |  | 19734.55 | 158220.41 |  | 74859.86 | 158220.41 |  |  |  | 0 |  | 158220.41
| Зовнішні мережі В 2 | 43973.45 |  | 863.44 | 43110.01 |  | 10808.2 | 43110.01 |  |  |  | 0
| Влаштування перехідних галерей та опор | 291399.01 |  | 13727.32 | 244940.03 |  | 121121.36 | 244940.03 | 32731.66 |  |  | 32731.66 | 14232.54
| Розвантаження, та перемыщення обладнання |  | 97393.74 | [5 empty] | 97393.74 |  |  |  | 13.56
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого |  | 37211806.2 | 97393.74 | -18123.74 | 19719117.2 | 44654048 | 652231.77 | -24934930.8 | 4441655.72 | 0 | 0 | 1003099.5 | 1697561.982 | -23931831.3 | 0 | -40346932.51 | 0 | 0 | 0
КЕРНЕЛ ТОВ | Кропивницкий | 21802975.49 | 0 | 272986.21 | 5568694.42 | 11400404.99 | 2109716.454 | -5831710.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5831710.57 | 0 | -717497.89 | 0 | 0 | 0
Дог. №__________ від “___” __________2019 року |  | 21802975.49 | 0 | 272986.21 | 5568694.42 | 11400404.99 | 2109716.454 | -5831710.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5831710.57 | 0 | -717497.89 | 0 | 0 | 0
Договір підряду №12-10/21 від 12.10.2021 р. | ЗБ ростверки | 5841680.63 |  | 272986.21 | 5568694.42 | 4783613.19 | 2109716.454 | 785081.23 |  |  | 0 | 0 |  | 785081.23 |  | 785081.23
| Вспомогательные фундаменты ДУ | 2727711.27 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 09-12/21 | Виготовлення та монтаж МК норійної вежі, опор, ферм та площадок згідно креслень 183/2-КМ11, аркуш 1-16 | 10228425.36 |  |  |  | 5114212.68 |  | -5114212.68 |  |  |  | 0 |  | -5114212.68
| Кабельна естакада | 3005158.23 |  |  |  | 1502579.12 |  | -1502579.12 |  |  |  | 0 |  | -1502579.12 |  | -1502579.12
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого |  | 21802975.49 | 0 | 272986.21 | 5568694.42 | 11400404.99 | 2109716.454 | 3458977.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5831710.57 | 0 | -717497.89 | 0 | 0 | 0
Катеринивке ТОВ | Глухов | 13393734.91 | 1270719.75 | 8288419.69 | 5105315.22 | 6975315.3 | 2128657.31 | -1870000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1870000.08 | 0 | -1870000.08 | 0 | 0 | 0
Дог. №__________ від “___” __________2019 року |  | 13393734.91 | 1270719.75 | 8288419.69 | 5105315.22 | 6975315.3 | 2128657.31 | -1870000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1870000.08 | 0 | -1870000.08 | 0 | 0 | 0
Договір підряду №27/09/21-ГП від 27.09.2021 р. | Будівництво силосного складу зберігання зерна на 5200 тон в селі Катеринівка Сумської області | 13393734.91 |  | 8288419.69 | 5105315.22 | 6975315.3 | 2128657.31 | -1870000.08 |  |  | 0 | 0 |  | -1870000.08 |  | -1870000.08
| ЗВК |  | 1270719.75 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого |  | 13393734.91 | 1270719.75 | 8288419.69 | 5105315.22 | 6975315.3 | 2128657.31 | 2976657.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1870000.08 | 0 | -1870000.08 | 0 | 0 | 0
39221964
Note on F6: Пользователь Windows: Дт 361 в 1С Бух
Note on G6: Пользователь Windows: Кт 361 в 1С Бух

## 2022 перевірка (hidden)
Дата составления отчета - 15.06.2018г.
2022-07-22
Контрагент |  | Сумма утвержденного соглашения | Сумма ДЦ поданной на рассмотрение | Остаток работ по соглашению | Фактические данные на дату составления отчета |  |  |  | Поданные акты на рассмотрении
Договор | Примечание |  |  |  | Выполненные работы грн. | Оплачено грн. | Матералы в подписаных актах | Задолженность перед Индастриал, грн. | Акты поданные на Заказчика
КЕРНЕЛ ТОВ | СТАРОКОНСТАНТИНОВ (ЕНСЕЛКО) | 120058714.7939 | 0 | 7409604.4639 | 112649110.33 | 112643819.65 | 58383704.9184 | 5290.68 | 47109.05
Дог. №__________ від “___” __________2019 року |  | 120058714.7939 | 0 | 7409604.4639 | 112649110.33 | 112643819.65 | 58383704.9184 | 5290.68 | 47109.05
Дц 1 | Фундаменти | 17678052.93 |  | 348894.6 | 17329158.33 | 17329158.33 | 8109602.0752 | 0
9.5-9.8-ЕА | Доп № 3 нории | 1361636.4029 |  | 45501.0829 | 1316135.32 | 1316135.32 | 571215.36 | 0
13 мк еа | Доп № 4 автоприем | 2249747.54 |  | 16122.12 | 2233625.42 | 2233625.42 | 895685.67 | 0
13-МК-ЕА | Доп № 5 МК Автоприем | 2983250.46 |  | 107914.36 | 2875336.1 | 2875336.1 | 1771439.4812 | 0
№15/04/20-ЕА від 04.05.20 р. | Доп № 6 Лаборатория | 20217310.25 |  | 1629301.9 | 18588008.35 | 18588008.35 | 9425542.33 | 0
№06/11/20 | Доп № 6.1 Лаборатория ДОП Благоустрий | 2631155.69 |  | 997932.41 | 1633223.28 | 1633223.28 | 744704.84 | 0
№20/07/20-ЕА | Доп № 6.1 Временная дорога возле Лаборатории | 394492.25 |  | 8683.39 | 385808.86 | 385808.86 | 161223.17 | 0
Дог14.01-14,2-КБ-ЕА | Доп № 7 ЖД отгрузка | 17311889.55 |  | 448721.23 | 16863168.32 | 16863168.32 | 8512386.55 | 0
2019-08-21 | Доп № 8 ПМ 3 Сушка | 25167 |  | 339.74 | 24827.26 | 24827.26 | 12112.536 | 0
№14.1-14.2-КМ-ЕА від 05.10.2020 р. | Доп № 9 ЖД ОТГРУЗКА КМ+доп | 25490564.9264 |  | 4758890.5264 | 20731674.4 | 20731674.4 | 8848344.56 | 0
02/11/2020-КБ-ЕА | Доп № 10 ПОДЛИВКА ОПОР | 331381.8 |  | 187541.41 | 143840.39 | 154512 | 37269.6 | -10671.61
№ 11/01/20-ЕА | Доп № 14 Временная Дорога ЖД | 239982.51 |  | 12979.18 | 227003.33 | 227003.33 | 89900.976 | 0
№18-КБ-ЕА | Доп № 16 Фундаменты опор галереи | 178306.2 |  | 40454.69 | 137851.51 | 137851.51 | 56870.424 | 0
№05/01/21-КБ-ЕА від 05.01.2021 р. | Доп № 17 Залізобетонні конструкції вагонних вагів (РП-2020-016-ВВ) | 239221.29 |  | 7214.27 | 232007.02 | 232007.02 | 105439.53 | 0
№05/11/2020-КМ-ЕА | Доп № 18 КМ ЖД Галерея | 2168690.39 |  | 66216.74 | 2102473.65 | 2102473.65 | 1094576.976 | 0
№05/01/21-ЕА від 05.01.2021р. | Доп № 19 Временная Дорога Лаборатори 2 подъезды к лаборатории | 400375.26 |  | 0 | 400375.26 | 400375.26 | 158192.56 | 0
Дог 14.1-14.2-АР-ЕА | Доп № 20 ЖД отгрузка АР | 5473206.518 |  | 120240.828 | 5352965.69 | 5352965.69 | 4812270.29 | 0
№12/01/21МК-ЕА від 12.01.2021 р. | Доп № 21 Металоконструкції естакади інженерних мереж | 7619369.89 |  | -63376.8 | 7682746.69 | 7682746.69 | 3791248.74 | 0
№23/02/21-КБ-ЕА | Фундамненти транспортної галереї відходів | 996696.24 |  | 69584.06 | 927112.18 | 927112.18 | 408307.26 | 0
№06/04/21/МК-ЕА | Металоконструкції транспортної галереї відходів | 9212758.12 |  | -1513516.96 | 10726275.08 | 10726275.08 | 6785850.04 | 0
8.1-8.4-КБ-ЕА | Фундамент зерносушарок ПМ4 | 217165.5266 |  | 15278.8866 | 201886.64 | 201886.64 |  | 0
20/04/21-КБ-ЕА | Фундамент під блок модулі | 317568.16 |  | 2630.56 | 314937.6 | 314937.6 | 168100.56 | 0
№ 14.1-14.2 - ВМ – ЕА | Откидные мостки ЖД прийом | 1859467.28 |  | 0 | 1859467.28 | 1859467.28 | 1676828.96 | 0
Рахунок | Фундаменты операторської | 17254.44 |  | 0 | 17254.44 | 17254.44 | 8790.31 | 0
№14.1-14.2-КБ/1-ЕА від 06.10.2021р. | Доп работы КМ ЖД прием (ЖБ плита) | 182589.82 |  | 264.81 | 182325.01 | 182325.01 | 83521.84 | 0
№13-МК/1-ЕА від 04.10.2021р. | Доп работы КМ Автоприем (мостики) | 101550.6 |  | 42609.36 | 58941.24 | 53047.12 | 30635.62 | 5894.12
Договір № 14.1-14.2-КМ-ОП від 07.12.2021р. | Доп работы КМ ЖД прием (трос и мостики) | 100681.68 |  | 0 | 100681.68 | 90613.51 | 23644.66 | 10068.17
№15/07/2021-ТД-ЕА від 15.07.2021р. | Влаштування майданчику біля зерносушарок та ЖД Прийому | 59182.07 |  | 59182.07 |  |  |  |  | 47109.05
Итого |  | 120058714.7939 | 0 | 7409604.4639 | 112649110.33 | 112643819.65 | 58383704.9184 | 5290.68 | 47109.05
КЕРНЕЛ ТОВ | СТАРОКОНСТАНТИНОВ ЗАВОД | 161125545.174 | 13808123.68 | 41433201.994 | 121193353.76 | 122640369.09 | 61755783.492 | -1347015.81 | 14988234.84
Дог. №__________ від “___” __________2019 року |  | 161125545.174 | 13808123.68 | 41433201.994 | 121193353.76 | 122640369.09 | 61755783.492 | -1347015.81 | 14988234.84
№25/11/19-СтМЄЗ від 25.11.2019 | Земля ШРОТ | 1042102.87 |  | 43730.76 | 998372.11 | 998372.11 | 0 | 0
№05/02/20-СтМЄЗ | Доп № 1 временная дорога | 676438.59 |  | 144238.68 | 532199.91 | 532199.91 | 205967.13 | 0
№3.3-СтМЄЗ від 15.04.2020 | Доп № 2 Шрот | 26153437.104 |  | 207415.524 | 25946021.58 | 25946021.58 | 14541303.96 | 0
| повернення коштів |  |  | -3738178.71 | 3738178.71 | 3738178.71
№ 12/11/2020Стмез | Доп № 4 Временная дорога ШРОТА | 637574.74 |  | 0 | 637574.74 | 637574.74 | 252499.28 | 0
№17/12/2020-СтМЄЗ | Доп № 5 Тимчасова дорога фунд Шроту КПП №3 | 490494.44 |  | 307674.02 | 182820.42 | 182820.42 | 71742.62 | 0
| повернення коштів |  |  | -13377.36 | 13377.36 | 13377.36
№13/11/2020-СтМЄЗ | Доп № 6 Тимчасова дорога навколо фундаментів ШРОТУ | 1142906.2 |  | 333737.44 | 809168.76 | 809168.76 | 307976.95 | 0
№3.3.3-КБ-СтМЄЗ від 15.12.2020 р. | Доп № 11 Фундаменты отргузка ШРОТА | 8111519.69 |  | 40224.39 | 8071295.3 | 8071295.3 | 3795994.93 | 0
№ 3.3.3-КМ-СтОЕЗ від 24.03.2021р. | Доп № 13 КМ отргузка ШРОТА | 25258951.85 |  | -694516.09 | 25953467.94 | 23358121.15 | 15409058.33 | 2595346.79 | 879423.95
3.3.3-АР-СтМЕЗ | АР отргузка ШРОТА | 1970826.35 |  | 1600770.28 | 370056.07 | 800385.14 | 171285.04 | -430329.07 | 1158928.02
№3.4.4-3.4.5-КМ-СтМЄЗ | Металоконструкції станцій наливу олії в автотранспорт та залізничні цистерни (корпус 3.4.4, 3.4.5) | 7385280.29 |  | 0 | 7385280.29 | 7406613.08 | 3906061.97 | -21332.79
Договір 3.4.4-3.4.5--КМ/1-СтОЕЗ від 01.11.2021 р. | Металоконструкції станцій наливу олії в автотранспорт та залізничні цистерни (корпус 3.4.4, 3.4.5) ДОП | 213327.94 |  | 0 | 213327.94 | 191995.15 | 109469.14 | 21332.79
16/08/2021-АР-СтМЕЗ | АР станцій наливу олії в автотранспорт та залізничні цистерни (корпус 3.4.4, 3.4.5) | 1204914.53 |  | 108953.57 | 1095960.96 | 986364.86 | 814217.14 | 109596.1
3.3.1.3-3.3.2-КБ-СтОЕЗ від 29.03.21 | Підливка опор фунд Шрот | 476622.06 |  | 128685.6 | 347936.46 | 313142.81 | 146689.68 | 34793.65
№3.4.5-СтМЄЗ-ТД від 20.04.21 р. | Влаштування тимчасової дороги до станцій наливу олії | 603049.28 |  | 18356.7 | 584692.58 | 584692.58 | 235053.432 | 0
№ 3.3.3–ВМ-СтОЕЗ | Откидные мостки шрот | 1910798.78 |  | 0 | 1910798.78 | 1728160.46 | 1728160.46 | 182638.32
№ 3.4.3-НС-КМ-СтОЕЗ | Насосная маслобакового хозяйства КМ | 2205824.36 |  | 37874.41 | 2167949.95 | 2167949.95 | 1264313.11 | 0
3.4.3-АР-СтОЕЗ | Насосная маслобакового хозяйства АР | 3440637.5 |  | 779263.83 | 2661373.67 | 2395236.3 | 1613655.05 | 266137.37
№3.3.1-3.3.2 - КБ - СтОЕЗ від 29.03.2021р. | Монтаж хім анкерів | 20999.94 |  | 0.28 | 20999.66 | 20999.66 |  | 0
№29/07/2021-КБ-СтМЕЗ від 29.07.2021р. | Естакада інжеренних мереж. Конструкції бетонні 10/05/18-4.12.1-КБ | 1013668.34 |  | 16435.12 | 997233.22 | 997233.22 | 483237.06 | 0
09/08/2021СтМЕЗ | Естакада інжеренних мереж. Конструкції металеві 10/05/18-4.12.1-КМ | 9210138.55 |  | 1084157.12 | 8125981.43 | 8125981.43 | 4714977.46 | 0
№14/07/2021-ТД-СтОЕЗ від 17.07.2021р. | Влаштування тимчасовох дороги зі щебню біля складу шроту та пункту навантаження олії | 81797.62 |  | 0 | 81797.62 | 73617.86 |  | 8179.76
Договір №4.2-КБ-СтОЕЗ від 02.11.2021р. | Станція очистки господарчо-побутових та промислових стоків (КБ+Форшахта) | 15796015.98 |  | 5897362.47 | 9898653.51 | 8908788.16 | 4591285.06 | 989865.35 | 2851417.59
Договір №4.2-СтОЕЗ від 07.09.2021р. | Влаштування котловану для ємності-накопичувача | 583710.88 |  | 29794.24 | 553916.64 | 498524.98 |  | 55391.66
Договір №4.2-АП-СтОЕЗ від 01.10.2021р. | Станція очистки ПАЛІ | 11135855.1 | 181495.58 | 0 | 11317350.68 | 10185615.62 | 3845227.36 | 1131735.06
ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 4.4.1–ПМ4-СтОЕЗ «18» січня 2022 року | улаштування плити монолітної (Пм4-1шт), Насосна пожежогасіння (поз.4.4.1 по ГП) | 367450.41 |  | 367450.41 |  | 183725.2 |  | -183725.2 | 403377.92
Дог. № 01/02/2022 - СтОЕЗ – КБ4 від 01.02.2022р. | Естакада інжеренних мереж. Конструкції бетонні 10/05/18-4.12.4-КБ4 | 499287.37 |  | 499287.37 |  | 249643.68 |  | -249643.68 | 18285.31
Дог.№17/02/2022-СтОЕЗ-КМ4 від 17.02.2022р. | Естакада інжеренних мереж. КМ 10/05/18-4.12.4-КМ4 | 2811923.63 |  | 2811923.63 |  |  |  | 0
Дог.№ 02/02/2022 - СтОЕЗ – КБ6 від 02.02.2022р. | Естакада інжеренних мереж. Конструкції бетонні 10/05/18-4.12.4-КБ6 | 61341.07 |  | 61341.07 |  | 30670.54 |  | -30670.54 | 27391.44
Дог. № 4.12.5-КМ6-СтОЕЗ від 19.07.2022р. | Естакада інженерних мереж. Конструкції металеві 10/05/18-4.12.5-КМ6 |  | 638298.67 | 638298.67 |  |  |  | 0
Дог.№18/02/2022-СтОЕЗ-КМ5 від 18.02.2022р. | Естакада інженерних мереж. Конструкції металеві 10/05/18-4.12.5-КМ 5 | 2945600.08 |  | 2945600.08 |  |  |  | 0
Дог.№19/02/2022-СтОЕЗ-КБ8 від 19.02.2022р. | Естакада інжеренних мереж. Конструкції бетонні 10/05/18-4.12.4-КБ8 | 630970.66 |  | 630970.66 |  |  |  | 0
Дог.№21/02/2022-СтОЕЗ-КМ8 від 21.02.2022р. | Естакада інженерних мереж. Конструкції металеві 10/05/18-4.12.5-КМ8 | 3383239.01 |  | 3383239.01 |  |  |  | 0
Дог.№4.2-КМ-СтОЕЗ від 29.11.2021р. | Станція очистки господарчо-побутових та промислових стоків (Конструкції металеві) | 3775474.66 | 460848.95 | 4236323.61 |  | 1887737.33 |  | -1887737.33
Дог.№4.2-ТД-СтОЕЗ від 16.11.2021р. | Влаштування тимчасової дороги навколо станції очистки господарчо-побутових та промислових стоків | 459080.36 |  | 146288.65 | 312791.71 | 281512.54 |  | 31279.17
Дог.№4.4,4.4.1-КМ-СтОЕЗ від 07.12.2021р. | Станція водопідготовки. Насосна пожежогасіння. Конструкції металеві 10/05/18-4.4, 4.4.1-КМ | 8805231.49 |  | 2540455.73 | 6264775.76 | 5638298.18 | 3547608.33 | 626477.58 | 403949.77
Дог.№4.4,4.4.1-АР-СтОЕЗ від 08.12.2021р. | Станція водопідготовки. Насосна пожежогасіння. Архітектурні рішення 10/05/18-4.4, 4.4.1-АР | 9546381.37 |  | 9546381.37 |  | 4596350.8 |  | -4596350.8 | 9245460.84
Дог.№4.5.4-КБ-СтОЕЗ від 22.02.2022р. | Резервуар каналізаційних стоків. Конструкції бетонні 10/05/18-4.5.3, 4.5.4-КБ1 | 3263796.92 |  | 3263796.92 |  |  |  | 0
Дог.№4.4,4.4.1-АР-СтОЕЗ-ВО від 18.02.2022р | Станція водопідготовки. Насосна пожежогасіння. Архітектурні рішення 10/05/18-4.4, 4.4.1-АР (отделка) | 3608876.13 |  | 3608876.13
| Вузол очистки автомобыльних цистерн |  | 420366.41 | 420366.41
| КБ Станція очистки (відкачування води, бетонні роботи) |  | 886344.15
| Естакада інжеренних мереж. Конструкції бетонні 10/05/18-4.12.7-КБ7 |  | 1262644.79
| Естакада інженерних мереж. Конструкції металеві 10/05/18-4.12.7-КМ7 |  | 9714547
Дог.№ 3.4 - СтОЕЗ – ТД від 11.07.2022 | Тимчасова дорога біля ОБГ | 199999.03 |  |  |  | 99999.52
Дог. № 3.4.5-КМ-СтОЕЗ від 19.07.2022р. | Підсилення металоконструкцій наливу масла на жд |  | 243578.13
Итого |  | 161125545.174 | 13808123.68 | 41433201.994 | 121193353.76 | 122640369.09 | 61755783.492 | -1447015.33 | 14988234.84
Львов | ОЛИЯР | 42670285.51 | 268716.56 | 8168875.8 | 34770126.27 | 33194480.82 | 3484413.25 | 1575645.45 | 980361.01
№ 23122020 від 23 грудня 2020 р. |  | 42670285.51 | 268716.56 | 8168875.8 | 34770126.27 | 33194480.82 | 3484413.25 | 1575645.45 | 980361.01
ДЦ№1 | Улаштування Паль | 3109389.51 |  | 0 | 3109389.51 | 33194480.82 | 846076.97 | 1575645.45
ДЦ№2 | Улаштування Ростверків | 1499988.55 |  | -141554.68 | 1641543.23 |  | 693938
ДЦ№3 | Улаштування МК | 16671436.2 |  | 3364424.04 | 13307012.16 |  | 473991.35 |  | 980361.01
ДЦ№3/3 | Фахферки МК | 1652318.9 |  | -4166.76 | 1656485.66 |  | 29091.82
ДЦ№3/4 | Влаштування ємностей для градирень 2 шт | 657618.82 |  | 9561.61 | 648057.21 |  | 10255.51
ДЦ№3/5 | Влаштування балки для крана | 44032.85 |  | 0 | 44032.85 |  | 801.21
ДЦ№3/2 | Підливка колон і обладнання | 86439 |  | 0 | 86439 |  | 71994
ДЦ№3/1 | Перероблення колон (К32,33,35,36,37,38)+Перобка КМД (30т) | 121272.74 |  | 0 | 121272.74
ДЦ№4/1 | Зворотня засипка | 811622.53 |  | 36190.27 | 775432.26 |  | 24987.84
ДЦ№4/2 | Стрічкові фундаменти | 149795.48 |  | 8965.09 | 140830.39 |  | 7440.1
ДЦ№4/6 | Підлоги цеху рафінації | 343636.2 |  | -16259 | 359895.2 |  | 50467.2
ДЦ№7/1 | Влаштування перекриттів та топінг | 1121089.36 |  | 25393.49 | 1095695.87 |  | 324233.5
ДЦ№4/3 | Влаштування фундаментів під обладнання Фо-26 - Фо-36 | 217333.15 |  | 4263.43 | 213069.72 |  | 2295.41
ДЦ№4/4 | Влаштування фундаментів Фо-1 - Фо-21 під обладнання | 130593.6 |  | 72160 | 58433.6 |  | 387.83
ДЦ№4/5 | Влаштування фундаментів Фо-37 - Фо-43 під обладнання (+монтаж анкерів Фо22-Фо24) | 130752.96 |  | -400.36 | 131153.32 |  | 981.27
ДЦ№5 | Монтаж обладнання цеху рафінації та дезодорації олії | 4978800 |  | 326000 | 4652800
ДЦ№5/1 | Монтаж додаткового обладнання | 469681.82 |  | 16396.82 | 453285
ДЦ№5/2 | Монтаж градирень | 335404.8 |  | 60740.01 | 274664.79
ДЦ№7/2 | Перегородки та перемички | 251425.79 |  | -64555.1 | 315980.89 |  | -4469.11
ДЦ№4/7 | Утепление фундаментов | 47553.1 |  | 23442.1 | 24111
ДЦ№6 | Монтаж трубопроводів | 5900339.34 |  | 2968125.22 | 2932214.12 |  | 943730.01
ДЦ№6/1 | Фарбування трубопроводів | 145077.14 |  | 145077.14
ДЦ№6/2 | Монтаж Запірної арматури | 629656.5 |  | 389568.8 | 240087.7
ДЦ№8 | Монтаж єкранів | 26941.41 |  | 17310.21 | 9631.2
ДЦ№7/5 | Сходи СХ 1 | 870656.6 |  | 43820.6 | 826836 |  | 0
ДЦ№7/4 | Сходи Сх2 | 229294.8 |  | 11221.86 | 218072.94 |  | 2775.94
ДЦ№7/6 | Сходи Сх 3-СХ 8 | 132369.81 |  | 18059.21 | 114310.6 |  | 1555
ДЦ№7/9 | Огородження перекриттів ОГП | 24898.51 |  | 0 | 24898.51 |  | 346.51
ДЦ№9 | Електромонтаж | 1518890 |  | 539108 | 979782
ДЦ№7/8 | Влаштування стійок і рам (Ст-Ст10; Рм1-Рм6) | 63719.46 |  | 31945.53 | 31773.93 |  | 499.28
ДЦ№7/3 | Додаткові роботи (Дефектний Акт№5,№2) | 30819.22 |  | 286.72 | 30532.5 |  | 487.71
ДЦ№7/7 | Додаткові роботи (Дефектний Акт№7,№9,№10,№11,№14,№15,№17) | 130601.78 |  | 0 | 130601.78
ДЦ№10 | Додаткові роботи (Дефектний Акт№16,№19,№20) |  | 77306.46 | 77306.46
ДЦ№11 | Додаткові роботи (Дефектний Акт№18,) |  | 34199.6 | 7156.8 | 27042.8 |  | 622.28
ДЦ№7/11 | Огородження сходів, сходових отворів, круглих отворів | 136835.58 |  | 76456.29 | 60379.29 |  | 939.69
ДЦ№7/10 | Влаштування пожежної драбини |  | 79904.04 | 79904.04
ДЦ№10 | Додаткові роботи |  | 77306.46 | 42927.96 | 34378.5 |  | 983.93
Итого |  | 42670285.51 | 268716.56 | 8168875.8 | 34770126.27 | 33194480.82 | 3484413.25 | 1575645.45 | 980361.01
Ладыжин | МХП | 16139791.88 | 0 | 2679873.81 | 13665393.84 | 14121719.62 | 2057344.814 | -456325.78 | 550930.59
|  | 16139791.88 | 205475.77 | 2679873.81 | 13665393.84 | 14121719.62 | 2057344.814 | -456325.78 | 550930.59
Дог.№389-10 від 19.02.2021р. | Монтаж Каркаса здания | 9670800 |  | 1048185.02 | 8622614.98 | 8849146.47 | 615033.44 | -226531.49
ДУ№1 Дог.№389-10 від 19.02.2021р. | Доп работы по монтажу каркаса | 131336.26 |  | 20972.27 | 110363.99 | 110363.99 | 25245.624 | 0
Дог.№396-10 від 19.02.2021р. | Фундаменты | 3580210.24 |  | 956203.54 | 2624006.7 | 2853800.99 | 1193452.41 | -229794.29
ТХ №406-10 від 02.06.2021 | Металоконструкции | 1540968 |  | 176383.45 | 1364584.55 | 1364584.55 | 28956.21 | 0 | 176479.76
ДУ№3 Дог.№389-10 від 19.02.2021р. | ДЦ ТП | 234737.15 |  | 234737.15 |  |  |  | 0 | 168975.06
ДУ№2 №396-10 від 23.03.2021 | Влаштування фундаментів допоміжних споруд | 414039.73 |  | 37893.75 | 376145.98 | 376145.98 | 77461.1 | 0
ДУ№2 Дог.№389-10 від 19.02.2021р. | Влаштування Шпильок | 281803.98 |  | 0 | 281803.98 | 281803.98 | 29999.95 | 0
ДУ№5 Дог.№389-10 від 19.02.2021р. | Будівництво каркасу оліє-пресового цеху №2 доп | 173516.04 |  | 22.86 | 173493.18 | 173493.18 | 36929.77 | 0
ДУ№4 №396-10 від 23.03.2021 | Влаштування фундаментів допоміжних споруд оліє-пресового цеху ДОП | 112380.48 |  | 0 | 112380.48 | 112380.48 | 50266.31 | 0
Ду№2 | Металоконструкції |  | 205475.77 | 205475.77 |  |  |  | 0 | 205475.77
Итого |  | 16139791.88 | 205475.77 | 2679873.81 | 13665393.84 | 14121719.62 | 2057344.814 | -456325.78 | 550930.59
Славута | ТОВ "ІННОВАГРО" | 21693907.23 | 0 | 2561296.54 | 19132610.69 | 19409537.2 | 5962085.26 | -276926.51 | 1411076.16
№18/05/2021 |  | 21693907.23 | 0 | 2561296.54 | 19132610.69 | 19409537.2 | 5962085.26 | -276926.51 | 1411076.16
Дц 1 | «Реконструкція елеваторного комплексу | 20033409.22 |  | 900798.53 | 19132610.69 | 19409537.2 | 5962085.26 | -276926.51
ДУ 2 | Додаткові роботи | 1428098.17 |  | 1428098.17 |  |  |  | 0 | 1411076.16
ДУ 3 | Додаткові роботи | 232399.84 |  | 232399.84 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Итого |  | 21693907.23 | 0 | 2561296.54 | 19132610.69 | 19409537.2 | 5962085.26 | -276926.51 | 1411076.16
НЕЖИН 3 | ТОВ "НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" | 308801.87 | 0 | 1470.23 | 307331.64 | 307331.64 | 1218.6 | -2.4593e-09 | 0
№ 20-05-21-ГП |  | 308801.87 | 0 | 1470.23 | 307331.64 | 307331.64 | 1218.6 | -2.4593e-09 | 0
Дц 1 | Монтаж преса-гранулятора ГТ -520 РЭ | 251687.22 |  | 0 | 251687.22 | 307331.64 |  | -55644.42
| Монтаж олія наповнення флексітанків | 57114.65 |  | 1470.23 | 55644.42 |  | 1218.6 | 55644.42
0
Итого |  | 308801.87 | 0 | 1470.23 | 307331.64 | 307331.64 | 1218.6 | -2.4593e-09 | 0
ЗАПОРОЖЬЕ | ПАТ Олійноекстракційний завод | 46306718.62 | 26121388.9844 | 50820790.2844 | 21607317.32 | 44654048 | 6983310.54 | -23089898.93 | 21904626.29
№ 3-35 від 14 07 2021 |  | 46306718.62 | 26121388.9844 | 50820790.2844 | 21607317.32 | 44654048 | 6983310.54 | -23089898.93 | 21904626.29
№ 3-35 від 14 07 2021 | Проектування | 4085478 |  | 0 | 4085478 | 4085478 |  | 0 | 2216000
№ 3-50 від 26 08 2021 | КМ КЖ Градирня | 6765740.9 |  | -4438697.56 | 11204438.46 | 40568570 | 4770212.38 | -29364131.54
| Поставка та монтаж Градирень | 7085035.48 |  | 7085035.48
| Монтаж насосної станції дозаціїї ескалантів та трубопроводів | 226858.5 |  | 226858.5
| Монтаж трубопроводов оборотного водопостач | 6039692.22 |  | 4685047.76 | 1354644.46 |  | 830584.79 | 1354644.46
| Демонтажные работы | 653111.33 |  | 653111.33 |  |  |  | 0
| Фундамент под турбину и кранбалку | 2209713.37 |  | 1161786.93 | 1047926.44 |  | 498530.36 | 1047926.44
| Металлоконструкции кранбалки | 3430340.59 |  | 2814459.95 | 615880.64 |  | 18607.2 | 615880.64
| Монтаж системи масляного охолодження турбіни | 103419.25 |  | 103419.25
| Монтаж турбоагрегата | 2186505.55 |  | 2186505.55
| Операторская | 247131.32 |  | 14415.13 | 232716.19 |  | 146572.16 | 232716.19
| Влаштування додаткової вентиляції операторської |  | 72511.06 | 72511.06
| Монтаж конденсатора |  | 524667.66 | 524667.66
| Пол в машинном зале | 455332.55 |  | 455332.55 |  |  |  | 0
| Придбання та монтаж насосів 3шт | 2193111.12 |  | 2193111.12
| Влаштування паропроводу. | 4232480.47 |  | 4232480.47 |  |  |  | 0
| Влаштування дренажів. | 338586.05 |  | 338586.05 |  |  |  | 0
| Влаштування конденсаторопроводів | 416536.29 |  | 416536.29 |  |  |  | 0
| Оздоблювальні роботи, установка воріт, установка вікон | 2887276.31 |  | 291350.34 | 2595925.97 |  | 579745.61 | 2595925.97
| Влаштування благоустрою території | 678414.61 |  | 635246.36 | 43168.25
| Влаштування утеплення паропроводів |  | 412624.33 | 412624.33
| Влаштування вентиляції | 558365.94 |  | 558365.94
| Загальнобудівельні роботи по влаштуванню приміщення ГРП 6 | 741280.1 |  | 702262.17 | 39017.93 |  | 35328.99 | 39017.93
| ТП 2 | 240112.46 |  | 240112.46 |  |  |  | 0
| Зовнішні мережі В1 | 148483.08 |  | -54067.32 | 202550.4 |  | 74859.86 | 202550.4
| Зовнішні мережі В 2 | 43109.64 |  | -0.37 | 43110.01 |  | 10808.21 | 43110.01
| Зовнішні мережі К 2 | 50608.63 |  | 50608.63
| Влаштування перехідних галерей та опор | 289994.86 |  | 244928.03 | 45066.83 |  | 18047.42 | 45066.83
| Електромонтажні роботи п.2.1 |  | 24414192.1944 | 24414192.1944
| Пусконалагоджувальні роботи |  | 600000 | 600000
| Розвантаження, та перемыщення обладнання |  | 97393.74 | 0 | 97393.74 |  | 13.56 | 97393.74
[8 empty] | 0 | 19688626.29
Итого |  | 46306718.62 | 26121388.9844 | 50820790.2844 | 21607317.32 | 44654048 | 6983310.54 | -23046730.68 | 21904626.29
ТОВ Придніпровський МЕЗ | Кропивницкий | 21812975.49 | 0 | 21256966.26 | 11456453.6 | 13740818.82 | 2115624.704 | -2200365.22 | 0
Дог. №__________ від “___” __________2019 року |  | 21812975.49 | 0 | 10628483.13 | 11456453.6 | 13740818.82 | 2115624.704 | -2200365.22 | 0
Договір підряду №12-10/21 від 12.10.2021 р. | ЗБ ростверки | 5841680.63 |  | 308999.97 | 5532680.66 | 6569575.46 | 2109716.454 | -1036894.8
| Вспомогательные фундаменты ДУ | 2737711.27 |  | 2737711.27 |  |  |  | 0
ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 09-12/21 | Виготовлення та монтаж МК норійної вежі, опор, ферм та площадок згідно креслень 183/2-КМ11, аркуш 1-16 | 10228425.36 |  | 4576613.66 | 5651811.7 | 5312703 |  | 339108.7
Договір підряду №24-01/22 від 24.01.2022р. | Кабельна естакада | 3005158.23 |  | 3005158.23 |  | 1502579.12 |  | -1502579.12
| Ремонт з/б конструкцій пандусу |  |  |  | 10661.24 | 10661.24 | 5908.25 | 0
Дог.№16/06-К від 16.06.2022р. | Спецтехніка |  |  |  | 261300 | 345300 |  | -84000
Итого |  | 21812975.49 | 0 | 21256966.26 | 11456453.6 | 13740818.82 | 2115624.704 | -2284365.22 | 0
Катеринивке ТОВ | Глухов | 13893734.91 | 1270719.75 | 9926167.38 | 5238287.28 | 7585315.3 | 2135213.32 | -2347028.02 | 2507479.2
Дог. №__________ від “___” __________2019 року |  | 13893734.91 | 1270719.75 | 9926167.38 | 5238287.28 | 7585315.3 | 2135213.32 | -2347028.02 | 2507479.2
Договір підряду №27/09/21-ГП від 27.09.2021 р. | Будівництво силосного складу зберігання зерна на 5200 тон в селі Катеринівка Сумської області | 13393734.91 |  | 8155447.63 | 5238287.28 | 7175315.3 | 2135213.32 | -1937028.02 | 2007479.2
| ЗВК |  | 1270719.75 | 1270719.75 |  |  |  | 0
Дог.№15/09-2021 від 15.09.2021р. | Проектні роботи | 500000 |  | 500000 |  | 410000 |  | -410000 | 500000
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого |  | 13893734.91 | 1270719.75 | 9926167.38 | 5238287.28 | 7585315.3 | 2135213.32 | -2347028.02 | 2507479.2
Note on F6: Пользователь Windows: Дт 361 в 1С Бух
Note on G6: Пользователь Windows: Кт 361 в 1С Бух

## 15.09.2025 (hidden)
Дата составления отчета - 15.06.2018г.
Контрагент | Примечание | Сумма утвержденного соглашения | Сумма ДЦ поданной на рассмотрение | Остаток работ по соглашению | Фактические данные на дату составления отчета |  |  | Поданные акты на рассмотрении
Договор |  |  |  |  | Выполненные работы грн. | Оплачено грн. | Задолженность перед Индастриал, грн. | Акты поданные на Заказчика
АГРОФІРМА ІМ. ДОВЖЕНКА ТОВ (Астарта.Тищенки) |  | 0 | 0 | 0 | 3720190.36 | 3321415.56 | 398774.8 | 1392397.564
|  | 0 | 0 | 0 | 3720190.36 | 3321415.56 | 398774.8 | 1392397.564
Договір генерального підряду № 5/0725/18 від 18.07 |  |  |  |  | 3720190.36 | 3321415.56 | 398774.8 | 1392397.564
0
0
Итого |  | 0 | 0 | 0 | 3720190.36 | 3321415.56 | 398774.8 | 1392397.564
Глобино-2 |  | 0 | 0 | 0 | 377482966.1 | 366158527.14 | 11324438.96 | 16595819.2
АСТАРТА АГРО ПРОТЕЇН ТОВ |  | 0 | 0 | 0 | 374135796.45 | 362911772.58 | 11224023.87 | 16595819.2
ДОГОВІР Глобине 2 № 12/09/2024 -ГП від 12.09.2024 |  |  |  | 362 911 772,58 | 374135796.45 | 362911772.58 | 11224023.87 | 16595819.2
ГЛОБИНСЬКИЙ ПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД ТОВ |  | 0 | 0 | 0 | 3347169.65 | 3246754.56 | 100415.09 | 0
ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 05/03/2025-ГП від05.03.2025 |  |  |  |  | 3347169.65 | 3246754.56 | 100415.09
0
0
Итого |  | 0 | 0 | 0 | 377482966.1 | 366158527.14 | 11324438.96 | 16595819.2
КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР ТОВ (МХП Катеринополь) |  | 49653720.4016 | 1522282.1024 | 0 | 37250992.71 | 36788976.48 | 462016.23 | 1796869.5776
|  | 49653720.4016 | 1522282.1024 | 0 | 37250992.71 | 36788976.48 | 462016.23 | 1796869.5776
Договір № 0301/25КЕ/Ю от 03.01.2025від 03.01.2025 | Виготовлення і монтаж Цех екстракції | 16923778.16 |  |  | 16605957.56 | 16431544.2 | 174413.36
Договір № 0703ШД від 07.03.2025 | Демонтаж. Под відвантаження шроту на жд транспорт | 265614.9 |  |  | 211678.97 | 211678.97 | 0
Договір № 09/05/2025ВО від 09.05.2025 | Трубопроводи цех екстракції | 7129238.6887 |  |  | 3087292.77 | 2647912.94 | 439379.83
ДУ 1 Дог№ 09/05/2025/ВО | ДУ Монтаж технологічного обладнання олійно-екстракційного цеху - Фарбування трубопровдів | 259236.64 |  |  |  |  | 0
Договір № 18/03/2025ВО від 18.03.2025 | Монтаж екстрактора і тостера цеха екстракції | 2100000 |  |  | 2099963.24 | 2099963.24 | 0
Договір № 31/03/2025/ВО від 31.03.2025 | Пункт відвантаження гранулеваного лушпиння АР | 961530.55 |  |  |  | 329967.82 | -329967.82 | 891722.9
ДУ 1 Дог№ 31/03/2025/ВО | Ділянка охолодження шроту, покрівля, АР. | 138362.18 |  |  |  |  | 0
Дог№ 12/05/2025/ВО | Демонтаж технологічного обладнання та самопливної обв'язки існуючої ділянки грануляції соєвого шроту | 940410.648 |  |  |  |  | 0
ДУ 1 від 12.03.2025 (охолодження шроту) |  | 1063961.9409 |  |  | 1063516.73 | 1063516.73 | 0
ДУ 2 від 14.03.2025 охолодж.макухи |  | 4567152.1142 |  |  | 3985555.74 | 3933720.59 | 51835.15 | 450073.3876
ДУ 2 від 24.03.2025 (насосна,градирня) |  | 1094682.42 |  |  | 782407.19 | 876089.76 | -93682.57
ДУ 3 від 24.03.2025 (Транспортна галерея) |  | 10672595.1 |  |  | 6311449.13 | 6130136.91 | 181312.22
ДУ 4 від 30.04.25 (рама під гусину шию) |  | 39500.15 |  |  | 39500.15 | 39500.15 | 0
ДУ 5 від 15.05.2025 | Пункт відвантаження гранулеваного лушпиння КМ | 119696.93 |  |  | 119696.93 | 119696.93 | 0
ДУ 6 від 04.06.2025 | Виготовлення і монтаж Цех екстракції | 466146.52 |  |  | 466146.45 | 427420.39 | 38726.06
ДУ 7 Дог№ 0301/25КЕ/Ю | Охолодження шроту перенос циклона (деф. акт) | 4699.5 |  |  |  |  | 0
ДУ 8 від 14.08.2025 | Виготовлення і монтаж Цех екстракції КМ | 40666.74 |  |  | 38205.86 | 38205.86 | 0
ДУ від 18.02.2025 (Пункт відвантаження) | Пункт відвантаження гранулеваного лушпиння КМ | 2440898.75 |  |  | 2439621.99 | 2439621.99 | 0
ДУ 9 Дог№ 0301/25КЕ/Ю Охолодження макухи |  | 425548.4699 |  |  |  |  | 0 | 455073.29
| ДУ Транспортна галерея |  | 1254925.91 |  |  |  | 0
| Підсилення кріплення циклону та бункера на Охолодженні шроту ТХ |  | 113757.24 |  |  |  | 0
| ДУ Монтаж сходинок |  | 1112.2524 |  |  |  | 0
| ДУ ТХ (фланці) |  | 152486.7 |  |  |  | 0
Итого |  | 49653720.4016 | 1522282.1024 | 0 | 37250992.71 | 36788976.48 | 462016.23 | 1796869.5776
КОМРАД ТРЕЙД ТОВ (КМД-2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500000 | -7500000 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500000 | -7500000 | 0
ДУ № 4 до ДОГОВОРУ №13092024 від13.09.2024 | [5 empty] | 7500000 | -7500000
0
Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500000 | -7500000 | 0
НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ (Нежин-4) |  | 0 | 0 | 0 | 3193857.47 | 8059387.21 | -4865529.74 | 3468699.52
|  | 0 | 0 | 0 | 3193857.47 | 8059387.21 | -4865529.74 | 3468699.52
Договір генпідряду №15/05/25 від 15.05.2025 |  |  |  |  | 3193857.47 | 8059387.21 | -4865529.74 | 3468699.52
0
0
0
0
0
Итого |  | 0 | 0 | 0 | 3193857.47 | 8059387.21 | -4865529.74 | 3468699.52
РЕТАЛ УКРАЇНА ТОВ (Ретал.ГПУ) |  | 0 | 0 | 0 | 18436288.09 | 18945180.77 | -508892.68 | 541874.55
|  | 0 | 0 | 0 | 18436288.09 | 18945180.77 | -508892.68 | 541874.55
Договір підряду № 17/12/24 від 17.12.2024 |  |  |  |  | 7048121.57 | 6963208.66 | 84912.91
Договір підряду № 19/02/25 від 19.02.2025 |  |  |  |  | 11388166.52 | 11981972.11 | -593805.59 | 541874.55
0
0
Итого |  | 0 | 0 | 0 | 18436288.09 | 18945180.77 | -508892.68 | 541874.55
Note on F5: Пользователь Windows: Дт 361 в 1С Бух
Note on G5: Пользователь Windows: Кт 361 в 1С Бух
Note on I5: Пользователь Windows: Заполняет ПТО

## 22.09.2025 (hidden)
Дата составления отчета - 15.06.2018г.
Контрагент | Примечание | Сумма утвержденного соглашения | Сумма ДЦ поданной на рассмотрение | Фактические данные на дату составления отчета |  |  | Поданные акты на рассмотрении
Договор |  |  |  | Выполненные работы грн. | Оплачено грн. | Задолженность перед Индастриал, грн. | Акты поданные на Заказчика
АГРОФІРМА ІМ. ДОВЖЕНКА ТОВ (Астарта.Тищенки) |  | 113670892.8564 | 0 | 3720190.36 | 4798378.1 | -1078187.74 | 3484119.36
|  | 113670892.8564 | 0 | 3720190.36 | 4798378.1 | -1078187.74 | 3484119.36
Договір генерального підряду № 5/0725/18 від 18.07 |  | 113670892.8564 |  | 3720190.36 | 4798378.1 | -1078187.74 | 3484119.36
0
0
Итого |  | 113670892.8564 | 0 | 3720190.36 | 4798378.1 | -1078187.74 | 3484119.36
Глобино-2 |  | 411366646.15 | 208193011.95 | 385028394.05 | 381421614.08 | 3606779.97 | 10416592.96
АСТАРТА АГРО ПРОТЕЇН ТОВ |  | 399709810.58 | 207488797.02 | 381681224.4 | 378174859.52 | 3506364.88 | 7270347.09
ДОГОВІР Глобине 2 № 12/09/2024 -ГП від 12.09.2024 |  | 399709810.58 | 207488797.02 | 381681224.4 | 378174859.52 | 3506364.88 | 7270347.09
ГЛОБИНСЬКИЙ ПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД ТОВ |  | 11656835.57 | 704214.93 | 3347169.65 | 3246754.56 | 100415.09 | 3146245.87
ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 05/03/2025-ГП від05.03.2025 |  | 11656835.57 | 704214.93 | 3347169.65 | 3246754.56 | 100415.09 | 3146245.87
0
0
Итого |  | 411366646.15 | 208193011.95 | 385028394.05 | 381421614.08 | 3606779.97 | 10416592.96
КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР ТОВ (МХП Катеринополь) |  | 51051074.9217 | 153598.9524 | 37363626.2477 | 38355504.87 | -991878.6223 | 1383914.952
|  | 51051074.9217 | 153598.9524 | 37363626.2477 | 38355504.87 | -991878.6223 | 1383914.952
Договір № 0301/25КЕ/Ю от 03.01.2025від 03.01.2025 | Виготовлення і монтаж Цех екстракції | 16923778.16 |  | 16431544.21 | 16431544.2 | 0.01 | 174413.352
Договір № 0703ШД від 07.03.2025 | Демонтаж. Под відвантаження шроту на жд транспорт | 265614.9 |  | 211678.97 | 211678.97 | 0
Договір № 09/05/2025ВО від 09.05.2025 | Трубопроводи цех екстракції | 7129238.6887 |  | 3087292.77 | 2647912.94 | 439379.83
ДУ 1 Дог№ 09/05/2025/ВО | ДУ Монтаж технологічного обладнання олійно-екстракційного цеху - Фарбування трубопровдів | 259236.64 |  |  |  | 0
Договір № 18/03/2025ВО від 18.03.2025 | Монтаж екстрактора і тостера цеха екстракції | 2100000 |  | 2099963.24 | 2099963.24 | 0
Договір № 31/03/2025/ВО від 31.03.2025 | Пункт відвантаження гранулеваного лушпиння АР | 961530.55 |  |  | 329967.82 | -329967.82 | 891722.9
ДУ 1 Дог№ 31/03/2025/ВО | Ділянка охолодження шроту, покрівля, АР. | 138362.18 |  |  |  | 0
Дог№ 12/05/2025/ВО | Демонтаж технологічного обладнання та самопливної обв'язки існуючої ділянки грануляції соєвого шроту | 940410.648 |  |  |  | 0
ДУ 1 від 12.03.2025 (охолодження шроту) |  | 1063961.9409 |  | 1063516.73 | 1063516.73 | 0
ДУ 2 від 14.03.2025 охолодж.макухи |  | 4567152.1142 |  | 3985555.74 | 3985555.74 | 0 | 317778.7
ДУ 2 від 24.03.2025 (насосна,градирня) |  | 1094682.42 |  | 782407.19 | 876089.76 | -93682.57
ДУ 3 від 24.03.2025 (Транспортна галерея) |  | 10672595.1 |  | 6311449.13 | 7366898.35 | -1055449.22 |  | * оплата 4 639,33 грн
ДУ 4 від 30.04.25 (рама під гусину шию) |  | 39500.15 |  | 39500.15 | 39500.15 | 0
ДУ 5 від 15.05.2025 | Пункт відвантаження гранулеваного лушпиння КМ | 119696.93 |  | 119696.93 | 119696.93 | 0
ДУ 6 від 04.06.2025 | Виготовлення і монтаж Цех екстракції | 466146.52 |  | 466146.45 | 466146.45 | 0
ДУ 7 Дог№ 0301/25КЕ/Ю | Охолодження шроту перенос циклона (деф. акт) | 4699.5 |  |  |  | 0
ДУ 8 від 14.08.2025 | Виготовлення і монтаж Цех екстракції КМ | 40666.74 |  | 38205.86 | 38205.86 | 0
ДУ від 18.02.2025 (Пункт відвантаження) | Пункт відвантаження гранулеваного лушпиння КМ | 2440898.75 |  | 2439621.99 | 2439621.99 | 0
ДУ 9 Дог№ 0301/25КЕ/Ю Охолодження макухи | ДУ додаткові роботи Виготовлення і монтаж М/К Охолодження макухи | 454219.84 |  | 287046.8877 | 239205.74 | 47841.1477 |  | * оплата 239 205,74 грн.
ДУ №10 від 09.09_Дог№ 0301/25КЕ/Ю | ДУ Транспортна галерея | 1254925.91 |  |  |  | 0
| Підсилення кріплення циклону та бункера на Охолодженні шроту ТХ | 113757.24 |  |  |  | 0
| ДУ Монтаж сходинок |  | 1112.2524 |  |  | 0
| ДУ ТХ (фланці) |  | 152486.7 |  |  | 0
Итого |  | 51051074.9217 | 153598.9524 | 37363626.2477 | 38355504.87 | -991878.6223 | 1383914.952
КОМРАД ТРЕЙД ТОВ (КМД-2) |  | 36586417.6483 | 0 | 0 | 10000000 | -10000000 | 0
|  | 36586417.6483 | 0 | 0 | 10000000 | -10000000 | 0
ДУ № 4 до ДОГОВОРУ №13092024 від13.09.2024 |  | 36586417.6483 |  |  | 10000000 | -10000000
0
Итого |  | 36586417.6483 | 0 | 0 | 10000000 | -10000000 | 0
НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ (Нежин-4) |  | 10475226.3942 | 0 | 6662556.99 | 8059387.21 | -1396830.22 | 1565331.39
|  | 10475226.3942 | 0 | 6662556.99 | 8059387.21 | -1396830.22 | 1565331.39
Договір генпідряду №15/05/25 від 15.05.2025 |  | 10475226.3942 |  | 6662556.99 | 8059387.21 | -1396830.22 | 1565331.39
0
0
Итого |  | 10475226.3942 | 0 | 6662556.99 | 8059387.21 | -1396830.22 | 1565331.39
РЕТАЛ УКРАЇНА ТОВ (Ретал.ГПУ) |  | 0 | 0 | 18978162.64 | 18945180.77 | 32981.87 | 0
|  | 0 | 0 | 18978162.64 | 18945180.77 | 32981.87 | 0
Договір підряду № 17/12/24 від 17.12.2024 |  |  |  | 7048121.57 | 6963208.66 | 84912.91
Договір підряду № 19/02/25 від 19.02.2025 |  |  |  | 11930041.07 | 11981972.11 | -51931.04
0
0
Итого |  | 0 | 0 | 18978162.64 | 18945180.77 | 32981.87 | 0
Note on E5: Пользователь Windows: Дт 361 в 1С Бух
Note on F5: Пользователь Windows: Кт 361 в 1С Бух
Note on H5: Пользователь Windows: Заполняет ПТО

## 29.09.2025 (hidden)
Дата составления отчета - 15.06.2018г.
Контрагент | Примечание | Сумма утвержденного соглашения | Сумма ДЦ поданной на рассмотрение | Фактические данные на дату составления отчета |  |  | Поданные акты на рассмотрении
Договор |  |  |  | Выполненные работы грн. | Оплачено грн. | Задолженность перед Индастриал, грн. | Акты поданные на Заказчика
АГРОФІРМА ІМ. ДОВЖЕНКА ТОВ (Астарта.Тищенки) |  | 113670892.8564 | 0 | 5192099.79 | 4798378.1 | 393721.69 | 3137119.04
|  | 113670892.8564 | 0 | 5192099.79 | 4798378.1 | 393721.69 | 3137119.04
Договір генерального підряду № 5/0725/18 від 18.07 |  | 113670892.8564 |  | 5192099.79 | 4798378.1 | 393721.69 | 3137119.04
0
0
Итого |  | 113670892.8564 | 0 | 5192099.79 | 4798378.1 | 393721.69 | 3137119.04
Глобино-2 |  | 702509314.04 | 30274071.41 | 402972903.73 | 391545109.66 | 11427794.07 | 13956928.67
АСТАРТА АГРО ПРОТЕЇН ТОВ |  | 694381444.8 | 26145100.49 | 396479488.21 | 385246496.61 | 11232991.6 | 13956928.67
ДОГОВІР Глобине 2 № 12/09/2024 -ГП від 12.09.2024 |  | 694381444.8 | 26145100.49 | 396479488.21 | 385246496.61 | 11232991.6 | 13956928.67
ГЛОБИНСЬКИЙ ПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД ТОВ |  | 8127869.24 | 4128970.92 | 6493415.52 | 6298613.05 | 194802.47 | 0
ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 05/03/2025-ГП від05.03.2025 |  | 8127869.24 | 4128970.92 | 6493415.52 | 6298613.05 | 194802.47
0
0
Итого |  | 702509314.04 | 30274071.41 | 402972903.73 | 391545109.66 | 11427794.07 | 13956928.67
КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР ТОВ (МХП Катеринополь) |  | 51203561.6217 | 1112.2524 | 39165111.3977 | 40285030.59 | -1119919.1923 | 2470962.76
|  | 51203561.6217 | 1112.2524 | 39165111.3977 | 40285030.59 | -1119919.1923 | 2470962.76
Договір № 0301/25КЕ/Ю от 03.01.2025від 03.01.2025 | Виготовлення і монтаж Цех екстракції | 16923778.16 |  | 16605957.56 | 16605957.55 | 0.01 |  | 29 068,89
Договір № 0703ШД від 07.03.2025 | Демонтаж. Под відвантаження шроту на жд транспорт | 265614.9 |  | 211678.97 | 211678.97 | 0
Договір № 09/05/2025ВО від 09.05.2025 | Трубопроводи цех екстракції | 7129238.6887 |  | 3087292.77 | 3014062.8 | 73229.97 | 230978.02
ДУ 1 Дог№ 09/05/2025/ВО | ДУ Монтаж технологічного обладнання олійно-екстракційного цеху - Фарбування трубопровдів | 259236.64 |  |  |  | 0
Договір № 18/03/2025ВО від 18.03.2025 | Монтаж екстрактора і тостера цеха екстракції | 2100000 |  | 2099963.24 | 2099963.24 | 0
Договір № 31/03/2025/ВО від 31.03.2025 | Пункт відвантаження гранулеваного лушпиння АР | 961530.55 |  |  | 329967.82 | -329967.82 | 891722.9
ДУ 1 Дог№ 31/03/2025/ВО | Ділянка охолодження шроту, покрівля, АР. | 138362.18 |  |  |  | 0
Дог№ 12/05/2025/ВО | Демонтаж технологічного обладнання та самопливної обв'язки існуючої ділянки грануляції соєвого шроту | 940410.648 |  |  |  | 0 | 877996.44
ДУ 1 від 12.03.2025 (охолодження шроту) |  | 1063961.9409 |  | 1063516.73 | 1063516.73 | 0
ДУ 2 від 14.03.2025 охолодж.макухи |  | 4567152.1142 |  | 3985555.74 | 3985555.74 | 0 | 317778.7
ДУ 2 від 24.03.2025 (насосна,градирня) |  | 1094682.42 |  | 782407.19 | 876089.76 | -93682.57
ДУ 3 від 24.03.2025 (Транспортна галерея) |  | 10672595.1 |  | 7361089.86 | 8226827.15 | -865737.29 |  | 709 712,45
ДУ 4 від 30.04.25 (рама під гусину шию) |  | 39500.15 |  | 39500.15 | 39500.15 | 0
ДУ 5 від 15.05.2025 | Пункт відвантаження гранулеваного лушпиння КМ | 119696.93 |  | 119696.93 | 119696.93 | 0
ДУ 6 від 04.06.2025 | Виготовлення і монтаж Цех екстракції | 466146.52 |  | 466146.45 | 466146.45 | 0
ДУ 7 Дог№ 0301/25КЕ/Ю | Охолодження шроту перенос циклона (деф. акт) | 4699.5 |  |  |  | 0
ДУ 8 від 14.08.2025 | Виготовлення і монтаж Цех екстракції КМ | 40666.74 |  | 38205.86 | 38205.86 | 0
ДУ від 18.02.2025 (Пункт відвантаження) | Пункт відвантаження гранулеваного лушпиння КМ | 2440898.75 |  | 2439621.99 | 2439621.99 | 0
ДУ 9 Дог№ 0301/25КЕ/Ю Охолодження макухи | ДУ додаткові роботи Виготовлення і монтаж М/К Охолодження макухи | 454219.84 |  | 287046.8877 | 287046.89 | -0.0022796 |  | 47 841,15
ДУ №10 від 09.09_Дог№ 0301/25КЕ/Ю | ДУ Транспортна галерея | 1254925.91 |  | 577431.07 | 481192.56 | 96238.51 |  | 481 192,56
| Підсилення кріплення циклону та бункера на Охолодженні шроту ТХ | 113757.24 |  |  |  | 0
| ДУ Монтаж сходинок |  | 1112.2524 |  |  | 0
ДУ ТХ цех екстракції (фланці) ДУ 2 Дог№ 09/05/2025/ВО | ДУ ТХ (фланці) | 152486.7 |  |  |  | 0 | 152486.7
Итого |  | 51203561.6217 | 1112.2524 | 39165111.3977 | 40285030.59 | -1119919.1923 | 2470962.76
КОМРАД ТРЕЙД ТОВ (КМД-2) |  | 36586417.6483 | 0 | 0 | 10000000 | -10000000 | 0
|  | 36586417.6483 | 0 | 0 | 10000000 | -10000000 | 0
ДУ № 4 до ДОГОВОРУ №13092024 від13.09.2024 |  | 36586417.6483 |  |  | 10000000 | -10000000
0
Итого |  | 36586417.6483 | 0 | 0 | 10000000 | -10000000 | 0
НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ (Нежин-4) |  | 10475226.3942 | 0 | 6662556.99 | 8059387.21 | -1396830.22 | 1565331.39
|  | 10475226.3942 | 0 | 6662556.99 | 8059387.21 | -1396830.22 | 1565331.39
Договір генпідряду №15/05/25 від 15.05.2025 |  | 10475226.3942 |  | 6662556.99 | 8059387.21 | -1396830.22 | 1565331.39
0
0
Итого |  | 10475226.3942 | 0 | 6662556.99 | 8059387.21 | -1396830.22 | 1565331.39
РЕТАЛ УКРАЇНА ТОВ (Ретал.ГПУ) |  | 0 | 0 | 18978162.64 | 18945180.77 | 32981.87 | 0
|  | 0 | 0 | 18978162.64 | 18945180.77 | 32981.87 | 0
Договір підряду № 17/12/24 від 17.12.2024 |  |  |  | 7048121.57 | 6963208.66 | 84912.91
Договір підряду № 19/02/25 від 19.02.2025 |  |  |  | 11930041.07 | 11981972.11 | -51931.04
0
0
Итого |  | 0 | 0 | 18978162.64 | 18945180.77 | 32981.87 | 0
Note on E5: Пользователь Windows: Дт 361 в 1С Бух
Note on F5: Пользователь Windows: Кт 361 в 1С Бух
Note on H5: Пользователь Windows: Заполняет ПТО

## 06.10.2025 (hidden)
Дата составления отчета - 15.06.2018г.
Контрагент | Примечание | Сумма утвержденного соглашения | Сумма ДЦ поданной на рассмотрение | Фактические данные на дату составления отчета |  |  | Поданные акты на рассмотрении
Договор |  |  |  | Выполненные работы грн. | Оплачено грн. | Задолженность перед Индастриал, грн. | Акты поданные на Заказчика
АГРОФІРМА ІМ. ДОВЖЕНКА ТОВ (Астарта.Тищенки) |  | 113670892.8564 | 18729145.36 | 7150998.03 | 6619780.03 | 531218 | 5364623.24
|  | 113670892.8564 | 18729145.36 | 7150998.03 | 6619780.03 | 531218 | 5364623.24
Договір генерального підряду № 5/0725/18 від 18.07 |  | 113670892.8564 |  | 7150998.03 | 6619780.03 | 531218 | 5364623.24
ДУ №1 від 23 вересня 2025 року ДО ДОГОВОРУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПІДРЯДУ № 5/0725/18 від 18 липня 2025 року |  |  | 18729145.36 |  |  | 0
0
Итого |  | 113670892.8564 | 18729145.36 | 7150998.03 | 6619780.03 | 531218 | 5364623.24
Глобино-2 |  | 702509314.04 | 30274071.41 | 402972903.73 | 391545109.66 | 11427794.07 | 22541922.83
АСТАРТА АГРО ПРОТЕЇН ТОВ |  | 694381444.8 | 26145100.49 | 396479488.21 | 385246496.61 | 11232991.6 | 22541922.83
ДОГОВІР Глобине 2 № 12/09/2024 -ГП від 12.09.2024 |  | 694381444.8 | 26145100.49 | 396479488.21 | 385246496.61 | 11232991.6 | 22541922.83 | * из них 13 722 685,66 подано 26/09/25; 8 819 237,17 подано 03/10/25
Договір поставки №10/09/2025 від 10.09.2025р. | поставка ТМЦ |  |  |  |  | 0
ГЛОБИНСЬКИЙ ПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД ТОВ |  | 8127869.24 | 4128970.92 | 6493415.52 | 6298613.05 | 194802.47 | 0
ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 05/03/2025-ГП від05.03.2025 |  | 8127869.24 | 4128970.92 | 6493415.52 | 6298613.05 | 194802.47
0
0
Итого |  | 702509314.04 | 30274071.41 | 402972903.73 | 391545109.66 | 11427794.07 | 22541922.83
КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР ТОВ (МХП Катеринополь) |  | 51203561.6217 | 1112.2524 | 39317598.1 | 40285030.59 | -967432.49 | 2362166.35
|  | 51203561.6217 | 1112.2524 | 39317598.1 | 40285030.59 | -967432.49 | 2362166.35
Договір № 0301/25КЕ/Ю от 03.01.2025від 03.01.2025 | Виготовлення і монтаж Цех екстракції | 16923778.16 |  | 16605957.56 | 16605957.55 | 0.01 | 317778.7
Договір № 0703ШД від 07.03.2025 | Демонтаж. Под відвантаження шроту на жд транспорт | 265614.9 |  | 211678.97 | 211678.97 | 0
Договір № 09/05/2025ВО від 09.05.2025 | Трубопроводи цех екстракції | 7129238.6887 |  | 3087292.77 | 3014062.8 | 73229.97 | 169607.82
ДУ 1 Дог№ 09/05/2025/ВО | ДУ Монтаж технологічного обладнання олійно-екстракційного цеху - Фарбування трубопровдів | 259236.64 |  |  |  | 0
Договір № 18/03/2025ВО від 18.03.2025 | Монтаж екстрактора і тостера цеха екстракції | 2100000 |  | 2099963.24 | 2099963.24 | 0
Договір № 31/03/2025/ВО від 31.03.2025 | Пункт відвантаження гранулеваного лушпиння АР | 961530.55 |  |  | 329967.82 | -329967.82 | 891722.9
ДУ 1 Дог№ 31/03/2025/ВО | Ділянка охолодження шроту, покрівля, АР. | 138362.18 |  |  |  | 0
Дог№ 12/05/2025/ВО | Демонтаж технологічного обладнання та самопливної обв'язки існуючої ділянки грануляції соєвого шроту | 940410.648 |  |  |  | 0 | 869299.69
ДУ 1 від 12.03.2025 (охолодження шроту) |  | 1063961.9409 |  | 1063516.73 | 1063516.73 | 0
ДУ 2 від 14.03.2025 охолодж.макухи |  | 4567152.1142 |  | 3985555.74 | 3985555.74 | 0
ДУ 2 від 24.03.2025 (насосна,градирня) |  | 1094682.42 |  | 782407.19 | 876089.76 | -93682.57
ДУ 3 від 24.03.2025 (Транспортна галерея) |  | 10672595.1 |  | 7361089.86 | 8226827.15 | -865737.29
ДУ 4 від 30.04.25 (рама під гусину шию) |  | 39500.15 |  | 39500.15 | 39500.15 | 0
ДУ 5 від 15.05.2025 | Пункт відвантаження гранулеваного лушпиння КМ | 119696.93 |  | 119696.93 | 119696.93 | 0
ДУ 6 від 04.06.2025 | Виготовлення і монтаж Цех екстракції | 466146.52 |  | 466146.45 | 466146.45 | 0
ДУ 7 Дог№ 0301/25КЕ/Ю | Охолодження шроту перенос циклона (деф. акт) | 4699.5 |  |  |  | 0
ДУ 8 від 14.08.2025 | Виготовлення і монтаж Цех екстракції КМ | 40666.74 |  | 38205.86 | 38205.86 | 0
ДУ від 18.02.2025 (Пункт відвантаження) | Пункт відвантаження гранулеваного лушпиння КМ | 2440898.75 |  | 2439621.99 | 2439621.99 | 0
ДУ 9 Дог№ 0301/25КЕ/Ю Охолодження макухи | ДУ додаткові роботи Виготовлення і монтаж М/К Охолодження макухи | 454219.84 |  | 287046.89 | 287046.89 | 0
ДУ №10 від 09.09_Дог№ 0301/25КЕ/Ю | ДУ Транспортна галерея | 1254925.91 |  | 577431.07 | 481192.56 | 96238.51
ДУ 3 Дог№ 09/05/2025/ВО Підсилення кріплення циклону та бункера на Охолодженні шроту ТХ | Підсилення кріплення циклону та бункера на Охолодженні шроту ТХ | 113757.24 |  |  |  | 0 | 113757.24
| ДУ Монтаж сходинок |  | 1112.2524 |  |  | 0
ДУ ТХ цех екстракції (фланці) ДУ 2 Дог№ 09/05/2025/ВО | ДУ ТХ (фланці) | 152486.7 |  | 152486.7 |  | 152486.7
Итого |  | 51203561.6217 | 1112.2524 | 39317598.1 | 40285030.59 | -967432.49 | 2362166.35
КОМРАД ТРЕЙД ТОВ (КМД-2) |  | 36586417.6483 | 0 | 0 | 10000000 | -10000000 | 0
|  | 36586417.6483 | 0 | 0 | 10000000 | -10000000 | 0
ДУ № 4 до ДОГОВОРУ №13092024 від13.09.2024 |  | 36586417.6483 |  |  | 10000000 | -10000000
0
Итого |  | 36586417.6483 | 0 | 0 | 10000000 | -10000000 | 0
НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ (Нежин-4) |  | 10475226.3942 | 0 | 8112092.29 | 8059387.21 | 52705.08 | 0
|  | 10475226.3942 | 0 | 8112092.29 | 8059387.21 | 52705.08 | 0
Договір генпідряду №15/05/25 від 15.05.2025 |  | 10475226.3942 |  | 8112092.29 | 8059387.21 | 52705.08
0
0
Итого |  | 10475226.3942 | 0 | 8112092.29 | 8059387.21 | 52705.08 | 0
РЕТАЛ УКРАЇНА ТОВ (Ретал.ГПУ) |  | 0 | 0 | 18978162.64 | 18945180.77 | 32981.87 | 0
|  | 0 | 0 | 18978162.64 | 18945180.77 | 32981.87 | 0
Договір підряду № 17/12/24 від 17.12.2024 |  |  |  | 7048121.57 | 6963208.66 | 84912.91
Договір підряду № 19/02/25 від 19.02.2025 |  |  |  | 11930041.07 | 11981972.11 | -51931.04
0
0
Итого |  | 0 | 0 | 18978162.64 | 18945180.77 | 32981.87 | 0
Note on E5: Пользователь Windows: Дт 361 в 1С Бух
Note on F5: Пользователь Windows: Кт 361 в 1С Бух
Note on H5: Пользователь Windows: Заполняет ПТО

## 13.10.2025 (hidden)
Дата составления отчета - 15.06.2018г.
Контрагент | Примечание | Сумма утвержденного соглашения | Сумма ДЦ поданной на рассмотрение | Фактические данные на дату составления отчета |  |  | Поданные акты на рассмотрении
Договор |  |  |  | Выполненные работы грн. | Оплачено грн. | Задолженность перед Индастриал, грн. | Акты поданные на Заказчика
АГРОФІРМА ІМ. ДОВЖЕНКА ТОВ (Астарта.Тищенки) |  | 113670892.8564 | 18729145.36 | 10150147.3 | 11272872.47 | -1122725.17 | 4036402.95
|  | 113670892.8564 | 18729145.36 | 10150147.3 | 11272872.47 | -1122725.17 | 4036402.95
Договір генерального підряду № 5/0725/18 від 18.07 |  | 113670892.8564 |  | 10150147.3 | 11272872.47 | -1122725.17 | 3974283.8
Договір генерального підряду № 5/0725/18 від 18.07 | Продажа ТМЦ |  |  |  |  | 0 | 62119.15
ДУ №1 від 23 вересня 2025 року ДО ДОГОВОРУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПІДРЯДУ № 5/0725/18 від 18 липня 2025 року |  |  | 18729145.36 |  |  | 0
0
Итого |  | 113670892.8564 | 18729145.36 | 10150147.3 | 11272872.47 | -1122725.17 | 4036402.95
Глобино-2 |  | 702509314.04 | 30274071.41 | 418298947.91 | 401544489.14 | 16754458.77 | 37056125.17
АСТАРТА АГРО ПРОТЕЇН ТОВ |  | 694381444.8 | 26145100.49 | 411805532.39 | 395245876.09 | 16559656.3 | 37056125.17
ДОГОВІР Глобине 2 № 12/09/2024 -ГП від 12.09.2024 |  | 694381444.8 | 26145100.49 | 406788126.83 | 395245876.09 | 11542250.74 | 21309600.44
Договір поставки №10/09/2025 від 10.09.2025р. | поставка ТМЦ |  |  | 5017405.56 |  | 5017405.56 | 15746524.73
ГЛОБИНСЬКИЙ ПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД ТОВ |  | 8127869.24 | 4128970.92 | 6493415.52 | 6298613.05 | 194802.47 | 0
ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 05/03/2025-ГП від05.03.2025 |  | 8127869.24 | 4128970.92 | 6493415.52 | 6298613.05 | 194802.47
0
0
Итого |  | 702509314.04 | 30274071.41 | 418298947.91 | 401544489.14 | 16754458.77 | 37056125.17
КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР ТОВ (МХП Катеринополь) |  | 51203561.6217 | 1112.2524 | 40356505.61 | 40876039.91 | -519534.3 | 2454363.37
|  | 51203561.6217 | 1112.2524 | 40356505.61 | 40876039.91 | -519534.3 | 2454363.37
Договір № 0301/25КЕ/Ю от 03.01.2025від 03.01.2025 | Виготовлення і монтаж Цех екстракції | 16923778.16 |  | 16605957.56 | 16605957.55 | 0.01 | 317778.7
Договір № 0703ШД від 07.03.2025 | Демонтаж. Под відвантаження шроту на жд транспорт | 265614.9 |  | 211678.97 | 211678.97 | 0
Договір № 09/05/2025ВО від 09.05.2025 | Трубопроводи цех екстракції | 7129238.6887 |  | 3256900.59 | 3381119.32 | -124218.73 | 218501.17
ДУ 1 Дог№ 09/05/2025/ВО | ДУ Монтаж технологічного обладнання олійно-екстракційного цеху - Фарбування трубопровдів | 259236.64 |  |  |  | 0
Договір № 18/03/2025ВО від 18.03.2025 | Монтаж екстрактора і тостера цеха екстракції | 2100000 |  | 2099963.24 | 2099963.24 | 0
Договір № 31/03/2025/ВО від 31.03.2025 | Пункт відвантаження гранулеваного лушпиння АР | 961530.55 |  |  | 329967.82 | -329967.82 | 891722.9
ДУ 1 Дог№ 31/03/2025/ВО | Ділянка охолодження шроту, покрівля, АР. | 138362.18 |  |  |  | 0
Дог№ 12/05/2025/ВО | Демонтаж технологічного обладнання та самопливної обв'язки існуючої ділянки грануляції соєвого шроту | 940410.648 |  | 869299.69 |  | 869299.69
ДУ 1 від 12.03.2025 (охолодження шроту) |  | 1063961.9409 |  | 1063516.73 | 1063516.73 | 0
ДУ 2 від 14.03.2025 охолодж.макухи |  | 4567152.1142 |  | 3985555.74 | 3985555.74 | 0
ДУ 2 від 24.03.2025 (насосна,градирня) |  | 1094682.42 |  | 782407.19 | 876089.76 | -93682.57
ДУ 3 від 24.03.2025 (Транспортна галерея) |  | 10672595.1 |  | 7361089.86 | 8354541.44 | -993451.58 | 630842.33
ДУ 4 від 30.04.25 (рама під гусину шию) |  | 39500.15 |  | 39500.15 | 39500.15 | 0
ДУ 5 від 15.05.2025 | Пункт відвантаження гранулеваного лушпиння КМ | 119696.93 |  | 119696.93 | 119696.93 | 0
ДУ 6 від 04.06.2025 | Виготовлення і монтаж Цех екстракції | 466146.52 |  | 466146.45 | 466146.45 | 0
ДУ 7 Дог№ 0301/25КЕ/Ю | Охолодження шроту перенос циклона (деф. акт) | 4699.5 |  |  |  | 0
ДУ 8 від 14.08.2025 | Виготовлення і монтаж Цех екстракції КМ | 40666.74 |  | 38205.86 | 38205.86 | 0
ДУ від 18.02.2025 (Пункт відвантаження) | Пункт відвантаження гранулеваного лушпиння КМ | 2440898.75 |  | 2439621.99 | 2439621.99 | 0
ДУ 9 Дог№ 0301/25КЕ/Ю Охолодження макухи | ДУ додаткові роботи Виготовлення і монтаж М/К Охолодження макухи | 454219.84 |  | 287046.89 | 287046.89 | 0
ДУ №10 від 09.09_Дог№ 0301/25КЕ/Ю | ДУ Транспортна галерея | 1254925.91 |  | 577431.07 | 577431.07 | 0 | 281761.03
ДУ 3 Дог№ 09/05/2025/ВО Підсилення кріплення циклону та бункера на Охолодженні шроту ТХ | Підсилення кріплення циклону та бункера на Охолодженні шроту ТХ | 113757.24 |  |  |  | 0 | 113757.24
| ДУ Монтаж сходинок |  | 1112.2524 |  |  | 0
ДУ 2 від 17.09.2025 № 09/05/2025ВО від 09.05.2025 | ДУ ТХ (фланці) | 152486.7 |  | 152486.7 |  | 152486.7
Итого |  | 51203561.6217 | 1112.2524 | 40356505.61 | 40876039.91 | -519534.3 | 2454363.37
КОМРАД ТРЕЙД ТОВ (КМД-2) |  | 36586417.6483 | 1660646.2 | 0 | 10000000 | -10000000 | 0
|  | 36586417.6483 | 1660646.2 | 0 | 10000000 | -10000000 | 0
ДУ № 4 до ДОГОВОРУ №13092024 від13.09.2024 |  | 36586417.6483 |  |  | 10000000 | -10000000
| Додаткові роботи по улаштуванню під'їзних доріг для початку будівництва |  | 1660646.2 |  |  | 0
0
Итого |  | 36586417.6483 | 1660646.2 | 0 | 10000000 | -10000000 | 0
НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ (Нежин-4) |  | 10475226.3942 | 0 | 8112092.29 | 8296169.29 | -184077 | 184077
|  | 10475226.3942 | 0 | 8112092.29 | 8296169.29 | -184077 | 184077
Договір генпідряду №15/05/25 від 15.05.2025 |  | 10475226.3942 |  | 8112092.29 | 8296169.29 | -184077 | 184077
0
0
Итого |  | 10475226.3942 | 0 | 8112092.29 | 8296169.29 | -184077 | 184077
РЕТАЛ УКРАЇНА ТОВ (Ретал.ГПУ) |  | 0 | 0 | 19908162.64 | 19875180.77 | 32981.87 | 0
|  | 0 | 0 | 19908162.64 | 19875180.77 | 32981.87 | 0
Договір підряду № 17/12/24 від 17.12.2024 |  |  |  | 7048121.57 | 6963208.66 | 84912.91
Договір підряду № 19/02/25 від 19.02.2025 |  |  |  | 11930041.07 | 11981972.11 | -51931.04
Договір про надання інжинірингових послуг №15/04/2 |  |  |  | 930000 | 930000 | 0
0
Итого |  | 0 | 0 | 19908162.64 | 19875180.77 | 32981.87 | 0
Note on E5: Пользователь Windows: Дт 361 в 1С Бух
Note on F5: Пользователь Windows: Кт 361 в 1С Бух
Note on H5: Пользователь Windows: Заполняет ПТО

## 20.10.2025 (hidden)
Дата составления отчета - 15.06.2018г.
Контрагент | Примечание | Сумма утвержденного соглашения | Сумма ДЦ поданной на рассмотрение | Фактические данные на дату составления отчета |  |  | Поданные акты на рассмотрении
Договор |  |  |  | Выполненные работы грн. | Оплачено грн. | Задолженность перед Индастриал, грн. | Акты поданные на Заказчика
АГРОФІРМА ІМ. ДОВЖЕНКА ТОВ (Астарта.Тищенки) |  | 113670892.8564 | 18729145.36 | 12515621.27 | 13058189.53 | -542568.26 | 5524393.26
|  | 113670892.8564 | 18729145.36 | 12515621.27 | 13058189.53 | -542568.26 | 5524393.26
Договір генерального підряду № 5/0725/18 від 18.07 |  | 113670892.8564 |  | 12515621.27 | 13058189.53 | -542568.26 | 5462274.11
Договір генерального підряду № 5/0725/18 від 18.07 | Продажа ТМЦ |  |  |  |  | 0 | 62119.15
ДУ №1 від 23 вересня 2025 року ДО ДОГОВОРУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПІДРЯДУ № 5/0725/18 від 18 липня 2025 року |  |  | 18729145.36 |  |  | 0
0
Итого |  | 113670892.8564 | 18729145.36 | 12515621.27 | 13058189.53 | -542568.26 | 5524393.26
Глобино-2 |  | 702509314.04 | 30274071.41 | 442432413.86 | 423939852.1 | 18492561.76 | 30952470.21
АСТАРТА АГРО ПРОТЕЇН ТОВ |  | 694381444.8 | 26145100.49 | 435938998.34 | 417641239.05 | 18297759.29 | 30952470.21
ДОГОВІР Глобине 2 № 12/09/2024 -ГП від 12.09.2024 |  | 694381444.8 | 26145100.49 | 415175068.05 | 402025320.25 | 13149747.8 | 25551340.49
Договір поставки №10/09/2025 від 10.09.2025р. | поставка ТМЦ |  |  | 20763930.29 | 15615918.8 | 5148011.49 | 5401129.72
ГЛОБИНСЬКИЙ ПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД ТОВ |  | 8127869.24 | 4128970.92 | 6493415.52 | 6298613.05 | 194802.47 | 0
ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 05/03/2025-ГП від05.03.2025 |  | 8127869.24 | 4128970.92 | 6493415.52 | 6298613.05 | 194802.47
0
0
Итого |  | 702509314.04 | 30274071.41 | 442432413.86 | 423939852.1 | 18492561.76 | 30952470.21
КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР ТОВ (МХП Катеринополь) |  | 51203561.6217 | 1112.2524 | 41099272.83 | 41345897.51 | -246624.68 | 1709763.8
|  | 51203561.6217 | 1112.2524 | 41099272.83 | 41345897.51 | -246624.68 | 1709763.8
Договір № 0301/25КЕ/Ю от 03.01.2025від 03.01.2025 | Виготовлення і монтаж Цех екстракції | 16923778.16 |  | 16605957.56 | 16605957.55 | 0.01
Договір № 0703ШД від 07.03.2025 | Демонтаж. Под відвантаження шроту на жд транспорт | 265614.9 |  | 211678.97 | 211678.97 | 0
Договір № 09/05/2025ВО від 09.05.2025 | Трубопроводи цех екстракції | 7129238.6887 |  | 3256900.59 | 3256900.59 | 0 | 218501.17
ДУ 1 Дог№ 09/05/2025/ВО | ДУ Монтаж технологічного обладнання олійно-екстракційного цеху - Фарбування трубопровдів | 259236.64 |  |  |  | 0
Договір № 18/03/2025ВО від 18.03.2025 | Монтаж екстрактора і тостера цеха екстракції | 2100000 |  | 2099963.24 | 2099963.24 | 0
Договір № 31/03/2025/ВО від 31.03.2025 | Пункт відвантаження гранулеваного лушпиння АР | 961530.55 |  |  | 329967.82 | -329967.82 | 891722.9
ДУ 1 Дог№ 31/03/2025/ВО | Ділянка охолодження шроту, покрівля, АР. | 138362.18 |  |  |  | 0
Дог№ 12/05/2025/ВО | Демонтаж технологічного обладнання та самопливної обв'язки існуючої ділянки грануляції соєвого шроту | 940410.648 |  | 869299.69 |  | 869299.69
ДУ 1 від 12.03.2025 (охолодження шроту) |  | 1063961.9409 |  | 1063516.73 | 1063516.73 | 0
ДУ 2 від 14.03.2025 охолодж.макухи |  | 4567152.1142 |  | 3985555.74 | 3985555.74 | 0 | 317778.7
ДУ 2 від 24.03.2025 (насосна,градирня) |  | 1094682.42 |  | 782407.19 | 876089.76 | -93682.57
ДУ 3 від 24.03.2025 (Транспортна галерея) |  | 10672595.1 |  | 7991932.19 | 8796131.07 | -804198.88
ДУ 4 від 30.04.25 (рама під гусину шию) |  | 39500.15 |  | 39500.15 | 39500.15 | 0
ДУ 5 від 15.05.2025 | Пункт відвантаження гранулеваного лушпиння КМ | 119696.93 |  | 119696.93 | 119696.93 | 0
ДУ 6 від 04.06.2025 | Виготовлення і монтаж Цех екстракції | 466146.52 |  | 466146.45 | 466146.45 | 0
ДУ 7 Дог№ 0301/25КЕ/Ю | Охолодження шроту перенос циклона (деф. акт) | 4699.5 |  |  |  | 0
ДУ 8 від 14.08.2025 | Виготовлення і монтаж Цех екстракції КМ | 40666.74 |  | 38205.86 | 38205.86 | 0
ДУ від 18.02.2025 (Пункт відвантаження) | Пункт відвантаження гранулеваного лушпиння КМ | 2440898.75 |  | 2439621.99 | 2439621.99 | 0
ДУ 9 Дог№ 0301/25КЕ/Ю Охолодження макухи | ДУ додаткові роботи Виготовлення і монтаж М/К Охолодження макухи | 454219.84 |  | 287046.89 | 287046.89 | 0
ДУ №10 від 09.09_Дог№ 0301/25КЕ/Ю | ДУ Транспортна галерея | 1254925.91 |  | 577431.07 | 577431.07 | 0 | 281761.03
ДУ 3 Дог№ 09/05/2025/ВО Підсилення кріплення циклону та бункера на Охолодженні шроту ТХ | Підсилення кріплення циклону та бункера на Охолодженні шроту ТХ | 113757.24 |  | 111924.89 |  | 111924.89
| ДУ Монтаж сходинок |  | 1112.2524 |  |  | 0
ДУ 2 від 17.09.2025 № 09/05/2025ВО від 09.05.2025 | ДУ ТХ (фланці) | 152486.7 |  | 152486.7 | 152486.7 | 0
Итого |  | 51203561.6217 | 1112.2524 | 41099272.83 | 41345897.51 | -246624.68 | 1709763.8
КОМРАД ТРЕЙД ТОВ (КМД-2) |  | 37821919.6483 | 0 | 0 | 10000000 | -10000000 | 0
|  | 37821919.6483 | 0 | 0 | 10000000 | -10000000 | 0
ДУ № 4 до ДОГОВОРУ №13092024 від 13.09.2024 |  | 36586417.6483 |  |  | 10000000 | -10000000
ДУ №5 До договору №13092024 від 13.09.2024 р. | Додаткові роботи по улаштуванню під'їзних доріг для початку будівництва | 1235502 |  |  |  | 0
0
Итого |  | 37821919.6483 | 0 | 0 | 10000000 | -10000000 | 0
НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ (Нежин-4) |  | 10475226.3942 | 0 | 8112092.29 | 8296169.29 | -184077 | 184077
|  | 10475226.3942 | 0 | 8112092.29 | 8296169.29 | -184077 | 184077
Договір генпідряду №15/05/25 від 15.05.2025 |  | 10475226.3942 |  | 8112092.29 | 8296169.29 | -184077 | 184077
0
0
Итого |  | 10475226.3942 | 0 | 8112092.29 | 8296169.29 | -184077 | 184077
РЕТАЛ УКРАЇНА ТОВ (Ретал.ГПУ) |  | 0 | 0 | 19908162.64 | 19875180.77 | 32981.87 | 0
|  | 0 | 0 | 19908162.64 | 19875180.77 | 32981.87 | 0
Договір підряду № 17/12/24 від 17.12.2024 |  |  |  | 7048121.57 | 6963208.66 | 84912.91
Договір підряду № 19/02/25 від 19.02.2025 |  |  |  | 11930041.07 | 11981972.11 | -51931.04
Договір про надання інжинірингових послуг №15/04/2 |  |  |  | 930000 | 930000 | 0
0
Итого |  | 0 | 0 | 19908162.64 | 19875180.77 | 32981.87 | 0
Note on E5: Пользователь Windows: Дт 361 в 1С Бух
Note on F5: Пользователь Windows: Кт 361 в 1С Бух
Note on H5: Пользователь Windows: Заполняет ПТО

## 26.10.2025 (hidden)
Дата составления отчета - 15.06.2018г.
Контрагент | Примечание | Сумма утвержденного соглашения | Сумма ДЦ поданной на рассмотрение | Фактические данные на дату составления отчета |  |  | Поданные акты на рассмотрении
Договор |  |  |  | Выполненные работы грн. | Оплачено грн. | Задолженность перед Индастриал, грн. | Акты поданные на Заказчика
АГРОФІРМА ІМ. ДОВЖЕНКА ТОВ (Астарта.Тищенки) |  | 132400038.2164 | 2831928.96 | 14124431.1 | 16055848.34 | -1931417.24 | 6822160.27
|  | 132400038.2164 | 2831928.96 | 14124431.1 | 16055848.34 | -1931417.24 | 6822160.27
Договір генерального підряду № 5/0725/18 від 18.07 |  | 113670892.8564 |  | 14124431.1 | 16055848.34 | -1931417.24 | 6822160.27
Договір генерального підряду № 5/0725/18 від 18.07 | Продажа ТМЦ |  |  |  |  | 0
ДУ №1 від 23 вересня 2025 року ДО ДОГОВОРУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПІДРЯДУ № 5/0725/18 від 18 липня 2025 року |  | 18729145.36 |  |  |  | 0
Доп.работы ДУ №2 |  |  | 2831928.96 |  |  | 0
0
Итого |  | 132400038.2164 | 2831928.96 | 14124431.1 | 16055848.34 | -1931417.24 | 6822160.27
Глобино-2 |  | 702509314.04 | 30274071.41 | 447610692.17 | 430649217.75 | 16961474.42 | 34421963.06
АСТАРТА АГРО ПРОТЕЇН ТОВ |  | 694381444.8 | 26145100.49 | 441117276.65 | 424350604.7 | 16766671.95 | 34421963.06
ДОГОВІР Глобине 2 № 12/09/2024 -ГП від 12.09.2024 |  | 694381444.8 | 26145100.49 | 420353346.36 | 406211095.2 | 14142251.16 | 27874748.91
Договір поставки №10/09/2025 від 10.09.2025р. | поставка ТМЦ |  |  | 20763930.29 | 18139509.5 | 2624420.79 | 6547214.15
ГЛОБИНСЬКИЙ ПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД ТОВ |  | 8127869.24 | 4128970.92 | 6493415.52 | 6298613.05 | 194802.47 | 0
ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 05/03/2025-ГП від05.03.2025 |  | 8127869.24 | 4128970.92 | 6493415.52 | 6298613.05 | 194802.47
0
0
Итого |  | 702509314.04 | 30274071.41 | 447610692.17 | 430649217.75 | 16961474.42 | 34421963.06
КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР ТОВ (МХП Катеринополь) |  | 51203561.6217 | 1112.2524 | 41689098.21 | 42327122.09 | -638023.88 | 1702231.29
|  | 51203561.6217 | 1112.2524 | 41689098.21 | 42327122.09 | -638023.88 | 1702231.29
Договір № 0301/25КЕ/Ю от 03.01.2025від 03.01.2025 | Виготовлення і монтаж Цех екстракції | 16923778.16 |  | 16605957.56 | 16605957.55 | 0.01
Договір № 0703ШД від 07.03.2025 | Демонтаж. Под відвантаження шроту на жд транспорт | 265614.9 |  | 211678.97 | 211678.97 | 0
Договір № 09/05/2025ВО від 09.05.2025 | Трубопроводи цех екстракції | 7129238.6887 |  | 3406527.67 | 3256900.59 | 149627.08 | 314997.84
ДУ 1 Дог№ 09/05/2025/ВО | ДУ Монтаж технологічного обладнання олійно-екстракційного цеху - Фарбування трубопровдів | 259236.64 |  |  |  | 0
Договір № 18/03/2025ВО від 18.03.2025 | Монтаж екстрактора і тостера цеха екстракції | 2100000 |  | 2099963.24 | 2099963.24 | 0
Договір № 31/03/2025/ВО від 31.03.2025 | Пункт відвантаження гранулеваного лушпиння АР | 961530.55 |  |  | 329967.82 | -329967.82 | 891722.9
ДУ 1 Дог№ 31/03/2025/ВО | Ділянка охолодження шроту, покрівля, АР. | 138362.18 |  |  |  | 0
Дог№ 12/05/2025/ВО | Демонтаж технологічного обладнання та самопливної обв'язки існуючої ділянки грануляції соєвого шроту | 940410.648 |  | 869299.69 | 869299.69 | 0
ДУ 1 від 12.03.2025 (охолодження шроту) |  | 1063961.9409 |  | 1063516.73 | 1063516.73 | 0
ДУ 2 від 14.03.2025 охолодж.макухи |  | 4567152.1142 |  | 3985555.74 | 3985555.74 | 0 | 213749.52 | * по Бух.базе проведен, по информации реестра - отправлен на Заказчика
ДУ 2 від 24.03.2025 (насосна,градирня) |  | 1094682.42 |  | 782407.19 | 876089.76 | -93682.57
ДУ 3 від 24.03.2025 (Транспортна галерея) |  | 10672595.1 |  | 8432130.49 | 8796131.07 | -364000.58
ДУ 4 від 30.04.25 (рама під гусину шию) |  | 39500.15 |  | 39500.15 | 39500.15 | 0
ДУ 5 від 15.05.2025 | Пункт відвантаження гранулеваного лушпиння КМ | 119696.93 |  | 119696.93 | 119696.93 | 0
ДУ 6 від 04.06.2025 | Виготовлення і монтаж Цех екстракції | 466146.52 |  | 466146.45 | 466146.45 | 0
ДУ 7 Дог№ 0301/25КЕ/Ю | Охолодження шроту перенос циклона (деф. акт) | 4699.5 |  |  |  | 0
ДУ 8 від 14.08.2025 | Виготовлення і монтаж Цех екстракції КМ | 40666.74 |  | 38205.86 | 38205.86 | 0
ДУ від 18.02.2025 (Пункт відвантаження) | Пункт відвантаження гранулеваного лушпиння КМ | 2440898.75 |  | 2439621.99 | 2439621.99 | 0
ДУ 9 Дог№ 0301/25КЕ/Ю Охолодження макухи | ДУ додаткові роботи Виготовлення і монтаж М/К Охолодження макухи | 454219.84 |  | 287046.89 | 287046.89 | 0
ДУ №10 від 09.09_Дог№ 0301/25КЕ/Ю | ДУ Транспортна галерея | 1254925.91 |  | 577431.07 | 577431.07 | 0 | 281761.03
ДУ 3 Дог№ 09/05/2025/ВО Підсилення кріплення циклону та бункера на Охолодженні шроту ТХ | Підсилення кріплення циклону та бункера на Охолодженні шроту ТХ | 113757.24 |  | 111924.89 | 111924.89 | 0
| ДУ Монтаж сходинок |  | 1112.2524 |  |  | 0
ДУ 2 від 17.09.2025 № 09/05/2025ВО від 09.05.2025 | ДУ ТХ (фланці) | 152486.7 |  | 152486.7 | 152486.7 | 0
Итого |  | 51203561.6217 | 1112.2524 | 41689098.21 | 42327122.09 | -638023.88 | 1702231.29
КОМРАД ТРЕЙД ТОВ (КМД-2) |  | 37821919.6483 | 0 | 0 | 10000000 | -10000000 | 0
|  | 37821919.6483 | 0 | 0 | 10000000 | -10000000 | 0
ДУ № 4 до ДОГОВОРУ №13092024 від 13.09.2024 |  | 36586417.6483 |  |  | 10000000 | -10000000
ДУ №5 До договору №13092024 від 13.09.2024 р. | Додаткові роботи по улаштуванню під'їзних доріг для початку будівництва | 1235502 |  |  |  | 0
0
Итого |  | 37821919.6483 | 0 | 0 | 10000000 | -10000000 | 0
НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ ПрАТ (Нежин-4) |  | 10475226.3942 | 0 | 8112092.29 | 8296169.29 | -184077 | 1487159
|  | 10475226.3942 | 0 | 8112092.29 | 8296169.29 | -184077 | 1487159
Договір генпідряду №15/05/25 від 15.05.2025 |  | 10475226.3942 |  | 8112092.29 | 8296169.29 | -184077 | 1487159
0
0
Итого |  | 10475226.3942 | 0 | 8112092.29 | 8296169.29 | -184077 | 1487159
РЕТАЛ УКРАЇНА ТОВ (Ретал.ГПУ) |  | 0 | 0 | 19908162.64 | 19875180.77 | 32981.87 | 0
|  | 0 | 0 | 19908162.64 | 19875180.77 | 32981.87 | 0
Договір підряду № 17/12/24 від 17.12.2024 |  |  |  | 7048121.57 | 6963208.66 | 84912.91
Договір підряду № 19/02/25 від 19.02.2025 |  |  |  | 11930041.07 | 11981972.11 | -51931.04
Договір про надання інжинірингових послуг №15/04/2 |  |  |  | 930000 | 930000 | 0
0
Итого |  | 0 | 0 | 19908162.64 | 19875180.77 | 32981.87 | 0
Note on E5: Пользователь Windows: Дт 361 в 1С Бух
Note on F5: Пользователь Windows: Кт 361 в 1С Бух
Note on H5: Пользователь Windows: Заполняет ПТО

## 24,07,2026
Контрагент | Примечание | Сумма утвержденного соглашения | Сумма ДЦ поданной на рассмотрение | Фактические данные на дату составления отчета |  |  | Поданные акты на рассмотрении | Гарантийные платежи | Сумма незарегестрированного НДС по проведенным актам | ИТОГО сумма к получению
Договор |  |  |  | Выполненные работы грн. | Оплачено грн. | Задолженность, грн. (аванс-) | Акты поданные на Заказчика
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кернел Ойл Технолоджіз №1601-26 (МК Черноморск) |  | 612720 | 0 | 740931.52 | 740931.52 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000
|  | 612720 | 0 | 740931.52 | 740931.52 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000
ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 20/01/25 | Наливна естакада побічних продуктів до авто | 566100 |  | 519480 | 519480 | 0 |  |  |  | 0
ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 20/01/25 | Будівля компресорної зі станцією по виробництву азоту | 46620 |  | 56943 | 56943 | 0 |  |  |  | 0
ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 20/01/26 | Майданчик складування відходів виробництва на Об’єкті будівництва | 164 519,63 |  | 164508.52 | 164508.52 | 0 |  |  |  | 0
| Доп Акт по чищення швеллера |  |  |  |  | 0 | 45000 |  |  | 45000
0
Итого |  | 612720 | 0 | 740931.52 | 740931.52 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000
Глобино-2 |  | 10300518.6 | 0 | 8103012.6 | 8238652.72 | -135640.12 | 172231.5 | 0 | 0 | 32005.12
АСТАРТА АГРО ПРОТЕЇН ТОВ |  | 10300518.6 | 0 | 8103012.6 | 8238652.72 | -135640.12 | 172231.5 | 0 | 0 | 32005.12
Договір підряду 16/09/25-1 Глобине СПК біг-бег | 237-4.1-АБ-Р-Склад зберігання соєвого концентрату в біг-бегах-rev 1.0 | 2057237 |  | 1937053.3 | 1937053.3 | 0 |  |  |  | 0
Договір підряду 16/09/25-2 Глобине Пож рез-7.1-7.3 | 237-7.1, 7.2, 7.3-КБ-Р-Пожежні резервуари-rev 1.3 (водопровідна камера) - 122059грн 237-9-АБ Р ГРП_rev1.1ГРП - 122059грн 237-5.1 - 5.8, 5.9-КМ-Р-Резервуарний парк меляси-rev 1.3, Насосна та сходи з галереями. - 656026грн | 896945 |  | 530095 | 530095 | 0 |  |  |  | 0
Договір підряду 16/09/25-3 Глобине Транспортна галерея-3.4 | 237_3_4_КБ,_КМ_Р_Транспортна_галерея_rev_1_0 Транспортна галерея 3.4 - КМ | 1328173 |  | 1079449 | 1079449 | 0 |  |  |  | 0
Договір підряду 24/09/25 Глобине Форшахта | Глобине Форшахта | 139500 |  | 139500 | 139500 | 0 |  |  |  | 0
Договір підряду №08/08/25 Глобине( Естакада, Тран 3,5) | 237_1-25.6-КМ-Р-Транспортна галерея-rev 1.3 - 990 000грн 3.5 - КМ (237-3.5-КБ, КМ-Р Естакада інженерних комунікацій rev 1.1) - 914 500грн Транспортна галерея 3.3 (237-3.3-КБ2, КМ2-Р Градирня. Естакада оборотного водопостачання-rev 1.3) - 108 607,5грн | 2013107.5 |  | 1833825 | 1833825 | 0 |  |  |  | 0
Договір підряду09/04-25 від 09.04.2025 ГлобинеСПК | СПК | 618030 |  | 856926 | 856926 | 0 | 14443.1 |  |  | 11554.48 | 0
Договір підряду 01/10/25 Глобине Естакада 1.0 | 237-6.2-КБ-КМ-Р-Естакада інженерних комунікацій rev 1.0 - 414 540грн -12,6т 237-3.1.1-Р-АБ Рез-парк розчинника rev 1.3 - 149 859,5грн - 4,555т 237-3.1.1-КМ-Р-Рез-парк розчинника-rev 1.1 - 260 239 грн - 7,91т | 824638.5 |  | 796180 | 796180 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Договір підряду 15/10/25, 46,16т; 40кд | 237-4.2-КМ-Р-Пункт-навантаження-rev-1.1 соєвого протеїнового концентрату и меляси на автотранспорт - 4.2 - 1 518 664грн-46,16т 237-2-КМ-Р-Ваги автомобільні з навісом на 2 проїздом-rev 1.0 - 408 157,4грн - 12,406т | 1926821.4 |  | 442406.3 | 578046.42 | -135640.12 | 149300.2 |  |  | 13660.08
Договід підряду 19/01-26-1 19.01.26 | 19/01-26-1, 237-3.1.5-КМ-Р — Естакада інженерних комунікацій | 31649.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Договід підряду 19/01-26-1 19.01.26 | 19/01/26-1, 237-3.6-КБ-Р — Аварійний резервуар розчинника | 119459.9 |  | 116137 | 116137 | 0 |  |  |  | 0
Договід підряду 19/01-26-1 19.01.26 | 19/01/26-1, 237-6.4-КМ-Р — Естакада | 203749.7 |  | 270767 | 270767 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Договід підряду 19/01-26-1 19.01.26 | 19/01/26-1, 237-6-АБ-Р — Навіс | 62871.9 |  | 59055.5 | 59055.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Договід підряду 21/01-26 21.01.26 | 21/01/26, 237-8-КБ-Р - Каналізаційна насосна станція | 24609.2 |  |  |  | 0 | 8488.2 |  |  | 6790.56
Договід підряду 21/01-26 21.01.26 | 21/01/26, 237-АБ-13 - Пост охорони | 53725.7 |  | 41618.5 | 41618.5 | 0 |  |  |  | 0
0
Итого |  | 10300518.6 | 0 | 8103012.6 | 8238652.72 | -135640.12 | 172231.5 | 0 | 0 | 32005.12
ПАТ "Кривий Ріг Цемент" (Кривий Ріг) |  | 7961800 | 0 | 4713575 | 4823281.25 | -109706.25 | 1481816 | 0 | -246969.3333 | 1390101.7667
|  | 7961800 | 0 | 4713575 | 4823281.25 | -109706.25 | 1481816 | 0 | -246969.3333 | 1390101.7667
Договір підряду 06/04/26-МК Кривий РІГ |  | 7961800 |  | 4713575 | 4823281.25 | -109706.25 | 1481816 |  | -246969.3333 | 1390101.7667 |  | 1390101.7667
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ АТ (МК Каменец Цемент) |  | 3032016 | 0 | 0 | 1516008 | -1516008 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3032016 | 0 | 0 | 1516008 | -1516008 | 0 | 0 | 0 | 0
МК Каменец Цемент |  | 3032016 |  | 0 | 1516008 | -1516008 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
ПрАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР" |  | 3817931.83 | 0 | 3355204.73 | 2963764.18 | 391440.55 | 0 | 0 | 0 | 391440.55
|  | 3817931.83 | 0 | 3355204.73 | 2963764.18 | 391440.55 | 0 | 0 | 0 | 391440.55
Договір поставки №БА1103/2026 від 11.03.2026 |  | 3355204.73 |  | 3355204.73 | 2963764.18 | 391440.55 | 0 |  |  | 391440.55 |  | 10 календарних дней
Договір надання послуг №1203/2026 від 12.03.2026 |  | 462727.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2026-07-13
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Итого |  | 3817931.83 | 0 | 3355204.73 | 2963764.18 | 391440.55 | 0 | 0 | 0 | 391440.55
УВБК ООН (МД ООН 2025) |  | 33485281.784 | 0 | 34930788.35 | 32330881.6 | 2599906.75 | 0 | -1154400.18 | 0 | 0
|  | 33485281.784 | 0 | 34930788.35 | 32330881.6 | 2599906.75 | 0 | -1154400.18 | 0 | 0
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | договір поставки | 2505139.48 |  | 2216038.17 | 2505139.48 | -289101.31
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | оон 29 | 962000.15 |  | 962000.15 | 962000.15 | 0 |  |  |  | 0
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | оон 30 | 962000.15 |  | 962000.15 | 962000.15 | 0 |  |  |  | 0
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | оон 31 | 962000.15 |  | 962000.15 | 962000.15 | 0 |  |  |  | 0
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | оон 32 | 962000.15 |  | 962000.15 | 962000.15 | 0 |  |  |  | 0
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | оон 33 | 962000.15 |  | 962000.15 | 962000.15 | 0 | 0 |  |  | 0
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | оон 34 | 962000.15 |  | 962000.15 | 962000.15 | 0 | 0 |  |  | 0
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | оон 35 | 962000.15 |  | 962000.15 | 962000.15 | 0 | 0 |  |  | 0
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | оон 36 полтава | 962000.15 |  | 962000.15 | 962000.15 | 0 | 0 |  |  | 0
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | оон 37 запоріжжя | 962000.15 |  | 962000.15 | 962000.15 | 0 | 0 |  |  | 0
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | оон 38 запоріжжя | 962000.15 |  | 962000.15 | 962000.15 | 0 | 0 |  |  | 0
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | оон 39 запоріжжя | 962000.15 |  | 962000.15 | 962000.15 | 0 | 0 |  |  | 0
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | оон 40 запоріжжя | 962000.15 |  | 962000.15 | 962000.15 | 0 | 0 |  |  | 0
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | оон 41 запоріжжя | 962000.15 |  | 962000.15 | 962000.15 | 0 | 0 |  |  | 0
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | оон 42 запоріжжя | 962000.15 |  | 962000.15 | 962000.15 | 0 | 0 |  |  | 0
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | оон 43 запоріжжя | 962000.15 |  | 962000.15 | 962000.15 | 0 | 0 |  |  | 0
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | оон 44 запоріжжя | 962000.15 |  | 962000.15 | 962000.15 | 0 | 0 |  |  | 0
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | оон 45 запоріжжя | 962000.15 |  | 962000.15 | 962000.15 | 0 | 0 |  |  | 0
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | оон 46 запоріжжя | 962000.15 |  | 962000.15 | 962000.15 | 0 | 0 |  |  | 0
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | оон 47 запоріжжя | 962000.15 |  | 962000.15 | 962000.15 | 0 | 0 |  |  | 0
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | оон 48 запоріжжя | 962000.15 |  | 962000.15 | 962000.15 | 0 | 0 |  |  | 0
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | оон 49 запоріжжя | 962000.15 |  | 962000.15 | 865800.135 | 96200.015 |  | -96200.015 |  | 0
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | оон 50 запоріжжя | 962000.15 |  | 962000.15 | 865800.135 | 96200.015 |  | -96200.015 |  | 0
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | оон 51 запоріжжя | 962000.15 |  | 962000.15 | 865800.135 | 96200.015 |  | -96200.015 |  | 0
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | оон 52 запоріжжя | 962000.15 |  | 962000.15 | 865800.135 | 96200.015 |  | -96200.015 |  | 0
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | оон 53 запоріжжя | 962000.15 |  | 962000.15 | 865800.135 | 96200.015 |  | -96200.015 |  | 0
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | оон 54 запоріжжя | 962000.15 |  | 962000.15 | 865800.135 | 96200.015 |  | -96200.015 |  | 0
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | оон 55 запоріжжя | 962000.15 |  | 962000.15 | 865800.135 | 96200.015 |  | -96200.015 |  | 0
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | оон 56 запоріжжя | 962000.15 |  | 962000.15 | 865800.135 | 96200.015 |  | -96200.015 |  | 0
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | оон 57 кіровоград | 962000.15 |  | 962000.15 | 865800.135 | 96200.015 |  | -96200.015 |  | 0
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | оон 58 кіровоград | 962000.15 |  | 962000.15 | 865800.135 | 96200.015 |  | -96200.015 |  | 0
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | оон 59 полтава | 962000.15 |  | 962000.15 | 865800.135 | 96200.015 |  | -96200.015 |  | 0
Договір пiдряду N 28/12/2023 ООН (РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ) | оон 60 полтава | 962000.15 |  | 962000.15 | 865800.135 | 96200.015 |  | -96200.015 |  | 0
РАМКОВИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ | Поставка, монтаж та випробування збірного бетонного резервуару для приватної каналізації | 196137.504 |  | 196137.5 | 196137.5 | 0
28+2+2 відгрузили(15.12-56буд, 2 січень, 2 лютий),7акти+13поданіакти |  |  |  | 1734607.88 |  | 1734607.88
0
Итого |  | 33485281.784 | 0 | 34930788.35 | 32330881.6 | 2599906.75 | 0 | -1154400.18 | 0 | 0
ПРООН Contract 10499944 (МД ПРООН Черкаси ДСНС) |  | 8913680.7303 | 0 | 9514750.71 | 8197402.01 | 1317348.7 | 0 | 0 | 0 | 1317348.7
|  | 8913680.7303 | 0 | 9514750.71 | 8197402.01 | 1317348.7 | 0 | 0 | 0 | 1317348.7
Contract 10499944 | МД ПРООН Черкаси ДСНС | 8913680.7303 |  | 9514750.71 | 8197402.01 | 1317348.7 |  |  |  | 1317348.7
Итого |  | 8913680.7303 | 0 | 9514750.71 | 8197402.01 | 1317348.7 | 0 | 0 | 0 | 1317348.7
УВБК ООН (МД ООН Админ) |  | 0 | 0 | 0 | 3787670.3 | -3787670.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 3787670.3 | -3787670.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| МД ООН Админ | 0 |  | 0 | 3787670.3 | -3787670.3 |  |  |  | 0
Итого |  | 0 | 0 | 0 | 3787670.3 | -3787670.3 | 0 | 0 | 0 | 0
МД ООН 2026 |  | 0 | 0 | 0 | 4770134.46 | -4770134.46 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 4770134.46 | -4770134.46 | 0 | 0 | 0 | 0
| МД ООН 2026 |  |  |  | 4770134.46 | -4770134.46
Итого |  | 0 | 0 | 0 | 4770134.46 | -4770134.46 | 0 | 0 | 0 | 0
ДРУЖБА-НОВА СТОВ (Кернел Кухня) |  | 12178525.57 | 497000 | 0 | 12178525.57 | -12178525.57 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12178525.57 | 497000 | 0 | 12178525.57 | -12178525.57 | 0 | 0 | 0 | 0
Договір поставки № 28/10/24 від 28.10.24 (Договір 01/11/2024 вiд 01.11.2024р КУХНЯ)+ду6 |  | 12178525.57 | 497000 |  | 12178525.57 | -12178525.57
Итого |  | 12178525.57 | 497000 | 0 | 12178525.57 | -12178525.57 | 0 | 0 | 0 | 0
МД Вооз ЕМS Мала 2026 |  | 5192818.4 | 0 | 5253656.99 | 5253656.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5192818.4 | 0 | 5253656.99 | 5253656.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МД Вооз ЕМS Мала 2026 |  | 5192818.4 |  | 5253656.99 | 5253656.99 | 0
Итого |  | 5192818.4 | 0 | 5253656.99 | 5253656.99 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
МД IRS 2026 |  | 19681200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3758899.2 | 0 | 0 | 0
|  | 19681200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3758899.2 | 0 | 0 | 0
МД IRS 2026 15 м (МД IRS 2026) | МД IRS 2026 15 м (МД IRS 2026) | 7392000 |  |  |  | 0 | 3758899.2
МД IRS 2026 30 м (МД IRS 2026) | МД IRS 2026 30 м (МД IRS 2026) | 12289200
Итого |  | 19681200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3758899.2 | 0 | 0
Note on E5: Пользователь Windows: Дт 361 в 1С Бух
Note on F5: Пользователь Windows: Кт 361 в 1С Бух
Note on H5: Пользователь Windows: Заполняет ПТО

## ТМЦ_Глобино (hidden)
Оригинал | Дата | Номер | Вид операції | Сума
Так | 19.09.2025 20:00:00 | ІБ00-000057 | Продаж, комісія | 5017405.56
Так | 02.10.2025 12:35:30 | ІБ00-000058 | Продаж, комісія | 3028308.84
Так | 03.10.2025 14:24:06 | ІБ00-000059 | Продаж, комісія | 12718215.89
Так | 20.10.2025 00:00:00 | ІБ00-000063 | Продаж, комісія | 4414668.18
Так | 22.10.2025 11:13:52 | ІБ00-000065 | Продаж, комісія | 2132545.97
27311144.44