## Зразок
Найменування робіт |  |  | Статус | Факт виконання | аналіз годин до закінчення, плановий | Факт виконання робіт по проекту (8модулів) | Коментарій | Примітка
Приймання матеріалу | чол/год | 60 | виконується |  | 25 | в роботі |  | Потрібно вказати по кожному типу робіт, факт виконання кілкьості модулів) якщо якісь роботи практично виконано, в коментарях потрібно прописати 9 що саме не дороблено по конкретному модулю
Обробка матеріалу (дерево) | чол/год | 60 |  |  | 60 | 8 модулів --100%
Нарізання деталей зігдно креслень | чол/год | 60 | 100% |  |  | 8 модулів --100%
Збирання деталей | чол/год | 60 | 50% |  | 30 | 4 модуля --100%;4 модуля 80% | залишились мілки роботи по стінам
зварювання (дерево зєдання) | чол/год | 60 | 50% |  | 30
Влаштування підшиви модуля | чол/год | 60 | 50% |  | 30
Грунтування металокаркасу | чол/год | 60 |  |  | 60
Фарубування металокаркасу | чол/год | 60 |  |  | 60
Утеплення та гідроізоляція підлоги | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857
Монтаж брусу по каркасу | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857
Пароізоляційна мембрана; | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857
Укладання Настил підлоги | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857
Гідроізоляційна та пароізоляція стін та стелі | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857
Утеплення стеля та стіни | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857
Монтаж фінішного оздоблення | чол/год | 154.2857 |  |  | 154.2857
монтаж обрешітки по каркасу | чол/год | 192 |  |  | 192
Гідроізоляційна плівка | чол/год | 96 |  |  | 96
монтаж фасаду та покрівлі | чол/год | 384 |  |  | 384
монтаж вікон | чол/год | 96 |  |  | 96
монтаж вхідних дверей | чол/год | 16 |  |  | 16
монтаж мдф дверей | чол/год | 0 |  |  | 0
монтаж металопластикових дврей | чол/год | 96 |  |  | 96
монтаж трубопроводів | чол/год | 25 |  |  | 25
монтаж каналізаційних труб | чол/год | 25 |  |  | 25
монтаж сантехнічних приборів | чол/год | 25 |  |  | 25
підключення та перевірка сантехнічного обладнання | чол/год | 25 |  |  | 25
табель |  |  |  | 155 | 0
Загальна кількість, год |  | 2540 |  | 155 | 2355

## ЗВіт 10.07
Найменування робіт |  |  |  | Статус | Факт виконання | аналіз годин до закінчення, плановий | Факт виконання робіт по проекту 6 модулів | Коментар | Примітка
Приймання матеріалу | чол/год | [5 empty] | в роботі |  | Потрібно вказати по кожному типу робіт, факт виконання кілкьості модулів) якщо якісь роботи практично виконано, в коментарях потрібно прописати 9 що саме не дороблено по конкретному модулю
Обробка матеріалу (дерево) | чол/год | 13.7143 | 82.2857 |  |  |  | 0%
Нарізання деталей зігдно креслень | чол/год | 13.7143 | 82.2857 |  |  |  | 6 МОДУЛІВ 100%
Збирання деталей | чол/год | 13.7143 | 82.2857 |  |  |  | 6 МОДУЛІВ 40% | 6 модулів - зібрана підлога і дах на 100%; Стіни - 0%
зварювання (дерево зєдання) | чол/год | 13.7143 | 82.2857 |  |  |  | 0%
Влаштування підшиви модуля | чол/год | 13.7143 | 82.2857 |  |  |  | 0%
Грунтування металокаркасу | чол/год | 13.7143 | 82.2857 |  |  |  | 0%
Фарубування металокаркасу | чол/год | 13.7143 | 82.2857 |  |  |  | 0%
Утеплення та гідроізоляція підлоги | чол/год | 24 | 144 |  |  |  | 0%
Монтаж брусу по каркасу | чол/год | 24 | 144 |  |  |  | 0%
Пароізоляційна мембрана; | чол/год | 24 | 144 |  |  |  | 0%
Укладання Настил підлоги | чол/год | 24 | 144 |  |  |  | 0%
Гідроізоляційна та пароізоляція стін та стелі | чол/год | 24 | 144 |  |  |  | 0%
Утеплення стеля та стіни | чол/год | 24 | 144 |  |  |  | 0%
Монтаж фінішного оздоблення | чол/год | 60 | 360 |  |  |  | 0%
монтаж обрешітки по каркасу | чол/год | 24 | 144 |  |  |  | 0%
Гідроізоляційна плівка | чол/год | 12 | 72 |  |  |  | 0%
монтаж фасаду та покрівлі | чол/год | 36 | 216 |  |  |  | 0%
монтаж вікон | чол/год | 8 | 48 |  |  |  | 0%
монтаж вхідних дверей | чол/год | 4 | 24 |  |  |  | 0%
монтаж мдф дверей | чол/год | 0 | 0 |  |  |  | 0%
монтаж металопластикових дврей | чол/год | 16 | 96 |  |  |  | 0%
монтаж трубопроводів | чол/год | 4 | 24 |  |  |  | 0%
монтаж каналізаційних труб | чол/год | 4 | 24 |  |  |  | 0%
монтаж сантехнічних приборів | чол/год | 4 | 24 |  |  |  | 0%
підключення та перевірка сантехнічного обладнання | чол/год | 4 | 24 |  |  |  | 0%
табель |  |  | 0 |  | 155 | 0
Загальна кількість, год |  |  |  |  | 155 | 0
Заг. кількість годин |  |  | 2496