## АВР №1
Підприємство, організація – ТОВ «ІНДАСТРІАЛБУД »
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (40645273 )
Замовник - ТОВ «Астарта Агро Протеїн»
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (44652478 )
Підрядник - ТОВ «ІНДАСТРІАЛБУД»
Договір № 12/09/2024-ГП від 12 вересня 2024 р.
Найменування будови та її адреса -«Нове будівництво заводу з переробки соєвого шроту продуктивністю 500т/добу за адресою: вул. Володимирівська, 65-Д, м. Глобине, Кременчуцький район, Полтавська область»
Роботи по будівництву: Склад зберігання соєвого протеїнового концентрату в біг-бегах з пунктом фасування поз. 4.1 по ГП
Підстава: Договірна ціна
Акт №21/1.10 - АР
приймання виконаних будівельних робiт
за 2026 року
№ | Найменування видів робіт | Од. вим. | Обсяги | Одинична розцінка або ціна, грн. без ПДВ | Всього вартість за об'єм, грн. без ПДВ
4.1 | Розділ АР
| Монтаж фасаду будівлі |  |  |  | 51750
4.1.13 | Укладання утеплювача | м2 | 69 | 100 | 6900
4.1.14 | Влаштування перегорок з гипсокартону в два шари | м2 | 69 | 650 | 44850
4.1.3.6 | Матеріали по розділу АР |  |  |  | 65379.7683
4.1.141 | Утеплювач KNAUF NATUROLL M (50+50)(1200х(2х9100) 21,84 м2 (матеріал Замовника) | рул | 4.12 |  | 0
4.1.143 | Профіль UW-100/4м (0,55мм) | шт | 14 | 180.5583 | 2527.8167
4.1.144 | Профіль CW-100/4м (0,55мм) | шт | 75 | 202.7667 | 15207.5
4.1.145 | Гвинт самонарізаючий для г/к профілю, зі свердлом, PH (ЦБ) БЛОХА ТАЙВАНЬ | пак | 1.2 | 264.425 | 317.31
4.1.146 | Стрічка звукоізоляційна UW100, 3мм/90мм/30м | рул | 1 | 378.3083 | 378.3083
4.1.147 | ЛГК стіновий вологостійкий "Knauf" (3000x1200x12,5мм) | шт | 100 | 457.6583 | 45765.8333
4.1.148 | Саморіз г/к дерево 3,5*25 | шт | 3500 | 0.146 | 511
4.1.149 | Саморіз г/к метал 3,5*35 | шт | 3500 | 0.192 | 672 | 3.6
Всього роботи без ПДВ |  |  |  |  | 51750 | 169.1667
| Всього матеріали без ПДВ |  |  |  | 65379.7683
| Загальна вартість, грн без ПДВ |  |  |  | 117129.7683
ПДВ (20%) |  |  |  |  | 23425.9537
Загальна вартість, грн з ПДВ |  |  |  |  | 140555.722
| ЗАМОВНИК: ТОВ «Астарта Агро Протеїн» |  |  | ПІДРЯДНИК: ТОВ «ІНДАСТРІАЛБУД»
| Директор _________________________ І.В. Лумпієв |  |  | Директор ____________________О.В. Воронцов
| " " 2026 року |  |  | " " 2026 року

## коригування
Підприємство, організація – ТОВ «ІНДАСТРІАЛБУД »
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (40645273 )
Замовник - ТОВ «Астарта Агро Протеїн»
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (44652478 )
Підрядник - ТОВ «ІНДАСТРІАЛБУД»
Договір № 12/09/2024-ГП від 12 вересня 2024 р.
Найменування будови та її адреса -«Нове будівництво заводу з переробки соєвого шроту продуктивністю 500т/добу за адресою: вул. Володимирівська, 65-Д, м. Глобине, Кременчуцький район, Полтавська область»
Роботи по будівництву: Склад зберігання соєвого протеїнового концентрату в біг-бегах з пунктом фасування поз. 4.1 по ГП
Підстава: Договірна ціна
Акт №21/1.10 - АР
приймання виконаних будівельних робiт
за 2026 року
№ | Найменування видів робіт | Од. вим. | Обсяги | Одинична розцінка або ціна, грн. без ПДВ | Всього вартість за об'єм, грн. без ПДВ
4.1 | Розділ АР
| Монтаж фасаду будівлі |  |  |  | 51750
4.1.13 | Укладання утеплювача | м2 | 69 | 100 | 6900
4.1.14 | Влаштування перегорок з гипсокартону в два шари | м2 | 69 | 650 | 44850
4.1.3.6 | Матеріали по розділу АР |  |  |  | 56455.4308
4.1.141 | Утеплювач KNAUF NATUROLL M (50+50)(1200х(2х9100) 21,84 м2 (матеріал Замовника) | рул | 4.12 |  | 0
4.1.143 | Профіль UW-100/4м (0,55мм) | шт | 14 | 180.5583 | 2527.8167
4.1.144 | Профіль CW-100/4м (0,55мм) | шт | 75 | 202.7667 | 15207.5
4.1.145 | Гвинт самонарізаючий для г/к профілю, зі свердлом, PH (ЦБ) БЛОХА ТАЙВАНЬ | пак | 1.2 | 264.425 | 317.31
4.1.146 | Стрічка звукоізоляційна UW100, 3мм/90мм/30м | рул | 1 | 378.3083 | 378.3083
4.1.147 | ЛГК стіновий вологостійкий "Knauf" (3000x1200x12,5мм) | шт | 80.5 | 457.6583 | 36841.4958
4.1.148 | Саморіз г/к дерево 3,5*25 | шт | 3500 | 0.146 | 511
4.1.149 | Саморіз г/к метал 3,5*35 | шт | 3500 | 0.192 | 672 | 3.6
Всього роботи без ПДВ |  |  |  |  | 51750 | 169.1667
| Всього матеріали без ПДВ |  |  |  | 56455.4308
| Загальна вартість, грн без ПДВ |  |  |  | 108205.4308
ПДВ (20%) |  |  |  |  | 21641.0862
Загальна вартість, грн з ПДВ |  |  |  |  | 129846.517
| ЗАМОВНИК: ТОВ «Астарта Агро Протеїн» |  |  | ПІДРЯДНИК: ТОВ «ІНДАСТРІАЛБУД»
| Директор _________________________ І.В. Лумпієв |  |  | Директор ____________________О.В. Воронцов
| " " 2026 року |  |  | " " 2026 року

## М29 №21 1.10 - АР
Додаток №3 до Наказу №_______ від _________________р.
Акт № ІБ00-000510 від 18.06.2026
| Вимога накладна № ІБ00-000517 від 26.06.2026 | [5 empty] | Форма № М-29/1
Списання № ІБ00-000401 від 26.06.2026
| МШП № ІБ00-000304 від 26.06.2026 | [5 empty] | "ЗАТВЕРДЖЕНО"
Директор ____________________
З В І Т
про витрати основних матеріалів у будівництві
в співставленні з виробничими нормами
«Найменування будови та її адреса «Нове будівництво заводу з переробки соєвого шроту продуктивністю 500т/добу за адресою: вул. Володимирівська, 65-Д, м. Глобине, Кременчуцький район, Полтавська область» по Договору підряду № 12/09/2024-ГП від 12 вересня 2024 р.
До Акт №22/1.10 - АР Склад зберігання соєвого протеїнового концентрату в біг-бегах з пунктом фасування поз. 4.1 по ГП
Інформація з АВР | [5 empty] | Інформація з 1С
№ п/п | Найменування робіт | Од. вим. | Кіл-ть | Вартість од. вим. | Вартість всього вим. |  | Матеріали |  |  |  |  | Примітка
[6 empty] | Код | Найменування | од. вим. | Кіл-ть | Вартість од. вим. | Вартість всього вим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
4.1 | Розділ АР
Монтаж фасаду будівлі
4.1.13 | Монтаж легкоскидних конструкцій | м2 | 120 | 2922.8833
4.1.14 | Укладання утеплювача | м2 | 70.2 | 100
| Влаштування перегорок з гипсокартону в два шари | м2 | 70.2 | 650
4.1.3.6 | Матеріали по розділу АР | [9 empty] | 0
4.1.141 | Модульні світлопрозорі енергоефективні легкоскидні конструкції | м2 | 120 | 3569.7 | 428364 | 00-00020587 | Модульні світлопрозорі енергоефективні легкоскидні конструкції | м2 | 120 | 3237.83 | 388539.6035
4.1.143 | Дюбель забивний 6*40 цвях мтал | шт | 100 | 0.495 | 49.5 | 00000003981 | Дюбель "грибок" 6*40 | шт | 100 | 0.445 | 44.5
4.1.144 | Утеплювач KNAUF NATUROLL M (50+50)(1200х(2х9100) 21,84 м2 (матеріал Замовника) | рул | 4.05 |  | 0 | [5 empty] | 0 | материал Заказчика
4.1.145 | Профіль UW-100/4м (0,55мм) | шт | 14 | 180.5583 | 2527.8167 | 00-00020434 | Профіль UW 100 -4м. 0,55мм | шт | 14 | 172.0648 | 2408.9079
4.1.146 | Профіль CW-100/4м (0,55мм) | шт | 75 | 202.7667 | 15207.5 | 00-00020435 | Профіль СW 100 -4м. 0,55мм | шт | 75 | 193.2275 | 14492.0611
4.1.147 | Гвинт самонарізаючий для г/к профілю, зі свердлом, PH (ЦБ) БЛОХА ТАЙВАНЬ | пак | 1 | 264.425 | 264.425 | 00-00006384 | Гвинт 3,5*9,5 самонаріз для г/к профілю зі свердлом | шт | 800 | 0.25199 | 201.59
4.1.148 | Стрічка звукоізоляційна UW100, 3мм/90мм/30м | рул | 1 | 378.3083 | 378.3083 | 00-00020436 | Стрічка звукоізоляційна UW100 3мм/90мм/30м | рул | 1 | 360.516 | 360.516
4.1.149 | ЛГК стіновий вологостійкий "Knauf" (3000x1200x12,5мм) | шт | 81.9 | 457.6583 | 37482.2175 | 00-00014577 | Гіпсокартон 2500*1200*12,5 | шт | 93.074 | 369.2 | 34362.9208
[6 empty] | 00-00014577 | Гіпсокартон 2500*1200*12,5 | шт | 5.21 | 369.2 | 1923.532
4.1.150 | Саморіз г/к дерево 3,5*25 | шт | 4000 | 0.146 | 584 | 00000009274 | Саморіз г/к дерево 3,5*25 | шт | 4000 | 0.139 | 556
4.1.151 | Саморіз г/к метал 3,5*35 | шт | 4000 | 0.192 | 768 | 00000003316 | Саморіз г/к метал 3,5*35 | шт | 4000 | 0.183 | 732
| Разом вартість матеріалів |  |  |  | 485625.7675 | [5 empty] | 443621.6312
Інформація з ІВР | [5 empty] | Інформація з 1С
[6 empty] | 00000011524 | Очищувач піни монтажної | шт | 10 | 112.45 | 1124.5
[6 empty] | 00000021441 | Папір офісний А4 80г/кв.м 500арк. клас В | пак | 12 | 149.3 | 1791.6
[6 empty] | 00-00017154 | Пензель 40мм | шт | 10 | 34.4 | 344
[6 empty] | 00000004876 | Пензель плоский 2,0" | шт | 10 | 26.3 | 263
| Разом вартість МШП | [9 empty] | 3523.1
ВСЬОГО списано
Опрацював Бухгалтер ________________________
(дата, П.І.Б., підпис)
Витрати матеріалів перевірив:
(дата, П.І.Б., підпис)
Начальник ВТВ _______________________________
(дата, П.І.Б., підпис)
Інженер ВТВ _______________________________
(дата, П.І.Б., підпис)
Начальник будівельного-монтажного комплекса __________________________
(дата, П.І.Б., підпис)
Матеріально-відповідальна особа, що склала звіт _______________________________________
(дата, П.І.Б., підпис)