## АВР №1 (hidden)
Підприємство, організація – ТОВ «ІНДАСТРІАЛБУД »
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (40645273 )
Замовник - ТОВ «Астарта Агро Протеїн»
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (44652478 )
Підрядник - ТОВ «ІНДАСТРІАЛБУД»
Договір № 12/09/2024-ГП від 12 вересня 2024 р.
Найменування будови та її адреса -«Нове будівництво заводу з переробки соєвого шроту продуктивністю 500т/добу за адресою: вул. Володимирівська, 65-Д, м. Глобине, Кременчуцький район, Полтавська область»
Роботи по будівництву: Склад соєвого протеїнового концентрату насипом з пунктом фасування та відвантаження до залізничного транспорту поз. 4 по ГП
Підстава: Договірна ціна
Акт №6/1.9-КБ
приймання виконаних будівельних робiт
за грудень 2024 року
№ | Найменування видів робіт | Од. вим. | Обсяги | Одинична розцінка або ціна, грн. без ПДВ | Всього вартість за об'єм, грн. без ПДВ
4.1 | Розділ КБ |  |  |  | 255997.5
4.1.9 | Ростверк РМ-1 | шт
4.1.13 | Влаштування залізобетонних конструкцій з бетону С20/25 W6 F75 | м3 | 13.8 | 5885 | 81213
4.1.14 | Ростверк РМ-2 | шт |  |  | 0
4.1.17 | Влаштування залізобетонних конструкцій з бетону С20/25 W6 F75 | м3 | 5.2 | 5885 | 30602
4.1.18 | Ростверк РМ-3 | шт |  |  | 0
4.1.25 | Влаштування залізобетонних конструкцій з бетону С20/25 W6 F75 | м3 | 24.5 | 5885 | 144182.5
| Матеріали |  |  | Всього по розділу: | 221849.417
4.1.85 | Анкерний блок БФБ-1 (8 шт) | т | 0.339 | 117500 | 39832.5 | Вих. №11/11-1 від 11.11.2024
4.1.86 | Анкерний блок БФБ-2 (2 шт) | т | 0.1 | 117500 | 11750 | Вих. №11/11-1 від 11.11.2024
4.1.99 | Бетон С20/25 Р4 (зимовий -5С) | м3 | 44.37 | 3837.4333 | 170266.917 | Вих. №28/11 від 28.11.2024
Всього роботи без ПДВ |  |  |  |  | 255997.5
| Всього матеріали без ПДВ |  |  |  | 221849.417
| Загальна вартість, грн без ПДВ |  |  |  | 477846.917
ПДВ (20%) |  |  |  |  | 95569.3834
Загальна вартість, грн з ПДВ |  |  |  |  | 573416.3004
| ЗАМОВНИК: ТОВ «Астарта Агро Протеїн» |  |  | ПІДРЯДНИК: ТОВ «ІНДАСТРІАЛБУД»
| Директор _________________________ І.В. Лумпієв |  |  | Директор ____________________О.В. Воронцов
| " " 2024 року |  |  | " " 2024 року

## АВР №8
Підприємство, організація – ТОВ «ІНДАСТРІАЛБУД »
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (40645273 )
Замовник - ТОВ «Астарта Агро Протеїн»
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (44652478 )
Підрядник - ТОВ «ІНДАСТРІАЛБУД»
Договір № 12/09/2024-ГП від 12 вересня 2024 р.
Найменування будови та її адреса -«Нове будівництво заводу з переробки соєвого шроту продуктивністю 500т/добу за адресою: вул. Володимирівська, 65-Д, м. Глобине, Кременчуцький район, Полтавська область»
Роботи по будівництву: Склад соєвого протеїнового концентрату насипом з пунктом фасування та відвантаження до залізничного транспорту поз. 4 по ГП
Підстава: Договірна ціна
Акт №58/1.9-КМ
приймання виконаних будівельних робiт
за 2026 року
№ | Найменування видів робіт | Од. вим. | Обсяги | Одинична розцінка або ціна, грн. без ПДВ | Всього вартість за об'єм, грн. без ПДВ
4.3.1 | Металоконструкції будівлі |  |  |  | 306618.9948
4.3.2 | Виготовлення металоконструкцій | т | 0.803 | 26450 | 21239.35
4.3.3 | Монтаж металоконструкцій | т | 4.885 | 51837.5 | 253226.1875
4.3.5 | Монтаж решіткового настилу | т | 1.536 | 20145.48 | 30943.4573
4.3.28 | Площадка сходової клітини СК1 |  |  |  | 0
4.3.35 | Укладання з/б перемичок на розчині М150 | шт | 2 | 605 | 1210
| Матеріали |  |  | Всього по розділу: | 49761.914
4.3.48 | Швелер 16П міра L=12000.00мм 1-3 сп/пс 5 категорія | т | 0.102 | 57755.07 | 5891.0171
4.3.50 | Швелер 30П міра L=12000.00мм 1-3 сп/пс 5 категорія | т | 0.439 | 57755.07 | 25354.4757
4.3.57 | Кутик 75х5 С245 ДСТУ 2251:2018 | т | 0.126 | 38697.57 | 4875.8938
4.3.52 | Лист 4 С245 ДСТУ 8540:2015 | т | 0.048 | 38373.82 | 1841.9434
4.3.53 | Лист 8 С245 ДСТУ 8540:2015 | т | 0.007 | 38373.82 | 268.6167
4.3.54 | Лист 10 С245 ДСТУ 8540:2015 | т | 0.026 | 39996.94 | 1039.9204
4.3.55 | Лист 20 С245 ДСТУ 8540:2016 | т | 0.009 | 39380.07 | 354.4206
4.3.56 | Труба профільна 40х20х2 С245 ДСТУ 8940:2019 | т | 0.016 | 42608.82 | 681.7411
4.3.57 | Труба профільна 40х40х3 С245 ДСТУ 8940:2019 | т | 0.089 | 42608.82 | 3792.185
4.3.58 | Перемички 5ПБ 30-27 | шт | 2 | 2830.85 | 5661.7
4.3.58 | Настил решітковий DIN 24537/34x38/30x3/Цинк | т | 1.536 | 0 | 0
Всього роботи без ПДВ |  |  |  |  | 306618.9948
| Всього матеріали без ПДВ |  |  |  | 49761.914
| Загальна вартість, грн без ПДВ |  |  |  | 356380.8987
ПДВ (20%) |  |  |  |  | 71276.1797
Загальна вартість, грн з ПДВ |  |  |  |  | 427657.0785
| ЗАМОВНИК: ТОВ «Астарта Агро Протеїн» |  |  | ПІДРЯДНИК: ТОВ «ІНДАСТРІАЛБУД»
| Директор _________________________ І.В. Лумпієв |  |  | Директор ____________________О.В. Воронцов
| " " 2026 року |  |  | " " 2026 року

## М29 №58 1.9-КМ
Додаток №3 до Наказу №_______ від _________________р.
Акт № ІБ00-000524 від 28.11.24
| Вимога накладна № ІБ00-000657 від 28.11.24 | [5 empty] | Форма № М-29/1
Списання № ІБ00-000725 від 28.11.24
| МШП № ІБ00-000402 від 30.11.24 | [5 empty] | "ЗАТВЕРДЖЕНО"
Директор ____________________
З В І Т
про витрати основних матеріалів у будівництві
в співставленні з виробничими нормами
«Найменування будови та її адреса «Нове будівництво заводу з переробки соєвого шроту продуктивністю 500т/добу за адресою: вул. Володимирівська, 65-Д, м. Глобине, Кременчуцький район, Полтавська область» по Договору підряду № 12/09/2024-ГП від 12 вересня 2024 р.
До Акт №59/1.9-КМ Склад соєвого протеїнового концентрату насипом з пунктом фасування та відвантаження до залізничного транспорту поз. 4 по ГП
Інформація з АВР | [5 empty] | Інформація з 1С
№ п/п | Найменування робіт | Од. вим. | Кіл-ть | Вартість од. вим. | Вартість всього вим. |  | Матеріали |  |  |  |  | Примітка
[6 empty] | Код | Найменування | од. вим. | Кіл-ть | Вартість од. вим. | Вартість всього вим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
4.3.1 | Металоконструкції будівлі
4.3.2 | Виготовлення металоконструкцій | т | 3.03 | 26450
4.3.3 | Монтаж металоконструкцій | т | 3.03 | 51837.5
4.3.5 | Монтаж решіткового настилу | т | 1.06 | 20145.48
4.3.28 | Площадка сходової клітини СК1
4.3.35 | Укладання з/б перемичок на розчині М150 | шт | 1 | 605
| Матеріали | [9 empty] | 0
4.3.48 | Швелер 10П міра L=12000.00мм 1-3 сп/пс 5 категорія | т | 1.298 | 35586.94 | 46191.8481 | [5 empty] | 0 | экономия
4.3.50 | Швелер 160х120х5 ДСТУ 8806:2018 | т | 0.047 | 43095.02 | 2025.4659 | 00-00015101 | Швелер гнутий 160*100*5 (160 6-S235JR) | т | 0.047 | 36939.8415 | 1736.1726
4.3.57 | Труба профільна 100х100х4 С245 ДСТУ 8940:2019 | т | 1.359 | 43575.69 | 59219.3627 | 00000016891 | Труба 100х100х4 (12,05- 8940:2019 08кп/1-3пс) | т | 1.359 | 41165.9922 | 55944.5834
4.3.52 | Труба профільна 120х120х4 С245 ДСТУ 8940:2019 | т | 0.538 | 43575.69 | 23443.7212 | 00000007954 | Труба профільна 120*120*4 L=12000 мм ст1-3 сп/пс | т | 0.54 | 28500 | 15390
4.3.53 | Болт DIN 933 М12х40 8,8 ЦБ (100) | шт | 6.02 | 490.6 | 2953.412 | 00000014014 | Болт М12*40 DIN 933 8,8 цб пр | шт | 602 | 4.46 | 2684.92 | Ваги автомобільні
4.3.54 | Болт DIN 931 М16х60 8,8 ЦБ (50) | шт | 3.24 | 1386 | 4490.64 | 00-00020364 | Болт М16*60 DIN 931 оц. 8.8цб | шт | 324 | 12.6 | 4082.4 | Ваги автомобільні
4.3.55 | Гайка DIN 934 М12 6,0 ЦБ | шт | 12.04 | 169.4 | 2039.576 | 00-00000573 | Гайка DIN934 M 12 | шт | 1204 | 1.54 | 1854.16 | Ваги автомобільні
4.3.56 | Гайка DIN 934 М16 8,0 ЦБ | шт | 6.48 | 352 | 2280.96 | 00000020376 | Гайка М16 DIN 934 ЦБ | шт | 648 | 3.2 | 2073.6 | Ваги автомобільні
4.3.57 | Шайба плоська DIN 125 М12 140 HV ЦБ | шт | 12.04 | 78.65 | 946.946 | 00-00013011 | Шайба плоська DIN 125 М12 140 HV ЦБ | шт | 1204 | 0.715 | 860.86 | Ваги автомобільні
4.3.58 | Шайба плоська DIN 125 М16 140 HV ЦБ (2500) | шт | 6.48 | 83.6 | 541.728 | 00-00013012 | Шайба плоська DIN 125 М16 140 HV ЦБ | шт | 648 | 0.76 | 492.48 | Ваги автомобільні
4.3.58 | Настил решітковий DIN 24537/34x38/30x3/Цинк | т | 1.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | договор поставки
| Перемички 5ПБ 30-27 | шт | 1 | 2830.85 | 2830.85 | 00-00018809 | Перемичка залізобетонна 5ПБ 30-27-п | шт | 1 | 2637.5 | 2637.5
[6 empty] | 00-00014839 | Розчинник на основі Уфйт-спірит 4,5 л/3,16 кг | шт | 0.313 | 420 | 131.46 | спк
[6 empty] | 00000013151 | Розчинник "SOLVENT INDUSTRIAL" (л) | л | 7.68 | 78.7902 | 605.1085 | галерея 6.2
[5 empty] | 0 | 00-00011574 | Грунт-емаль 3 в 1 антикороз RAL7024 25 кг | кг | 36.36 | 123.93 | 4506.0948 | галерея 6.2
[5 empty] | 0 | 00-00016715 | Грунтівка "ЕКСПРЕС-911" сіра (відро 25 кг) | кг | 18.18 | 125.4501 | 2280.6822 | насосная градирня | 90.9
| Разом вартість матеріалів |  |  |  | 146964.51 | [5 empty] | 95280.0214 |  |  | 9.09
Інформація з ІВР | [5 empty] | Інформація з 1С | [7 empty] | 36.36
[6 empty] | 00-00014058 | Плівка п/е 3000*150*50 | рул | 1 | 2583.35 | 2583.35 | спк |  | 18.18
[6 empty] | 00000017910 | Круг відрізний 125*1,6*22 | шт | 50 | 31.8 | 1590
[6 empty] | 00000013648 | Електрод АНО-36 ф4 5 кг (пач) | пач | 5 | 499.4 | 2497
[6 empty] | 00-00007448 | Кабель КГ 3*25+1*10 | км | 0.005 | 534850 | 2674.25
| Разом вартість МШП | [9 empty] | 9344.6
| ВСЬОГО списано | [12 empty] | 7575
Опрацював Бухгалтер ________________________
(дата, П.І.Б., підпис)
Витрати матеріалів перевірив: | [9 empty] | 7575
(дата, П.І.Б., підпис)
Начальник ВТВ _______________________________
(дата, П.І.Б., підпис)
Інженер ВТВ _______________________________
(дата, П.І.Б., підпис)
Начальник будівельного-монтажного комплекса __________________________
(дата, П.І.Б., підпис)
Матеріально-відповідальна особа, що склала звіт _______________________________________
(дата, П.І.Б., підпис)